## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 382
| Fecha | 2015-12-28
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La universidad surcolombiana presento un incremento de 5 programas de pregrado, 6 de postgrado, asi como 2 doctorados, aumentando la poblacion estudiantil matriculada en 8007 estudiantes al 201, presentando un deficit a 31 de diciembre de 2014, por 20000 mts2 de construccion | Debido a la deficiente proyeccion en las metas que fueron fijadas antes de entrar en vigencia el plan anterior, lo que ha generado que se esten arrendando salones externos a la Universidad de propiedad de INEM, para dar cumplimiento de la practica academica, aunado al pago mensual que se debe efectuar por $2.700.000 | Seguimiento al plan de desarrollo institucional aprobado mediante el acuerdo 031 de 2014 | Solicitud de concepto | Informe | 2 | 2016/03/01 | 2017/03/30 | 56.2857 |  |  | PLANEACION
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El presupuesto asignado para el programa de Formacion y Capacitacion de docentes segun el POAI fue de $492.645.996, de los cuales se ejecuto en la vigencia 2014 $321.800.000, destinados a apoyar la capacitacion individual de 271 docentes de planta y 55 ocasionales; de los cuales se asignaron recursos a 205 docentes conrrespondientes al 63%. | Lo anterior, por deficiencias en el plan de formacion y capacitacion que refleje mayor cobertura para recurso humano, teniendo en cuenta la baja participacion de los docentes en las diferentes areas de formacion | promover la formacion integral de docentes a traves de cursos o programas de formacion durante cada vigencia | 1. Comunicación oficial dirigida a docentes que puedan beneficiarsen del programa de formacion y capacitacion. | Comunicación | 2 | 2016/01/15 | 2016/12/31 | 50.1429 |  |  | VIC. ACADEMICA
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Universidad Surcolombiana en el año 1999, acatando fallo de tutela, reconoció el derecho a prima técnica a 36 profesionales de planta de la parte administrativa, sin que a la fecha, más de 15 años, se haya dado cumplimiento, evidenciando la falta de una gestión oportuna y eficaz para acatar las decisiones judiciales, pese a que el Ministerio de Hacienda giró recursos en 1999 ... | Como se observa, su actuar no ha sido diligente y por el contrario las demandas presentadas se han constituido en una dilación que genera incrementos considerables en los intereses a reconocer por este concepto, que afecten los recursos de la Universidad | seguimiento a los procesos judiciales relacionados al reconocimiento de prima tecnica | comunicación a la Oficina juridica reiterando hacer el seguimiento a los procesos judiciales reconocimiento de prima tecnicas | comunicación | 1 | 2016/03/01 | 2016-04-30 | 8.5714 |  |  | VIC. ADMINISTRATIVA
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Desde el año 2005, el ente universitario dejó de cancelar el reconocimiento y pago del porcentaje de la totalidad de prestaciones sociales a los catedráticos, acorde con lo establecido en la sentencia C-006/96, debido a deficiencias administrativas, omisión que conllevó a que en el 2009 los catedráticos demandaran el reconocimiento de estas prestaciones; lo que generó un mayor pago... | Se constituye en un detrimento a los recursos de la Universidad, toda vez que se trataba de una obligación laboral legalmente establecida y reglamentada, por tanto debió hacer los pagos de forma oportuna. | La Universidad solicitara concepto al Ministerio de Educacion a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dando interpretación a la Sentencia C-006 de 2006 y al Decreto 1279 de 2002 defina con precisión la forma en la cual se debe hacer la liquidación de prestaciones sociales, que sea aplicable a la Universidad Surcolombiana como entidad del nivel nacional. | solicitar ante el Ministerio de Educación Nacional concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dando interpretación a la Sentencia C-006 de 2006 y al Decreto 1279 de 2002 defina con precisión la forma en la cual se debe hacer la liquidación de prestaciones sociales, que sea aplicable a la Universidad Surcolombiana como entidad del nivel nacional. | Solicitud de concepto | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 43.4286 |  |  | VIC. ADMINISTRATIVA
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato UC - 088 del 21/10/2014 por $66.120.000, cuyo objeto es la consultoría en la modalidad de asesoría contable dirigida a realizar el avalúo técnico y actualización de los activos fijos de propiedad de la Universidad. | Lo anterior, por deficiencias en la elaboración de los estudios previos, la falta de seguimiento y control por parte del supervisor del contrato, lo que conlleva el que se contrate con personas sin el perfil requerido. | fortalecer el conocimiento de ordenadores del gasto, supervisores e interventores de las normas de contratacion vigentes al interior de la universidad | Capacitaciones a todas las Áreas Académicas y Administrativas acerca de la elaboración de Estudios Previos, y a los supervisores de los requisitos para el cumplimiento del objeto de los diferentes procesos contractuales de la Institución. | Capacitación | 2 | 2016/03/01 | 2016-12-30 | 43.4286 |  |  | VIC. ADMINISTRATIVA
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Convenio interadministrativo 042 de 2012, aunar esfuerzos con el objeto de formar jóvenes investigadores e innovadores profesionales en la Entidad Cooperante.Contratos UC-056 de 2013 por $335.026.096, compra e instalación de aires acondicionados y UC-051 de 2013, $238.947.010, compra del sistema piso portátil tipo fibra, all star plus portable floor e instalación... | Por deficiencias de supervisión, generando incertidumbre sobre los valores contratados y el cumplimiento del objeto contractual. | fortalecer el conocimiento de interventores y supervisores y concientizar las implicaciones y concecuencias de esos roles | Capacitacitar a supervisores e interventores y estandarizar los mecanismos de supervison e interventoria | Capacitación | 2 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de compraventa UC-078 del 18.09.2014 por $648.092.000 compra e instalación de equipo de transporte vertical tipo ascensor para los edificios de economía para 4 niveles; equipo en el edificio de artes para cinco niveles, estructura metálica, mas equipo para cuatro niveles en la biblioteca central, estructura metálica más equipo para cuatro niveles... | Se presenta incumplimiento con la entrega y puesta en funcionamiento de los ascensores de los edificios de economía, artes, biblioteca central, posgrados y salud, a pesar de haberse aprobado prórrogas sucesivas, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al objeto del contrato, por deficiencias de gestión y planeación de la Universidad que conllevan a que no se reciba la pres... | fortalecer el conocimiento de interventores y supervisores y concientizar las implicaciones y concecuencias de esos roles | Capacitacitar a supervisores e interventores y estandarizar los mecanismos de supervison e interventoria | Capacitación | 2 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato No.UC-072 del 21/08/2014 por $59.898.329,cuyo objeto es adecuación de oficinas docentes de Psicología e Ingeniería-oficina 353 Bloque 16 Almacén Deportivo de la Universidad Surcolombiana.En las condiciones técnicas,de los estudios previos, estipulan que en la sede central de Neiva, se deberán realizar obras para adecuación y mantenimiento de muros de fachadas caja ascens... | Las anteriores observaciones se presentan por deficiencias administrativas en el proceso de planeación, que conlleva a que los estudios previos no soporten suficientemente la necesidad de la contratación. | fortalecer el conocimiento de interventores y supervisores y concientizar las implicaciones y concecuencias de esos roles | Capacitacitar a supervisores e interventores y estandarizar los mecanismos de supervison e interventoria | Capacitación | 2 | 2016/04/30 | 2016/12/31 | 35 |  |  | CONTRATACION
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato No.UC-081 del 29 de septiembre de 2014,por $71.111.578, cuyo objeto es "Ampliación de parqueadero en la sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana".No se evidencia seguimiento por parte del interventor del plan de inversión,no tiene fecha de ejecución del anticipo,falta soporte de los pagos realizados de la cuenta autorizada para dicho movimiento. | Las anteriores situaciones, evidencian deficiencias en la labor de interventoría y/o supervisión, en el seguimiento y control, que conllevan a un alto riesgo en el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales. | fortalecer el conocimiento de interventores y supervisores y concientizar las implicaciones y concecuencias de esos roles | Capacitacitar a supervisores e interventores y estandarizar los mecanismos de supervison e interventoria | Capacitación | 2 | 2016/03/01 | 2016/04/30 | 8.5714 |  |  | CONTRATACION
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Universidad Surcolombiana celebró Convenios Interadministrativos desde la vigencia 2013, los cuales no han sido liquidados dentro de los términos establecidos para tal efecto, dejando procesos abiertos que se acumulan con nuevos convenios (como se demuestra en el cuadro adjunto) | Situación que determina falta de gestión por parte del ente de educación superior para la liquidación de dichos convenios,por deficiencias de seguimiento, control y monitoreo en el proceso contractual por parte de la interventoría y la supervisión, lo que no permite establecer el balance oportuno de los recursos invertidos. | Adelantar reuniones periodicas con los supervisores de los convenios interadministrativos, suscritos por la universidad a instancia de la VIPS | informes de ejecucion, seguimiento presupuestal y cumplimiento de los plazos del convenio para su liquidacion. | actas de reunion | 2 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | VIC. INVESTIGACIONES
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Prestación de servicios de Transporte No. UC-086 de 2014, por $210.000.000, donde se realiza un contrato inicial por $150.000.000 y una adición por $60.000.000, cuyo objeto es prestar el servicio de transporte expreso para realizar las prácticas académicas extramuros 2014, del semestre B de los diferentes programas de la Universidad Surcolombiana. En el análisis efectuado... | Lo anterior, debido a falta de planeación, supervisión y efectivo control desde la etapa precontractual, al no determinar con claridad el valor del servicio de transporte y los costos directos e indirectos para su ejecución, lo que genera un presunto detrimento al patrimonio público por $209.575.000 toda vez que se presentó factura globalizada, que fueron incluidos contractualmente... | fortalecer la eleboracion de los estudios previos tendientes a determinar la necesidad y la conveniencia de los diferentes procesos de contratacion, con vias a puntualizar desde el inicio los costos directos e indirectos | capacitaciones periodicas en la elaboracion de estudios previos | capacitacion | 2 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El contrato de obra No. 062 de 2013, por $549.049.114 cuyo objeto es el reforzamiento estructural y construcción segundo nivel de la cafetería Cine Café de la sede central. Las obras eléctricas ejecutadas presentan no conformidades relacionadas con el cumplimiento de las normas de calidad RETIE, establecidas como requisito de operación para las instalaciones eléctricas. Situación.... | Lo anterior, debido a la falta de seguimiento y control por parte de la Universidad para atender los requerimientos de la Interventoría, lo que genera que se reconozcan pagos finales (Acta de liquidación del 6.10.2015), sin la debida acreditación en la calidad de las obras eléctricas,por $31.168.477, que corresponde al acumulado de los ítems eléctricos finales y no previstos.... | fortalecer las labores de supervision e interventoria | construccion e Implementación de un formato de supervisión y /o interventoria | Formato | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 097 de 2014 por $148.080.276, objeto: Adecuación de aires acondicionados y otros equipos para todas las unidades operativas de la Universidad Surcolombiana. | Debido a la falta de estructuración del acta de recibo final por parte de la interventoría y de la Universidad, ya que ésta refleja las condiciones de las actividades ejecutadas de manera global, sin dejar el detalle de las actividades ejecutadas con ocasión de los contratos, lo que genera dificultad en el lugar de ejecución de las obras identificar la actividad ejecutada | fortalecer las labores de supervision e interventoria | construccion e Implementación de un formato de supervisión y /o interventoria | Formato | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Las metas para la acreditación académica y social de la Universidad planteadas en el Plan de Desarrollo 2009-2014, no se cumplieron como es el caso de una deficiente gestión en cuanto a la Acreditación de Programas de Pregrado lográndose 6 de los 12 programas con un 50% de cumplimiento; en cuanto a la parte de la meta relacionada con la acreditación de 3 programas de pregrado,si bien... | Lo anterior, debido a la demora en los procedimientos administrativos y académicos para lograr la re acreditación de estos programas ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, generando una calificación baja que afecta la calidad de la educación superior. | Planeación de las actividades de autoevaluación y acreditación a desarrollar en los diferntes programas de pregrado y postgrado | 1. Capacitaciónes peirodicas Intersemestral en cada Facultad sobre estado de la acreditación de sus programas 2. Reuniónes periodicas equipo de aseguramiento de la calidad institucional | capacitacion y acta | 4 | 2016-03-01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | VIC. ACADEMICA
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | A 31 de diciembre de 2014, la Universidad contaba con 20 laboratorios los cuales no cumplió con seis (6) pruebas programadas | Lo anterior, por falta de gestión administrativa para desarrollar dichas actividades, situación que incide en la calidad de la educación superior y el cumplimiento de los objetivos misionales. | Seguimiento al plan de desarrollo institucional aprobado mediante el acuerdo 031 de 2014 | Seguimiento a traves de la metodoligia implementada por la oficina de planeación. | informes | 2 | 2016/03/01 | 2017-12-30 | 95.5714 |  |  | PLANEACION
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | De la información suministrada por la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social - VIPS de la Universidad, se establece que a diciembre 31 de 2014, de los 40 grupos de investigaciones programados en el Plan de Desarrollo, Colciencias reconoció 21, lo que presenta un cumplimiento de meta de un 52,5%. | Lo anterior por falta de gestión del ente universitario, en el proceso de reconocimiento y acreditación que efectúa Colciencias, a la proyección de las metas fijadas y a los cambios de las políticas públicas por parte de los entes gubernamentales, que afecta el posicionamiento y la acreditación de los programas académicos de la Universidad frente a los demás centros | Adelantar seguimientos a traves del COCEIN a los compromisos plasmados en el plan de desarrollo de la respectiva vigencia en cuanto a las metas fijadas para la creacion y reconocimiento de los grupos de invetigacion | Informes de avance y cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en investigacion | Actas | 3 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | VIC. INVESTIGACIONES
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se ejecutaron actividades en el programa de Educación Ambiental y Formación Ecológica y Manejo de Comunidades en un 62%, quedando pendientes por realizar 3 actividades relacionadas con el diseño, registro, actualización de actores y modificación del Software especializado, para lo cual se dejo de ejecutar $16.563.745 en este programa | Lo anterior, por deficiencias de control y falta de gestión administrativa para el cumplimiento de las actividades ambientales, lo que incide negativamente en el medio ambiente y las actividades programadas, para sensibilizar y promover la calidad de vida en el campus universitario. | Desarrollar estratégias y metodologías para logar mayor participación por parte de la comunidad universitaria y brindar cumplimiento a los programas planteados | promover e incremetar activiades relacionadas con los programas de educacion ambiental | capacitaciones | 4 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | PLANEACION - AMBIENTAL
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En la Facultad de Salud, el Anfiteatro y Morfología, el restaurante universitario y la planta de tratamiento, se están arrojando emisiones de partículas contaminantes, así como vapores, grasas y malos olores, así como la acumulación de materiales en las cámaras, lo anterior debido a la falta de gestión administrativa y control de las actividades de limpieza, lo que afecta el medio... | la anterior situación para la facultad de ingeniería obedecen a la falta de gestión y control adecuado para su limpieza, lo que impide gozar de un ambiente sano para la salud y evitar la contaminación. | Solicitar y efectuar mantenimiento anual a la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la Universidad Surcolombiana sede Salud, Solicitar matenimiento de campana de flujo laminar del laboratorio de suelos de la facultad de ingeniería | solicitar mantenimiento | certificado de mantenimiento | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-30 | 43.4286 |  |  | PLANEACION - AMBIENTAL
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Las reservas constituidas a 31-12-2014, presentan las siguientes deficiencias:De los $2.292.343.397 que se constituyeron como reservas presupuestales $873.181.178 corresponden a contratos suscritos en los últimos días del año, en donde se observa únicamente el pago del anticipo y actas de suspensión. | Lo anterior, por desarticulación de los procesos de planeación, presupuesto y contratación de la entidad, que afecta la disponibilidad presupuestal, la oportunidad y eficacia de su gestión y el cumplimiento de los objetivos misionales. | Oficiar a los ordenadores del gasto acerca del cumplimiento de las normas que regulan la ejecución presupuestal para el cumpimiento de los planes Institucionales con oportunidad, eficacia reflejando la gestión en el desarrollo de los objetivos misionales. | Comunicación oficial dirigida a los ordenadores del gasto reiterando el cumplimiento de normas que regulan la ejecución presupuestal en el desarrollo de los planes institucionales y su articulacion con otras dependencias. | Comunicaciones Oficiales | 2 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - PRESUPUESTO
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Al cierre presupuestal de la vigencia 2014, se presenta un mayor recaudo en la cuenta de Efectivo de $311.303.395 por convenios dejados de incorporar al presupuesto de las vigencias 2010, 2011, 2012 Y 2013 | Por deficiencias en la planeación, seguimiento y conciliación de saldos por parte de las dependencias intervinientes,que conlleva a que estos recursos no se ejecuten, con el riesgo de que no se cumpla con los objetivos para el que fueron destinados. | Oficiar a la Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social, para que envien a Presupuesto y Contabilidad informes sobre el estado de los diferentes convenios suscritos con el fin de hacer seguimiento a la ejecución tanto de Ingresos como de Gastos. | Comunicación oficial a la Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social, para que envien periodicamente a Presupuesto y Contabilidad informes sobre el estado de los diferentes convenios suscritos con e fin de hacer seguimiento a la ejecución tanto de Ingresos como de Gastos. | Comunicaciones Oficiales | 3 | 2016/03/01 | 2016-12-30 | 43.4286 |  |  | FINANCIERA - PRESUPUESTO
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | A 31-12-2014, la cuenta 199934 Valorizaciones -Inversiones en sociedades de economía mixta por $1.410.036.856 se encuentra subestimada en $84.005.909 al no actualizar al cierre de la vigencia las inversiones que posee en Sociedades de Economía Mixta - PROCEAL con efecto en la Cuenta 324034 Superávit por Valorización Inversiones en sociedades de Economía Mixta | Lo anterior, conllevando a que se afecte la razonabilidad de los Estados Contables. | Solicitar mediante derecho de petición a las entidades con las que la institución tiene aportes o acciones, sobre las valorizaciones para actualizar su valor al cierre de vigencia. | Derecho de Petición dirigido a las entidades con las que la institución posee acciones o aportes. | Derecho de Petición | 1 | 2016/03/01 | 2016-08-30 | 26 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | A 31 de diciembre de 2014 la cuenta 1407 - Prestación de Servicios Educativos, con saldo $2.162.051.430.90 presenta diferencia en $186.283.818, cifra que a esta fecha está pendiente de depurar. Es importante resaltar que esta deficiencia se viene presentando hace varias vigencias. | La inconsistencia obedece a carencia de interface entre los aplicativos SILSA (cartera) y LINIX (Sistema Financiero) lo cual conlleva a una información no confiable que impide una decisión acorde con la realidad. | Realizar seguimiento al proceso de causación y recaudo de cuentas por cobrar de servicios academicos y ejecución de reparametrizaciones y ajustes a la interfaz | Realización mensual de Conciliación de saldos de cuentas por cobrar entre los sistemas de Liquidación y Académico SILSA, y el Administrativo y Financiero LINIX, incluyendo seguimiento a la cancelación de saldos por aplicación de recaudos | Conciliaciones | 9 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La cuenta No. 147048 Descuentos no Autorizados por $14.563.067, viene arrastrando saldos desde el año 2010 Y anteriores, los que fueron reclasificados a las cuentas 14704801 y 14704802, recursos que a la fecha no han sido reintegrados a las arcas de la entidad | Lo anterior, por deficiencias de seguimiento y control por parte del área financiera lo que coloca en incertidumbre la recuperación de estos recursos. | Efectuar gestión en envio de solicitudes de reintegro, asi como solicitud de marcación de cuentas para evitar el cobro por la prestación de los servicios financieros | solicitud de reintegro de costos financieros | Oficios | 3 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | A 31 de diciembre de 2014 la cuenta 242529- Cheques No Cobrados o por reclamar por $267.887.105, se encuentra sobrestimada en dicho valor, arrastrando saldos desde 2008, en razon a que existen cheques anulados sin que se haya efectuado depuracion efectiva | Lo anterior, por deficiente gestión de la entidad en el saneamiento de esta cuenta al no implementar la fecha de caducidad de las obligaciones contraidas contra terceros, subestimando los ingresos del periodo y reflejando obligaciones que no corresponden | Implementar politica contable para el tratamiento, identificando el concepto de las obligaciones y realizando la depuración | Reconocimiento en ingresos extraordinarios de las obligaciones a las cuales aplica alguna causal de prescripción | Nota de Contabilidad | 1 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La deuda pensional de la Universidad Surcolombiana a 31 de diciembre de 2014, no cuenta con una estimación actualizada que reconozca la respectiva obligación, generando incertidumbre respecto de si los recursos asignados por la Universidad para tal fin, son suficientes para atender este compromiso. | Lo anterior, debido a que en el 2014 se celebró el contrato 038/14, con el objeto de determinar un posible pasivo pensional de las personas que hayan prestado sus servicios como catedráticos, pero se encuentra pendiente de determinar por firma especializada la evaluación técnica de cada caso en particular, situación que conlleva incertidumbre respecto del saldo reflejado en la Cuenta... | Se requiere la autorización del Consejo Superior Universitario que autorice el pago de las acreencias a favor de distintas entidades de previsión y seguridad social. Cancelado dicho pasivo se determinará la procedencia del pago de pasivo pensional contingente (no exigible) de catedráticos, el cual a la fecha no está constituido. | 1. Solicitud de saneamiento de pasivo pensional a COLPENSIONES, U.G.G.P. y Universidad Industrial de Santander a efectos de cancelar definitivamente valor de cuotas partes pensionales y pensión sanción en contra de la Universidad. 2. Solicitud de autorización a Consejo Superior Universitario Universidad Surcolombiana para pago definitivo de Cuotas Partes Pensionales y Pensión Sanción. | solicitudes | 2 | 2016/03/01 | 2016-08-30 | 26 |  |  | VIC. ADMINISTRATIVA
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Durante la vigencia de 2014, permanecieron sin movimiento las cuentas bancarias corrientes 0013-0650-027 (550) de BBVA Conv. 602/06 Municipio de Neiva, No.650-028 (551) de BBVA Conv.110/07 Municipio de Neiva, NO.650-028 (552) Con.111/07 Municipio de Neiva, cuyos saldos de $700.899, $4.132.358 y $4.050.000, que vienen desde el año 2010 | Lo anterior por deficiencias administrativas de seguimiento y control en la liquidación oportuna de los convenios, aumentando los costos y el riesgo de fraudes tanto a las entidades bancarias como a sus titulares, al aperturar y mantener cuentas de ahorro y corrientes sin utilizarlas | Solicitar a las Decanaturas un informe de los Convenios en ejecución con el fin de efectuar conciliacion de cuentas por cobrar y monitorear el recaudo de las mismas oportunamente en las cuentas bancarias aperturadas para cada proyecto y/o convenio y asi lograr la liquidacion de estos y la cancelacion definitiva de la respectiva cuenta bancaria. | Comunicaciones Oficiales dirigidas a los Decanaturas solicitando informe de los Convenios en ejecución para que una vez ejecutado el mismo se liquide y se cancelen definitivamente las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos de dichos convenios. | Comunicaciones Oficiales | 4 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - FONDOS ESPECIALES
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En la vigencia 2014 en las cuentas de ahorro y corrientes se realizan Traslados de Fondos internos entre estas, cuyos recursos están destinados a un convenio específico lo que hace que se pierda el control de estos recursos generando mayores riesgos para el cumplimiento de los fines que fueron contratados | Lo anterior, hace que se pierda el control de estos recursos generando mayores riesgos para el cumplimiento de los fines que fueron contratados. | Solicitar a los ordenadores del gasto la cancelación de las cuentas corrientes con el fin de aperturar cuentas de ahorro, cuando sea posible para que los recursos renten y de esta manera evitar realizar traslados entre cuentas bancarias. | Comunicación Oficial dirigida a los Ordenadores del Gasto solitando la cancelación de las cuentas corrientes con el fin de aperturar cuentas de ahorro, cuando sea posible para que los recursos renten y de esta manera evitar realizar traslados entre cuentas bancarias. | Comunicaciones | 2 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - TESORERIA
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Los saldos de la cuenta de Deudores del sistema LNIX con respecto a los saldos de las notas de carácter específico del CHIP, reporte enviado a la Contaduría General de la Nación, presentan diferencias en la cuenta 14 Deudores y las subcuentas 140722 Administración de Proyectos y 1470 Otros Deudores en cuantía de $295.705.000, $31.048.000 y $61.055.000 respectivamente. | Lo anterior, por deficiencias de control y supervisión que generan inconsistencias en la información y falta de confiabilidad de la misma. | Revisar periodicamente la información reportada en el CHIP para verificar que estos corresponda a los valores detallados en los Estados Financieros de la Universidad | Verificar periódicamente que la estructura reportada en el CHIP sea igual a los Estados Financieros de la Universidad Surcolombiana. | Actas | 3 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En las Notas a los Estados Contables el saldo de la cuenta de Difícil Cobro, refleja un saldo por $125.494.885 de cuentas con más de 720 días de mora por concepto de Servicios Educativos, en donde se advierte que el saldo es inferior al descrito en otra parte de la misma nota donde se indica que el valor de la cartera con más de 720 días es de $210.088.494.Así mismo, el saldo... | Lo anterior por debilidades en el manejo de la información, falta de control y verificación, que conlleva a reportes inexactos y poco confiables, no permitiendo mostrar información confiable y fidedigna. | Discriminar detalladamente las Notas a los Estados Financieros, revisar y confrontar estas con los Estados Financieros anualmente. | Nota Estados Financieros | Nota Estados Financieros | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Al realizar verificación de los certificados de libertad y tradición de todos los bienes inmuebles propiedad de la Universidad Surcolombiana se determina que existe embargo del 15 de septiembre de 2014,por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 200-211, originado por irregularidades en el reconocimiento y pago.. | Originado por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los pagos de aportes parafiscales que conlleva a litigios y demandas que genera implicaciones económicas para la entidad. | Comunicar a la oficina juridica para realizar revision de los procesos judiciales que han llevado a la situacion descrita con el ICBF | Solicitar revision de procesos vigentes con el ICBF | Comunicación oficial | 1 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 39.4286 |  |  | OFICINA JURIDICA
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El valor de las reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo que no se encuentren relacionados con la producción de bienes o la prestación de servicios individualízables se reconocen como gastos.La cuenta 1615 Construcciones en curso incluye el registro de los contratos No.100/14, 008/14 Y 043/14, cuya denominación hace referencia a contratos de mantenimiento | Lo anterior, por deficiencias de control por parte de los responsables de la elaboración de los contratos que puede conllevar a que se realicen contabilizaciones en cuentas que no corresponden. | Directriz referente a la definición del tipo de contrato | Expedir circular instructiva | Circular | 1 | 2016/03/01 | 2016-04-30 | 8.5714 |  |  | CONTRATACION
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Universidad Surcolombiana cuenta con un sistema de costos el cual no satisface las necesidades individualizadas de los procesos académicos y financieros, no permitiendo con ello establecer los costos en que incurre la Entidad en el desarrollo de su objeto social. | La anterior, situación se presenta por falencias en el sistema y deficiencias en la planeación, seguimiento y control en los procesos, conllevando que la información no sea confiable y útil para la toma de decisiones. | Implementación de estructura de centros de costos que pueda individualizar los costos por procesos y satisfaga las necesidades de la universidad | Establecer la estructura de centros de costos en el sistema financiero con el que actualmente cuenta la universidad | Global | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | FINANCIERA - CONTABILIDAD
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La cuenta 1675 Equipo de Transporte, Tracción y elevación con saldo a 31-12-2014 de $1.051.342.531 presenta inconsistencias en sus registros al constatar que existe maquinaria que está desvalijada, como es el tractor diesel cultivador Oliver | Lo anterior, por carencia de control y omisión de la dependencia encargada del manejo de estos, que ocasiona riesgo en la custodia de estos bienes. | Enviar una circular a todos los responsables de inventarios para que informen si en sus inventarios hay elementos en desusos, obsoletos u otros para dar de baja. | Reunir al menos una vez al año al comité de bajas (verificación, evaluación, selección y/o comercialización de bienes a dar de baja, para evaluar esos bienes de la Universidad que han sido comunicados). | Circular y actas. | 2 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | VIC. ADMINISTRATIVA
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El Inmueble del Club Letrán adquirido en el 2005,conformado por edificaciones y terrenos, como son cabañas, casas, laboratorios, piscina, taller, casino, polideportivo entre otros, están sin uso y en estado de abandono, los elementos que registra el inventario no se encuentran en el lugar y los que se localizaron son inservibles, inmueble que desde el 2013 esta improductivo,generando... | Lo anterior por falta de planeación, gestión administrativa, seguimiento y control por parte del ente universitario, que indica que los bienes no están prestando el servicio para el fin social para el cual fue adquirido. | Enviar una circular a todos los responsables de inventarios para que informen si en sus inventarios hay elementos en desusos, obsoletos u otros para dar de baja. | Reunir al menos una vez al año al comité de bajas (verificación, evaluación, selección y/o comercialización de bienes a dar de baja, para evaluar esos bienes de la Universidad que han sido comunicados). | Circular y actas. | 2 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | VIC. ADMINISTRATIVA
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de compraventa No.UC-079 del 26/09/2014 por $93.526.856, cuyo objeto es Contratar la Adquisición de uniformes e implementos deportivos para "estudiantes y funcionarios de la Universidad Surcolombiana". Se presentaron las siguientes situaciones:En la carpeta no reposan:acta de liquidación, pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal y acta de entrega... | Lo anterior, se presenta por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento para que los documentos se encuentren referenciados y archivados de acuerdo con la norma general de archivo, lo que puede conllevar a pérdidas de documentos. | fortalecer las labores de supervision e interventoria | construccion e Implementación de un formato de supervisión y /o interventoria | Formato | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Suministros UC 007 de 2014,reparación, mantenimiento por $80.000.000 y adicional de $35.677.206 suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor propiedad de la Universidad Surcolombiana. La Universidad Surcolombiana, viene realizando gastos en mano de obra y repuestos a vehículos con más de 10 años de servicio, que en los últimos 3 años... | Lo anterior por deficiencias de gestión, generando mayores gastos para la Institución Educativa. | Acompañamiento en la elaboración de estudios previos | Asesoría en la elaboración de los estudios previos (necesidad de la contratación) | Concepto o recomendación jurídica | 10 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de suministros UC 007 de 2014, reparación, mantenimiento, por $80.000.000 y adicional de $35.677.206 suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor propiedad de la Universidad Surcolombiana. La Universidad Surcolombiana, canceló mano de obra a vehículos, por los mismos conceptos dentro de un período de 2 meses, cuando ésta reparación... | Lo anterior, por deficiencias de supervisión que conllevó al reconocimiento y pago doble de servicio por $8.143.200 | fortalecer el conocimiento de interventores y supervisores y concientizar las implicaciones y concecuencias de esos roles | Capacitacitar a supervisores e interventores y estandarizar los mecanismos de supervison e interventoria | Capacitación | 2 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato UC-024 de 2015 celebrado con el CONSORCIO USCO, cuyo objeto es el suministro de alimentos mediante subsidio para los estudiantes matriculados en la Universidad Surcolombiana, consistente en raciones diarias de desayuno, almuerzo y cena efectivamente adquiridas por los estudiantes, el cual se prestará en Neiva desde los restaurantes estudiantiles de la sede central... | Lo anterior debido la falta de seguimiento, control y monitoreo, por parte de la Universidad, lo que genera incumplimiento en la minuta contratada, así como la posible entrega de alimentos en condiciones de higiene y de contaminación. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y traslado a la Secretaría de Salud Municipal. | Implementación formato de supervisión | construccion e Implementación de un formato de supervisión y /o interventoria | Formato | 1 | 2016/03/01 | 2016-12-31 | 43.5714 |  |  | CONTRATACION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO