## ESCALA DE SEGUIMIENTO
SEMÁFORO | ESTADO DE AVANCE | INTERPRETACIÓN
| Menor a 16% | Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador
| Mayor o igual a 16% y menor a 37% | Nivel aceptable del indicador
| Mayor o igual a 37% y menor que 49% | Nivel del indicador que cumple las expectativas
| 50% o más | Nivel del indicador que satisface y supera las expectativas
| Sin meta | Acción sin meta definida en el PDI
| Sin meta para el 2015 | Acción sin meta en el PDI para el 2015
SEMÁFORO | ESTADO DE AVANCE | INTERPRETACIÓN
| Menor a 33% | Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador
| Mayor o igual a 33% y menor a 75% | Nivel aceptable del indicador
| Mayor o igual a 76% y menor que 99% | Nivel del indicador que cumple las expectativas
| 100% o más | Nivel del indicador que satisface y supera las expectativas
| Sin meta para el 2015 | Acción sin meta en el PDI para el 2015

## SEGUIMIENTO PDI
| SIGLA | ACTIVIDADES | RUBRO | RESPONSABLE | RECURSO ASIGNADO | RECURSO EJECUTADO | SALDO | LINEA BASE | META DE RESULTADO 2015 | META DE PRODUCTO | [5 empty] | TOTAL TRIMESTRE | EFICIENCIA | EFICACIA | EFECTIVIDAD | SOPORTES ACCIONES REALIZADAS
[10 empty] | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
[5 empty] | En millones de pesos |  |  |  |  | # | % | # | % | # | % |  | En porcentaje
SF-PY1. Identidad con la Teleología Institucional. | SF-PY1.1 | Inducción estudiantes nuevos, para promover el conocimiento y apropiación de la teleología y el fomento a la permanencia estudiantil. | 510 | V.ACADEMICA | 15000000 | 0 | 15000000 | 1.150 PERSONAS | 3450 PERSONAS | 2 | 5% | 3 | 10% | 4 | 10% | 25% | 0 | 68 | 0 | • Carta enviada a Bienestar Universitario para la inclusión del Componente Teleológico durante la Inducción a estudiantes nuevos. • La inducción con estudiantes nuevos para el semestre 2015B, se realiza durante la segunda semana del mes, allí la Vicerrectoría Académica brindará acompañamiento a las jornadas. • Se propusieron estrategias para desarrollar durante la inducción a estudiantes nuevos: 1. Durante la inducción se entregarán manillas (USB) a los primíparos que ya conozcan el componente misional de la USCO a través de Concurso. 2. Actividad artística para la promoción de la teleología (CON MIMOS o PAYASOS CLOWN de manera sorpresiva) - La actividad se repite en la inducción organizada por la Facultad y en Sedes. (MAYO) • Se realizó reunión con bienestar Universitario para incluir los aportes desde el componente teleológico en la Inducción a estudiantes nuevos (MAYO). • Se solicitó copia de la agenda e informe de material entregable que se reparte durante la actividad de inducción a estudiantes nuevos. (MAYO) • Se solicitó cotización a PROYECTO EXPRESIÓN, para el desarrollo de una actividad artística, lúdica y dinámica durante las jornadas de inducción a nuevos estudiantes. (JUNIO). • Se actualizó la nota de solicitud de aspectos a tener en cuenta para la agenda entregable a los estudiantes nuevos. (Carta enviada por la docente Yamile Peña). (JUNIO) • Está pendiente el tema de las Consejerías colectivas por facultades. • La solicitud debe ser firmada por la Vicerrectora Académica y enviada a Bienestar Universitario. (Contacto con la señora Nubia Patricia Sanmiguel).
| SF-PY1.2 | Inducción y reinducción anual a profesores, directivos y administrativos, para promover el conocimiento y apropiación de la teleología institucional. | 510 | V.ACADEMICA | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 6 | 5% | 7 | 10% | 6 | 10% | 25% | 0 | 25 | 0 | • Se diseño y se realizó la propuesta de Inducción y Reinducción a Secretari@s y Jefes de Programa (MAYO). • Se agendó y programó la jornada de Reinducción a Secretari@s y Jefes de Programa en las Instalaciones de la Universidad Surcolombiana. (MAYO) • Se desarrollo la jornada d Reinducción con Secretari@s y Jefes de programa. • La carta enviada a las Facultades con la convocatoria (La agenda del día a desarrollar en el evento). Nombre del Archivo: CARTA CAPACITACIÓN SECRETARIAS, JEFES. • Fotografías como evidencia de la jornada de Reinducción con Secretarias y Jefes de Programa. Nombre de la Carpeta: FOTOS CAPACITACIÓN SECRETARÍAS Y JEFES DE PROGRAMA. • Listado de asistencia a la actividad realizada en el aula 430 del bloque de Educación. • Se diseño la propuesta y se programaron las jornadas de reinducción docente Como (Capacitación Intersemestral) con fechas para cada Facultad. • Se solicitó el uso de las aulas para las respectivas capacitaciones docentes por Facultad. • Se envió carta de invitación a las Facultades. • Se acordó entregar durante la jornada de reinducción: Una Tarjeta USB para cada docente al Ingresar a la Jornada de capacitación Intersemestral. (Se cotizó con OTI). • Se está realizando video para mostrar durante las jornadas de capacitación Intersemestral (Importancia de la Teleología Institucional). Y se elaboró nota para boletín USCO EN MARCHA. • Copia de la Agenda del día. • Cartas radicadas a cada Facultad. • Tabla cronograma de realización de jornadas de Reinducción por Facultad. • Solicitud de préstamo de cámara a OFICINA DE COMUNICACIONES. • Copia de nota enviada para Boletín USCO EN MARCHA. • Carta enviada a CONTROL INTERNO, CURRÍCULO, RECTOR. • Se confirmó el evento y se envió la solicitud a JEFE DE CURRÍCULO, CONTROL INTERNO Y RECTOR para que participen durante la agenda del evento. • Pendiente Reinducción con Administrativos y Directivos según lo propuesto en el PY1.
| SF-PY1.3 | Reforma a cursos obligatorios de núcleo institucional (Comunicación Linguistica, Constitución, Medio Ambiente, Ética, y otros de competencias genéricas). | 510 | V.ACADEMICA | 5000000 | 0 | 5000000 | [6 empty] | 1 | 25% | 25% | 0 | 25 | 0 | Actas de reunión del Comité Central de Currículo
| SF-PY1.4 | Estrategias divulgativas de la Misión, La Visión, el Proyecto Educativo Institucional PEU. | 510 | V.ACADEMICA | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 4 | 5% | 4 | 10% | 4 | 19% | 25% | 0 | 25 | 0 | • Se diseñaron las estrategias de promoción de la teleología institucional al interior de la Universidad surcolombiana: 1. CAMPAÑA DE EXPECTATIVA: Apropiación de la teleología en la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 2. Actividad EL SEMÁFORO. 3. Programa radial EL MAESTRO SURCOLOMBIANO 4. Radio itinerante en la USCO. (Promoción Teleología) 5. Publicidad en baños. (Misión, Visión y Principios USCO) 6. Carteleras de promoción del componente teleológico. • Se apoyó la FERIA DEL LIBRO, se brindó acompañamiento a la actividad con: - Reuniones con el equipo de la EDITORIAL USCO. - El video Institucional se facilito a través del CPA. - Publicidad de los POSGRADOS de la Universidad. - Se entregaron videos promocionales de la Universidad Surcolombiana. • Se apoyó el proceso de AMISTÍA USCO. - Se publicó boletín de prensa - Se realizó contacto con los medios locales y regionales - Se publicó la noticia de manera: impresa, radial y digital. • Documento POWERT POINT con las estrategias de comunicación a desarrollar en la Universidad. • Diseño de banner para baños. • Diseño de cuñas y guion radial para la radio itinerante. • Copia del video para FERIA DEL LIBRO. • Copia PDF del Material publicitario de los POSGRADOS. • Boletín de prensa enviado a los medios institucionales, locales, regionales y nacionales. • Base de datos de medios de comunicación. • Diseño pieza divulgativa del boletín. • MP3 de nota radial divulgada en emisora HJ DOBLE K – SISTEMA INRAI.
| SF-PY1.5 | Fomento de la pertenencia institucional a través de la realización de cátedras libres y alternas, eventos deportivos, culturales, recreativos dirigidos a estudiantes, profesores y egresados que desde la inclusión promuevan la identidad surcolombiana. | 510 | V.ACADEMICA | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 4 | 5% | 6 | 15% | 2 | 5% | 25% | 0 | 25 | 0 | • Se apoyó el DÍA DE LA SECRETARÍA con una tarjeta que fue difundida por la vicerrectoría académica a todas las secretarias de la USCO. • Se apoyó la realización de la CONMEMORIACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO SURCOLOMBIANO. - Reuniones con el equipo organizador VICEACADÉMICA. - Se agendó el evento con el equipo de trabajo. - Solicitud a docentes para homenaje IN-MEMORIAN. - Contratación del docente WILLIAM TORRES para conversatorio central. - Se realizó campaña de expectativa del evento a través de redes sociales y vía correo electrónico. - Se cotizaron los MUG y los LAPICEROS y se enviaron a impresión. - Se solicitó apoyo de cubrimiento a los Medios Institucionales. - Se apoyó el evento durante toda la realización con éxito. • Tarjeta (diseño) del día de la secretaria enviada vía correo electrónico. • Boletín de prensa enviado a los medios institucionales, locales, regionales y nacionales. • Base de datos de medios de comunicación. • Diseño pieza divulgativa del boletín. • MP3 de nota radial divulgada en emisora HJ DOBLE K – SISTEMA INRAI. • Banner de expectativa para el desarrollo del evento. • Tarjetas de invitación enviadas a docentes. • MUGS entregados durante la conmemoración. • Listado de Asistencia. • Fotografías del evento. • Videos del evento.
| SF-PY1.6 | Promoción de la imagen corporativa institucional, portafolio de servicios-oferta académica. | 510 | V.ACADEMICA | 35000000 | 14700418 | 20299582 |  |  | 5 | 5% | 5 | 5% | 5 | 15% | 25% | 42.0012 | 25 | 10.5003 | • Diseño del proyecto FERIAS DE LA SURCOLOMBIANIDAD. • Aprobación del proyecto Ferias de la Surcolombianidad. • Creación del comité: Integrado por VICERRECTORA ACADEMICA, ASESORA VICERRECTORÍA, OFICINA DE COMUNICACIONES, DIRECTOR DE SEDES, COORDINADORES DE SEDES, GPIE. • Reuniones con Vicerrectora Académica y Coordinador de Oficina de Comunicaciones (PLANEACIÓN FERIA). • Contacto directo con Director y Coordinadores de Sedes para la Logística del evento en cada municipio. • Diseño de pendones por facultad. • Diseño de plegables por programa. • Logística del evento en cada municipio: NEIVA, PITALITO, GARZÓN y LA PLATA. • Cotización de material entregable (Morral y Lapicero) • Solicitud apoyo a BIENESTAR UNIVERSITARIO. • Cotización de logística: JHON SILVA y otro proponente. • Cartas enviadas a instituciones que apoyan: - Sec. Departamental de Educación - Sec. Municipal de Educación - Policía Metropolitana - Defensa Civil - Cruz Roja• Diseño, revisión y aprobación del afiche promocional. • Cotización de logística: JHON SILVA y otro proponente. Los documentos soportes en su mayoría son digitales o están escaneados y reposan en carpeta: FERIAS DE LA SURCOLOMBIANIDAD.
SF-PY2. Creación de nueva Oferta Académica en las Sedes. | SF-PY2.1 | Apoyo a la realización de estudios y diseños para la creación de programas de pregrado y postgrado. | 510 | F.EDUCACION FACECO F.SALUD | 19000000 | 0 | 19000000 | PREGRADO:27 PROGRAMAS | PREGRADO:27 PROGRAMAS | 20 | 10% | 20 | 10% | 30 | 10% | 30% | 0 | 0 | 0 | Se apoyaron los proyectos de Biología, Maestría en Administración y Proyectos y Música,
| SF-PY2.2 | Diseño de nuevos proyectos de pregrado mínimo uno en la sede de Neiva; Uno en Pitalito. | 510 | V.ACADEMICA | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 50 | 15% | 50 | 15% | 50 | 20% | 50% | 0 | 0 | 0 | Se apoyaron los proyectos de Antropología, Ciencias Sociales,
| SF-PY2.3 | Reglamentación de la estructura de la Escuela de Postgrados. | 510 | V.ACADEMICA | 10000000 | 10000000 | 0 | MAESTRÍA: 8 PROGRAMAS | MAESTRÍA: 8 PROGRAMAS | 2 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | 90% | 100 | 0 | 0 | Se elaboró documento que da cuenta de: 1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN DE LOS POSGRADOS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 3. POLITICAS DE POSGRADOS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 4. CRITERIOS PARA LA POLITICA DE POSTGRADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 5. LOS TIPOS DE POSGRADOS 6. BASES PARA LA CREACION DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 7. ORIGEN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 8. ARTICULACIÓN DE LOS POSTGRADOS CON LAS FACULTADES 9. ESTRUCTURA DE GESTIÓN 10. LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LOS POSTGRADOS 11. POSTGRADOS POR CONVENIO 12. POSTGRADOS EN RED 13. POSTGRADOS INTERDISCIPLINARIOS 13. MISIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADOS 14. VISIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADOS 15. RELACION ESTUDIANTE DE POSTGRADO-INVESTIGACION Se cuenta con documento que estructura la escuela de Postgrados como SISTEMA DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA . Se cuenta con un documento de estructura administrativa de la Escuela.
| SF-PY2.4 | Diseño de nuevos proyectos de postgrado: dos proyectos de Maestría y un proyecto de Doctorado. | 510 | V.ACADEMICA | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 30% | 0 | 0 | 0 | Se apoyo el proyecto Maestría en Comunicación
| SF-PY2.5 | Estudio del estado de la oferta académica a nivel de pregrado y postgrado | 510 | V.ACADEMICA | 15000000 | 0 | 15000000 | DOCORADO: 2 PROGRAMAS | DOCORADO: 2 PROGRAMAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Actas de reunión del Comité Central de Currículo
| SF-PY2.6 | Revisión y actualización de los planes de estudio de pregrado. | 510 | V.ACADEMICA | 10000000 | 0 | 10000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Actas de reunión del Comité Central de Currículo
SF-PY3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional. | SF-PY3.1 | Capacitación individual docente. | 310 | V.ACADEMICA F.EDUCACION FACECO F.INGENIERIA F.C.J.P. | 634923619 | 104564073 | 530359546 | DOCTORADO:37 PROFESORES | DOCTORADO: 40 PROFESORES | 25 | 10% | 25 | 5% | 25 | 10% | 25% | 16.4688 | 25 | 4.1172 | Se cuenta con la relación de solicitudes de los docentes. Se tiene proyectada una circular para todos los docentes indicando fechas máximas de ejecución del presupuesto.
| SF-PY3.2 | Programa de Formación Continua dirigido a docentes. | 310 | V.ACADEMICA FACECO | 224985144 | 22125925 | 202859219 | 0 | 3 | 2 | 10% | 2 | 15% | 4 | 25% | 50% | 9.8344 | 80 | 7.8675 | 1).Elaboración y corrección de la propuesta de la Escuela de Formación Pedágogica (Antecedentes, Objetivos y modalidades de formación) 2). Elaboración de la propuesta del Seminario- Taller sobre evaluación para el semestre 2015-2 3). Proyección de cartas e invitación a los profesores externos participantes del Seminario-Taller y seguimiento a confirmación de la invtación. 4) Construcción del plegable promocional del Seminario-Taller "La evaluación en la Educación Superior". 5) Construcción y corrección del formulario de inscripción al Seminario- Taller. 6) Presentación ante el Consejo Académico de la propuesta de Escuela de Formación Pedagógica y la propuesta del Seminario- Taller. 7). Presentación de la propuesta al profesor Carlos Bolivar . 8). Estudio previo contratación Lic. Jhon Faiver Sanchéz que conforme el equipo pedagógico del proyecto de la Escuela de Formación Pedagógica PY3.
| SF-PY3.3 | Capacitaciones especÍficas por áreas del conocimiento. | 310 | V.ACADEMICA | 80000000 | 71591184 | 8408816 | MAESTRÍA:189 PROFESORES | MAESTRÍA:189 PROFESORES |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 89.489 | 0 | 0 | Todas las Facultades ejecutaron el recurso
| SF-PY3.4 | Internacionacionalización del curriculo. | 310 | V.ACADEMICA | 11000000 | 0 | 11000000 | CAPAC. ESTRAT. PEDAG. :100 PROFESORES | CAPAC. ESTRAT. PEDAG. :100 PROFESORES |  |  |  |  | 2% | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | Actas de dos Jornadas de Trabajo con la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales
| SF-PY3.5 | Cualificación docente a partir de programa de Becas en las Maestrías y Doctorados Propios. | 310 | V.ACADEMICA | 50000000 | 0 | 50000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Propuesta Borrador de Proyecto
SF-PY4. Autoevalución y Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y Postgrado. | SF-PY4.1 | Promoción de la cultura de la autoevaluacion. | 510 | V.ACADEMICA F.C.J.P. F.EDUCACION FACECO | 104000000 | 19311280 | 84688720 | 27 PROGRAMAS | 27 PROGRAMAS | 1 | 10% | 1 | 15% | 1 | 15% | 40% | 18.5685 | 50 | 9.2843 | saasa- Elaboración de la Matriz Tipológica y socialización de la información con el grupo de apoyo a la Acreditación Institucional y de Programas. - Asignación de tareas relacionadas con la búsqueda y organización de información de la región Surcolombiana (Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima) con relación a los aspectos demográficos, económicos, social, cultural y política de cada uno de los departamentos; igualmente de la Universidad Surcolombiana y de cada uno de sus Programas. - Reunión con el equipo de trabajo con el propósito de evaluar los avances adelantados referente a las tareas asignadas. - Reunión con motivo de la presentación de la unidad, ante la Vicerrectoría Académica y el señor Rector. - Revisión de los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado. - Revisión del modelo anterior de autoevaluación con Factores, Características y Ponderaciones. - Presentación Plan de Trabajo - 2015B Contratación de profesionales para apoyar el Proceso de autoevaluación y Acreditación Institucional
| SF-PY4.2 | Procesos de acreditación y renovación de acreditación de progamas de pregrado y postgrado. | 510 | V.ACADEMICA F.C.SOCIALES | 172200000 | 114750642 | 57449358 | 0 PROGRAMAS | 22 PROGRAMAS | 1 | 55% | 1 | 1% | 1 | 4% | 66% | 66.638 | 71 | 47.313
SF-PY5. Acreditación de Alta Calidad de la Universidad. | SF-PY5.1 | Creación y funcionamiento de la Unidad de Apoyo a los Procesos de Autoevaluación y Acreditación Institucional y de Programas -UNAPAAC | 510 | V.ACADEMICA | 100000000 | 26400000 | 73600000 | 0 UNIDADES | 30 UNIDADES | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 15% | 41% | 26.4 | 41 | 10.824
| SF-PY5.2 | Visitas y encuentros para apoyo con universidades del país con Acreditación institucional | 510 | V.ACADEMICA | 30000000 | 6641436 | 23358564 |  |  | 1 | 7% | 1 | 13% | 1 | 2% | 22% | 22.1381 | 26 | 5.7559 | Desplazamientos a otras cuidades a diferentes capacitaciones. Conocer otras experiencias de los procesos de autoevaluaicón y Acreditación Institucional
| SF-PY5.3 | Revisión y Ajustes al documento de autoevaluación Institucional en consonancia con los proyectos del Plan de Desarrollo 2015-2024. | 510 | V.ACADEMICA | 60000000 | 0 | 60000000 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | Lectura de documentos relacionados con el proceso; elaboración y socialización del Plan de Acción; preparación de instrumentos y sesiones de trabajo con los grupos de interés; elaboración de informes para el MEN.
SF-PY6. Relevo Generacional con Excelencia Académica. | SF-PY6.1 | Convocatoria para selección de Profesores Becarios. | 510 | V.ACADEMICA | 40000000 | 0 | 40000000 | 2 GRADUADOS | 25 GRADUADOS |  |  |  |  | 1 | 20% | 20% | 0 | 20 | 0 | Borrador de Proyecto
| SF-PY6.2 | Acompañamiento profesoral a profesores becarios con fines de relevo generacional. | 510 | V.ACADEMICA | 5000000 | 0 | 5000000 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Pendiente primero aprobación de proyecto.
| SF-PY6.3 | Ampliación de número de becas por Maestrías para egresados de la Universidad. | 510 | V.ACADEMICA | 65000000 | 0 | 65000000 | [6 empty] | 1 | 20% | 20% | 0 | 20 | 0 | Borrador de Proyecto
SF-PY7. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados. | SF-PY7.1 | Reglamentación de la politica de egresados. | 510 | V.ACADEMICA | 2000000 | 876100 | 1123900 | 1 EVENTO | 10 EVENTOS | 7.1: Actividades una (1) Analisis Normativo | 0% | 7.1: Actividades (1) | 5% | 7.1: Actividades | 5% | 10% | 43.805 | 10 | 4.3805 | Diseño borrador y estado de arte de politica de egresados Universidad Surcolomnbiana y Estudio de Normatividad interna y Externa Aplicable, dicho borrador será presentado en el mes de Septiembre de los presentes, ante la Vicerrectoria Acádemica.
| SF-PY7.2 | Encuentros de egresados por programas. | 510 | V.ACADEMICA | 61000000 | 16543197 | 44456803 |  |  | 7.2: Actividades dos (2) Encuentros de Egresados de Pedagogia Infantil y Lengua Castellana | 20% | 7.2: Actividades 0 | 10% | 7.2: Actividades (1) | 10% | 40% | 27.12 | 40 | 10.848 | Documentos Soportes de la realización del encuentro de Egresados del Programa Pedagogia Infantil en Abril de los presentes e invitación como ponente en Encuentro de Egresados del Programa Licenciatura en Lengua Castellana Realizado en Mayo de 2015 y recoleccion y tabulación de la información adquirida de los Dos (2) Encuentros de Egresados realizados en Junio de los presentes. Logrando identificar que el 80 % de los Egresados del Programa de Lengua Castellana asistentes se encuentran ejerciendo su profesión tanto en el sector público como privado, mientras un 10% se encuentran desempleados, agregando que son recien graduados, mientras el otro 10 % se encuentran realizando otras labores diferentes a la que estudiaron. Por su lado, los Egresados de Pedagogia Infantil, encontramos que el 100 % se encuentra laborando, pero solo el 75 % lo hacen desempeñando funciones acordes a lo que estudiaron.
| SF-PY7.3 | Reestructuración de la infraestructura informática y tecnológica. | 510 | V.ACADEMICA | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 7.3 Actividades una (1) Solicitud Contratación actualización Nuevo Sofware y Aplicativo Movil y Solicitud de Inorme al CTIC | 20% | 7.3 Actividades | 10% | 7.3 Actividades (4) | 10% | 40% | 0 | 40 | 0 | (ABRIL) Solicitud contratación para la modernizacion de la infraestructura del aplicativo de Egresados. (Mayo) Acta de Sesión de trabajo entre Vice.Academica, Vice Administrativa, CTIC y Oficina de Egresados Donde se acuerda entrega de plataforma y terminos de la actualización. (JUNIO) Terminos de Referencia del Proceso Contractual de la Actualización, y para JUNIO se encuentra en proceso contractual, se pretende oficializar la nueva plataforma para el mes de AGOSTO.
| SF-PY7.4 | Seguimiento a egresados. | 510 | V.ACADEMICA FACECO | 13000000 | 949220 | 12050780 |  |  | 7.4: Actividades DOS (2) Monitores en Neiva y las Sedes (Pitalito, Garzon y La Plata) para fortalecer seguimiento y aplicación de Instrumentos y Actualización Nuevo Carné de Egresados | 15% | 7.4: Actividfades (1) | 15% | 7.4: Actividfades (4) | 20% | 50% | 7.3017 | 50 | 3.6508 | (ABRIL), Proceso de Covocatoria Vinculación Monitores y Resolución de Reconicimiento. Viaje a las sedes /Garzon ,Pitalito y la Plata) para la aplicación de instrumentos y Capacitación a Monitores. Entrega Carné Posgrados donde se entregaron 43 carnés resaltando que se logró gestionar que el material tenga chip para los carné de Posgrado y Grados Privados Donde se hizo entrega de 64 carnés (MAYO): Remisión de 13 carnés Posgrados. Oficios donde se informa a los Programas acádemicos, que se hará entrega de un nuevo carné de Egresados, el cual contará con foto y los colores institucionales. (JUNIO). Entrega de Instrumentos diligenciados provenientes de las Sedes así: Pitalito: 70, Garzon 73 y La Plata 6. Lanzamiento y entrega de Nuevo carné de Egresados con foto en Grados Privados entregando un total de 200 carnés
TOTAL SUBSISTEMA DE FORMACION |  |  |  |  | 1902108763 | 408453475 | 1493655288
SI-PY1. Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación. | SI-PY1.1 | Adquisición, mantenimiento y repotenciación de equipos especializados para investigación. | 410 | VIPS | 623820881 | 606952441 | 16868440 | 6 EQUIPOS | 9 EQUIPOS | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 97.2959 | 200 | 194.5919 | AM Asesoria y Mantenimiento, DXXA, Analitica, Biosoluciones
| SI-PY1.2 | Adquisición y renovación licenciamientos software especializado para investigación. | 410 | VIPS | 7649518 | 7649518 | 0 | 3 LICENCIAS | 6 LICENCIAS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100 | 33 | 33
| SI-PY1.3 | Finalización de tesis de maestrias, doctorados,postdoctorados; pasantías y estancias internacionales para investigación. | 410 | VIPS | 124367823 | 61175928 | 63191895 | 5 TESIS | 7 TESIS | 6 | [5 empty] | 6 | 49 | 400 | 196 | Se estan financiando Doctorados en: Universidad Externado, Universidad EAN, Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Catolica Valparaiso
SI-PY2. Calidad Académica y formación en Investigación. | SI-PY2.1 | Talleres de evaluación y reformulación de microcurrículos. | 410 | VIPS | 10000000 | 0 | 10000000 | 2 TALLERES | 4 TALLERES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SI-PY2.2 | Gestión y apoyo para la calidad académica y formación en investigación . | 410 | VIPS | 180844085 | 47048877 | 133795208 | 1 EVENTO | 2 EVENTOS |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 26.0163 | 100 | 26.0163 | Seminario 1 Doctorado DECA, Seminario 1 Doctorado ADAS
| SI-PY2.3 | Sensibilización y acciones conjuntas en proyectos de investigación ONDAS. | 410 | VIPS | 10000000 | 580000 | 9420000 | 60 SESIONES | 94 SESIONES | [6 empty] | 0 | 5.8 | 0 | 0
| SI-PY2.4 | Apoyo en la Formulación y ejecución de proyectos articulados GRUPOS - PROGRAMA ONDAS. | 410 | VIPS | 10000000 | 1600000 | 8400000 | 1 PROYECTO | 2 PROYECTOS | [6 empty] | 0 | 16 | 0 | 0
| SI-PY2.5 | Desarrollo de eventos académicos. | 410 | VIPS F.C.SOCIALES | 50977063 | 1350000 | 49627063 | 3 EVENTOS | 4 EVENTOS | [6 empty] | 0 | 2.6482 | 0 | 0
| SI-PY2.6 | Capacitación y participación en eventos, investigadores USCO en proceso de formación. | 410 | VIPS | 70000000 | 49483916 | 20516084 | 20 CAPACITACIONES | 40 CAPACITACIONES | 24 |  | 54 |  | 20 |  | 98 | 70.6913 | 585 | 413.5442 | Participacion de investigadores como ponentes y asistentes en diferentes eventos academicos
SI-PY3. Calidad Académica y formación a través de la Investigación | SI-PY3.1 | Proyectos de investigación en la modalidad de trabajos de grado. | 410 | VIPS | 54422671 | 9546220 | 44876451 | 80 PROYECTOS | 148 PROYECTOS | 17 | [5 empty] | 17 | 17.5409 | 25 | 4.3852 | 17 proyectos se estan ejecutando en Modalidad Trabajo de Grado
| SI-PY3.2 | Proyectos de investigación ejecutados por Semilleros de investigación. | 410 | VIPS | 47081930 | 2081930 | 45000000 | 30 PROYECTOS | 30 PROYECTOS | 32 | [5 empty] | 32 | 4.4219 | 107 | 4.7315 | 32 Proyectos se estan ejecutando por semilleros de Investigaciòn
| SI-PY3.3 | Apoyo a las actividades de fortalecimiento de los semilleros de investigación. | 410 | FACECO | 8000000 | 2492000 | 5508000 | [7 empty] | 45 |  | 31.15 | 45 | 14.0175 | *Participación de estudiantes pertenecientes a Semilleros de Investigación adscritos a la Facultad, en eventos académicos como son: LI Asamblea Ordinaria de Delegados de la Federación Nacional de Estudiantes de Economia, exposición de Poster "Implementación de la contabilidad ambiental de empresas de servicios de transporte de carga terrestre ubicadas en la ciudad de Neiva" en el IV Seminario permanente de investigación en contabilidad emergente y I Congreso Nacional de Investigación en Economia, IV semana economia regional, evento organizado por la Región Pacifica de la Federación Nacional de Estudiantes de Economia-FENADECO, exponer el poster "analisis de los sistemas contables de las microempresas ubicadas en la ciudad de neiva departamento del Huila frente al marco tecnico normativo de información financiera para microempresas" en el IV Seminario permanente de investigación en contabilidad emergente y I congreso nacional de investigación en economia.
| SI-PY3.4 | Financiar la vinculación de jóvenes investigadores adscritos a grupos de investigación. | 410 | VIPS | 146000000 | 137710666 | 8289334 | 4 PERSONAS | 6 PERSONAS | 13 | [5 empty] | 13 | 94.3224 | 650 | 613.0954 | Se estan financiando 13 jovenes investigadores en diferentes grupos de investigacion
SI-PY4. Calidad Académica y ejecución de Investigación. | SI-PY4.1 | Financiar la ejecución de proyectos de investigación . | 410 | VIPS | 614881000 | 256890895 | 357990105 | 49 PROYECTOS | 74 PROYECTOS | 33 | [5 empty] | 33 | 41.779 | 132 | 55.1482 | Se estan ejecutando 28 proyectos de menor cuantia y 5 proyectos de mediana cuantia
| SI-PY4.2 | Gestión y apoyo a la ejecución de proyectos de investigación. | 410 | VIPS | 20000000 | 18550000 | 1450000 | 1 APOYO | 1 APOYO | [6 empty] | 1 | 92.75 | 100 | 92.75
| SI-PY4.3 | Apoyo a semilleros y grupos de Investigación | 410 | VIPS F.EDUCACION F.INGENIERIA | 31500000 | 2594500 | 28905500 | [8 empty] | 0 | 8.2365 | 0 | 0
| SI-PY4.4 | Apoyo para los proyectos formulados por los estudiantes y egresados. | 410 | F.EDUCACION | 7000000 | 0 | 7000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SI-PY4.5 | Convenios cofinanciados | 410 | VIPS | 700000000 |  | 700000000 | [9 empty] | 0 |  | 0
SI-PY5. Calidad Académica y gestión de Investigación. | SI-PY5.1 | Apoyo realización y participación eventos académicos a docentes y estudiantes de grupos de investigación. | 410 | F. SALUD FACECO | 6000000 | 0 | 6000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SI-PY5.2 | Financiar la ejecución de proyectos de investigación. | 410 | VIPS | 117440037 | 52141368 | 65298669 | 10 PROYECTOS | 12 PROYECTOS | 1 | [5 empty] | 1 | 44.3983 | 450 | 199.7923 | Inicio proyecto ONDAS
| SI-PY5.3 | Convenios cofinanciados. | 410 | VIPS | 2804013680 | 546891405 | 2257122275 | 10 CONVENIOS | 12 CONVENIOS | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 19.5039 | 100 | 19.5039 | Convenio ONDAS, Convenio OCCICAFE
SI-PY6. Articulación del Sistema Integrado de Información (TICS). | SI-PY6.1 | Desarrollo aplicativo para gestión en investigación. | 410 | VIPS | 35000000 | 29661193 | 5338807 | 0 APLICATIVO | 10% APLICATIVO | [6 empty] | 50% | 84.7463 | 50 | 42.3731 | El Aplicativo para convocatorias VIPS ya esta en avance
| SI-PY6.2 | Gestión y apoyo para el desarrollo del aplicativo en gestión. | 410 | VIPS | 15000000 | 7013333 | 7986667 | 0 APLICATIVO | 10% APLICATIVO | [6 empty] | 50% | 46.7556 | 50 | 23.3778 | Se contrato a un desarrollador de software
SI-PY7. Evaluación, dotación y consolidación de los Centros de Documentación, archivística y bases de datos. | SI-PY7.1 | Adquisición o renovación bases de datos especializadas. | 410 | VIPS F.C.J.P. | 343263290 | 93263290 | 250000000 | 2 BASES | 3 BASES |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 27.1696 | 300 | 81.5088 | EBSCO y JSTOR
| SI-PY7.2 | Apoyo a los procesos de archivo físico y digitalización de archivos documentales. | 410 | FACECO | 2000000 | 0 | 2000000 | [9 empty] | 0 |  | 0
SI-PY8. Creación y Fortalecimiento de Centros, Institutos de investigación, desarrollo y vigilancia Tecnológica e Innovación. | SI-PY8.1 | Fortalecimiento y creación de Centros de Investigación. | 410 | VIPS | 222818737 | 172772526 | 50046211 | 1 CENTRO | 1 CENTRO |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 77.5395 | 200 | 155.079 | Creacion Centro Investigacion CICE
SI-PY9. Articulación y fortalecimiento de las publicaciones Científicas y Académicas. | SI-PY9.1 | Publicación de Artículos en Revistas. | 410 | F.INGENIERIA | 5000000 | 0 | 5000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SI-PY9.2 | evaluación de articulos, diseño, diagramación, impresión y publicación de revistas institucionales. | 410 | V.I.P.S. | 90000000 | 16350000 | 73650000 | 4 REVISTAS | 5 REVISTAS |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 18.1667 | 60 | 10.9 | Revistas Facultad de Salud RFS, Pielagus, Ingenieria y Region
| SI-PY9.3 | Curso - talleres en preparacion de libros de investigacion y articulos para revistas indexadas. | 410 | V.I.P.S. | 5000000 | 3078500 | 1921500 | 1 CURSO | 2 CURSOS | [6 empty] | 0 | 61.57 | 100 | 61.57
| SI-PY9.4 | evaluación, diseño, diagramación, impresión y publicación de libros en las diferentes modalidades. | 410 | V.I.P.S. FACECO | 64000000 | 12175679 | 51824321 | 11 LIBROS | 18 LIBROS | [6 empty] | 0 | 19.0245 | 0 | 0
| SI-PY9.5 | Gestión para el diseño, diagramación y publicación de revistas institucionales y libros. | 410 | V.I.P.S. | 40000000 | 19466293 | 20533707 | 1 REVISTA | 1 REVISTA | 1 | [5 empty] | 1 | 48.6657 | 100 | 48.6657 | Se gestiono la edicion por OJS de las 4 revistas de la Universidad
| SI-PY9.6 | Fortalecimiento, consolidación y mejoramiento de la calidad editorial de la Revista Jurídica PIELAGUS. | 410 | F.C.J.P. | 16437254 | 8000000 | 8437254 | 0% | 100% | [5 empty] | 35 |  | 48.6699 | 35 | 17.0345 | Contratación para la vinculación de un asistente administrativo. Impresión de la Revista Jurídica Pielagus. Contratación de pares evaluadores de los artículos de investigación. Contratación para un profesional en Inglés para la traducción de artículos. Corrección de estilo. Ilustración de caratula.
TOTAL SUBSISTEMA: DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  | 6482517969
SP-PY1. Internacionalización Académica Curricular y Administrativa. | SP-PY1.1 | Apoyo procesos y fortalecimiento de alianzas academico-administrativas entre la Universidad y los organismos públicos y privados de la sociedad. | 520 | F. SALUD FACECO | 3000000 | 0 | 3000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SP-PY1.2 | Gestión de convenios nacionales e internacionales. | 520 | VIPS | 30000000 | 7326351 | 22673649 | 0 CONSOLIDACIÓN | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 24.4212 | 20 | 4.8842 | Universidad de Palermo Italia, Universidad de Sofia Bulgaria
| SP-PY1.3 | Internacionalización curricular (estancias) | 520 | VIPS | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 CURRÍCULOS | 10 CURRÍCULOS |  |  |  |  | 1 | 0 | 10% | 0 | 10 | 0 | Semestre Internacional en Mexico
| SP-PY1.4 | Apoyo a la movilidad académica de Docentes, Estudiantes, administrativos y docentes y expertos invitados. | 520 | VIPS F. SALUD F.C.J.P | 204500000 | 140797545 | 63702455 | 201 PERSONAS | 207 PERSONAS |  |  | 20 |  | 14 |  | 34 | 68.8497 | 18 | 12.3929 | Apoyo a Movilidad docente de 34 Docentes, estudiantes e invitados
| SP-PY1.5 | Apoyo económico para movilización y gastos de viaje fortalecimiento de los convenios. | 520 | F.SALUD F.EDUCACION | 46000000 | 9729682 | 36270318 | [9 empty] | 21.1515 | 0 | 0
| SP-PY1.6 | Apoyo a la internacionalización de la investigación y la proyección social. | 520 | F.SALUD | 3000000 | 1764945 | 1235055 | 5 APOYOS | 5 APOYOS | [7 empty] | 58.8315 | 0 | 0
SP-PY2. Regionalización de la USCO | SP-PY2.1 | Movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo para fortalecimiento de las Sedes. | 520 | VIPS | 25000000 | 0 | 25000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Movilidad de monitores para encuesta en las sedes
| SP-PY2.2 | Apoyo y gestión en acciones para la regionalización. | 520 | VIPS | 30000000 | 23769960 | 6230040 | 0 ESTRATEGIAS | 15% | [6 empty] | 50% | 79.2332 | 100 | 79.2332 | Informe de perspectivas en oferta academica para las sedes
| SP-PY2.3 | Acciones para la vinculacion de gremios, instituciones, líderes comunitarios a proyectos institucionales. | 520 | VIPS | 30000000 | 12228000 | 17772000 | [8 empty] | 0 | 40.76 | 100 | 40.76 | Encuestas a empresarios y liders de la cada sede
SP-PY3. Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social | SP-PY3.1 | Apoyo a grupos de Proyección Social. | 520 | F.INGENIERIA F.C.J.P. | 2898900 | 0 | 2898900 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SP-PY3.2 | Ejecución de macroproyectos de P. Social. | 520 | V.I.P.S. | 275000000 | 198831983 | 76168017 | 4 MACROPROYECTOS | 9 MACROPROYECTOS | [6 empty] | 8 | 72.3025 | 160 | 115.6841 | Se estan ejecutando 8 macroproyectos de proyeccion social
| SP-PY3.3 | Apoyo para formación de grupos de Proyección Social integrado con semilleros. | 520 | F.EDUCACION | 14166401 | 770398 | 13396003 | 17 EVENTOS | 43 EVENTOS | [7 empty] | 5.4382 | 0 | 0
| SP-PY3.4 | Consolidación y fortalecimiento de grupos de proyección social. | 520 | FACECO | 10000000 | 4550000 | 5450000 | [7 empty] | 50 |  | 45.5 | 50 | 22.75 | *Actividades que promueven y fortalecen la Proyección Social de la Facultad, como son: el tercer campamento de iniciativa y espiritu empresarial ( experiencia de vida) dirigido a estudiantes de la Facultad, participación de la Facultad en las jornadas de fortalecimiento de identidad cultural de la región surcolombiana que se realizaran en las unidades operativas de los municipios de pitalito y La Plata.
| SP-PY3.5 | Ejecución proyectos menor cuantía(p.social) | 520 | VIPS | 350000000 | 147746393 | 202253607 | 18 PROYECTOS | 45 PROYECTOS |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 42.2133 | 67 | 28.2829 | Se estan ejecutando 18 proyectos de proyeccion social
| SP-PY3.6 | Fortalecimiento y promoción de la identidad institucional en la comunidad docente, estudiantil y administrativa. | 520 | FACECO | 6500000 | 3989000 | 2511000 | [9 empty] | 61.3692 | 35 | 21.4792 | *Actividades que promueven y fortalecen la identidad Institucional, como son: participación de la Facultad en las actividades programadas en el marco de la conmemoración de los 45 años de la Universidad Surcolombiana en la Unidad Operativa del Municipio de la Plata y , Desarrollo del taller lúdico-educativo denominado “profesionales expresivos y competitivos” dirigido a los estudiantes de últimos semestres de los programas ofertados en las Unidades operativas Garzón, Pitalito y La Plata, Conmemoración de los 45 años de la Facultad de Economia y Administración y el lanzamiento de la fundación de egresados y empresarios de la Facultad.
| SP-PY3.7 | Apoyo logístico a proyectos de Responsabilidad Social Universitaria. | 520 | VIPS | 100000000 | 22259919 | 77740081 | 36 ACTIVIDADES | 108 ACTIVIDADES |  |  |  |  | 22 |  | 22 | 22.2599 | 31 | 6.9006 | Se estan ejecutando 22 proyectos de RSU
| SP-PY3.8 | Apoyo y ejecución de la oferta de educación continuada. | 520 | VIPS | 130000000 | 49439137 | 80560863 | 2 CURSOS | 20 CURSOS |  |  |  |  | 19 |  | 19 | 38.0301 | 116 | 44.1149 | Se ejecutaron 19 cursos de educacion continuada
| SP-PY3.9 | Apoyo a la gestión académico-administrativa de proyección social. | 520 | F.SALUD F.EDUCACION FACECO F.INGENIERIA | 441543833 | 219907117 | 221636716 | [9 empty] | 49.8041 | 60 | 29.8825 | * Vinculación del personal de apoyo a la gestión academica y administrativa de la Facultad- periodo 2015A, asi: Asesor Juridico, comunicadora, Apoyo a la Gestión academica, administrativa y financiera, apoyo logistico para el desarrollo de eventos academicos-administrativos coordinados y organizados por la Facultad. *Apoyo actividades de proyección social como son: desarrollo de la capacitación “Estrategias de formación en NIIF para Programas de Contaduría Pública”, apoyo logistico para la realización de actividades que se llevaran a cabo en el marco de la conmemoración de los 45 años de la Universida Surcolombiana en la Unidad Operativa del Municipio de La Plata y Pitalito, participación de delegaciones de las Sedes en el evento de conmemoraión de los 45 años de la Facultad
| SP-PY3.10 | Apoyar y promover la suscripción de convenios interinstitucionales. (propuestas y licitaciones). | 520 | F. SALUD F.EDUCACION FACECO | 24555697 | 1428786 | 23126911 | [9 empty] | 5.8186 | 7 | 0.4073
| SP-PY3.11 | Gestión y ejecución de Convenios interinstitucionales. | 520 | VIPS | 610864435 | 0 | 610864435 | 6 CONVENIOS | 30 CONVENIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-PY3.12 | Gestión tecnológica como apoyo a la proyección social. | 520 | VIPS | 23014856 | 0 | 23014856 | 0 IMPLEMENTACIÓN | 10 IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 1 | 40 | 1 | 0 | 40 | 0 | Apoyo John Henry Solorzano
SP-PY4. Estructuración y desarrollo Unidades de Atención Especializada y de Emprendimiento e Innovación Institucional. | SP-PY4.1 | Dotación y Funcionamiento de la Unidad de Servicio de Atención Psicológica ( USAP). | 520 | F.C.S.H. | 40000000 | 0 | 40000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SP-PY4.2 | Dotación de Unidad de Emprendimiento. | 520 | VIPS | 50000000 | 44772000 | 5228000 | [8 empty] | 80% | 89.544 | 80 | 71.6352 | Dotacion de la Unidad de emprendimiento. Oficina dotada
| SP-PY4.3 | Apoyo en la gestión de proyectos de emprendimiento e innovación. | 520 | VIPS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 UNIDADES | 50% UNIDADES |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 100 | 100 | 100 | Contratos Alexander Sanchez, Dario Puentes
| SP-PY4.4 | Ejecución de proyectos de emprendimiento e innovación. | 520 | VIPS | 40000000 | 8809333 | 31190667 | [8 empty] | 0 | 22.0233 | 0 | 0
SP-PY5. Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-Universidad-Empresa-Ciudadanía. | SP-PY5.1 | Apoyo para la Gestion de proyectos UEES. | 520 | VIPS | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 PROYECTOS | 1 PROYECTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-PY5.2 | Ejecución de proyectos y eventos alianza UEES. | 520 | VIPS | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 PROYECTOS | 1 PROYECTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
SP-PY6. Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional. | SP-PY6.1 | Talleres intersectoriales para acuerdos y compromisos con actores sociales. | 520 | VIPS | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 DOCUMENTOS | 30% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-PY6.2 | Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio de medios sobre políticas públicas. | 520 | VIPS | 30000000 | 13535500 | 16464500 | 0 OBSERVATORIO | 50% | [6 empty] | 0 | 45.1183 | 0 | 0
| SP-PY6.3 | Apoyo a la gestión para la creación del Instituto de Estudios Surcolombianos. | 520 | VIPS | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 PROYECTO | 50% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-PY6.4 | Gestión de Propuestas de cooperación en la región. | 520 | VIPS | 25000000 | 0 | 25000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
SP-PY7. Articulación de la Educación Superior con la Educación formal, el trabajo y el desarrollo humano. | SP-PY7.1 | Gestión de propuestas de integración de la Educación Superior y la Media. | 520 | VIPS | 0 |  | 0
SP-PY8. Fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional. | SP-PY8.1 | Emisora Institucional Surcolombiana. | 520 | VIPS | 172151207 | 92928495 | 79222712 | [8 empty] | 50% | 53.9807 | 50 | 26.9904 | Contratos de periodistas y apoyos en la difusion. Pago a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO – emisión irradiada. Pago a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO – emisión virtual. Pago a la Asociación de Autores y Compositores de Colombia ACINPRO – emisión irradiada. Pago a la Asociación de Autores y Compositores de Colombia ACINPRO – emisión irradiada.
| SP-PY8.2 | Otros medios de divulgación y comunicación universitaria. | 520 | VIPS | 110733333 | 110191495 | 541838 | [8 empty] | 40% | 99.5107 | 40 | 39.8043 | Contrato de periodistas y asesores. Hosting y Dominio 1. Renovación del portal web (Centro Virtual de Noticias) 2. Actualización de contenidos y estructura del portal 3. Articulación con la oficina del Centro de Tecnología, información y Comunicaciones (CTIC) de la Universidad para el manejo estratégico de las redes sociales Institucionales y elaboración de contenidos para la web.
| SP-PY8.3 | Elaboración de Prospectos, revistas e Instructivos-publicidad. | 520 | F. SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION | 35579091 | 8000000 | 27579091 | [9 empty] | 22.4851 | 0 | 0
TOTAL SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL |  |  |  |  | 2958507753
SB-PY1. Universidad Saludable. | SB-PY1.1 | Prestación servicio médico a estudiantes. | 301 | G.I.BIENESTAR | 76000000 | 22982827 | 53017173 | 1215 CONSULTAS | 1251 | 169 |  | 232 |  | 21 |  | 422 | 30.2406 | 71 | 21.4708 | Según informe semestral enviado por el area de servicio medico a Bienestar
| SB-PY1.2 | Prestación servicio odontólogico a estudiantes. | 301 | G.I.BIENESTAR | 55000000 | 19535590 | 35464410 | 803 CONSULTAS | 827 | 116 |  | 144 |  | 36 |  | 296 | 35.5193 | 70 | 24.8635 | Según informe indicadores semestral enviado por el area de servicio odontologico a Bienestar
| SB-PY1.3 | Prestación servicio Psicológico a estudiantes. | 301 | G.I.BIENESTAR | 60000000 | 26349905 | 33650095 | 814 CONSULTAS | 838 | 95 |  | 150 |  | 0 |  | 245 | 43.9165 | 52 | 22.8366 | Según indicadores semestral enviado por el area de servicio psicologico a Bienestar
| SB-PY1.4 | Apoyo a actividades de clima organizacional, docentes, estudiantes y administrativos. | 301 | F.SALUD F.EDUCACIÓN F.INGENIERÍA | 34000000 | 13776385 | 20223615 | 1180 ACTIVIDADES | 1215 | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15 | 40.5188 | 10 | 4.0519 | Según informe enviado por la facultad de salud el 16 de Julio a Bienestar
| SB-PY1.5 | Programa de sensibilización e información en derechos sexuales y reproductivos. | 301 | G.I.BIENESTAR | 24000000 | 0 | 24000000 | 500 ACTIVIDADES | 515 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | El numero de actividades corresponde al consolidado de las areas de servicio medico, odontologico y psicologico. Dado que en el plan de desarrollo la accion hace referencia a las actividades preventivas
| SB-PY1.6 | Atención apersonas en drogadicción, prostitución y E.T.V. | 301 | G.I.BIENESTAR | 85000000 | 20728499 | 64271501 | [9 empty] | 24.3865 | 12 | 2.9264
| SB-PY1.7 | USCO saludable. | 301 | F. SALUD | 80000000 | 18031677 | 61968323 | 2635 PERSONAS | 2714 | 0 |  | 0 |  | 1133 |  | 1133 | 22.5396 | 42 | 9.4666 | Según ingorme " PROYECTO USCO SALUDABLE" enviado por Dolly Arias coordinadora del proyecto y Laura Gasca
| SB-PY1.8 | Estudio y prefactibilidad IPS Universitaria. | 301 | GPIE | 100000000 | 100000000 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | Este proyecto esta a cargo de la oficina de GPIE y se esta desarrollando en varias etapas
SB-PY2. Recreación y Deportes con responsabilidad y compromiso. | SB-PY2.1 | Deporte y Recreación (cobertura por servicios prestados) | 301 | F.INGENIERIA FACECO G.I.BIENESTAR | 312000000 | 140644981 | 171355019 | 11306 PERSONAS | 11645 | 0 |  | 0 |  | 6598 |  | 6598 | 45.0785 | 57 | 25.6948 | Según indicadores e informe semestral enviado por la coordinadora de deportes a Bienestar
|  | Beneficiarios de actividades deportivas de todas las Sedes. | [5 empty] | 9078 BENEFICIARIOS | 9350 | 0 |  | 0 |  | 6381 |  | 6381 |  | 68 | 0
|  | Actividades Deportivas | [5 empty] | 199 ACTIVIDADES | 205 | 20 |  | 25 |  | 2 |  | 47 |  | 23 | 0
SB-PY3. Cultura con responsabilidad y compromiso. | SB-PY3.1 | Puestas Culturales en escena de todas las sedes | 301 | F.SALUD F.INGENIERIA FACECO F.C.SOCIALES G.I.BIENESTAR | 317000000 | 101609967 | 215390033 | 520 EVENTOS | 536 | 63 |  | 58 |  | 20 |  | 141 | 32.0536 | 47 | 15.0652 | Según indicadores semestral enviado por la coordinadora de dicha area. Informacion adicional favor preguntar a la coordinadora Cristina Repiso puesto que ella no esta de acuerdo con el metodo de verificacion de este proyecto.
|  | Actividades Culturales de todas las Sedes. Número Participantes | [5 empty] | 52975 | 54564 | [8 empty] | 31 | 0
|  | Talleres: número de participantes | [5 empty] | 1509 | 1554 | 0 |  | 0 |  | 529 |  | 529 |  | 66 | 0
|  | Grupos Artisticos: Números de integrantes | [5 empty] | 531 | 547 | 0 |  | 0 |  | 244 |  | 244 |  | 87 | 0
SB-PY4. Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso. | SB-PY4.1 | Eventos de clima organizacional y convivencia.(Eventos) | 301 | G.I.BIENESTAR FACECO | 20000000 | 3045000 | 16955000 | 50 EVENTOS | 52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.225 | 0 | 0 | *Desarrollo de la jornada de integración y mejoramiento del clima organizacional, dirigida al personal Docente de Planta, ocasionales, catedráticos y personal administrativo de planta y de contrato adscrito a la Facultad de Economía y Administración.
|  | Eventos convivencia, integración y reconocimiento | [5 empty] | 10 EVENTOS | 10 | 4 |  | 7 |  | 0 |  | 11 |  | 110 | 0 | Estas actividades hacen referencia a la agenda cultural USCO 45 años.
SB-PY5. Desarrollo Socio-Económico con responsabilidad y compromiso. | SB-PY5.1 | Prestación de servicio de restaurante a los estudiantes. | 301 | G.I.BIENESTAR | 1102686886 | 1087742328 | 14944558 | 864000 SERVICIOS SEDE NEIVA ( DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) | 889920 | 40430 |  | 60995 |  | 20225 |  | 121650 | 98.6447 | 22 | 21.7018 | Las cifras de la sede central corresponde al contrato de suministro No UC-024-2015. La cifra de la sede La Plata corresponden al INFORME CONTRATO DE SUMINISTRO UC. No. 012 de 2015. Los datos de la sede Garzon corresponden al informe del contrato de suministro de meriendas UC No 011-2015 y las de la sede Pitalito corresponde al al informe del contrato de suministro de meriendas UC No 010-2015.
|  | Prestación de servicio de restaurante en sedes a los estudiantes. | [5 empty] | 48000 MERIENDAS SEDE PITALITO | 50400 | 3800 |  | 3800 |  | 1000 |  | 8600 |  | 26 | 0
[8 empty] | 36000 MERIENDAS GARZÓN | 39600 | 2777 |  | 2441 |  | 738 |  | 5956 |  | 23 | 0
[8 empty] | 36000 MERIENDAS LA PLATA | 39600 | 2273 |  | 1735 |  | 582 |  | 4590 |  | 20 | 0
| SB-PY5.2 | Atención a población estudianil en situación de extrema vulnerabilidad. | 301 | G.I.BIENESTAR | 15000000 | 715000 | 14285000 | 150 ESTUDIOS | 155 | 36 |  | 67 |  | 11 |  | 114 | 4.7667 | 163 | 7.7697 | Según informe semestral enviado por el area de trabajo social a Bienestar
| SB-PY5.3 | Vinculación de estudiantes en procesos institucionales. | 301 | G.I.BIENESTAR | 152800000 | 59280200 | 93519800 | 4131 APOYOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DE PREGRADO | 4255 | 0 |  | 0 |  | 619 |  | 619 | 38.7959 | 15 | 5.8194 | El dato es semestre 2015-1
SB-PY6. Promoción de la Permanencia y Graduación estudiantil en la Usco. | SB-PY6.1 | Permanencia y graduación estudiantil. | 301 | G.I.BIENESTAR | 50000000 | 31796767 | 18203233 | 9113 ESTUDIANTES | 9386 | 1138 |  | 1132 |  | 1133 |  | 3403 | 63.5935 | 36 | 22.8937 | Según informes de avances de Abril, Mayo y Junio enviado a Bienestar responsable PACA
TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR UNIVERSITARIO |  |  |  |  | 2513486886
SA-PY1. Revisión, reforma y actualización de la Plataforma Jurídico - Normativa institucional. | SA-PY1.1 | Revisión y análisis de la normatividad de la Universidad con el propósito de actualizarla de acuerdo a los lineamientos legales que rigen la Educación Superior vigente. | 510 | SECRETARIA GENERAL | 3000000 | 3000000 | 0 | 30% NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | 37% NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | [5 empty] | 15 | 15 | 100 | 45 | 45 | Hasta el mes de junio, se empezó la socializacion del vigente Estatuto de Propiedad Intelectual, Estatuto Electoral, Estatuto General, Manual de Convivencia, Codigo de Buen Comportamiento y Etica; de igual manera se está trabajando en las realizacion y revision de propuestas para la actualizacion de cada uno de éstos.
| SA-PY1.2 | Elaboración y actualización de los siguientes documentos: Estatuto General de la Universidad; Estatuto Estudiantíl; Estatuto Docente; Estatuto Personal Administrativo; Estatuto de Contratación. | 510 | SECRETARIA GENERAL | 7000000 | 6828964 | 171036 | [8 empty] | 15 | 97.5566 | 45 | 43.9005
SA-PY2.a Construcción y mantenimiento de las Sedes. | SA-PY2a.1 | Instalación y dotación de sistemas acústicos, red de sonido, luminotecnia de escenario, silletería y sistema de aire acondicionado Auditorio del Bloque de Economía de la USCO. | 111 | VIC. ADTIVA. | 1200000000 | 0 | 1200000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Esta pendiendiete recursos q permitan la realizacion del proceso (1.700.000.000 para completar el valor total del proyecto)
| SA-PY2a.6 | Construcción de laboratorio de Ciencias Básicas en las Sedes de Garzón, La Plata y Pitalito. | 111 | VIC. ADTIVA. | 858075763 | 0 | 858075763 | 48124m2 | 49086m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Esta pendiente completar recursos para la ejecucion del proyecto (850.000.000 por parte del MEN)
| SA-PY2a.14 | Apoyo para la construcción del edificio de la Facultad de Educación. | 111 | VIC. ADTIVA. | 1021000000 | 0 | 1021000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY2a.3 | Instalación de puente metálico y cubierta polideportivo sede Garzón. | 111 | VIC. ADTIVA. | 350000000 | 0 | 350000000 | 55000m2 | 57970m2 | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | El proceso se encuentra en la etapa precontractual
| SA-PY2a.4 | Adecuaciones y mantenimientos varios en las instalaciones de todas las Sedes. | 111 | VIC. ADTIVA. | 606366924 | 586355588 | 20011336 | [8 empty] | 750m2 | 96.6998 | 25 | 24.1749 | 1. CONSTRUCCION CAFETERIA; MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE LA RECTORIA, VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES, BAÑOS, LA OFICINA DE CONTRATACION Y DE ACCESOS DE ASCENSOR DEL EDIFICIO SEDE TORRE ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA CENTRAL - 214.059.012)”.2. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA CONSULTORIOS JURÍDICOS Y DE PSICOLOGÍA EN LA SEDE DEL CENTRO COMERCIAL COMUNEROS (
| SA-PY2a.7 | Adecuación de Laboratorio de Idiomas sede Garzón, La Plata y Pitalito. | 111 | VIC. ADTIVA. | 233200000 | 0 | 233200000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Esta pendiente de recursos para dar inicio al proyecto
| SA-PY2a.8 | Instalación de cubierta metálica en polideportivos en las sedes de la Plata y Pitalito. | 111 | VIC. ADTIVA. | 300000000 | 0 | 300000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | no se ha ejecutado
| SA-PY2a.9 | Adecuaciones en restaurantes de las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito. | 111 | VIC. ADTIVA. | 35000000 | 0 | 35000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY2a.16 | Construcción y Mantenimiento planta física de todas las Sedes. | 111 | VIC. ADTIVA. | 1125361332 | 467966067 | 657395265 | [9 empty] | 41.5836 | 0 | 0 | 1. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA CONSULTORIOS JURÍDICOS Y DE PSICOLOGÍA EN LA SEDE DEL CENTRO COMERCIAL COMUNEROS. ($233.295.861). 2. ADECUACION DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA Y DE GENETICA, DE CAFETERIA, Y CONSTRUCCION DE ZONA DE JUEGOS DE MESA EN LA FACULTAD DE SALUD
| SA-PY2a.19 | Construcción, adecuación y Mantenimiento espacios físicos de las Facultades. | 111 | F. SALUD FACECO F.EDUCACIÓN F.C.J.P. F.INGENIERÍA | 85500000 | 0 | 85500000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Ubicación de la sala de oralidad de la facultad de ciencias jurídicas y políticas en el consultorio jurídico.
| SA-PY2a.11 | Estudios y diseños de obras civiles varias. | 111 | VIC. ADTIVA. | 375878510 | 375878510 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | 1. ESTUDIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO. ESTRUCTURAL. HIDRO-SANITARIO Y ELECTRICO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS EN LAS SEDES DE PITALITO, GARZON Y LA PLATA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA (89.199.369). 2. ESTUDIO TECNICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL CUARTO PISO DEL BLOQUE DE CIENCIAS BASICAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA (20.670. 3. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURAL, HIDRO-SANITARIO,ELECTRICO VOZ Y DATOS, BIOMEDICO, AUTOMATIZACIÓN ELECTRONICA Y DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO HOSPITAL SIMULADO DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA USCO (189.424.400). 4. ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO EN LA SEDE PITALITO Y LA PLATA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA (27.828.400)
| SA-PY2a.17 | Mejoramiento del Campus Universitario para la Vida académica y adecuaciones de espacios ecológicos (sendero ecológico) | 111 | VIC. ADTIVA. | 240600000 | 0 | 240600000 | 32909m2 | 34554m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SA-PY2.b Desarrollo, dotación y Mantenimiento de las Sedes. | SA-PY2b.1 | Compra parque automotor para la realización de prácticas y actividades académicas, de investigación y proyección social (1 Buseta, 1 Van, 1 Bus) | 211 | VIC. ADTIVA. | 189556618 | 189556618 | 0 | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 189.556.618.
| SA-PY2b.2 | Dotación de laboratorio de Ciencias Básicas en Garzón, La Plata y Pitalito( 6 laboratorios) | 211 | VIC. ADTIVA. | 109843658 | 48956036 | 60887622 | 1120 millones$ | 1456 millones$ | [7 empty] | 44.5688 | 35 | 15.5991 | 1. COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA REALIZAR PRACTICAS AREA AGROINDUSTRIA PROG. I. AGRICOLA SEDES GARZON PITALITO USCO 8.300.998. 2. COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA REALIZAR PRACTICAS AREA AGROINDUSTRIA PROG. I. AGRICOLA SEDES GARZON PITALITO USCO 8.301.038. 3. CONTRATACION COMPRA DE EQUIPOS AREA AGROINDUSTRIA-INGENIERIA AGRICOLA CON DESTINO A LA SEDE PITALITO - DISTAGRO E.U. 32.354.000
| SA-PY2b.4 | Dotación de laboratorio de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. | 211 | VIC. ADTIVA. | 375217101 | 0 | 375217101 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY2b.7 | Mantenimiento e insumos de equipos para laboratorios de todas las Sedes. | 211 | VIC. ADTIVA. | 340000000 | 186695 | 339813305 | [9 empty] | 0.05491 | 0 | 0
| SA-PY2b.10 | Dotación de salas de Informática | 211 | VIC. ADTIVA. | 30741545 | 0 | 30741545 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY2b.13 | Dotación equipos de laboratorios. | 211 | F. SALUD F.INGENIERIA | 40775114 | 6472234 | 34302880 | [9 empty] | 15.873 | 0 | 0
| SA-PY2b.22 | Dotación Laboratorio de Gas y Equipos de Cómputo Maestría en Ingeniería de Petróleos. | 211 | VIC. ADTIVA. | 92524043 | 0 | 92524043 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY2b.5 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Software integrado académico, administrativo y financiero. | 211 | VIC. ADTIVA. | 244800000 | 244800000 | 0 | [9 empty] | 100 | 40 | 40 | CONSULTORIA-ASESORIA PARA DESARROLLAR MODELO Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A IMPLEMENTACION SISTEMA DE COSTOS PARA LA USCO
| SA-PY2b.6 | Dotación de aulas de todas las Sedes. | 211 | VIC. ADTIVA. | 346985280 | 46000000 | 300985280 | 117 Aulas | 118 Aulas | [7 empty] | 13.257 | 5 | 0.66285 | COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS CON DESTINO A LA SEDE CENTRAL DE LA USCO Y LA PLATA. DOTANDO 5 AULAS.
| SA-PY2b.9 | Compra de equipos de computo portátil para el Programa de Ciencia Política. | 211 | F.C.J.P | 4200000 | 0 | 4200000 | 206 Equipos | 230 Equipos | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Compra de equipos de computo portatil para el Programa de Ciencia Política
| SA-PY2b.11 | Compra de tables para la excelencia académica. | 211 | VIC. ADTIVA. | 239816980 | 239816980 | 0 | 320 Equipos | 390 Equipos | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | COMPRA DE TABLETAS PARA EL PROYECTO “TABLETAS PARA LA EXCELENCIA ACADEMICA” INCLUYE APLICACIONES PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
| SA-PY2b.14 | Adquisición bibliografía. | 211 | F.SALUD F.C.J.P. F.EDUCACION F.C.S.H. F.INGENIERÍA FACECO | 70414416 | 20204410 | 50210006 | 184 millones $ | 198 millones $ | [7 empty] | 28.6936 | 0 | 0
| SA-PY2b.16 | Adquisición y aplicación de Software y elementos para Hardware. | 211 | VIC. ADTIVA. | 200000000 | 102769040 | 97230960 | [9 empty] | 51.3845 | 35 | 17.9846 | Servicio de Renovación licenciamiento de software de Microsoft Office mediante la modalidad de Campus Agreement por un año para la Universidad Surcolombiana 2) ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES SECURE SUITE PRO 3) COMPRA E INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA LA CONEXIÓN DE CTIC CON EL LABORATORIO DE TV.
| SA-PY2b.17 | Adquisición de muebles y equipos de oficina de todas las Sedes. | 211 | VIC. ADTIVA. F. SALUD F.INGENIERIA FACECO | 322589834 | 683305 | 321906529 | 60 Oficinas | 120 Oficinas | [7 empty] | 0.21182 | 0 | 0
| SA-PY2b.18 | Gestión de la estructura academico-administrativa y finaciera | 211 | FACECO | 8000000 | 3525240 | 4474760 | [9 empty] | 44.0655 | 60 | 26.4393 | Realización de adecuaciones a la planta fisica como son: intalación de cajillas para cables VGA en salones de clase, Edificio Facultad de Economia y Amdinistración, instalación de puertas modulares y archivadores oficinas de Docnetes tercer y cuarto piso.
| SA-PY2b.19 | Mantenimiento de Hardware y Software. | 211 | VIC. ADTIVA. | 235530452 | 114695679 | 120834773 | [9 empty] | 48.6968 | 51 | 24.8353 | Contrato de prestacion de servicios del personal inherente al area de ctic.
| SA-PY2b.20 | Adquisición de equipos de seguridad para el control de ingreso a las sedes de la Universidad. | 211 | VIC. ADTIVA. F.SALUD | 5000000 | 0 | 5000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY2b.21 | Dotación Oficinas administrativas, matenimiento y adquisición elementos de cafetería. | 211 | F.C.S.H. F.SALUD F.EDUCACION | 41150112 | 4213724 | 36936388 | [9 empty] | 10.2399 | 20 | 2.048
| SA-PY2b.25 | Modernización Tecnológica. | 211 | VIC. ADTIVA. | 1000000000 | 0 | 1000000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
SA-PY3. Aseguramiento de los sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental. | SA-PY3.1 | Contratación de Equipo humano para el desarrollo de las actividades Gestión Ambiental. | 510 | OFICINA PLANEACION | 86500000 | 50417690 | 36082310 | 100% | 100% | [5 empty] | 50 |  | 58.2863 | 50 | 29.1432 | Contratación del personal desde el mes de Enero hasta el mes de Junio.
| SA-PY3.2 | Implementación de programas para el sistema de Gestión Ambiental de acuerdo al alcance definido para la vigencia. | 510 | OFICINA PLANEACION | 10000000 | 0 | 10000000 | [7 empty] | 35 |  | 0 | 35 | 0 | El 35% hace referencia a la linea base para implementar la Norma ISO 14001 en la facultad de Salud y el Edificio de Posgrados, esto corresponde al Plan de Acción para la vigencia 2015.
| SA-PY3.3 | Promoción de Principios y Fortalecimiento del MECI. | 510 | OFICINA CONTROL INTERNO | 8000000 | 0 | 8000000 | [7 empty] | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 1) ACTUALIZACION MECI-Acuerdo del CSU-Expedición acuerdo 02 de 2015. 2) Actualización MECI CAPACITACIÓN DE CONTRATACIÓN-PERSONAL ADMINISTRATIVO-4 al año-Se realizaron 2 reuniones así: el 23 de enero y el 11 de Junio de 2015. 3) PARTICIPACION REUNIONES DE AUTOCONTROL-15 al año-Asistencia a 5 reuniones de autocontrol. 4) APLICACION DE ENCUESTAS PARA MEDIR CALIDAD DEL SERVICIO DE RESTAURANTE-2 al año-Aplicación de encuesta en Mayo y Junio. Con informe presentado. 5) ACTVIDADES PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN ESTUDIANTES -600 estudiantes al año-Se realizaron conferencias con los estudiantes que ingresaron a la Universidad en el primer semestre de 2015. Asistieron 310 estudiantes. 6) CAPACITACION SOBRE EL MECI- LAS NORMAS NTC GP 1000:2009 Y NTC ISO 9001:2008-Actualizar a 35 auditores-Se realizó capacitación los días 13, 14,15 y 16 de abril de 2015. 7) CONVOCATORIAS DE CONSTITUCION DE VEEDURIAS-10 al año-Se convocaron 6 en el primer semestre de 2015. 8) CAPACITACIONES PLAN ANTICORRUPCION-2 al año-Se realizó capacitación a personal administrativo el 22 de enero de 2015. 9) CAPACITACIONES SOBE LEYES DE TRANSPARENCIA Y VISIBILIDAD-5 al año-Se realizaron 3 jornadas de capacitación, los días 18 y 19 de febrero y 26 de mayo de 2015. 10) CAPACITACION SOBRE INDICADORES-1 al año-No se ha realizado.
| SA-PY3.6 | Afiliación y Auditoría de seguimiento de la Certificación ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009. | 510 | OFICINA PLANEACION | 8000000 | 0 | 8000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Las certificaciones de planeación de estos productos fueron expedidaas por productos CREE, y no se permite contratar servicios por este medio
| SA-PY3.7 | Actualización del Sistema de Gestión de Calidad con el Plan de Desarrollo. | 510 | OFICINA PLANEACION | 107000000 | 32314767 | 74685233 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 30 | 30.2007 | 60 | 18.1204 | Auditorias Bienestar Universitario, PQRSDC, Gestion Ambiental, Gestion Documental y Gestion de Relaciones Nacionales e Internacionales. Se actualizaron prcedimientos de planeación, formación, financiera, evaluación y analisis de información de apertura de buzones de sugerencia, Diseño y aplicación de estrategia consurso por la calidad.
SA-PY4. Creación del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales (GPIE). | SA-PY4.1 | Gestión y apoyo al Grupo de Proyectos Institucionales Especiales "GPIE" | 510 | GPIE | 80000000 | 51296950 | 28703050 | 0% | 30% | [7 empty] | 64.1212 | 100 | 64.1212 | Se encuenta consolidado y en funcionamiento
SA-PY5. Reestructuración Organizacional académica y administrativa. | SA-PY5.1 | Creación del Comité y Operación. | 510 | VIC. ADTIVA. | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY5.2 | Diagnóstico. | 510 | VIC. ADTIVA. | 5000000 | 0 | 5000000 |  | 10% | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY5.3 | Elaboración de estudio de factibilidad ténico-financiero de la modernización académico administrativa. | 510 | VIC. ADTIVA. | 111000000 | 0 | 111000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY5.4 | Socialización de la propuesta de modernización. | 510 | VIC. ADTIVA. | 3000000 | 0 | 3000000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| SA-PY5.5 | Estudio de Prospectiva | 510 | VIC. ADTIVA. | 100000000 | 55500412 | 44499588 |  | 100% | [7 empty] | 55.5004 | 60 | 33.3002
SA-PY7. Formación y Capacitación al Personal Administrativo y Operativo. | SA-PY7.1 | Ejecución Plan de Capacitación para el personal Administrativo y de Trabajadores Oficiales. | 310 | VIC. ADTIVA. | 273344421 | 144064624 | 129279797 | 180 | 360 | [7 empty] | 52.7044 | 32 | 16.8654
| SA-PY7.2 | Apoyo económico asistencia a eventos de capacitación, académicos y personal administrativos. | 310 | F.EDUCACION F.INGENIERIA | 30000000 | 4915920 | 25084080 | [9 empty] | 16.3864 | 0 | 0
TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 11160972103
Note on J107: Bienestar: 515 actividades de las cuales 172 son por cada area(medico, psicologico,odontologico)
Note on J119: Bienestar: 45 años

## CONSOLIDADO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
47%
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN | [13 empty] | SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN | [17 empty] | SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL | [15 empty] | SUBSISTEMA DE BIENESTAR | [11 empty] | SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
40% | [13 empty] | 64% | [17 empty] | 40% | [15 empty] | 53% | [11 empty] | 38%
SF-PY1. Identidad con la Teleología Institucional. |  | SF-PY2. Creación de nueva Oferta Académica en las Sedes. |  | SF-PY3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional. |  | SF-PY4. Autoevalución y Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y Postgrado. |  | SF-PY5. Acreditación de Alta Calidad de la Universidad. |  | SF-PY6. Relevo Generacional con Excelencia Académica. |  | SF-PY7. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados. |  | SI-PY1. Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación. |  | SI-PY2. Calidad Académica y formación en Investigación. |  | SI-PY3. Calidad Académica y formación a través de la Investigación |  | SI-PY4. Calidad Académica y ejecución de Investigación. |  | SI-PY5. Calidad Académica y gestión de Investigación. |  | SI-PY6. Articulación del Sistema Integrado de Información (TICS). |  | SI-PY7. Evaluación, dotación y consolidación de los Centros de Documentación, archivística y bases de datos. |  | SI-PY8. Creación y Fortalecimiento de Centros, Institutos de investigación, desarrollo y vigilancia Tecnológica e Innovación. |  | SI-PY9. Articulación y fortalecimiento de las publicaciones Científicas y Académicas. |  | SP-PY1. Internacionalización Académica Curricular y Administrativa. |  | SP-PY2. Regionalización de la USCO |  | SP-PY3. Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social |  | SP-PY4. Estructuración y desarrollo Unidades de Atención Especializada y de Emprendimiento e Innovación Institucional. |  | SP-PY5. Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-Universidad-Empresa-Ciudadanía. |  | SP-PY6. Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional. |  | SP-PY7. Articulación de la Educación Superior con la Educación formal, el trabajo y el desarrollo humano. |  | SP-PY8. Fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional. |  | SB-PY1. Universidad Saludable. |  | SB-PY2. Recreación y Deportes con responsabilidad y compromiso. |  | SB-PY3. Cultura con responsabilidad y compromiso. |  | SB-PY4. Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso. |  | SB-PY5. Desarrollo Socio-Económico con responsabilidad y compromiso. |  | SB-PY6. Promoción de la Permanencia y Graduación estudiantil en la Usco. |  | SA-PY1. Revisión, reforma y actualización de la Plataforma Jurídico - Normativa institucional. |  | SA-PY2.a Construcción y mantenimiento de las Sedes. |  | SA-PY2.b Desarrollo, dotación y Mantenimiento de las Sedes |  | SA-PY3. Aseguramiento de los sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental. |  | SA-PY4. Creación del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales (GPIE). |  | SA-PY5. Reestructuración Organizacional académica y administrativa. |  | SA-PY6. Desconcentración y delegación de los procesos administrativos y académicos. |  | SA-PY7. Formación y capacitación al personal administrativo y operativo.
1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 5.1 | 71 | 6.1 | 0 | 7.1 | 20 | 1.1 | 200 | 2.1 | 0 | 3.1 | 25 | 4.1 | 132 | 5.1 | 0 | 6.1 | 50 | 7.1 | 300 | 8.1 | 200 | 9.1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0 | 8.1 | 50 | 1.1 | 71 | 2.1 | 49 | 3.1 | 58 | 4.1 | 55 | 5.1 | 23 | 6.1 | 36 | 1.1 | 45 | 2a.1 | 0 | 2b.1 | 100 | 3.1 | 50 | 4.1 | 100 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0 | 7.1 | 32
1.2 | 68 | 2.2 | 0 | 3.2 | 25 | 4.2 | 50 | 5.2 | 41 | 6.2 | 20 | 7.2 | 10 | 1.2 | 33 | 2.2 | 100 | 3.2 | 107 | 4.2 | 100 | 5.2 | 450 | 6.2 | 50 |  |  |  |  | 9.2 | 60 | 1.2 | 20 | 2.2 | 100 | 3.2 | 160 | 4.2 | 80 | 5.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 8.2 | 40 | 1.2 | 70 | [6 empty] | 5.2 | 163 |  |  | 1.2 | 45 | 2a.2 | 0 | 2b.2 | 17 | 3.2 | 35 |  |  | 5.2 | 0 |  |  | 7.2 | 0
1.3 | 25 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 |  |  | 5.3 | 26 | 6.3 | 0 | 7.3 | 40 | 1.3 | 400 | 2.3 | 0 | 3.3 | 45 | 4.3 | 0 | 5.3 | 100 | [6 empty] | 9.3 | 100 | 1.3 | 10 | 2.3 | 100 | 3.3 | 0 | 4.3 | 100 |  |  | 6.3 | 0 |  |  | 8.3 | 0 | 1.3 | 52 | [6 empty] | 5.3 | 15 |  |  |  |  | 2a.3 | 25 | 2b.5 | 40 | 3.3 | 55 |  |  | 5.3 | 0
1.4 | 25 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0 | [6 empty] | 7.4 | 40 |  |  | 2.4 | 0 | 3.4 | 650 | 4.4 | 0 | [8 empty] | 9.4 | 0 | 1.4 | 18 |  |  | 3.4 | 50 | 4.4 | 0 |  |  | 6.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 10 | [12 empty] | 2a.11 | 0 | 2b.6 | 5 | 3.6 | 0 |  |  | 5.4 | 0
1.5 | 25 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | [10 empty] | 2.5 | 0 | [12 empty] | 9.5 | 100 | 1.5 | 0 |  |  | 3.5 | 67 | [10 empty] | 1.5 | 0 | [12 empty] | 2a.17 | 0 | 2b.9 | 0 | 3.7 | 60 |  |  | 5.5 | 60
1.6 | 25 | 2.6 | 0 | [12 empty] | 2.6 | 585 | [12 empty] | 9.6 | 35 | 1.6 | 0 |  |  | 3.6 | 35 | [10 empty] | 1.6 | 12 | [12 empty] | 2a.18 | 0 | 2b.11 | 100
[36 empty] | 3.7 | 31 | [10 empty] | 1.7 | 42 | [14 empty] | 2b.14 | 0
[36 empty] | 3.8 | 116 | [10 empty] | 1.8 | 0 | [14 empty] | 2b.16 | 0
[36 empty] | 3.9 | 60 | [26 empty] | 2b.17 | 0
[36 empty] | 3.10 | 0 | [26 empty] | 2b.18 | 60
[36 empty] | 3.11 | 0 | [26 empty] | 2b.19 | 51
[36 empty] | 3.12 | 40 | [26 empty] | 2b.20 | 0
[64 empty] | 2b.21 | 20
| SUBSISTEMA DE FORMACIÓN | 40
| SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 64
| SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL | 40
| SUBSISTEMA DE BIENESTAR | 53
| SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | 38
PORCENTAJE DE ACCIONES POR SUBSISTEMA QUE PRESENTAN UN AVANCE SATISFACTORIO A JUNIO DE 2015
Note on R8: Planeacion2: Talleres de evaluación y reformulación de microcurrículos
Note on X8: Planeacion2: Apoyo realización y participación eventos académicos a docentes y estudiantes de grupos de investigación.
Note on Z8: Planeacion2: Desarrollo aplicativo para gestión en investigación.
Note on AF8: Planeacion2: Publicación de Artículos en Revistas.
Note on AJ8: Movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo para fortalecimiento de las Sedes.
Note on AL8: Planeacion2: Apoyo a grupos de Proyección Social.
Note on AN8: Planeacion2: Dotación y Funcionamiento de la Unidad de Servicio de Atención Psicológica ( USAP)
Note on AP8: Planeacion2: Apoyo para la Gestion de proyectos UEES.
Note on AR8: Planeacion2: Talleres intersectoriales para acuerdos y compromisos con actores sociales.
Note on AT8: Planeacion2: Gestión de propuestas de integración de la Educación Superior y la Media.
Note on P9: Planeacion: Adquisición y renovación licenciamientos software especializado para investigación.
Note on R9: Planeacion2: Gestión y apoyo para la calidad académica y formación en investigación .
Note on AF9: Planeacion2: Evaluación de articulos, diseño, diagramación, impresión y publicación de revistas institucionales.
Note on AP9: Planeacion2: Ejecución de proyectos y eventos alianza UEES.
Note on AR9: Planeacion2: Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio de medios sobre políticas públicas.
Note on BK9: 2a.5, 2a.6, 2a.10, 2a.13, 2a.14, 2a.20
Note on BM9: 2b.3, 2b.4, 2b.7, 2b.8, 2b.10, 2b.13, 2b.22
Note on R10: Planeacion2: Sensibilización y acciones conjuntas en proyectos de investigación ONDAS.
Note on V10: Planeacion2: Apoyo a semilleros y grupos de Investigación.
Note on AH10: Planeacion2: Internacionalización curricular (estancias)
Note on AL10: Planeacion2: Apoyo para formación de grupos de Proyección Social integrado con semilleros.
Note on AR10: Planeacion2: Apoyo a la gestión para la creación del Instituto de Estudios Surcolombianos.
Note on BK10: 2a.4, 2a.7, 2a.8, 2a.9, 2a.12, 2a.16, 2a.19
Note on R11: Planeacion2: Apoyo en la Formulación y ejecución de proyectos articulados GRUPOS - PROGRAMA ONDAS.
Note on V11: Planeacion2: Apoyo para los proyectos formulados por los estudiantes y egresados.
Note on AF11: Planeacion2: Evaluación, diseño, diagramación, impresión y publicación de libros en las diferentes modalidades.
Note on AL11: Planeacion2: Consolidación y fortalecimiento de grupos de proyección social.
Note on AN11: Planeacion2: Ejecución de proyectos de emprendimiento e innovación.
Note on AR11: Planeacion2: Gestión de Propuestas de cooperación en la región.
Note on R12: Planeacion2: Desarrollo de eventos académicos.
Note on AF12: Planeacion2: Gestión para el diseño, diagramación y publicación de revistas institucionales y libros.
Note on AH12: Planeacion2: Apoyo económico para movilización y gastos de viaje fortalecimiento de los convenios.
Note on AH13: Planeacion2: Apoyo a la internacionalización de la investigación y la proyección social.
Note on AL13: Planeacion2: Fortalecimiento y promoción de la identidad institucional en la comunidad docente, estudiantil y administrativa.
Note on AL17: Planeacion2: Apoyar y promover la suscripción de convenios interinstitucionales. (propuestas y licitaciones).
Note on AL18: Planeacion2: Gestión y ejecución de Convenios interinstitucionales.
Note on AL19: Planeacion2: Gestión tecnológica como apoyo a la proyección social.