## RendicionCuentas
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | % AVANCE
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Conformacion gurpo de apoyo de rendicion de cuentasSolicitud de información para la rendición de cuentas facultades y Vicerrectorias | Componente 3 Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-08
| 1.2 | Envió de Plantillas para la elaboración de Informe Ejecutivo y Presentación de Rendición de cuentas a Vicerrectorías y Decanaturas | Plantillas Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-13
| 1.3 | Elaboración cronograma de Rendición de cuentas | Cronograma Rendición de Cuentas | Coordinador de Calidad | 2018-02-09
| 1.2 | Informe Rendición de Cuentas por Decanaturas | Informe Presentación PowerPoint | Decanos y Vicerrectores | 2018-03-12
| 1.3 | Consolidar Informe de Gestión | Informe Presentación PowerPoint | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-16
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicación Informes Rendición de Cuentas Facultades | Informe | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-02
| 2.2 | Publicación Informe Rendición Cuentas Universidad | Informe | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-23
| 2.3 | Consolidar las preguntas recibidas en el correo electrónico de rendición de cuentas, con sus respectivas respuestas | Informe | Oficina Asesora de Planeación | 20-mar-2018 02-abr-2018
| 2.4 | Rendición de cuentas decanaturas y vicerrectorías | Jornada Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 05-mar-2018 15-mar-2018
| 2.5 | Rendición de Cuentas Rectoría | Jornada Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-11
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaboración convocatoria rendición de cuentas | Resolución | Secretaria general | 19-feb-2018 28-feb-2018
| 3.2 | Publicación Resolución | Publicación Portal Web | Oficina Asesora de Planeación | 02-mar-2018 09-mar-2018
| 3.3 | Elaboración de plan de divulgación de rendición de cuentas | Plan de divulgación | Oficina de Comunicaciones | 28-feb-2018 09-mar-2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración encuestas de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas | Encuestas | Oficina de Control Interno | 08-feb-2018 28-feb-2018
| 4.2 | Aplicación de encuestas en las Jornadas de rendición de cuentas de Facultades y Vicerrectorías | Encuestas | Oficina de Control Interno | 05-mar-2018 15-mar-2018
| 4.3 | Aplicación de encuestas en la Jornada de rendición de cuentas de la rectoría | Encuestas | Oficina de Control Interno | 2018-04-11
| 4.4 | Consolidación y análisis de Encuestas | Análisis de Encuesta | Oficina de Control Interno | 16-abr-2018 20-abr-2018
| 4.5 | Elaboración plan de mejoramiento de jornadas de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Oficina de Control Interno | 23-abr-2018 30-abr-2018