## Hoja1
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA VIGENCIA 2016
ETAPA DE GESTIÓN
Nro | Actividad | Fecha Inicial | Fecha Final | Lugar | Responsable
1 | Definir estrategia frente a la audiencia de rendición de cuentas | 2018-01-23 | 2018-02-28 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
2 | Socializar la estrategia de la rendición de cuentas | 2018-01-23 | 2018-02-28 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
3 | Crear grupo de apoyo de rendición de cuentas | 2018-02-08 | 2018-02-08 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
4 | Enviar comunicaciones a directivos y decanos para informar la estrategia fecha, lugar y necesidades de información | 2018-02-01 | 2018-02-09 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
5 | Realizar consultas el portal institucional sobre temas de interés de la rendición de cuentas | 2018-02-14 | 2018-03-28 | Oficina de Planeación | Centro de Tecnologias
6 | Definir la estructura del informe de gestión | 2018-01-23 | 2018-02-28 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
7 | Consolidar Informe de Gestión | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Oficina de Planeación | Oficna de Planeación
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN
Nro | Actividad | Fecha Inicial | Fecha Final | Lugar | Responsable
1 | Publicar informe de Gestión | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Oficina de Planeación | Direcora Centro de Tecnologias
2 | Publicar aviso de prensa de invitación a la jornada de rendición de cuentas | 2018-03-02 | 2018-03-09 | Oficina de Comununicaciones | Oficina de Comununicaciones
3 | Consolidar y procesar preguntas y respuestas escritas | 2018-03-20 | 2018-04-02 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
4 | Realizar el guión del presentador | 2018-04-02 | 2018-04-02 | Oficina de Planeación | Oficina de Comunicaciones
ETAPA DE REALIZACON DEL EVENTO
Nro | Actividad | Fecha Inicial | Fecha Final | Lugar | Responsable
1 | Rendicion de cuentas Faultad Ciencias Exactas y Naturales | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Salon 320 Fac Educación 08:00:00 a. m. | Decano Jaime Polania Perdomo
2 | Rendicion de cuentas Faultad Economia y Administración | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Salon 110 Edificoi de Económia 03:00:00 p. m. | Decano Carlos Eduardo Aguirre Rivera
3 | Rendicion de cuentas Faultad de Salud | 2018-03-08 | 2018-03-08 | Auditorio Amparo Paramo 08:00:00 a. m. | Decano Jairo Antonio Rodriguez Rodriguez
4 | Rendicion de cuentas Faultad Ciencias Socilales y Humanas | 2018-03-09 | 2018-03-09 | Salon 426 Sede Central 08:00:00 a. m. | Decano Fabio Alexander Salazar piñeros
5 | Rendicion de cuentas Faultad Ciencia Juridicas y Politicas | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Salon 326 Sede Centroal 04:00:00 p. m. | Decano Mario Cersar Tejada Gonzalez
6 | Rendicion de cuentas Facultad de Ingenieria | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Auditorio Miguel Felipe 08:00:00 a. m. | Decano Mauricio Duarte Toro
7 | Rendicion de cuentas Faultad Educación | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Salon 430 Fac Educación 3:00PM | Decana Nidia Guzman Duran
8 | Rendicion de Cuentas Vicerrectorias (Aministrativa, Académica, Investigación y Proyección Social) | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Auditorio Olga Tony Vidales 08:00:00 a. m. | Vicverrectores Isabel Cristina Gutierrez de Dussán Angela Magnolia Rios Gallardo Edwin Alirio Trujillo Cerquera
9 | Preparación y coordinación de los aspectos logísticos para el desarrollo eficiente del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.(Ensayos, reuniones preparatorias, etc.) | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Comité Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación
10 | Realización y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 8:30 | Auditorio Olga Tony Vidales
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Nro | Actividad | Fecha Inicial | Fecha Final | Lugar | Responsable
1 | Elaboración del Informe de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
2 | Evaluación del evento de rendicion de cuentas | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno
3 | Evaluación de la difucion de la Rendición de Cuentas | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno
4 | Gestión y consolidación de preguntas y sugerencias por parte de la ciudadanía. | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación
5 | Publicación del Informe de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de las preguntas y sugerencias | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Centro de Tecnologías | Director Centro de Tecnologias