## RENDICIÓ CUENTAS 2020
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | % AVANCE
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada DD/MM/AAAA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Conformacion gurpo de apoyo de rendicion de cuentasSolicitud de información para la rendición de cuentas facultades y Vicerrectorias | Componente 3 Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-05
| 1.2 | Elaboración cronograma de Rendición de cuentas | Cronograma Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-16
| 1.3 | Envió de Plantillas para la elaboración de Informe Ejecutivo y Presentación de Rendición de cuentas a Vicerrectorías y Decanaturas | Plantillas Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-16
| 1.4 | Entrega de Informe Rendición de Cuentas Facultades, Vicerrectorias y Rectorias a la oficina de planeación. | Informe y Presentación PowerPoint | Oficina Asesora de Planeación | Hasta 2/03/2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicación Informes Rendición de Cuentas Facultades, Vicerrectorias y Rectoria | Informe y Presentación PowerPoint | CTIC | Hasta 4/03/2021
| 2.2 | Organización y Coordinación de la Audiencia publica-Rectoria | Jornada Rendición de cuentas | Rectoria | 5 y 6/04/2021
| 2.3 | Consolidar las preguntas recibidas en el correo electrónico de rendición de cuentas, con sus respectivas respuestas de la comunidad. | Informe | Oficina Asesora de Planeación | Entre 9/04/2021 y 30/04/2021
| 2.4 | Rendición de cuentas Decanaturas, Vicerrectorías y Rectoría. (Del 16 marzo al 26 de marzo Facultades y vicerrectorias, 6 de abril Rectoría). | Jornada Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Entre el 16/03/2021 al 6/04/2021
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaboración convocatoria rendición de cuentas | Resolución | Secretaria general | 15 al 19/02/2021
| 3.2 | Publicación Resolución | Publicación Portal Web | CTIC | 2021-03-02
| 3.3 | Elaboración y desarrollo de plan de divulgación de rendición de cuentas. (Desde el 10-03-2021 al 6-04-2021) | Plan de divulgación | Oficina de Comunicaciones | 10/03/2021 al 6/04/2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración encuestas de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas | Encuestas | Oficina de Control Interno | Entre 22/02/2021 al 2/03/2021
| 4.2 | Aplicación de encuestas en las Jornadas de rendición de cuentas de Facultades y Vicerrectorías | Encuestas | Oficina de Control Interno | Entre 16/03/2021 al 26/03/2021 .
| 4.3 | Aplicación de encuestas en la Jornada de rendición de cuentas de la rectoría | Encuestas | Oficina de Control Interno | 2021-04-06
| 4.4 | Consolidación y análisis de Encuestas | Análisis de Encuesta | Oficina de Control Interno | Del 12/04/2021 hasta 3/05/2021
| 4.5 | Elaboración plan de mejoramiento de jornadas de rendición de cuentas (Si Aplica) | Plan de Mejoramiento | Facultades, Vicerrectorias, Rectoría, Oficina de Control Interno | Del 5/05/2021 al 4/06/2021
NOTA: La programación se realizara de forma Presencial o Virtual.
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020
|  | ACTIVIDAD | FECHA DD/MM/AAAA | HORA | LUGAR | RESPONSABLE
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Salud | 2021-03-16 | 9:00 | Salón 203 | Decano Carlos Eduardo Aguirre Rivera
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas. | 2021-03-16 | 15:00 | Salón 203 | Decano Jairo Antonio Rodriguez
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2021-03-23 | 9:00 | Salón 203 | Decano Ruben Dario Valbuena V.
|  | Rendición de Cuentas Facultad Ciencias Sociales y Humanas | 2021-03-23 | 15:00 | Salón 203 | Decano Fabio Alexander Salazar Piñeros
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería | 2021-03-24 | 9:00 | Salón 203 | Decano Mauricio Duarte Toro
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Educación. | 2021-03-24 | 15:00 | Salón 203 | Decano Leonardo Herrera Mosquera
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Economía y Administración. | 2021-03-25 | 9:00 | Salón 203 | Decano Leonel Sanoni Charry V.
|  | Vicerrectoria Académica | 2021-03-25 | 15:00 | Salón 203 | Yivy Salazar Parra
|  | Vicerrectoria Administrativa | 2021-03-26 | 9:00 | Salón 203 | Camilo Andres Nuñez Vanegas
|  | Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social | 2021-03-26 | 15:00 | Salón 203 | Leydi Carolina Cuervo
|  | Rectoria | 2021-04-06 | 9:00 | Salón 203 | Hipolito Camacho Coy
REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020
|  | ACTIVIDAD | FECHA DD/MM/AAAA | HORA | LUGAR
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Salud | 2021-03-16 | 9:00 | Salón 203
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas. | 2021-03-16 | 15:00 | Salón 203
|  | Rendición de Cuentas Facultad Ciencias Sociales y Humanas | 2021-03-23 | 15:00 | Salón 203
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Educación. | 2021-03-24 | 7:00 | Salón 203
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería | 2021-03-24 | 10:00 | Salón 203
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Economía y Administración. | 2021-03-24 | 14:00 | Salón 203
|  | Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2021-04-05 | 7:00 | Salón 203
|  | Vicerrectoria Académica | 2021-04-05 | 10:00 | Salón 203
|  | Vicerrectoria Administrativa | 2021-04-05 | 14:00 | Salón 203
|  | Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social | 2021-04-05 | 16:00 | Salón 203
|  | Rectoria | 2021-04-06 | 9:00 | Salón 203

## Hoja1
Hora | Martes 23/03/2021 | Miercoles 24/03/2021 | Lunes 5/04/2021 | Martes 6/04/2022
7:00 |  | Rendición de Cuentas Facultad de Educación. | Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
9:00 |  |  |  | Audiencia Publica - Rectoria
10:00 |  | Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería | Vicerrectoria Académica
14:00 |  | Rendición de Cuentas Facultad de Economía y Administración. | Vicerrectoria Administrativa
15:00 | Rendición de Cuentas Facultad Ciencias Sociales y Humanas
16:00 |  |  | Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social
REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020
ACTIVIDAD | FECHA DD/MM/AAAA | HORA | LUGAR
Rendición de Cuentas Facultad de Salud | 2021-03-16 | 9:00 | Salón 203
Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas. | 2021-03-16 | 15:00 | Salón 203
Rendición de Cuentas Facultad Ciencias Sociales y Humanas | 2021-03-23 | 15:00 | Salón 203
Rendición de Cuentas Facultad de Educación. | 2021-03-24 | 7:00 | Salón 203
Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería | 2021-03-24 | 10:00 | Salón 203
Rendición de Cuentas Facultad de Economía y Administración. | 2021-03-24 | 14:00 | Salón 203
Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 2021-04-05 | 7:00 | Salón 203
Vicerrectoria Académica | 2021-04-05 | 10:00 | Salón 203
Vicerrectoria Administrativa | 2021-04-05 | 14:00 | Salón 203
Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social | 2021-04-05 | 16:00 | Salón 203
Rectoria | 2021-04-06 | 9:00 | Salón 203