## AtencionalCiudadano
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecimiento al seguimiento de las PQRSD | Informe de PQRSD identificando acciones de mejora de las recurrencias de las PQDRSD | Secretaria General, Coordinador de PQDRSD | Junio 26 de 2020
| 1.2 | Inducción y reinducciones de los administradores del sistema de PQRSD | Personal Capacitado de forma Presencial o Virtual | Secretaria General Adminidtradora Sistema PQRSD | Marzo de 2021 Agosto de 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización de reporte mensual de seguimiento a las PQRSD registradas en el sistema de Información | Mensual | Secretaria General, Administradora Sistema PQRSD, Centro de Tecnologías de Información y Comunicación | Enero a Diciembre 2020
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar al personal en Mejoramiento en la Atención al Cliente | Mejorar la atención al cliente | Área de personal | Abril y Noviembre 2021
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar normatividad de acuerdo a la necesidad presentadas a nivel nacional atención a las PQRSD | Normatividad Actualizada | Secretaria General | Cuando se Requiera
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Implementar el instrumento y la metodología a nivel institucional que permita la caracterización de usuarios, partes interesadas y la identificación de necesidades y expectativas de esas partes interesadas. | Instrumento y metodología implementados para la caracterización de usuarios, partes interesadas, identificación de necesidades y expectativas | Responsable Seguridad de la Información y Oficial de Protección de Datos personales y sistemas de Gestión | 2021-12-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción del cliente | Informe de buzón de encuestas. | Lideres de procesos con apoyo del equipo del Sistema de Gestión de Calidad. | Primero y Segundo semestre 2021