## T2-2021 ACC
INFORME AVANCE PDI 2021 TRIMESTRE 2-2021
SUBSISTEMA |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE 2019 | META 2024 | META PDI 2020/2021 | ACUMULADO META PLAN INDICATIVO 2020 2021 | ACUMULADO META LOGRADA 2020 T2 2021 | INDICADOR DE EFICACIA (METAS LOGRADAS / METAS PROYECTADAS) |  | INDICADOR DE EFICIENCIA (REC.EJEC. /REC. PROYEC.) |  | INDICADOR DE EFECTIVIDAD (EFICACIA * EFICIENCIA) |  | RECURSOS EN MILLONES DE $ DE 2019
| PROYECTOS | [13 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA FIN T2 2021 | PROYECTADOS 2020 + 2021 | DIFERENCIA | EJECUTADO RP T2 DE 2021 | EJECUCIÓN ACUMULADA T1 2021 | 2020 | 2021-1
FORMACIÓN | SF-PY.1.1. Inducción y Reinducción con docentes, estudiantes, Administrativos y Directivos de la Universidad, sobre mision, vision, principios y valores. |  | PERSONAS | 14000 | 29000 | 15000 | 6000 | 3185 | 53.08% | MEDIO | 40.49% | MEDIO | 21.49% | BAJO | 83 | 205 | 122 | 26 | 57 | 46 | 11
| SF-PY.1.2. Promocion de la cultura participativa y la democracia deliberativa en la comunidad universitaria |  | PERSONAS | 25 | 275 | 250 | 100 | 126 | 126% | MUY ALTO | 47.5% | MEDIO | 59.85% | MEDIO | 38 | 80 | 42 | 0 | 38 | 27 | 11
| TOTAL PROYECTO SF-PY.1 Identidad con la Teolología y gobierno Institucional | [7 empty] | 89.54% | MUY ALTO | 43.99% | MEDIO | 40.67% | MEDIO | 121 | 285 | 164 | 26 | 95
| SF-PY.2.1.Nuevos programas académicos de pregrado presenciales y virtuales. |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 36 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 123.3% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 37 | 30 | -7 | 0 | 37 | 0 | 37
| SF-PY.2.2.Nuevos programas académicos de postgrado presenciales y virtuales |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 37 | 45 | 8 | 4 | 4 | 100% | MUY ALTO | 46% | MEDIO | 46% | MEDIO | 23 | 50 | 27 | 1 | 22 | 22 | 0
| SF-PY.2.3.Nuevos programas académicos articulados en distintos niveles , ciclos propedéuticos, metodologias y modalidades. PAEME. |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0% | MUY BAJO | 8.8% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 33 | 375 | 342 | 0 | 33 | 33 | 0
| SF-PY.2.4.Programas académicos articulados en distintos niveles con la educación media. |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0% | MUY BAJO | 32.59% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 88 | 270 | 182 | 0 | 88 | 88 | 0
| TOTAL PROYECTO SF-PY.2 Oferta Académica | [7 empty] | 25% | BAJO | 52.68% | MEDIO | 11.5% | MUY BAJO | 181 | 725 | 544 | 1 | 180
| SF-PY.3.1. Formación de alto nivel en Maestrías |  | DOCENTES | 173 | 178 | 5 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF-PY.3.2. Formación de alto nivel Doctorados |  | DOCENTES | 54 | 67 | 13 | 6 | 7 | 116.7% | MUY ALTO | 8.293% | MUY BAJO | 9.676% | MUY BAJO | 207 | 2495.985 | 2288.985 | 29 | 178 | 130 | 48
| SF-PY.3.3. Estudios de Nivel Pos doctoral |  | DOCENTES | 1 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF-PY.3.4 Capacitación y actualización individual y colectiva en pedagogías, didácticas, estudios sociales, culturales y estéticos |  | DOCENTES | 346 | 350 | 4 | 350 | 28 | 8% | MUY BAJO | 20.86% | BAJO | 1.669% | MUY BAJO | 262 | 1256 | 994 | 20 | 242 | 195 | 47
| SF-PY.3.5 Capacitación en lenguas extranjeras |  | DOCENTES | 64 | 70 | 6 | 70 | 66 | 94.29% | MUY ALTO | 10.62% | MUY BAJO | 10.02% | MUY BAJO | 17 | 160 | 143 | 0 | 17 | 17 | 0
| TOTAL PROYECTO SF-PY.3 Desarrollo Profesoral | [7 empty] | 43.79% | MEDIO | 7.956% | MUY BAJO | 4.272% | MUY BAJO | 486 | 4121.985 | 3635.985 | 49 | 437
| SF-PY.4.1 Procesos de autoevaluación de programas de pregrado y postgrado |  | PROCESOS | 73 | 73 | 0 | 73 | 35 | 47.95% | MEDIO | 101.3% | MUY ALTO | 48.57% | MEDIO | 309 | 305 | -4 | 21 | 288 | 176 | 112
| SF-PY.4.2 Actualización curricular pertinente y coherente con el PEU, PEF, PEP. |  | PROCESOS | 73 | 73 | 0 | 73 | 8 | 10.96% | MUY BAJO | 2.679% | MUY BAJO | 0.2935% | MUY BAJO | 3 | 112 | 109 | 0 | 3 | 3 | 0
| SF-PY.4.3 Procesos de autoevaluacion y mejoramiento de la calidad para la renovacion de acreditacion de alta calidad institucional |  | RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.35 | 70% | ALTO | 91% | MUY ALTO | 63.7% | ALTO | 182 | 200 | 18 | 0 | 182 | 107 | 75
| TOTAL PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación y Acreditación Académico e Institucional | [7 empty] | 42.97% | MEDIO | 65% | ALTO | 37.52% | BAJO | 494 | 617 | 123 | 21 | 473
| SF-PY.5.1 Diseño y puesta en marcha politica de relevo generacional |  | # ESTUDIANTES | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0% | MUY BAJO | 10% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 4 | 40 | 36 | 0 | 4 | 4 | 0
| TOTAL PROYECTO SF-PY.5 Relevo Generacional con Excelencia Académica. | [7 empty] | 0% | MUY BAJO | 10% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 4 | 40 | 36 | 0 | 4
| SF-PY.6.1. Portal y Observatorio Laboral, para enlace laboral y orientar proyectos de emprendimiento. |  | GRADUADOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | MUY ALTO | 62.5% | ALTO | 62.5% | ALTO | 25 | 40 | 15 | 14 | 11 | 11 | 0
| SF-PY.6.2. Programa de Seguimiento, evaluación y encuentros de graduados |  | GRADUADOS | 10 | 70 | 60 | 20 | 0 | 0% | MUY BAJO | 37.33% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 112 | 300 | 188 | 21 | 91 | 66 | 25
| SF-PY.6.3.Fomento de proyectos para asociaciones, convenios, movilidad y vinculación a proyección social e investigación para graduados. |  | GRADUADOS | 20 | 140 | 120 | 40 | 16 | 40% | BAJO | 9% | MUY BAJO | 3.6% | MUY BAJO | 18 | 200 | 182 | 11 | 7 | 7 | 0
| TOTAL PROYECTO SF-PY.6 Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Graduados | [7 empty] | 46.67% | MEDIO | 36.28% | BAJO | 22.03% | BAJO | 155 | 540 | 385 | 46 | 109
| TOTAL SUBSISTEMA FORMACIÓN | [7 empty] | 41.33% | MEDIO | 35.98% | BAJO | 19.33% | MUY BAJO | 1441 | 6328.985 | 4887.985 | 143 | 1298
INVESTIGACIÓN | SI-PY.1.1 Talleres de formación |  | # talleres | 36 | 240 | 204 | 68 | 21 | 30.88% | BAJO | 8.754% | MUY BAJO | 2.704% | MUY BAJO | 26 | 297 | 271 | 0 | 26 | 26 | 0
| SI-PY.1.1 Talleres de formación |  | # personas | 158 | 4078 | 3920 | 1235 | 970 | 78.54% | ALTO
| SI-PY.1.2 Grupos escolares |  | # niños (personas) | 900 | 3450 | 2550 | 930 | 450 | 48.39% | MEDIO | 4.032% | MUY BAJO | 1.951% | MUY BAJO | 3 | 74.4 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | 3
| TOTAL SI-PY.1 Formación en Investigación | [7 empty] | 52.6% | MEDIO | 6.393% | MUY BAJO | 2.327% | MUY BAJO | 29 | 371.4 | 342.4 | 0 | 29
| SI-PY.2.1 Semilleros |  | # proyectos | 66 | 337 | 271 | 104 | 140 | 134.6% | MUY ALTO | 9.464% | MUY BAJO | 12.74% | MUY BAJO | 49 | 517.7347 | 468.7347 | 6 | 43 | 37 | 6
| SI-PY.2.2 Trabajos de grado |  | # proyectos | 134 | 201 | 67 | 22 | 20 | 90.91% | MUY ALTO | 4.381% | MUY BAJO | 3.983% | MUY BAJO | 4 | 91.3 | 87.3 | 1 | 3 | 3 | 0
| SI-PY.2.3 Menor cuantía |  | # proyectos | 44 | 264 | 220 | 85 | 120 | 141.2% | MUY ALTO | 23.46% | BAJO | 33.13% | BAJO | 506 | 2156.5 | 1650.5 | 122 | 384 | 343 | 41
| SI-PY.2.4 Mediana cuantía |  | # proyectos | 4 | 40 | 36 | 12 | 21 | 175% | MUY ALTO | 48.69% | MEDIO | 85.22% | MUY ALTO | 291 | 597.6 | 306.6 | 101 | 190 | 162 | 28
| SI-PY.2.5 Mayor cuantía |  | # proyectos | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 80% | ALTO | 4% | MUY BAJO | 3.2% | MUY BAJO | 20 | 500 | 480 | 13 | 7 | 7 | 0
| SI-PY.2.6 Doctorados |  | # proyectos | 0 | 30 | 30 | 10 | 3 | 30% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| SI-PY.2.7 Jovenes Investigadores |  | # proyectos | 66 | 109 | 43 | 22 | 59 | 268.2% | MUY ALTO | 32.78% | BAJO | 87.91% | MUY ALTO | 215 | 655.92 | 440.92 | 1 | 214 | 192 | 22
| TOTAL SI-PY.2 Desarrollo proyectos Internos de investigación | [7 empty] | 131.4% | MUY ALTO | 17.54% | MUY BAJO | 32.31% | BAJO | 1085 | 4819.0547 | 3734.0547 | 244 | 841
| SI-PY.3.1 Eventos académico- científicos |  | # eventos académico-científicos | 31 | 163 | 132 | 42 | 13 | 30.95% | BAJO | 4.8% | MUY BAJO | 1.486% | MUY BAJO | 18 | 375 | 357 | 1 | 17 | 14 | 3
| SI-PY.3.2 Ponencias |  | # ponencias a nivel nacional e intrernacional | 85 | 610 | 525 | 180 | 19 | 10.56% | MUY BAJO | 6% | MUY BAJO | 0.6333% | MUY BAJO | 27 | 450 | 423 | 9 | 18 | 10 | 8
| SI-PY.3.3 Vinculación y Desarrollo en redes académicas, científicas e investigativas |  | # de Redes | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 57.14% | MEDIO | 135.7% | MUY ALTO | 77.55% | ALTO | 38 | 28 | -10 | 26 | 12 | 12 | 0
| SI-PY.3.4 Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación |  | # Centros de Investigación | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | MEDIO | 70% | ALTO | 40% | BAJO | 343 | 490 | 147 | 59 | 284 | 248 | 36
| SI-PY.3.4 Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación |  | # Instituto de Investigación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 1000 | 1000
| SI-PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores |  | # Grupos categorizados | 45 | 51 | 48 | 48 | 46 | 95.83% | MUY ALTO | 46.82% | MEDIO | 44.86% | MEDIO | 283 | 604.5 | 321.5 | 78 | 205 | 167 | 38
| SI-PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores |  | # Docentes categorizados | 75 | 95 | 85 | 85 | 76 | 89.41% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 128 | 128
| SI-PY.3.6 Vigilancia Tecnológica |  | No. de procesos vigilados | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | MUY ALTO | 145.8% | MUY ALTO | 145.8% | MUY ALTO | 105 | 72 | -33 | 29 | 76 | 48 | 28
| SI-PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas |  | # Artículos | 23 | 439 | 439 | 166 | 61 | 36.75% | BAJO | 20.61% | BAJO | 7.573% | MUY BAJO | 48 | 232.9 | 184.9 | 12 | 36 | 19 | 17
| SI-PY.3.8 Consolidación e Implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación -PECTI |  | Documento Aprobado por Consejo Superior | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 55% | MEDIO | 69.35% | ALTO | 38.15% | BAJO | 43 | 62 | 19 | 0 | 43 | 34 | 9
| SI-PY.3.8 Consolidación e Implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación -PECTI |  | # de Estrategias implementadas | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 62 | 62
| SI-PY.3.9 Apoyo laboratorios de investigación |  | # Laboratorios apoyados | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | MUY ALTO | 60.03% | ALTO | 60.03% | ALTO | 389 | 648 | 259 | 126 | 263 | 145 | 118
| SI-PY.3.10 Apoyo al desarrollo de doctorados |  | # Programas de Doctorado | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 60% | MEDIO | 33.71% | BAJO | 20.23% | BAJO | 472 | 1400 | 928 | 36 | 436 | 310 | 126
| TOTAL SI-PY.3 Fortalecimiento de las capacidades investigativas | [7 empty] | 54.83% | MEDIO | 45.61% | MEDIO | 33.57% | BAJO | 1766 | 5552.4 | 3786.4 | 376 | 1390
| SI-PY.4.1 Registro |  | # Registros | 9 | 24 | 24 | 15 | 11 | 73.33% | ALTO | 50.89% | MEDIO | 37.32% | BAJO | 57 | 112 | 55 | 25 | 32 | 32 | 0
| SI-PY.4.2 Validación |  | # Validaciones | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 100% | MUY ALTO | 12% | MUY BAJO | 12% | MUY BAJO | 12 | 100 | 88 | 0 | 12 | 12 | 0
| TOTAL SI-PY.4 Propiedad Intelectual | [7 empty] | 86.67% | MUY ALTO | 31.45% | BAJO | 24.66% | BAJO | 71 | 212 | 141 | 25 | 46
| SI-PY.5.1 Desarrollo de proyectos |  | # Proyectos con cofinanciación | 29 | 104 | 75 | 30 | 30 | 100% | MUY ALTO | 90.82% | MUY ALTO | 90.82% | MUY ALTO | 3996 | 4400 | 404 | 123 | 3873 | 2704 | 1169
| TOTAL SI-PY.5 Proyectos de investigación a través de Convenios | [7 empty] | 100% | MUY ALTO | 90.82% | MUY ALTO | 90.82% | MUY ALTO | 3996 | 4400 | 404 | 123 | 3873
| SI-PY.6.1 Procesos editoriales |  | # Revistas | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 36.36% | BAJO | 49.49% | MEDIO | 18% | MUY BAJO | 196 | 396 | 200 | 60 | 136 | 106 | 30
| SI-PY.6.2 Revistas Científicas |  | # Revistas indexadas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 83.8% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 177 | 211.2109 | 34.2109 | 7 | 170 | 124 | 46
| SI-PY.6.3 Publicación de libros desde la Editorial de la Universidad |  | # Libros | 54 | 127 | 79 | 25 | 12 | 48% | MEDIO | 42.85% | MEDIO | 20.57% | BAJO | 189 | 441.078 | 252.078 | 22 | 167 | 125 | 42
| TOTAL SI-PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales Institucionales | [7 empty] | 28.12% | BAJO | 58.72% | MEDIO | 12.86% | MUY BAJO | 562 | 1048.2889 | 486.2889 | 89 | 473
| TOTAL SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN | [7 empty] | 75.61% | ALTO | 41.75% | MEDIO | 32.76% | BAJO | 7509 | 16403.1436 | 8894.1436 | 857 | 6652
PROYECCIÓN SOCIAL | SP-PY.1.1 Fortalecimiento de la gestión de la Internacionalización |  | Proyectos | 9 | 69 | 60 | 15 | 19 | 126.7% | MUY ALTO | 25.93% | BAJO | 32.84% | BAJO | 21 | 81 | 60 | 1 | 20 | 20 | 0
| SP-PY.1.2 Fomento a la internacionalización en casa |  | Eventos | 43 | 88 | 45 | 18 | 42 | 233.3% | MUY ALTO | 59.29% | MEDIO | 138.3% | MUY ALTO | 83 | 140 | 57 | 15 | 68 | 61 | 7
| SP-PY.1.3 Fortalecimiento de la articulación interinstitucional |  | Proyectos | 55 | 105 | 50 | 14 | 25 | 178.6% | MUY ALTO | 11.58% | MUY BAJO | 20.68% | BAJO | 11 | 95 | 84 | 0 | 11 | 3 | 8
| SP-PY.1.4 Fortalecimiento de la movilidad académica e investigativa |  | Movilidades apoyadas | 559 | 1309 | 750 | 285 | 2202 | 772.6% | MUY ALTO | 7.117% | MUY BAJO | 54.99% | MEDIO | 48 | 674.42 | 626.42 | 4 | 44 | 39 | 5
| TOTAL SP-PY.1 Internacionalización académico-investigativa y de la extensión | [7 empty] | 327.8% | MUY ALTO | 25.98% | BAJO | 61.71% | ALTO | 163 | 990.42 | 827.42 | 20 | 143
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | Número de iniciativas emprendedoras registradas | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 65.38% | ALTO | 29.92% | BAJO | 19.56% | MUY BAJO | 228 | 762 | 534 | 1 | 227 | 171 | 56
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | Número de eventos por año | 14 | 21 | 7 | 17 | 36 | 211.8% | MUY ALTO
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | No. de acompañamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | Numero de patentes valoradas | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO |  |  |  |  | 0 | 50 | 50
| SP-PY.2.2 Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable |  | No. de Asesorias | 1974 | 5115.5712 | 3141.5712 | 5427 | 1684 | 31.03% | BAJO | 29.76% | BAJO | 9.234% | MUY BAJO | 86 | 289 | 203 | 29 | 57 | 28 | 29
| SP-PY.2.2 Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable |  | No. de eventos | 75 | 96.025 | 21.025 | 162 | 68 | 41.98% | MEDIO
| SP-PY.2.2 Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable |  | No. Personas poblacion vulnerable | 6624 | 16480.9728 | 9856.9728 | 17486 | 3195 | 18.27% | MUY BAJO
| SP-PY.2.3 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Consultorio clínico Neiva. |  | No. de personas beneficiarias NEIVA | 0 | 512 | 512 | 128 | 107 | 83.59% | MUY ALTO | 8.291% | MUY BAJO | 6.931% | MUY BAJO | 10 | 120.6068 | 110.6068 | 0 | 10 | 0 | 10
| SP-PY.2.4 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Orientación y acompañamiento psicosocial Neiva |  | No. de personas beneficiarias NEIVA | 1614 | 9684 | 8070 | 8070 | 4376 | 54.23% | MEDIO | 49.72% | MEDIO | 26.96% | BAJO | 57 | 114.642 | 57.642 | 0 | 57 | 39 | 18
| SP-PY.2.5 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Orientación y acompañamiento psicosocial Sedes |  | No. de personas beneficiarias SEDES | 700 | 9100 | 8400 | 3500 | 1450 | 41.43% | MEDIO | 22.83% | BAJO | 9.456% | MUY BAJO | 33 | 144.576 | 111.576 | 0 | 33 | 20 | 13
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. Estudientes de la facultad capacitados | 8 | 20 | 12 | 26 | 2105 | 8096% | MUY ALTO | 40% | BAJO | 3238% | MUY ALTO | 68 | 170 | 102 | 2 | 66 | 46 | 20
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. de estudiantes capacitados en conciliación escolar | 1170 | 3566 | 2396 | 3289 | 247 | 7.51% | MUY BAJO
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. De beneficiarios audicencias | 3352 | 10227 | 6875 | 9427 | 162 | 1.718% | MUY BAJO
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. De asistentes audicencias | 259 | 1036 | 777 | 1163 | 55 | 4.729% | MUY BAJO
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. consultas | 518 | 2072 | 1554 | 2590 | 528 | 20.39% | BAJO
| SP-PY.2.7 Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico. |  | No. de asesorias | 7100 | 11434 | 4334 | 16401 | 974 | 5.939% | MUY BAJO | 19.63% | MUY BAJO | 1.166% | MUY BAJO | 64 | 326 | 262 | 0 | 64 | 40 | 24
| SP-PY.2.7 Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico. |  | No. de acompañamientos | 1100 | 1771 | 671 | 2541 | 993 | 39.08% | BAJO
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # aplicativos institucionales | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | MUY ALTO | 96.05% | MUY ALTO | 96.05% | MUY ALTO | 73 | 76 | 3 | 19 | 54 | 35 | 19
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # cursos con contenido digital | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | MUY ALTO
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # estudiantes capacitados en contenidos digitales | 0 | 300 | 300 | 300 | 222 | 74% | ALTO
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # eventos en TIC | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO
| TOTAL SP-PY.2Estructuración y Desarrollo de las unidades de atención especializada de la Universidad Surcolombiana. | [7 empty] | 433.2% | MUY ALTO | 37.03% | BAJO | 426% | MUY ALTO | 619 | 2052.8247 | 1433.8247 | 51 | 568
| SP-PY.3.1 Proyectos de Proyeccion Social |  | # Macroproyectos | 4 | 9 | 5 | 15 | 8 | 53.33% | MEDIO | 249.8% | MUY ALTO | 133.2% | MUY ALTO | 1374 | 550 | -824 | 186 | 1188 | 861 | 327
| SP-PY.3.1 Proyectos de Proyeccion Social |  | # Proyectos por convocatorias | 46 | 76 | 30 | 152 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 600 | 600
| SP-PY.3.1 Proyectos de Proyeccion Social |  | # Proyectos de responsabilidad social universitaria | 67 | 67 | 0 | 134 | 76 | 56.72% | MEDIO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 400 | 400
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Diplomados | 29 | 105 | 76 | 28 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Asistentes diplomados | 0 | 2280 | 2280 | 840 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Cursos y talleres | 92 | 204 | 112 | 40 | 6 | 15% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 600 | 600
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Asistentes cursos | 0 | 4070 | 4070 | 1501 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Seminarios | 37 | 111 | 74 | 23 | 5 | 21.74% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 529 | 529
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Asistentes Seminarios | 0 | 7930 | 7930 | 2773 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.3 Eventos de Proyección Social |  | # Eventos | 87 | 192 | 105 | 42 | 34 | 80.95% | MUY ALTO | 8.333% | MUY BAJO | 6.746% | MUY BAJO | 70 | 840 | 770 | 0 | 70 | 54 | 16
| SP-PY.3.3 Eventos de Proyección Social |  | # Asistentes a Eventos | 0 | 22530 | 22530 | 9012 | 165691 | 1839% | MUY ALTO
| SP-PY.3.4 Convenio de Proyección social |  | # Convenios desarrollados | 17 | 42 | 25 | 10 | 6 | 60% | MEDIO | 32.16% | BAJO | 19.29% | MUY BAJO | 984 | 3060 | 2076 | 223 | 761 | 177 | 584
| SP-PY.3.4 Convenio de Proyección social |  | # Personas beneficiadas | 0 | 16899 | 16899 | 7899 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.5 Apoyo a estudiantes en prácticas, pasantias y judicaturas |  | # Apoyos realizados | 14 | 28 | 14 | 56 | 10 | 17.86% | MUY BAJO | 27.5% | BAJO | 4.911% | MUY BAJO | 110 | 400 | 290 | 0 | 110 | 70 | 40
| TOTAL SP-PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social. | [7 empty] | 153.2% | MUY ALTO | 35.31% | BAJO | 18.24% | MUY BAJO | 2538 | 7679 | 5141 | 409 | 2129
| SP-PY.4.1 Prensa |  | Ediciones | 138 | 308 | 170 | 70 | 179 | 255.7% | MUY ALTO | 47.54% | MEDIO | 121.6% | MUY ALTO | 147 | 309.2 | 162.2 | 0 | 147 | 104 | 43
| SP-PY.4.1 Prensa |  | Publicaciones | 1600 | 4800 | 3200 | 960 | 6342 | 660.6% | MUY ALTO
| SP-PY.4.1 Prensa |  | Piezas audiovisulaes | 48 | 144 | 96 | 34 | 399 | 1174% | MUY ALTO
| SP-PY.4.2 Radio |  | Programas radiales emitidos | 1920 | 2040 | 120 | 48 | 2241 | 4669% | MUY ALTO | 59.68% | MEDIO | 2786% | MUY ALTO | 177 | 296.6 | 119.6 | 31 | 146 | 99 | 47
| SP-PY.4.3 Televisión |  | Programas televisivos realizados | 105 | 264 | 159 | 15 | 179 | 1193% | MUY ALTO | 40.47% | MEDIO | 482.9% | MUY ALTO | 73 | 180.4 | 107.4 | 1 | 72 | 59 | 13
| SP-PY.4.4 Comunicación organizacional |  | Capacitaciones realizadas | 0 | 24 | 24 | 48 | 31 | 64.58% | ALTO | 70.88% | ALTO | 45.77% | MEDIO | 238 | 335.8 | 97.8 | 26 | 212 | 147 | 65
| SP-PY.4.4 Comunicación organizacional |  | Fachadas señalizadas | 0 | 12 | 12 | 6 | 1 | 16.67% | MUY BAJO
| TOTAL SP-PY.4 Comunicación estratégica e imagen institucional | [7 empty] | 1148% | MUY ALTO | 54.64% | MEDIO | 859.1% | MUY ALTO | 635 | 1122 | 487 | 58 | 577
| SP-PY.5.1 Construcción de una Agenda Prospectiva para el desarrollo Social y humano del Departamento del Huila |  | DOCUMENTO | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.25 | 62.5% | ALTO | 34.23% | BAJO | 21.39% | BAJO | 89 | 260 | 171 | 0 | 89 | 89 | 0
| SP-PY.5.2 Formación y capacitación en formulación,seguimiento y evaluación de políticas públicas |  | EVENTOS | 14 | 24 | 10 | 4 | 2 | 50% | MEDIO | 20% | MUY BAJO | 10% | MUY BAJO | 4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0
| SP-PY.5.3 Investigación y generación de conocimiento sobre politicas publicas regionales |  | ESTUDIOS REALIZADOS | 5 | 16 | 11 | 4 | 2 | 50% | MEDIO | 50% | MEDIO | 25% | BAJO | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
| SP-PY.5.4 Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Regional de Políticas Públicas |  | OBSERVATORIO | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.45 | 0.45 | 31.03% | BAJO | 80% | ALTO | 24.83% | BAJO | 40 | 50 | 10 | 0 | 40 | 12 | 28
| TOTAL SP-PY.5 Estructuración y desarrollo de la agenda social regional | [7 empty] | 48.38% | MEDIO | 46.06% | MEDIO | 20.31% | BAJO | 141 | 346 | 205 | 0 | 141
| SP-PY.6. 1Fortalecimiento de las sedes regionale |  | # ESTUDIANTES |  |  | 0 | 160 | 527 | 329.4% | MUY ALTO | 25.05% | BAJO | 82.51% | MUY ALTO | 87 | 347.287 | 260.287 | 0 | 87 | 87 | 0
| TOTAL SP-PY.6 Regionalización | [7 empty] | 329.4% | MUY ALTO | 25.05% | BAJO | 82.51% | MUY ALTO | 87 | 347.287 | 260.287 | 0 | 87
| TOTAL SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL | [7 empty] | 406.6% | MUY ALTO | 37.34% | BAJO | 244.6% | MUY ALTO | 4183 | 12537.5318 | 8354.5318 | 538 | 3645
BIENESTAR | SB.PY.1.1 Atención Médica a Estudiantes |  | CONSULTAS | 1800 | 1800 | 0 | 3600 | 134 | 3.722% | MUY BAJO | 32.08% | BAJO | 1.194% | MUY BAJO | 77 | 240 | 163 | 0 | 77 | 54 | 23
| SB.PY.1.2 Atención Odontológica a Estudiantes |  | CONSULTAS | 980 | 980 | 0 | 1960 | 51 | 2.602% | MUY BAJO | 8.235% | MUY BAJO | 0.2143% | MUY BAJO | 14 | 170 | 156 | 0 | 14 | 14 | 0
| SB.PY.1.3 Atención Psicológico a Estudiantes |  | CONSULTAS | 1300 | 1300 | 0 | 2600 | 3083 | 118.6% | MUY ALTO | 34% | BAJO | 40.32% | MEDIO | 68 | 200 | 132 | 0 | 68 | 44 | 24
| SB.PY.1.4 PyP - Promoción y prevención médica |  | CAMPAÑAS | 10 | 10 | 0 | 20 | 7 | 35% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| SB.PY.1.5 PyP - Promoción y Prevención odontológica |  | CAMPAÑAS | 10 | 10 | 0 | 20 | 8 | 40% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| SB.PY.1.6 PyP - Promoción y prevención sicológica en Población Vulnerable |  | CAMPAÑAS | 10 | 10 | 0 | 20 | 9 | 45% | MEDIO | 20.73% | BAJO | 9.329% | MUY BAJO | 17 | 82 | 65 | 0 | 17 | 11 | 6
| SB.PY.1.7 Formación sanologica para la comunidad universitaria "USCO SALUDABLE" |  | ASISTENTES | 6694 | 6694 | 0 | 13388 | 3080 | 23.01% | BAJO | 35.46% | BAJO | 8.158% | MUY BAJO | 100 | 282 | 182 | 0 | 100 | 66 | 34
| TOTAL SB-PY.1 Universidad saludable | [7 empty] | 38.27% | BAJO | 23.27% | BAJO | 8.907% | MUY BAJO | 276 | 1048 | 772 | 0 | 276
| SB.PY.2.1 Formación Deportiva en las diferentes disciplinas. |  | EVENTOS | 32 | 32 | 0 | 64 | 135 | 210.9% | MUY ALTO | 24.69% | BAJO | 52.08% | MEDIO | 48 | 194.4 | 146.4 | 3 | 45 | 45 | 0
| SB.PY.2.2 Representación - Competitiva |  | EVENTOS | 116 | 116 | 0 | 232 | 151 | 65.09% | ALTO | 39.67% | BAJO | 25.82% | BAJO | 334 | 842 | 508 | 2 | 332 | 195 | 137
| SB.PY.2.3 Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre |  | EVENTOS | 83 | 83 | 0 | 166 | 130 | 78.31% | ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SB-PY.2 Actividad física, deporte y recreación | [7 empty] | 118.1% | MUY ALTO | 22.25% | BAJO | 26.28% | BAJO | 382 | 1296.4 | 914.4 | 5 | 377
| SB.PY.3.1 Formación en modalidades artístiscas |  | TALLERES | 16 | 16 | 0 | 32 | 175 | 546.9% | MUY ALTO | 30.4% | BAJO | 166.2% | MUY ALTO | 125 | 411.249 | 286.249 | 6 | 119 | 119 | 0
| SB.PY.3.2 Puestas en escena de los grupos artísticos |  | EVENTOS | 260 | 260 | 0 | 520 | 870 | 167.3% | MUY ALTO | 44.5% | MEDIO | 74.45% | ALTO | 366 | 822.498 | 456.498 | 0 | 366 | 213 | 153
| TOTAL SB-PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso | [7 empty] | 357.1% | MUY ALTO | 29.49% | BAJO | 105.3% | MUY ALTO | 501 | 1234 | 733 | 3 | 498
| SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria |  | EVENTOS | 13 | 15 | 2 | 26 | 18 | 69.23% | ALTO | 37.14% | BAJO | 25.71% | BAJO | 52 | 140 | 88 | 24 | 28 | 26 | 2
| SB.PY.4.2 Atención a la población con enfoque diferencial |  | ESTUDIANTES | 100 | 119 | 19 | 215 | 169 | 78.6% | ALTO | 51.04% | MEDIO | 40.12% | MEDIO | 98 | 192 | 94 | 10 | 88 | 61 | 27
| SB.PY.4.3 Inducción institucional a estudiantes nuevos |  | ESTUDIANTES | 1593 | 1794 | 201 | 3349 | 4009 | 119.7% | MUY ALTO | 7.5% | MUY BAJO | 8.978% | MUY BAJO | 3 | 40 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0
| TOTAL SB-PY.4 Desarrollo humano. | [7 empty] | 89.18% | MUY ALTO | 24.08% | BAJO | 21.47% | BAJO | 153 | 372 | 219 | 34 | 119
| SB.PY.5.1 Becas, descuentos y exenciones de matrículas |  | BENEFICIARIOS APROBADOS | 466 | 556 | 90 | 1003 | 846 | 84.35% | MUY ALTO | 73.85% | ALTO | 62.29% | ALTO | 96 | 130 | 34 | 0 | 96 | 62 | 34
| SB.PY.5.2 Servicio de Restaurante |  | ESTUDIANTES | 12000 | 13514 | 1514 | 25219 | 3856 | 15.29% | MUY BAJO | 3.85% | MUY BAJO | 0.5886% | MUY BAJO | 128 | 3325 | 3197 | 0 | 128 | 128 | 0
| SB.PY.5.3 Acompañamiento académico |  | ESTUDIANTES | 12000 | 12000 | 0 | 24000 | 7200 | 30% | BAJO | 48.78% | MEDIO | 14.63% | MUY BAJO | 761 | 1560 | 799 | 15 | 746 | 614 | 132
| SB.PY.5.4 Acompañamiento sicosocial |  | ESTUDIANTES | 6500 | 6500 | 0 | 13000 | 8435 | 64.88% | ALTO | 72% | ALTO | 46.72% | MEDIO | 288 | 400 | 112 | 4 | 284 | 180 | 104
| TOTAL SB-PY.5 Fomento a la permanencia y graduación. | [7 empty] | 48.63% | MEDIO | 12.9% | MUY BAJO | 6.276% | MUY BAJO | 1273 | 5415 | 4142 | 19 | 1254
| TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR | [7 empty] | 130.3% | MUY ALTO | 22.4% | BAJO | 33.65% | BAJO | 2585 | 9365.4 | 6780.4 | 61 | 2524
| SA-PY.1.1 Construcción de edificios |  | M2 Construídos | 41120 | 50220 | 9100 | 7900 | 2072.55 | 26.23% | BAJO | 67.11% | ALTO | 17.61% | MUY BAJO | 11163 | 16632.7404 | 5469.7404 | 7443 | 3720 | 3720 | 0
| SA-PY.1.2 Construcción de campos deportivos |  | M2 Construídos | 17287 | 19423 | 2136 | 312 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 500.136 | 500.136 | 0 | 0 | 0 | 0
| SA-PY.1.3 Adecuar accesos para discapacitados |  | M2 Adecuados | 99968 | 109086 | 9118 | 5594 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| SA-PY.1.4 Adecuar planta física existente |  | M2 Adecuados | 103293 | 111193 | 7900 | 6400 | 176 | 2.75% | MUY BAJO | 5.714% | MUY BAJO | 0.1571% | MUY BAJO | 40 | 700.04 | 660.04 | 0 | 40 | 40 | 0
| SA-PY.1.5 Mantener edificaciones y campos deportivos |  | M2 Mantenidos | 103293 | 118293 | 15000 | 6000 | 1100 | 18.33% | MUY BAJO | 15.5% | MUY BAJO | 2.842% | MUY BAJO | 93 | 600 | 507 | 0 | 93 | 93 | 0
ADMINISTRATIVO | TOTAL SA-PY.1 Desarrollo Planta Fisica | [7 empty] | 9.464% | MUY BAJO | 56.42% | MEDIO | 5.34% | MUY BAJO | 11296 | 18832.9164 | 7536.9164 | 7443 | 3853
| SA-PY.2.1 Dotación de equipos los laboratorios y talleres para Docencia |  | # Laboratorios dotados de equipos | 56 | 56 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | MUY ALTO | 36.79% | BAJO | 31.77% | BAJO | 883 | 2400 | 1517 | 0 | 883 | 883 | 0
| SA-PY.2.2 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Laboratorios de Docencia |  | # Laboratorios con equipos mantenidos | 56 | 56 | 0 | 22 | 2 | 9.091% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
| SA-PY.2.3 Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de docencia |  | # Laboratorios dotados de vidiería e insumos | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0% | MUY BAJO | 10% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 60 | 600 | 540 | 0 | 60 | 60 | 0
| SA-PY.2.4 Dotación de equipos y aplicativos para laboratorios de Investigación |  | # Laboratorios dotados de equipos | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 50% | MEDIO | 14.04% | MUY BAJO | 7.018% | MUY BAJO | 386 | 2750 | 2364 | 0 | 386 | 386 | 0
| SA-PY.2.5 Mantenimiento de equipos y aplicativos para laboratorios de Investigación |  | # Laboratorios con equipos mantenidos | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 16.67% | MUY BAJO | 18.82% | MUY BAJO | 3.137% | MUY BAJO | 112 | 595 | 483 | 11 | 101 | 101 | 0
| SA-PY.2.6 Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de investigación |  | # Laboratorios dotados de vidiería e insumos | 9 | 9 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | BAJO | 11.85% | MUY BAJO | 2.634% | MUY BAJO | 64 | 540 | 476 | 0 | 64 | 64 | 0
| SA-PY.2.7 Dotación de Aulas de equipos y muebles |  | # Aulas dotadas | 137 | 205 | 68 | 118 | 8 | 6.78% | MUY BAJO | 4.937% | MUY BAJO | 0.3347% | MUY BAJO | 134 | 2714 | 2580 | 0 | 134 | 134 | 0
| SA-PY.2.8 Mantenimiento dotación de aulas |  | # Aulas con dotación mantenida | 137 | 558 | 421 | 200 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| SA-PY.2.9 Dotación de oficinas |  | # Oficinas dotadas | 183 | 198 | 15 | 72 | 14 | 19.44% | MUY BAJO | 14.29% | MUY BAJO | 2.778% | MUY BAJO | 144 | 1008 | 864 | 0 | 144 | 144 | 0
| SA-PY.2.10 Mantenimiento de las oficinas |  | # Oficinas con dotación mantenida | 183 | 98 | -85 | 36 | 103 | 286.1% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0
| SA-PY.2.11 Adquirir bibliografía fisica y Digital |  | # Libros | 26110 | 88610 | 62500 | 4000 | 1416 | 35.4% | BAJO | 47.39% | MEDIO | 16.77% | MUY BAJO | 290 | 612 | 322 | 36 | 254 | 251 | 3
| SA-PY.2.12 Acceso a bases de datos (bibliografía) |  | # Bases de datos | 11 | 21 | 10 | 26 | 14 | 53.85% | MEDIO | 45.54% | MEDIO | 24.52% | BAJO | 592 | 1300 | 708 | 0 | 592 | 592 | 0
| TOTAL SA-PY.2 Dotación de Equipos y muebles | [7 empty] | 48.83% | MEDIO | 1.751% | MUY BAJO | 0.8548% | MUY BAJO | 2665 | 14423 | 11758 | 47 | 2618
| SA-PY.3.1 Adquisición de equipos con destino de información y comunicación |  | # Equipos | 2132 | 3212 | 1080 | 432 | 1788 | 413.9% | MUY ALTO | 49.21% | MEDIO | 203.7% | MUY ALTO | 689 | 1400 | 711 | 13 | 676 | 676 | 0
| SA-PY.3.2 Mantenimiento de equipos con destino de información y comunicación |  | # Equipos mantenidos | 2132 | 2996 | 864 | 4480 | 1311 | 29.26% | BAJO | 23.62% | BAJO | 6.912% | MUY BAJO | 137 | 580 | 443 | 9 | 128 | 86 | 42
| SA-PY.3.3 Desarrollo de Aplicativos |  | # Aplicativos nuevos | 30 | 36 | 6 | 4 | 20 | 500% | MUY ALTO | 50.39% | MEDIO | 252% | MUY ALTO | 258 | 512 | 254 | 6 | 252 | 200 | 52
| SA-PY.3.4 Mantenimiento y adecuaciones a aplicativos |  | # Aplicativos adecuados y mantenidos | 30 | 35 | 5 | 61 | 848 | 1390% | MUY ALTO | 70.84% | ALTO | 984.8% | MUY ALTO | 628 | 886.5 | 258.5 | 98 | 530 | 363 | 167
| SA-PY.3.5 Adquisición y Renovación de licencias |  | # de licencias | 5674 | 5674 | 0 | 11348 | 610 | 5.375% | MUY BAJO | 59.41% | MEDIO | 3.194% | MUY BAJO | 606 | 1020 | 414 | 0 | 606 | 580 | 26
| TOTAL SA-PY.3 Desarrollo tecnológico | [7 empty] | 467.7% | MUY ALTO | 29.46% | BAJO | 137.8% | MUY ALTO | 2318 | 4398.5 | 2080.5 | 126 | 2192
| SA-PY.4.1 Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad |  | # Certificaciones en la norma NTC ISO 9001:2015 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | BAJO | 62.05% | ALTO | 20.68% | BAJO | 273 | 440 | 167 | 18 | 255 | 190 | 65
| SA-PY.4.2 Desarrollo documental de los requisitos generales para la competencias de los laboratorios de prueba y calibración |  | Acreditación de laboratorios en la NTC ISO 17025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0% | MUY BAJO | 4.348% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 10 | 230 | 220 | 0 | 10 | 10 | 0
| SA-PY.4.3 Desarrollo d el Sistema de gestión Ambiental |  | # Certificaciones norma NTC ISO 14001, | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 20% | MUY BAJO | 51.96% | MEDIO | 10.39% | MUY BAJO | 291 | 560 | 269 | 11 | 280 | 206 | 74
| SA-PY.4.4 Desarrollar el Sistema de seguridad y salud en el trabajo |  | # Certificaciones norma NTC OHSAS 18001 o ISO 45001 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100% | MUY ALTO | 54.75% | MEDIO | 54.75% | MEDIO | 219 | 400 | 181 | 27 | 192 | 124 | 68
| SA-PY.4.5 Mantener y mejorar el Sistema de gestión de seguridad de la información |  | # Certificaciones en la norma ISO 27000:2015 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0% | MUY BAJO | 31% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 124 | 400 | 276 | 0 | 124 | 67 | 57
| SA-PY.4.6 Mantener y mejorar el Sistema de gestión documental |  | Sistema documental implementado y mantenido | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 5.5% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 22 | 400 | 378 | 3 | 19 | 11 | 8
| SA-PY.4.7 Mantener y mejorar el Sistema de gestión de Planeación |  | # de Procesos con sistema de planeación | 0 | 15 | 15 | 6 | 2 | 33.33% | BAJO | 68.5% | ALTO | 22.83% | BAJO | 274 | 400 | 126 | 43 | 231 | 174 | 57
| TOTAL SA-PY.4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión | [7 empty] | 26.67% | BAJO | 58.3% | MEDIO | 15.55% | MUY BAJO | 1213 | 2830 | 1617 | 102 | 1111
| SA-PY.5.1 Definir y desarrollar Plan de formación |  | # de Administrativos y Operativos formados | 200 | 110 | -90 | 44 | 61 | 138.6% | MUY ALTO | 8.333% | MUY BAJO | 11.55% | MUY BAJO | 30 | 360 | 330 | 8 | 22 | 15 | 7
| SA-PY.5.2 Definir y desarrollar Plan de capacitación |  | # de Administrativos y Operativos capacitados | 478 | 978 | 500 | 200 | 1106 | 553% | MUY ALTO | 19.38% | MUY BAJO | 107.1% | MUY ALTO | 31 | 160 | 129 | -15 | 46 | 31 | 15
| TOTAL SA-PY.5 Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo | [7 empty] | 345.8% | MUY ALTO | 14.67% | MUY BAJO | 50.73% | MEDIO | 61 | 520 | 459 | -7 | 68
| TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | [7 empty] | 179.7% | MUY ALTO | 29.79% | BAJO | 42.05% | MEDIO | 17553 | 41004.4164 | 23451.4164 | 7711 | 9842
| TOTAL PDI T2 2021 | [7 empty] | 166.7% | MUY ALTO | 33.45% | BAJO | 74.49% | ALTO | 33271 | 85639.4768 | 52368.4768 | 9310 | 23961
| EJECUTADO 2020 | 19723 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Indices series de empalme - Dane
| EJECUTADO 2021 | 14206 | [14 empty] | Dic. 2019 | 103.8
| TOTAL ACUMULADO | 33929 | [14 empty] | 2021-06-01 | 108.78