## T1 2019
INFORME AVANCE PDI 2015 AL TRIMESTRE 1 2019
SUBSISTEMA | PROYECTOS | INDICADOR DE EFICACIA (METAS LOGRADAS / METAS PROYECTADAS) |  | METAS LOGRADAS HASTA T 1 DE 2019 | METAS PROYECTADAS HASTA T 1 DE 2019 | INDICADOR DE EFICIENCIA (REC.EJEC. /REC. PROYEC.) |  | INDICADOR DE EFECTIVIDAD (EFICACIA * EFICIENCIA) |  | RECURSOS EN MILLONES DE $ DE 2014
[10 empty] | EJECUTADOS HASTA T1 2019 | PROYECTADOS HASTA T1 2019 | DIFERENCIA | EJECUTADO RP T 1 DE 2019 | EJECUTADO 2015 2018
FORMACIÓN | TOTAL PROYECTO SF-PY.1 Teleología | 91.77% | MUY ALTO | #REF! | #REF! | 173.7% | MUY ALTO | 159.4% | MUY ALTO | 488.5641 | 281.25 | -207.3141 | 39.5641 | 449
| TOTAL PROYECTO SF-PY.2 Nueva oferta académica | 105.9% | MUY ALTO |  |  | 24.73% | BAJO | 26.18% | BAJO | 94.589 | 382.5 | 287.911 | 9.589 | 85
| TOTAL PROYECTO SF-PY.3 Formación y capacitación docentes | 42.59% | MEDIO |  |  | 67.78% | ALTO | 28.87% | BAJO | 2151.1427 | 3173.5 | 1022.3573 | 37.1427 | 2114
| TOTAL PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación prog. Acad. | 112.7% | MUY ALTO |  |  | 149.3% | MUY ALTO | 168.2% | MUY ALTO | 1528.3204 | 1024 | -504.3204 | 107.3204 | 1421
| TOTAL PROYECTO SF-PY.5 Acreditación alta calidad | 106.7% | MUY ALTO |  |  | 95.06% | MUY ALTO | 101.4% | MUY ALTO | 677.2728 | 712.5 | 35.2272 | 134.2728 | 543
| TOTAL PROYECTO SF-PY.6 Relevo generacional | 0% | MUY BAJO |  |  | 15.04% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 56.48 | 375.5 | 319.02 | 8.48 | 48
| TOTAL PROYECTO SF-PY.7 Graduados | 126.7% | MUY ALTO |  |  | 78.03% | ALTO | 98.89% | MUY ALTO | 333.3999 | 427.25 | 93.8501 | 38.3999 | 295
| TOTAL SUBSISTEMA FORMACIÓN | 83.76% | MUY ALTO |  |  | 86.23% | MUY ALTO | 83.28% | MUY ALTO | 5329.7688 | 6376.5 | 1046.7312 | 374.7688 | 4955
INVESTSIGACIÓN | TOTAL SI-PY.1 Fortalecimiento capacidades investigación | 131.3% | MUY ALTO |  |  | 246.8% | MUY ALTO | 324% | MUY ALTO | 6562.8841 | 2659.5 | -3903.3841 | 91.8841 | 6471
| TOTAL SI-PY.2 Formación en investigación | 164% | MUY ALTO |  |  | 419.2% | MUY ALTO | 687.7% | MUY ALTO | 1938.8616 | 462.5 | -1476.3616 | 120.8616 | 1818
| TOTAL SI-PY.3 Formación a través de la investig. | 81.47% | MUY ALTO |  |  | 60.92% | ALTO | 49.63% | MEDIO | 830.3134 | 1363 | 532.6866 | 38.3134 | 792
| TOTAL SI-PY.4 Ejecución de la investigación | 120.3% | MUY ALTO |  |  | 38.4% | BAJO | 46.18% | MEDIO | 1957.4107 | 5097.5 | 3140.0893 | 26.4107 | 1931
| TOTAL SI-PY.5 Gestión de investigación | 104.6% | MUY ALTO |  |  | 130.8% | MUY ALTO | 136.8% | MUY ALTO | 6316.0396 | 4830.25 | -1485.7896 | 145.0396 | 6171
| TOTAL SI-PY.6 Sistema integrado de información | 57.5% | MEDIO |  |  | 56.32% | MEDIO | 32.38% | BAJO | 128.1312 | 227.5 | 99.3688 | 10.1312 | 118
| TOTAL SI-PY.7 Centros de documentación y bases de datos | 124.1% | MUY ALTO |  |  | 62.27% | ALTO | 77.3% | ALTO | 505 | 811 | 306 | 0 | 505
| TOTAL SI-PY.8 Creación Centros Institutos de Investigación | 183.2% | MUY ALTO |  |  | 36.45% | BAJO | 66.8% | ALTO | 475.3362 | 1304 | 828.6638 | 5.3362 | 470
| TOTAL SI-PY.9 Publicaciones cientificas | 119.9% | MUY ALTO |  |  | 102.4% | MUY ALTO | 122.8% | MUY ALTO | 952.6024 | 930 | -22.6024 | 86.6024 | 866
| TOTAL SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN | 120.7% | MUY ALTO |  |  | 128.2% | MUY ALTO | 171.5% | MUY ALTO | 19666.5793 | 17685.25 | -1981.3293 | 524.5793 | 19142
PROYECCION SOCIAL | TOTAL SP-PY.1 Internacionalización | 89.55% | MUY ALTO |  |  | 57.14% | MEDIO | 51.17% | MEDIO | 784.8832 | 1373.5 | 588.6168 | 31.8832 | 753
| TOTAL SP-PY.2 Regionalización | 93.85% | MUY ALTO |  |  | 67.51% | ALTO | 63.36% | ALTO | 197.4687 | 292.5 | 95.0313 | 47.4687 | 150
| TOTAL SP-PY.3 Modalidades de Proyección Social | 70.13% | ALTO |  |  | 78.65% | ALTO | 55.16% | MEDIO | 4858.3256 | 6177.5 | 1319.1744 | 287.3256 | 4571
| TOTAL SP-PY.4 Unidades de atención especializada | 120% | MUY ALTO |  |  | 78.47% | ALTO | 94.16% | MUY ALTO | 290.3317 | 370 | 79.6683 | 49.3317 | 241
| TOTAL SP-PY.5 Alianzas estratégicas | 22.53% | BAJO |  |  | 1758% | MUY ALTO | 396.1% | MUY ALTO | 1802 | 102.5 | -1699.5 | 0 | 1802
| TOTAL SP-PY.6 Agenda social regional | 68.92% | ALTO |  |  | 35.02% | BAJO | 24.13% | BAJO | 214.4802 | 612.5 | 398.0198 | 20.4802 | 194
| TOTAL SP-PY.7 Articulación con la educación media | 3.775% | MUY BAJO |  |  | 40.35% | MEDIO | 1.523% | MUY BAJO | 23 | 57 | 34 | 0 | 23
| TOTAL SP-PY.8 Sistema de comunicaciones | 97.92% | MUY ALTO |  |  | 92.87% | MUY ALTO | 90.94% | MUY ALTO | 1484.5838 | 1598.5 | 113.9162 | 166.5838 | 1318
| TOTAL SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL | 70.83% | ALTO |  |  | 276% | MUY ALTO | 97.07% | MUY ALTO | 9655.0732 | 10584 | 928.9268 | 603.0732 | 9052
BIENESTAR | TOTAL SB-PY.1 Universidad saludable | 110.3% | MUY ALTO |  |  | 121.5% | MUY ALTO | 133.9% | MUY ALTO | 1621.4688 | 1335 | -286.4688 | 129.4688 | 1492
| TOTAL SB-PY.2 Recreación y deporte | 82.86% | MUY ALTO |  |  | 130.3% | MUY ALTO | 108% | MUY ALTO | 1702.1464 | 1306.5 | -395.6464 | 106.1464 | 1596
| TOTAL SB-PY.3 Cultura | 65.33% | ALTO |  |  | 106.9% | MUY ALTO | 69.86% | ALTO | 1399.2515 | 1308.5 | -90.7515 | 119.2515 | 1280
| TOTAL SB-PY.4 Desarrollo humano | 115.7% | MUY ALTO |  |  | 101.3% | MUY ALTO | 117.2% | MUY ALTO | 257.8462 | 254.5 | -3.3462 | 17.8462 | 240
| TOTAL SB-PY.5 Desarrollo socio-económico | 82.65% | MUY ALTO |  |  | 154.5% | MUY ALTO | 127.7% | MUY ALTO | 6268.5138 | 4057.5 | -2211.0138 | 1303.5138 | 4965
| TOTAL SB-PY.6 Permanencia y graduación | 107.3% | MUY ALTO |  |  | 123.2% | MUY ALTO | 132.2% | MUY ALTO | 268 | 217.5 | -50.5 | 0 | 268
| TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR | 94.01% | MUY ALTO |  |  | 123% | MUY ALTO | 114.8% | MUY ALTO | 11517.2267 | 8479.5 | -3037.7267 | 1676.2267 | 9841
ADMINISTRATIVO | TOTAL SA-PY.1 Revisión normatividad interna | 136.3% | MUY ALTO |  |  | 32.59% | BAJO | 44.41% | MEDIO | 22 | 67.5 | 45.5 | 0 | 22
| TOTAL SA-PY.2 Desarrollo planta física y dotación | 53.16% | MEDIO |  |  | 78.07% | ALTO | 41.5% | MEDIO | 25315.7414 | 32425.5 | 7109.7586 | 908.7414 | 24407
| TOTAL SA-PY.3 Aseguramientos Sistema de Calidad | 137.4% | MUY ALTO |  |  | 60.47% | ALTO | 83.08% | MUY ALTO | 727.1966 | 1202.5 | 475.3034 | 149.1966 | 578
| TOTAL SA-PY.4 Grupo de Proyectos Institucionales | 100% | MUY ALTO |  |  | 37.87% | BAJO | 37.87% | BAJO | 142 | 375 | 233 | 0 | 142
| TOTAL SA-PY.5 Reestructuración Institucional | 100% | MUY ALTO |  |  | 98.44% | MUY ALTO | 98.44% | MUY ALTO | 315 | 320 | 5 | 0 | 315
| TOTAL SA-PY.6 Descentralización y delegación de procesos | 0% | MUY BAJO |  |  | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 33.75 | 33.75 | 0 | 0
| TOTAL SA-PY.7 Formación y capacit. P. Admtivo | 124.7% | MUY ALTO |  |  | 71.12% | ALTO | 88.66% | MUY ALTO | 795.5163 | 1118.5 | 322.9837 | 59.5162 | 736
| TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | 93.06% | MUY ALTO |  |  | 54.08% | MEDIO | 56.28% | MEDIO | 27317.4543 | 35542.75 | 8225.2957 | 1117.4543 | 26200
| TOTAL PDI T1 2019 | 92.48% | MUY ALTO |  |  | 133.5% | MUY ALTO | 104.6% | MUY ALTO | 73486.1022 | 78668 | 5181.8978 | 4296.1022 | 69190
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Indices series de empalme - Dane
[12 empty] | Dic. 2014 | 142.67
[12 empty] | Marzo. 2019 | 167.19