## T3 2019
INFORME AVANCE PDI 2015 AL TRIMESTRE 3 2019
SUBSISTEMA | PROYECTOS | INDICADOR DE EFICACIA (METAS LOGRADAS / METAS PROYECTADAS) |  | METAS LOGRADAS HASTA T 1 DE 2019 | METAS PROYECTADAS HASTA T 1 DE 2019 | INDICADOR DE EFICIENCIA (REC.EJEC. /REC. PROYEC.) |  | INDICADOR DE EFECTIVIDAD (EFICACIA * EFICIENCIA) |  | RECURSOS EN MILLONES DE $ DE 2014
[10 empty] | EJECUTADOS HASTA T3 2019 | PROYECTADOS HASTA T3 2019 | DIFERENCIA | EJECUTADO RP T3 DE 2019 | EJECUTADO 2015 HASTA T2 2019
FORMACIÓN | TOTAL PROYECTO SF-PY.1 Teleología | 78.72% | ALTO | #REF! | #REF! | 172.6% | MUY ALTO | 135.9% | MUY ALTO | 541.6892 | 313.75 | -227.9392 | 27.3272 | 514.362
| TOTAL PROYECTO SF-PY.2 Nueva oferta académica | 292.1% | MUY ALTO |  |  | 32.87% | BAJO | 96% | MUY ALTO | 143.8 | 437.5 | 293.7 | 21.9041 | 121.8959
| TOTAL PROYECTO SF-PY.3 Formación y capacitación docentes | 95.58% | MUY ALTO |  |  | 67.01% | ALTO | 64.05% | ALTO | 2404.7145 | 3588.5 | 1183.7855 | 147.3992 | 2257.3153
| TOTAL PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación prog. Acad. | 149.6% | MUY ALTO |  |  | 143.5% | MUY ALTO | 214.7% | MUY ALTO | 1656.2382 | 1154 | -502.2382 | 88.5565 | 1567.6817
| TOTAL PROYECTO SF-PY.5 Acreditación alta calidad | 114.7% | MUY ALTO |  |  | 103.4% | MUY ALTO | 118.7% | MUY ALTO | 824.7819 | 797.5 | -27.2819 | 128.6445 | 696.1374
| TOTAL PROYECTO SF-PY.6 Relevo generacional | 0% | MUY BAJO |  |  | 26.21% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 115.4373 | 440.5 | 325.0627 | 30.9244 | 84.5129
| TOTAL PROYECTO SF-PY.7 Graduados | 111% | MUY ALTO |  |  | 76.32% | ALTO | 84.73% | MUY ALTO | 366.1539 | 479.75 | 113.5961 | 24.3066 | 341.8472
| TOTAL SUBSISTEMA FORMACIÓN | 120.2% | MUY ALTO |  |  | 88.86% | MUY ALTO | 102% | MUY ALTO | 6052.8149 | 7211.5 | 1158.6851 | 469.0626 | 5583.7523
INVESTIGACIÓN | TOTAL SI-PY.1 Fortalecimiento capacidades investigación | 182.4% | MUY ALTO |  |  | 230.9% | MUY ALTO | 421.2% | MUY ALTO | 6775.8225 | 2934.5 | -3841.3225 | 96.4804 | 6679.3421
| TOTAL SI-PY.2 Formación en investigación | 242.2% | MUY ALTO |  |  | 428.6% | MUY ALTO | 1038% | MUY ALTO | 2217.8057 | 517.5 | -1700.3057 | 185.8813 | 2031.9243
| TOTAL SI-PY.3 Formación a través de la investig. | 117.2% | MUY ALTO |  |  | 61.28% | ALTO | 71.82% | ALTO | 957.7932 | 1563 | 605.2068 | 58.2631 | 899.53
| TOTAL SI-PY.4 Ejecución de la investigación | 187.5% | MUY ALTO |  |  | 42.41% | MEDIO | 79.51% | ALTO | 2465.2189 | 5812.5 | 3347.2811 | 271.9655 | 2193.2534
| TOTAL SI-PY.5 Gestión de investigación | 110.9% | MUY ALTO |  |  | 128.8% | MUY ALTO | 142.9% | MUY ALTO | 7012.0668 | 5442.75 | -1569.3168 | 279.523 | 6732.5438
| TOTAL SI-PY.6 Sistema integrado de información | 58.75% | MEDIO |  |  | 54.61% | MEDIO | 32.08% | BAJO | 137.8857 | 252.5 | 114.6143 | 7.1734 | 130.7123
| TOTAL SI-PY.7 Centros de documentación y bases de datos | 240% | MUY ALTO |  |  | 54.24% | MEDIO | 130.2% | MUY ALTO | 505 | 931 | 426 | 0 | 505
| TOTAL SI-PY.8 Creación Centros Institutos de Investigación | 314.2% | MUY ALTO |  |  | 33.04% | BAJO | 103.8% | MUY ALTO | 532.5934 | 1612 | 1079.4066 | 16.4899 | 516.1035
| TOTAL SI-PY.9 Publicaciones cientificas | 312% | MUY ALTO |  |  | 101.6% | MUY ALTO | 317% | MUY ALTO | 1076.7986 | 1060 | -16.7986 | 94.6676 | 982.131
| TOTAL SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN | 196.1% | MUY ALTO |  |  | 126.2% | MUY ALTO | 259.6% | MUY ALTO | 21680.9847 | 20125.75 | -1555.2347 | 1010.4442 | 20670.5405
PROYECCIÓN SOCIAL | TOTAL SP-PY.1 Internacionalización | 174.1% | MUY ALTO |  |  | 59.93% | MEDIO | 104.3% | MUY ALTO | 927.9495 | 1548.5 | 620.5505 | 102.3033 | 825.6462
| TOTAL SP-PY.2 Regionalización | 77.15% | ALTO |  |  | 71.33% | ALTO | 55.03% | MEDIO | 233.6018 | 327.5 | 93.8982 | 35.5662 | 198.0356
| TOTAL SP-PY.3 Modalidades de Proyección Social | 54.04% | MEDIO |  |  | 87.36% | MUY ALTO | 47.21% | MEDIO | 6108.8703 | 6992.5 | 883.6297 | 390.6757 | 5718.1946
| TOTAL SP-PY.4 Unidades de atención especializada | 110% | MUY ALTO |  |  | 82.71% | MUY ALTO | 90.99% | MUY ALTO | 339.1269 | 410 | 70.8731 | 49.1089 | 290.018
| TOTAL SP-PY.5 Alianzas estratégicas | 9.08% | MUY BAJO |  |  | 1542% | MUY ALTO | 140% | MUY ALTO | 1811.3 | 117.5 | -1693.8 | 9.3 | 1802
| TOTAL SP-PY.6 Agenda social regional | 23.25% | BAJO |  |  | 32.69% | BAJO | 7.603% | MUY BAJO | 234.5817 | 717.5 | 482.9183 | 20.2318 | 214.3499
| TOTAL SP-PY.7 Articulación con la educación media | 1.325% | MUY BAJO |  |  | 34.33% | BAJO | 0.4549% | MUY BAJO | 23 | 67 | 44 | 0 | 23
| TOTAL SP-PY.8 Sistema de comunicaciones | 114.2% | MUY ALTO |  |  | 86.77% | MUY ALTO | 99.06% | MUY ALTO | 1582.227 | 1823.5 | 241.273 | 77.3266 | 1504.9004
| TOTAL SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL | 70.39% | ALTO |  |  | 249.6% | MUY ALTO | 68.08% | ALTO | 11260.6571 | 12004 | 743.3429 | 684.5124 | 10576.1447
BIENESTAR | TOTAL SB-PY.1 Universidad saludable | 189.7% | MUY ALTO |  |  | 117.9% | MUY ALTO | 223.6% | MUY ALTO | 1762.0776 | 1495 | -267.0776 | 107.4325 | 1654.6451
| TOTAL SB-PY.2 Recreación y deporte | 157.5% | MUY ALTO |  |  | 130.8% | MUY ALTO | 206% | MUY ALTO | 1924.2318 | 1471.5 | -452.7318 | 103.0286 | 1821.2032
| TOTAL SB-PY.3 Cultura | 74.14% | ALTO |  |  | 106.1% | MUY ALTO | 78.68% | ALTO | 1563.7324 | 1473.5 | -90.2324 | 101.202 | 1462.5304
| TOTAL SB-PY.4 Desarrollo humano | 226.1% | MUY ALTO |  |  | 119.8% | MUY ALTO | 270.9% | MUY ALTO | 346.7909 | 289.5 | -57.2909 | 22.3412 | 324.4497
| TOTAL SB-PY.5 Desarrollo socio-económico | 235.8% | MUY ALTO |  |  | 135.8% | MUY ALTO | 320.3% | MUY ALTO | 6279.5938 | 4622.5 | -1657.0938 | 19.3693 | 6260.2245
| TOTAL SB-PY.6 Permanencia y graduación | 125.7% | MUY ALTO |  |  | 106.1% | MUY ALTO | 133.4% | MUY ALTO | 268 | 252.5 | -15.5 | 0 | 268
| TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR | 168.2% | MUY ALTO |  |  | 119.4% | MUY ALTO | 205.5% | MUY ALTO | 12144.4264 | 9604.5 | -2539.9264 | 353.3735 | 11791.0528
ADMINISTRATIVO | TOTAL SA-PY.1 Revisión normatividad interna | 106% | MUY ALTO |  |  | 28.03% | BAJO | 29.7% | BAJO | 22 | 78.5 | 56.5 | 0 | 22
| TOTAL SA-PY.2 Desarrollo planta física y dotación | 74.81% | ALTO |  |  | 78.02% | ALTO | 58.37% | MEDIO | 28937.981 | 37090.5 | 8152.519 | 2113.962 | 26824.019
| TOTAL SA-PY.3 Aseguramientos Sistema de Calidad | 281.8% | MUY ALTO |  |  | 72.74% | ALTO | 205% | MUY ALTO | 994.7725 | 1367.5 | 372.7275 | 240.4824 | 754.2901
| TOTAL SA-PY.4 Grupo de Proyectos Institucionales | 100% | MUY ALTO |  |  | 33.41% | BAJO | 33.41% | BAJO | 142 | 425 | 283 | 0 | 142
| TOTAL SA-PY.5 Reestructuración Institucional | 100% | MUY ALTO |  |  | 98.44% | MUY ALTO | 98.44% | MUY ALTO | 315 | 320 | 5 | 0 | 315
| TOTAL SA-PY.6 Descentralización y delegación de procesos | 0% | MUY BAJO |  |  | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 41.25 | 41.25 | 0 | 0
| TOTAL SA-PY.7 Formación y capacit. P. Admtivo | 230.2% | MUY ALTO |  |  | 69.2% | ALTO | 159.3% | MUY ALTO | 867.4235 | 1253.5 | 386.0765 | 27.4666 | 839.9569
| TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | 127.5% | MUY ALTO |  |  | 54.26% | MEDIO | 83.46% | MUY ALTO | 31279.1769 | 40576.25 | 9297.0731 | 2381.911 | 28897.2659
| TOTAL PDI T1 2019 | 136.5% | MUY ALTO |  |  | 127.7% | MUY ALTO | 143.7% | MUY ALTO | 82418.06 | 89522 | 7103.94 | 4899.3036 | 77518.7563
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Indices series de empalme - Dane
[12 empty] | Dic. 2014 | 142.67
[12 empty] | Sept. 2019 | 168.75