## T4 2019
INFORME AVANCE PDI 2015 AL TRIMESTRE 4 2019
SUBSISTEMA | PROYECTOS | INDICADOR DE EFICACIA (METAS LOGRADAS / METAS PROYECTADAS) |  | METAS LOGRADAS HASTA T 1 DE 2019 | METAS PROYECTADAS HASTA T 1 DE 2019 | INDICADOR DE EFICIENCIA (REC.EJEC. /REC. PROYEC.) |  | INDICADOR DE EFECTIVIDAD (EFICACIA * EFICIENCIA) |  | RECURSOS EN MILLONES DE $ DE 2014
[10 empty] | EJECUTADOS HASTA T4 2019 | PROYECTADOS HASTA T4 2019 | DIFERENCIA | EJECUTADO RP T4 DE 2019 | EJECUTADO 2015 HASTA T3 2019
FORMACIÓN | TOTAL PROYECTO SF-PY.1 Teleología | 72.68% | ALTO | #REF! | #REF! | 172.3% | MUY ALTO | 125.2% | MUY ALTO | 568.5014 | 330 | -238.5014 | 26.8122 | 541.6892
| TOTAL PROYECTO SF-PY.2 Nueva oferta académica | 191.3% | MUY ALTO |  |  | 115.8% | MUY ALTO | 221.5% | MUY ALTO | 538.4764 | 465 | -73.4764 | 394.6764 | 143.8
| TOTAL PROYECTO SF-PY.3 Formación y capacitación docentes | 248.7% | MUY ALTO |  |  | 68.37% | ALTO | 170% | MUY ALTO | 2595.2046 | 3796 | 1200.7954 | 190.4902 | 2404.7145
| TOTAL PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación prog. Acad. | 183.2% | MUY ALTO |  |  | 138.9% | MUY ALTO | 254.4% | MUY ALTO | 1692.8245 | 1219 | -473.8245 | 36.5863 | 1656.2382
| TOTAL PROYECTO SF-PY.5 Acreditación alta calidad | 112.7% | MUY ALTO |  |  | 102.5% | MUY ALTO | 115.5% | MUY ALTO | 860.8655 | 840 | -20.8655 | 36.0836 | 824.7819
| TOTAL PROYECTO SF-PY.6 Relevo generacional | 0% | MUY BAJO |  |  | 24.41% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 115.4373 | 473 | 357.5627 | 0 | 115.4373
| TOTAL PROYECTO SF-PY.7 Graduados | 55.71% | MEDIO |  |  | 79.41% | ALTO | 44.24% | MEDIO | 401.8117 | 506 | 104.1883 | 35.6578 | 366.1539
| TOTAL SUBSISTEMA FORMACIÓN | 123.5% | MUY ALTO |  |  | 100.2% | MUY ALTO | 133% | MUY ALTO | 6773.1213 | 7629 | 855.8787 | 720.3064 | 6052.8149
INVESTIGACIÓN | TOTAL SI-PY.1 Fortalecimiento capacidades investigación | 258.8% | MUY ALTO |  |  | 246.4% | MUY ALTO | 637.6% | MUY ALTO | 7568.0554 | 3072 | -4496.0554 | 792.2329 | 6775.8225
| TOTAL SI-PY.2 Formación en investigación | 404.7% | MUY ALTO |  |  | 435.5% | MUY ALTO | 1763% | MUY ALTO | 2373.6399 | 545 | -1828.6399 | 155.8342 | 2217.8057
| TOTAL SI-PY.3 Formación a través de la investig. | 164.5% | MUY ALTO |  |  | 61.33% | ALTO | 100.9% | MUY ALTO | 1019.9243 | 1663 | 643.0757 | 62.1311 | 957.7932
| TOTAL SI-PY.4 Ejecución de la investigación | 274.7% | MUY ALTO |  |  | 44.76% | MEDIO | 122.9% | MUY ALTO | 2761.5931 | 6170 | 3408.4069 | 296.3741 | 2465.2189
| TOTAL SI-PY.5 Gestión de investigación | 125.4% | MUY ALTO |  |  | 126.5% | MUY ALTO | 158.7% | MUY ALTO | 7274.0141 | 5749 | -1525.0141 | 261.9473 | 7012.0668
| TOTAL SI-PY.6 Sistema integrado de información | 59% | MEDIO |  |  | 51.98% | MEDIO | 30.67% | BAJO | 137.7497 | 265 | 127.2503 | -0.13603 | 137.8857
| TOTAL SI-PY.7 Centros de documentación y bases de datos | 450% | MUY ALTO |  |  | 50.96% | MEDIO | 229.3% | MUY ALTO | 505 | 991 | 486 | 0 | 505
| TOTAL SI-PY.8 Creación Centros Institutos de Investigación | 300% | MUY ALTO |  |  | 33.85% | BAJO | 101.6% | MUY ALTO | 597.8524 | 1766 | 1168.1476 | 65.259 | 532.5934
| TOTAL SI-PY.9 Publicaciones cientificas | 2148% | MUY ALTO |  |  | 100.7% | MUY ALTO | 2164% | MUY ALTO | 1133.0101 | 1125 | -8.0101 | 56.2115 | 1076.7986
| TOTAL SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN | 465.1% | MUY ALTO |  |  | 128% | MUY ALTO | 589.8% | MUY ALTO | 23370.8389 | 21346 | -2024.8389 | 1689.8542 | 21680.9847
PROYECCIÓN SOCIAL | TOTAL SP-PY.1 Internacionalización | 255.4% | MUY ALTO |  |  | 61.23% | ALTO | 156.4% | MUY ALTO | 1001.77 | 1636 | 634.23 | 73.8205 | 927.9495
| TOTAL SP-PY.2 Regionalización | 71% | ALTO |  |  | 67.83% | ALTO | 48.16% | MEDIO | 234.0054 | 345 | 110.9946 | 0.40356 | 233.6018
| TOTAL SP-PY.3 Modalidades de Proyección Social | 48.26% | MEDIO |  |  | 86.79% | MUY ALTO | 41.89% | MEDIO | 6422.2242 | 7400 | 977.7758 | 313.3539 | 6108.8703
| TOTAL SP-PY.4 Unidades de atención especializada | 110% | MUY ALTO |  |  | 79.17% | ALTO | 87.09% | MUY ALTO | 340.4291 | 430 | 89.5709 | 1.3022 | 339.1269
| TOTAL SP-PY.5 Alianzas estratégicas | 70% | ALTO |  |  | 1449% | MUY ALTO | 1014% | MUY ALTO | 1811.2545 | 125 | -1686.2545 | -0.045518 | 1811.3
| TOTAL SP-PY.6 Agenda social regional | 50% | MEDIO |  |  | 30.44% | BAJO | 15.22% | MUY BAJO | 234.3831 | 770 | 535.6169 | -0.19862 | 234.5817
| TOTAL SP-PY.7 Articulación con la educación media | 10% | MUY BAJO |  |  | 31.94% | BAJO | 3.194% | MUY BAJO | 23 | 72 | 49 | 0 | 23
| TOTAL SP-PY.8 Sistema de comunicaciones | 9.652% | MUY BAJO |  |  | 85.24% | MUY ALTO | 8.227% | MUY BAJO | 1650.248 | 1936 | 285.752 | 68.021 | 1582.227
| TOTAL SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL | 78.04% | ALTO |  |  | 236.5% | MUY ALTO | 171.8% | MUY ALTO | 11717.3141 | 12714 | 996.6859 | 456.657 | 11260.6571
BIENESTAR | TOTAL SB-PY.1 Universidad saludable | 65.44% | ALTO |  |  | 113.2% | MUY ALTO | 74.07% | ALTO | 1782.4675 | 1575 | -207.4675 | 20.3899 | 1762.0776
| TOTAL SB-PY.2 Recreación y deporte | 51.07% | MEDIO |  |  | 125.6% | MUY ALTO | 64.13% | ALTO | 1951.2193 | 1554 | -397.2193 | 26.9875 | 1924.2318
| TOTAL SB-PY.3 Cultura | 17.34% | MUY BAJO |  |  | 102.8% | MUY ALTO | 17.83% | MUY BAJO | 1600.0569 | 1556 | -44.0569 | 36.3246 | 1563.7324
| TOTAL SB-PY.4 Desarrollo humano | 50.94% | MEDIO |  |  | 127.2% | MUY ALTO | 64.78% | ALTO | 390.3647 | 307 | -83.3647 | 43.5738 | 346.7909
| TOTAL SB-PY.5 Desarrollo socio-económico | 14805% | MUY ALTO |  |  | 127.6% | MUY ALTO | 18886% | MUY ALTO | 6257.0753 | 4905 | -1352.0753 | -22.5185 | 6279.5938
| TOTAL SB-PY.6 Permanencia y graduación | 24.63% | BAJO |  |  | 300.9% | MUY ALTO | 74.14% | ALTO | 812.5513 | 270 | -542.5513 | 544.5513 | 268
| TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR | 2502% | MUY ALTO |  |  | 149.5% | MUY ALTO | 3197% | MUY ALTO | 12793.735 | 10167 | -2626.735 | 649.3086 | 12144.4264
ADMINISTRATIVO | TOTAL SA-PY.1 Revisión normatividad interna | 177.1% | MUY ALTO |  |  | 26.19% | BAJO | 46.39% | MEDIO | 22 | 84 | 62 | 0 | 22
| TOTAL SA-PY.2 Desarrollo planta física y dotación | -17.66% | MUY BAJO |  |  | 81.51% | MUY ALTO | -14.39% | MUY BAJO | 32133.1157 | 39423 | 7289.8843 | 3195.1347 | 28937.981
| TOTAL SA-PY.3 Aseguramientos Sistema de Calidad | 32.72% | BAJO |  |  | 70.07% | ALTO | 22.93% | BAJO | 1016.0382 | 1450 | 433.9618 | 21.2657 | 994.7725
| TOTAL SA-PY.4 Grupo de Proyectos Institucionales | 100% | MUY ALTO |  |  | 31.56% | BAJO | 31.56% | BAJO | 142 | 450 | 308 | 0 | 142
| TOTAL SA-PY.5 Reestructuración Institucional | 100% | MUY ALTO |  |  | 98.44% | MUY ALTO | 98.44% | MUY ALTO | 315 | 320 | 5 | 0 | 315
| TOTAL SA-PY.6 Descentralización y delegación de procesos | 0% | MUY BAJO |  |  | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 45 | 45 | 0 | 0
| TOTAL SA-PY.7 Formación y capacit. P. Admtivo | 61.85% | ALTO |  |  | 65.87% | ALTO | 40.74% | MEDIO | 870.1131 | 1321 | 450.8869 | 2.6896 | 867.4235
| TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | 64.86% | ALTO |  |  | 53.38% | MEDIO | 32.24% | BAJO | 34498.2669 | 43093 | 8594.7331 | 3219.09 | 31279.1769
| TOTAL PDI T1 2019 | 646.8% | MUY ALTO |  |  | 133.5% | MUY ALTO | 824.7% | MUY ALTO | 89153.2762 | 94949 | 5795.7238 | 6735.2162 | 82418.06
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Indices series de empalme - Dane
[12 empty] | Dic. 2014 | 142.67
[12 empty] | Sept. 2019 | 168.75