## T4-2021 ACC
INFORME AVANCE PDI 2020 HASTA TRIMESTRE 4 2021
SUBSISTEMA | PROYECTOS |  | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE 2019 | META 2024 | META PDI 2020/2024 | ACUMULADO META PLAN INDICATIVO 2020 2021 | ACUMULADO META LOGRADA 2020 T4 2021 | INDICADOR DE EFICACIA (METAS LOGRADAS / METAS PROYECTADAS) |  | INDICADOR DE EFICIENCIA (REC.EJEC. /REC. PROYEC.) |  | INDICADOR DE EFECTIVIDAD (EFICACIA * EFICIENCIA) |  | RECURSOS EN MILLONES DE $ DE 2019
[15 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA FIN T4 2021 | PROYECTADOS 2020 + 2021 | DIFERENCIA | EJECUTADO RP T4 DE 2021 | EJECUCIÓN ACUMULADA T3 2021
FORMACIÓN | SF-PY.1.1. Inducción y Reinducción con docentes, estudiantes, Administrativos y Directivos de la Universidad, sobre mision, vision, principios y valores. |  | PERSONAS | 14000 | 29000 | 15000 | 3000 | 2211 | 73.7% | ALTO | 44.88% | MEDIO | 33.08% | BAJO | 92 | 205 | 113 | 0 | 92
| SF-PY.1.2. Promocion de la cultura participativa y la democracia deliberativa en la comunidad universitaria |  | PERSONAS | 25 | 275 | 250 | 50 | 59 | 118% | MUY ALTO | 60% | MEDIO | 70.8% | ALTO | 48 | 80 | 32 | -1 | 49
| TOTAL PROYECTO SF-PY.1 Identidad con la Teolología y gobierno Institucional | [7 empty] | 95.85% | MUY ALTO | 52.44% | MEDIO | 51.94% | MEDIO | 140 | 285 | 145 | -1 | 141
| SF-PY.2.1.Nuevos programas académicos de pregrado presenciales y virtuales. |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 36 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 173.3% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 52 | 30 | -22 | 2 | 50
| SF-PY.2.2.Nuevos programas académicos de postgrado presenciales y virtuales |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 37 | 45 | 8 | 2 | 2 | 100% | MUY ALTO | 70% | ALTO | 70% | ALTO | 35 | 50 | 15 | -1 | 36
| SF-PY.2.3.Nuevos programas académicos articulados en distintos niveles , ciclos propedéuticos, metodologias y modalidades. PAEME. |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0% | MUY BAJO | 8.8% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 33 | 375 | 342 | -1 | 34
| SF-PY.2.4.Programas académicos articulados en distintos niveles con la educación media. |  | PROGRAMAS ACADÉMICOS | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0% | MUY BAJO | 32.22% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 87 | 270 | 183 | -4 | 91
| TOTAL PROYECTO SF-PY.2 Oferta Académica | [7 empty] | 25% | BAJO | 71.09% | ALTO | 17.5% | MUY BAJO | 207 | 725 | 518 | -4 | 211
| SF-PY.3.1. Formación de alto nivel en Maestrías |  | DOCENTES | 173 | 178 | 5 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
| SF-PY.3.2. Formación de alto nivel Doctorados |  | DOCENTES | 54 | 67 | 13 | 0 | 5 | 100% | MUY ALTO | 9.455% | MUY BAJO | 9.455% | MUY BAJO | 236 | 2495.985 | 2259.985 | -3 | 239
| SF-PY.3.3. Estudios de Nivel Pos doctoral |  | DOCENTES | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0.5556% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 1 | 180 | 179 | 1 | 0
| SF-PY.3.4 Capacitación y actualización individual y colectiva en pedagogías, didácticas, estudios sociales, culturales y estéticos |  | DOCENTES | 346 | 350 | 4 | 350 | 316 | 90.29% | MUY ALTO | 24.84% | BAJO | 22.43% | BAJO | 312 | 1256 | 944 | -6 | 318
| SF-PY.3.5 Capacitación en lenguas extranjeras |  | DOCENTES | 64 | 70 | 6 | 70 | 0 | 0% | MUY BAJO | 10.62% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 17 | 160 | 143 | -1 | 18
| TOTAL PROYECTO SF-PY.3 Desarrollo Profesoral | [7 empty] | 38.06% | BAJO | 9.095% | MUY BAJO | 6.377% | MUY BAJO | 566 | 4121.985 | 3555.985 | -9 | 575
| SF-PY.4.1 Procesos de autoevaluación de programas de pregrado y postgrado |  | PROCESOS | 73 | 73 | 0 | 73 | 70 | 95.89% | MUY ALTO | 139.7% | MUY ALTO | 133.9% | MUY ALTO | 426 | 305 | -121 | -2 | 428
| SF-PY.4.2 Actualización curricular pertinente y coherente con el PEU, PEF, PEP. |  | PROCESOS | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0% | MUY BAJO | 2.679% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 3 | 112 | 109 | 0 | 3
| SF-PY.4.3 Procesos de autoevaluacion y mejoramiento de la calidad para la renovacion de acreditacion de alta calidad institucional |  | RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 100% | MUY ALTO | 103.5% | MUY ALTO | 103.5% | MUY ALTO | 207 | 200 | -7 | -1 | 208
| TOTAL PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación y Acreditación Académico e Institucional | [7 empty] | 65.3% | ALTO | 81.95% | MUY ALTO | 79.14% | ALTO | 636 | 617 | -19 | -3 | 639
| SF-PY.5.1 Diseño y puesta en marcha politica de relevo generacional |  | # ESTUDIANTES | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 10% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 4 | 40 | 36 | 0 | 4
| TOTAL PROYECTO SF-PY.5 Relevo Generacional con Excelencia Académica. | [7 empty] | 0% | MUY BAJO | 10% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 4 | 40 | 36 | 0 | 4
| SF-PY.6.1. Portal y Observatorio Laboral, para enlace laboral y orientar proyectos de emprendimiento. |  | GRADUADOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 62.5% | ALTO | 0% | MUY BAJO | 25 | 40 | 15 | 0 | 25
| SF-PY.6.2. Programa de Seguimiento, evaluación y encuentros de graduados |  | GRADUADOS | 10 | 70 | 60 | 10 | 4 | 40% | BAJO | 42% | MEDIO | 16.8% | MUY BAJO | 126 | 300 | 174 | -1 | 127
| SF-PY.6.3.Fomento de proyectos para asociaciones, convenios, movilidad y vinculación a proyección social e investigación para graduados. |  | GRADUADOS | 20 | 140 | 120 | 20 | 5 | 25% | BAJO | 9.5% | MUY BAJO | 2.375% | MUY BAJO | 19 | 200 | 181 | 1 | 18
| TOTAL PROYECTO SF-PY.6 Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Graduados | [7 empty] | 21.67% | BAJO | 38% | BAJO | 6.392% | MUY BAJO | 170 | 540 | 370 | 0 | 170
| TOTAL SUBSISTEMA FORMACIÓN | [7 empty] | 40.98% | MEDIO | 43.76% | MEDIO | 26.89% | BAJO | 1723 | 6328.985 | 4605.985 | -17 | 1740
INVESTIGACIÓN | SI-PY.1.1 Talleres de formación |  | # talleres | 36 | 240 | 204 | 36 | 49 | 136.1% | MUY ALTO | 14.14% | MUY BAJO | 19.25% | MUY BAJO | 42 | 297 | 255 | -2 | 44
| SI-PY.1.1 Talleres de formación |  | # personas | 158 | 4078 | 3920 | 673 | 1522 | 226.2% | MUY ALTO | [7 empty] | 0
| SI-PY.1.2 Grupos escolares |  | # niños (personas) | 900 | 3450 | 2550 | 480 | 450 | 93.75% | MUY ALTO | 16.13% | MUY BAJO | 15.12% | MUY BAJO | 12 | 74.4 | 62.4 | 0 | 12
| TOTAL SI-PY.1 Formación en Investigación | [7 empty] | 152% | MUY ALTO | 15.14% | MUY BAJO | 17.18% | MUY BAJO | 54 | 371.4 | 317.4 | -2 | 56
| SI-PY.2.1 Semilleros |  | # proyectos | 66 | 337 | 271 | 52 | 85 | 163.5% | MUY ALTO | 14.68% | MUY BAJO | 24% | BAJO | 76 | 517.7347 | 441.7347 | -1 | 77
| SI-PY.2.2 Trabajos de grado |  | # proyectos | 134 | 201 | 67 | 12 | 14 | 116.7% | MUY ALTO | 4.381% | MUY BAJO | 5.111% | MUY BAJO | 4 | 91.3 | 87.3 | 0 | 4
| SI-PY.2.3 Menor cuantía |  | # proyectos | 44 | 264 | 220 | 45 | 55 | 122.2% | MUY ALTO | 26.71% | BAJO | 32.65% | BAJO | 576 | 2156.5 | 1580.5 | -7 | 583
| SI-PY.2.4 Mediana cuantía |  | # proyectos | 4 | 40 | 36 | 0 | 12 | 100% | MUY ALTO | 60.07% | ALTO | 60.07% | ALTO | 359 | 597.6 | 238.6 | -2 | 361
| SI-PY.2.5 Mayor cuantía |  | # proyectos | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 100% | MUY ALTO | 17.8% | MUY BAJO | 17.8% | MUY BAJO | 89 | 500 | 411 | 0 | 89
| SI-PY.2.6 Doctorados |  | # proyectos | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 100% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
| SI-PY.2.7 Jovenes Investigadores |  | # proyectos | 66 | 109 | 43 | 7 | 42 | 600% | MUY ALTO | 41.93% | MEDIO | 251.6% | MUY ALTO | 275 | 655.92 | 380.92 | -8 | 283
| TOTAL SI-PY.2 Desarrollo proyectos Internos de investigación | [7 empty] | 186.1% | MUY ALTO | 23.65% | BAJO | 55.88% | MEDIO | 1379 | 4819.0547 | 3440.0547 | -18 | 1397
| SI-PY.3.1 Eventos académico- científicos |  | # eventos académico-científicos | 31 | 163 | 132 | 24 | 23 | 95.83% | MUY ALTO | 6.133% | MUY BAJO | 5.878% | MUY BAJO | 23 | 375 | 352 | -1 | 24
| SI-PY.3.2 Ponencias |  | # ponencias a nivel nacional e intrernacional | 85 | 610 | 525 | 95 | 46 | 48.42% | MEDIO | 8.667% | MUY BAJO | 4.196% | MUY BAJO | 39 | 450 | 411 | 0 | 39
| SI-PY.3.3 Vinculación y Desarrollo en redes académicas, científicas e investigativas |  | # de Redes | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 142.9% | MUY ALTO | 178.6% | MUY ALTO | 255.1% | MUY ALTO | 50 | 28 | -22 | 0 | 50
| SI-PY.3.4 Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación |  | # Centros de Investigación | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 100% | MUY ALTO | 81.43% | MUY ALTO | 81.43% | MUY ALTO | 399 | 490 | 91 | -6 | 405
| SI-PY.3.4 Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación |  | # Instituto de Investigación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
| SI-PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores |  | # Grupos categorizados | 45 | 51 | 48 | 48 | 52 | 108.3% | MUY ALTO | 54.09% | MEDIO | 58.6% | MEDIO | 327 | 604.5 | 277.5 | -2 | 329
| SI-PY.3.5 Fortalecimiento de los Grupos e Investigadores |  | # Docentes categorizados | 75 | 95 | 85 | 85 | 82 | 96.47% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 128 | 128 | 0 | 0
| SI-PY.3.6 Vigilancia Tecnológica |  | No. de procesos vigilados | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | MUY ALTO | 143.1% | MUY ALTO | 143.1% | MUY ALTO | 103 | 72 | -31 | 0 | 103
| SI-PY.3.7 Artículos en Revistas Indexadas |  | # Artículos | 23 | 439 | 439 | 77 | 51 | 66.23% | ALTO | 32.63% | BAJO | 21.61% | BAJO | 76 | 232.9 | 156.9 | 1 | 75
| SI-PY.3.8 Consolidación e Implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación -PECTI |  | Documento Aprobado por Consejo Superior | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 100% | MUY ALTO | 67.74% | ALTO | 67.74% | ALTO | 42 | 62 | 20 | -1 | 43
| SI-PY.3.8 Consolidación e Implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación -PECTI |  | # de Estrategias implementadas | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 62 | 62 | 0 | 0
| SI-PY.3.9 Apoyo laboratorios de investigación |  | # Laboratorios apoyados | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | MUY ALTO | 64.04% | ALTO | 64.04% | ALTO | 415 | 648 | 233 | 4 | 411
| SI-PY.3.10 Apoyo al desarrollo de doctorados |  | # Programas de Doctorado | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 60% | MEDIO | 44.57% | MEDIO | 26.74% | BAJO | 624 | 1400 | 776 | -7 | 631
| TOTAL SI-PY.3 Fortalecimiento de las capacidades investigativas | [7 empty] | 79.86% | ALTO | 52.38% | MEDIO | 56.03% | MEDIO | 2098 | 5552.4 | 3454.4 | -12 | 2110
| SI-PY.4.1 Registro |  | # Registros | 9 | 24 | 24 | 3 | 1 | 33.33% | BAJO | 50% | MEDIO | 16.67% | MUY BAJO | 56 | 112 | 56 | -1 | 57
| SI-PY.4.2 Validación |  | # Validaciones | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 100% | MUY ALTO | 12% | MUY BAJO | 12% | MUY BAJO | 12 | 100 | 88 | -1 | 13
| TOTAL SI-PY.4 Propiedad Intelectual | [7 empty] | 66.67% | ALTO | 31% | BAJO | 14.33% | MUY BAJO | 68 | 212 | 144 | -2 | 70
| SI-PY.5.1 Desarrollo de proyectos |  | # Proyectos con cofinanciación | 29 | 104 | 75 | 15 | 16 | 106.7% | MUY ALTO | 98.32% | MUY ALTO | 104.9% | MUY ALTO | 4326 | 4400 | 74 | -59 | 4385
| TOTAL SI-PY.5 Proyectos de investigación a través de Convenios | [7 empty] | 106.7% | MUY ALTO | 98.32% | MUY ALTO | 104.9% | MUY ALTO | 4326 | 4400 | 74 | -59 | 4385
| SI-PY.6.1 Procesos editoriales |  | # Revistas | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 36.36% | BAJO | 53.79% | MEDIO | 19.56% | MUY BAJO | 213 | 396 | 183 | 0 | 213
| SI-PY.6.2 Revistas Científicas |  | # Revistas indexadas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 101.3% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 214 | 211.2109 | -2.7891 | -3 | 217
| SI-PY.6.3 Publicación de libros desde la Editorial de la Universidad |  | # Libros | 54 | 127 | 79 | 13 | 10 | 76.92% | ALTO | 56% | MEDIO | 43.08% | MEDIO | 247 | 441.078 | 194.078 | -2 | 249
| TOTAL SI-PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales Institucionales | [7 empty] | 37.76% | BAJO | 70.37% | ALTO | 20.88% | BAJO | 674 | 1048.2889 | 374.2889 | -5 | 679
| TOTAL SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN | [7 empty] | 104.8% | MUY ALTO | 48.48% | MEDIO | 44.86% | MEDIO | 8599 | 16403.1436 | 7804.1436 | -98 | 8697
PROYECCIÓN SOCIAL | SP-PY.1.1 Fortalecimiento de la gestión de la Internacionalización |  | Proyectos | 9 | 69 | 60 | 9 | 10 | 111.1% | MUY ALTO | 39.51% | BAJO | 43.9% | MEDIO | 32 | 81 | 49 | -1 | 33
| SP-PY.1.2 Fomento a la internacionalización en casa |  | Eventos | 43 | 88 | 45 | 9 | 31 | 344.4% | MUY ALTO | 67.14% | ALTO | 231.3% | MUY ALTO | 94 | 140 | 46 | -3 | 97
| SP-PY.1.3 Fortalecimiento de la articulación interinstitucional |  | Proyectos | 55 | 105 | 50 | 8 | 15 | 187.5% | MUY ALTO | 14.74% | MUY BAJO | 27.63% | BAJO | 14 | 95 | 81 | 0 | 14
| SP-PY.1.4 Fortalecimiento de la movilidad académica e investigativa |  | Movilidades apoyadas | 559 | 1309 | 750 | 145 | 936 | 645.5% | MUY ALTO | 8.452% | MUY BAJO | 54.56% | MEDIO | 57 | 674.42 | 617.42 | 0 | 57
| TOTAL SP-PY.1 Internacionalización académico-investigativa y de la extensión | [7 empty] | 322.1% | MUY ALTO | 32.46% | BAJO | 89.34% | MUY ALTO | 197 | 990.42 | 793.42 | -4 | 201
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | Número de iniciativas emprendedoras registradas | 130 | 130 | 130 | 130 | 112 | 86.15% | MUY ALTO | 36.61% | BAJO | 31.54% | BAJO | 279 | 762 | 483 | -5 | 284
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | Número de eventos por año | 14 | 21 | 7 | 17 | 75 | 441.2% | MUY ALTO
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | No. de acompañamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.2.1 Operación y desarrollo del Centro de Emprendimiento e Innovación |  | Numero de patentes valoradas | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
| SP-PY.2.2 Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable |  | No. de Asesorias | 1974 | 5115.5712 | 3141.5712 | 2960 | 2507 | 84.7% | MUY ALTO | 30.45% | BAJO | 25.79% | BAJO | 88 | 289 | 201 | 0 | 88
| SP-PY.2.2 Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable |  | No. de eventos | 75 | 96.025 | 21.025 | 83 | 72 | 86.75% | MUY ALTO
| SP-PY.2.2 Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable |  | No. Personas poblacion vulnerable | 6624 | 16480.9728 | 9856.9728 | 9538 | 3504 | 36.74% | BAJO
| SP-PY.2.3 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Consultorio clínico Neiva. |  | No. de personas beneficiarias NEIVA | 0 | 512 | 512 | 128 | 408 | 318.8% | MUY ALTO | 19.07% | MUY BAJO | 60.79% | ALTO | 23 | 120.6068 | 97.6068 | 0 | 23
| SP-PY.2.4 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Orientación y acompañamiento psicosocial Neiva |  | No. de personas beneficiarias NEIVA | 1614 | 9684 | 8070 | 4842 | 14089 | 291% | MUY ALTO | 69.78% | ALTO | 203% | MUY ALTO | 80 | 114.642 | 34.642 | -1 | 81
| SP-PY.2.5 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Orientación y acompañamiento psicosocial Sedes |  | No. de personas beneficiarias SEDES | 700 | 9100 | 8400 | 2800 | 3358 | 119.9% | MUY ALTO | 22.83% | BAJO | 27.37% | BAJO | 33 | 144.576 | 111.576 | 0 | 33
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. Estudientes de la facultad capacitados | 8 | 20 | 12 | 14 | 3598 | 25700% | MUY ALTO | 54.71% | MEDIO | 14059% | MUY ALTO | 93 | 170 | 77 | -1 | 94
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. de estudiantes capacitados en conciliación escolar | 1170 | 3566 | 2396 | 1827 | 2015 | 110.3% | MUY ALTO
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. De beneficiarios audicencias | 3352 | 10227 | 6875 | 5237 | 2071 | 39.55% | BAJO
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. De asistentes audicencias | 259 | 1036 | 777 | 646 | 1022 | 158.2% | MUY ALTO
| SP-PY.2.6 Operación y desarrollo del Centro de Conciliación |  | No. consultas | 518 | 2072 | 1554 | 1554 | 681 | 43.82% | MEDIO
| SP-PY.2.7 Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico. |  | No. de asesorias | 7100 | 11434 | 4334 | 8591 | 1158 | 13.48% | MUY BAJO | 26.69% | BAJO | 3.597% | MUY BAJO | 87 | 326 | 239 | 0 | 87
| SP-PY.2.7 Operación y desarrollo del Consultorio Jurídico. |  | No. de acompañamientos | 1100 | 1771 | 671 | 1331 | 1043 | 78.36% | ALTO
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # aplicativos institucionales | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100% | MUY ALTO | 94.74% | MUY ALTO | 94.74% | MUY ALTO | 72 | 76 | 4 | 0 | 72
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # cursos con contenido digital | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | MUY ALTO
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # estudiantes capacitados en contenidos digitales | 0 | 300 | 300 | 0 | 385 | 100% | MUY ALTO
| SP-PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales |  | # eventos en TIC | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 100% | MUY ALTO
| TOTAL SP-PY.2Estructuración y Desarrollo de las unidades de atención especializada de la Universidad Surcolombiana. | [7 empty] | 1334% | MUY ALTO | 44.36% | MEDIO | 1813% | MUY ALTO | 755 | 2052.8247 | 1297.8247 | -7 | 762
| SP-PY.3.1 Proyectos de Proyeccion Social |  | # Macroproyectos | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 66.67% | ALTO | 303.3% | MUY ALTO | 202.2% | MUY ALTO | 1668 | 550 | -1118 | -61 | 1729
| SP-PY.3.1 Proyectos de Proyeccion Social |  | # Proyectos por convocatorias | 46 | 76 | 30 | 76 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 600 | 600 | 0 | 0
| SP-PY.3.1 Proyectos de Proyeccion Social |  | # Proyectos de responsabilidad social universitaria | 67 | 67 | 0 | 67 | 38 | 56.72% | MEDIO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 400 | 400 | 0 | 0
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Diplomados | 29 | 105 | 76 | 14 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 700 | 700 | 0 | 0
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Asistentes diplomados | 0 | 2280 | 2280 | 420 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Cursos y talleres | 92 | 204 | 112 | 21 | 2 | 9.524% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 600 | 600 | 0 | 0
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Asistentes cursos | 0 | 4070 | 4070 | 783 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Seminarios | 37 | 111 | 74 | 12 | 1 | 8.333% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 529 | 529 | 0 | 0
| SP-PY.3.2 Formación continuada |  | # Asistentes Seminarios | 0 | 7930 | 7930 | 1393 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.3 Eventos de Proyección Social |  | # Eventos | 87 | 192 | 105 | 21 | 30 | 142.9% | MUY ALTO | 10.83% | MUY BAJO | 15.48% | MUY BAJO | 91 | 840 | 749 | -4 | 95
| SP-PY.3.3 Eventos de Proyección Social |  | # Asistentes a Eventos | 0 | 22530 | 22530 | 4506 | 171744 | 3811% | MUY ALTO
| SP-PY.3.4 Convenio de Proyección social |  | # Convenios desarrollados | 17 | 42 | 25 | 5 | 4 | 80% | ALTO | 39.84% | BAJO | 31.87% | BAJO | 1219 | 3060 | 1841 | -23 | 1242
| SP-PY.3.4 Convenio de Proyección social |  | # Personas beneficiadas | 0 | 16899 | 16899 | 4899 | 0 | 0% | MUY BAJO
| SP-PY.3.5 Apoyo a estudiantes en prácticas, pasantias y judicaturas |  | # Apoyos realizados | 14 | 28 | 14 | 28 | 18 | 64.29% | ALTO | 38.25% | BAJO | 24.59% | BAJO | 153 | 400 | 247 | -5 | 158
| TOTAL SP-PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social. | [7 empty] | 302.8% | MUY ALTO | 43.58% | MEDIO | 30.46% | BAJO | 3131 | 7679 | 4548 | -93 | 3224
| SP-PY.4.1 Prensa |  | Ediciones | 138 | 308 | 170 | 34 | 23 | 67.65% | ALTO | 59.51% | MEDIO | 40.26% | MEDIO | 184 | 309.2 | 125.2 | -7 | 191
| SP-PY.4.1 Prensa |  | Publicaciones | 1600 | 4800 | 3200 | 480 | 2061 | 429.4% | MUY ALTO
| SP-PY.4.1 Prensa |  | Piezas audiovisulaes | 48 | 144 | 96 | 18 | 321 | 1783% | MUY ALTO
| SP-PY.4.2 Radio |  | Programas radiales emitidos | 1920 | 2040 | 120 | 24 | 1602 | 6675% | MUY ALTO | 76.53% | ALTO | 5109% | MUY ALTO | 227 | 296.6 | 69.6 | -7 | 234
| SP-PY.4.3 Televisión |  | Programas televisivos realizados | 105 | 264 | 159 | 8 | 132 | 1650% | MUY ALTO | 49.89% | MEDIO | 823.2% | MUY ALTO | 90 | 180.4 | 90.4 | -4 | 94
| SP-PY.4.4 Comunicación organizacional |  | Capacitaciones realizadas | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 66.67% | ALTO | 92.91% | MUY ALTO | 61.94% | ALTO | 312 | 335.8 | 23.8 | -11 | 323
| SP-PY.4.4 Comunicación organizacional |  | Fachadas señalizadas | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0% | MUY BAJO
| TOTAL SP-PY.4 Comunicación estratégica e imagen institucional | [7 empty] | 1525% | MUY ALTO | 69.71% | ALTO | 1509% | MUY ALTO | 813 | 1122 | 309 | -29 | 842
| SP-PY.5.1 Construcción de una Agenda Prospectiva para el desarrollo Social y humano del Departamento del Huila |  | DOCUMENTO | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 300% | MUY ALTO | 38.08% | BAJO | 114.2% | MUY ALTO | 99 | 260 | 161 | -5 | 104
| SP-PY.5.2 Formación y capacitación en formulación,seguimiento y evaluación de políticas públicas |  | EVENTOS | 14 | 24 | 10 | 2 | 2 | 100% | MUY ALTO | 20% | MUY BAJO | 20% | MUY BAJO | 4 | 20 | 16 | 0 | 4
| SP-PY.5.3 Investigación y generación de conocimiento sobre politicas publicas regionales |  | ESTUDIOS REALIZADOS | 5 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 50% | MEDIO | 0% | MUY BAJO | 8 | 16 | 8 | 0 | 8
| SP-PY.5.4 Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Regional de Políticas Públicas |  | OBSERVATORIO | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 78% | ALTO | 0% | MUY BAJO | 39 | 50 | 11 | -2 | 41
| TOTAL SP-PY.5 Estructuración y desarrollo de la agenda social regional | [7 empty] | 100% | MUY ALTO | 46.52% | MEDIO | 33.56% | BAJO | 150 | 346 | 196 | -7 | 157
| SP-PY.6. 1Fortalecimiento de las sedes regionale |  | # ESTUDIANTES |  |  | 0 | 100 | 707 | 707% | MUY ALTO | 24.76% | BAJO | 175.1% | MUY ALTO | 86 | 347.287 | 261.287 | -5 | 91
| TOTAL SP-PY.6 Regionalización | [7 empty] | 707% | MUY ALTO | 24.76% | BAJO | 175.1% | MUY ALTO | 86 | 347.287 | 261.287 | -5 | 91
| TOTAL SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL | [7 empty] | 715.1% | MUY ALTO | 43.56% | MEDIO | 608.4% | MUY ALTO | 5132 | 12537.5318 | 7405.5318 | -145 | 5277
BIENESTAR | SB.PY.1.1 Atención Médica a Estudiantes |  | CONSULTAS | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 74 | 4.111% | MUY BAJO | 38.75% | BAJO | 1.593% | MUY BAJO | 93 | 240 | 147 | -4 | 97
| SB.PY.1.2 Atención Odontológica a Estudiantes |  | CONSULTAS | 980 | 980 | 0 | 980 | 21 | 2.143% | MUY BAJO | 8.235% | MUY BAJO | 0.1765% | MUY BAJO | 14 | 170 | 156 | -1 | 15
| SB.PY.1.3 Atención Psicológico a Estudiantes |  | CONSULTAS | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 206 | 15.85% | MUY BAJO | 35% | BAJO | 5.546% | MUY BAJO | 70 | 200 | 130 | -4 | 93
| SB.PY.1.4 PyP - Promoción y prevención médica |  | CAMPAÑAS | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 150% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
| SB.PY.1.5 PyP - Promoción y Prevención odontológica |  | CAMPAÑAS | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 150% | MUY ALTO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 34 | 34 | 0 | 0
| SB.PY.1.6 PyP - Promoción y prevención sicológica en Población Vulnerable |  | CAMPAÑAS | 10 | 10 | 0 | 10 | 18 | 180% | MUY ALTO | 21.95% | BAJO | 39.51% | BAJO | 18 | 82 | 64 | -1 | 23
| SB.PY.1.7 Formación sanologica para la comunidad universitaria "USCO SALUDABLE" |  | ASISTENTES | 6694 | 6694 | 0 | 6694 | 1693 | 25.29% | BAJO | 36.52% | BAJO | 9.238% | MUY BAJO | 103 | 282 | 179 | -6 | 132
| TOTAL SB-PY.1 Universidad saludable | [7 empty] | 75.34% | ALTO | 23.27% | BAJO | 17.53% | MUY BAJO | 298 | 1048 | 750 | -16 | 360
| SB.PY.2.1 Formación Deportiva en las diferentes disciplinas. |  | EVENTOS | 32 | 32 | 0 | 32 | 98 | 306.2% | MUY ALTO | 24.18% | BAJO | 74.04% | ALTO | 47 | 194.4 | 147.4 | -3 | 50
| SB.PY.2.2 Representación - Competitiva |  | EVENTOS | 116 | 116 | 0 | 116 | 85 | 73.28% | ALTO | 47.15% | MEDIO | 34.55% | BAJO | 397 | 842 | 445 | -14 | 411
| SB.PY.2.3 Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre |  | EVENTOS | 83 | 83 | 0 | 83 | 96 | 115.7% | MUY ALTO | 33.08% | BAJO | 38.26% | BAJO | 86 | 260 | 174 | 0 | 86
| TOTAL SB-PY.2 Actividad física, deporte y recreación | [7 empty] | 165.1% | MUY ALTO | 22.25% | BAJO | 36.73% | BAJO | 530 | 1296.4 | 766.4 | -17 | 547
| SB.PY.3.1 Formación en modalidades artístiscas |  | TALLERES | 16 | 16 | 0 | 16 | 48 | 300% | MUY ALTO | 46.44% | MEDIO | 139.3% | MUY ALTO | 191 | 411.249 | 220.249 | -7 | 198
| SB.PY.3.2 Puestas en escena de los grupos artísticos |  | EVENTOS | 260 | 260 | 0 | 260 | 455 | 175% | MUY ALTO | 58.72% | MEDIO | 102.8% | MUY ALTO | 483 | 822.498 | 339.498 | -16 | 499
| TOTAL SB-PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso | [7 empty] | 237.5% | MUY ALTO | 29.49% | BAJO | 70.04% | ALTO | 674 | 1233.747 | 559.747 | -23 | 697
| SB.PY.4.1 Interacción entre los integrantes de la comunidad universitaria |  | EVENTOS | 13 | 15 | 2 | 13 | 24 | 184.6% | MUY ALTO | 52.14% | MEDIO | 96.26% | MUY ALTO | 73 | 140 | 67 | -2 | 75
| SB.PY.4.2 Atención a la población con enfoque diferencial |  | ESTUDIANTES | 100 | 119 | 19 | 109 | 427 | 391.7% | MUY ALTO | 78.12% | ALTO | 306% | MUY ALTO | 150 | 192 | 42 | -5 | 155
| SB.PY.4.3 Inducción institucional a estudiantes nuevos |  | ESTUDIANTES | 1593 | 1794 | 201 | 1691 | 2038 | 120.5% | MUY ALTO | 7.5% | MUY BAJO | 9.039% | MUY BAJO | 3 | 40 | 37 | 0 | 3
| TOTAL SB-PY.4 Desarrollo humano. | [7 empty] | 232.3% | MUY ALTO | 24.08% | BAJO | 55.93% | MEDIO | 226 | 372 | 146 | -7 | 233
| SB.PY.5.1 Becas, descuentos y exenciones de matrículas |  | BENEFICIARIOS APROBADOS | 466 | 556 | 90 | 509 | 356 | 69.94% | ALTO | 100.8% | MUY ALTO | 70.48% | ALTO | 131 | 130 | -1 | -5 | 136
| SB.PY.5.2 Servicio de Restaurante |  | ESTUDIANTES | 12000 | 13514 | 1514 | 12734 | 0 | 0% | MUY BAJO | 3.789% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 126 | 3325 | 3199 | -8 | 134
| SB.PY.5.3 Acompañamiento académico |  | ESTUDIANTES | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 13887 | 115.7% | MUY ALTO | 71.47% | ALTO | 82.71% | MUY ALTO | 1115 | 1560 | 445 | -43 | 1158
| SB.PY.5.4 Acompañamiento sicosocial |  | ESTUDIANTES | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 1694 | 26.06% | BAJO | 97% | MUY ALTO | 25.28% | BAJO | 388 | 400 | 12 | -13 | 401
| TOTAL SB-PY.5 Fomento a la permanencia y graduación. | [7 empty] | 52.93% | MEDIO | 12.9% | MUY BAJO | 6.831% | MUY BAJO | 1760 | 5415 | 3655 | -69 | 1829
| TOTAL SUBSISTEMA BIENESTAR | [7 empty] | 152.6% | MUY ALTO | 22.4% | BAJO | 37.41% | BAJO | 3488 | 9365.147 | 5877.147 | -132 | 3666
| SA-PY.1.1 Construcción de edificios |  | M2 Construídos | 41120 | 50220 | 9100 | 2640 | 2582.55 | 97.82% | MUY ALTO | 66.03% | ALTO | 64.6% | ALTO | 10983 | 16632.7404 | 5649.7404 | -312 | 11295
| SA-PY.1.2 Construcción de campos deportivos |  | M2 Construídos | 17287 | 19423 | 2136 | 312 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 500.136 | 500.136 | 0 | 0
| SA-PY.1.3 Adecuar accesos para discapacitados |  | M2 Adecuados | 99968 | 109086 | 9118 | 5018 | 0 | 0% | MUY BAJO | 1.25% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 5 | 400 | 395 | 0 | 5
| SA-PY.1.4 Adecuar planta física existente |  | M2 Adecuados | 103293 | 111193 | 7900 | 500 | 1500 | 300% | MUY ALTO | 7.714% | MUY BAJO | 23.14% | BAJO | 54 | 700.04 | 646.04 | -2 | 56
| SA-PY.1.5 Mantener edificaciones y campos deportivos |  | M2 Mantenidos | 103293 | 118293 | 15000 | 3000 | 900 | 30% | BAJO | 15.17% | MUY BAJO | 4.55% | MUY BAJO | 91 | 600 | 509 | -6 | 97
ADMINISTRATIVO | TOTAL SA-PY.1 Desarrollo Planta Fisica | [7 empty] | 85.56% | MUY ALTO | 56.42% | MEDIO | 48.28% | MEDIO | 11133 | 18832.9164 | 7699.9164 | -320 | 11453
| SA-PY.2.1 Dotación de equipos los laboratorios y talleres para Docencia |  | # Laboratorios dotados de equipos | 56 | 56 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | MUY ALTO | 37.21% | BAJO | 30.44% | BAJO | 893 | 2400 | 1507 | -53 | 946
| SA-PY.2.2 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Laboratorios de Docencia |  | # Laboratorios con equipos mantenidos | 56 | 56 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | MEDIO | 0.25% | MUY BAJO | 0.1136% | MUY BAJO | 3 | 1200 | 1197 | 0 | 3
| SA-PY.2.3 Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de docencia |  | # Laboratorios dotados de vidiería e insumos | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | 4% | MUY BAJO | 9.833% | MUY BAJO | 0.3933% | MUY BAJO | 59 | 600 | 541 | -4 | 63
| SA-PY.2.4 Dotación de equipos y aplicativos para laboratorios de Investigación |  | # Laboratorios dotados de equipos | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 166.7% | MUY ALTO | 14.33% | MUY BAJO | 23.88% | BAJO | 394 | 2750 | 2356 | -23 | 417
| SA-PY.2.5 Mantenimiento de equipos y aplicativos para laboratorios de Investigación |  | # Laboratorios con equipos mantenidos | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 100% | MUY ALTO | 21.18% | BAJO | 21.18% | BAJO | 126 | 595 | 469 | -6 | 132
| SA-PY.2.6 Dotación de vidriería, reactivos e insumos para laboratorios de investigación |  | # Laboratorios dotados de vidiería e insumos | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | MEDIO | 11.67% | MUY BAJO | 5.185% | MUY BAJO | 63 | 540 | 477 | -4 | 67
| SA-PY.2.7 Dotación de Aulas de equipos y muebles |  | # Aulas dotadas | 137 | 205 | 68 | 85 | 9 | 10.59% | MUY BAJO | 4.864% | MUY BAJO | 0.515% | MUY BAJO | 132 | 2714 | 2582 | -8 | 140
| SA-PY.2.8 Mantenimiento dotación de aulas |  | # Aulas con dotación mantenida | 137 | 558 | 421 | 100 | 0 | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
| SA-PY.2.9 Dotación de oficinas |  | # Oficinas dotadas | 183 | 198 | 15 | 36 | 32 | 88.89% | MUY ALTO | 19.64% | MUY BAJO | 17.46% | MUY BAJO | 198 | 1008 | 810 | -9 | 207
| SA-PY.2.10 Mantenimiento de las oficinas |  | # Oficinas con dotación mantenida | 183 | 98 | -85 | 18 | 6 | 33.33% | BAJO | 0.5952% | MUY BAJO | 0.1984% | MUY BAJO | 3 | 504 | 501 | 0 | 3
| SA-PY.2.11 Adquirir bibliografía fisica y Digital |  | # Libros | 26110 | 88610 | 62500 | 2000 | 954 | 47.7% | MEDIO | 50.33% | MEDIO | 24.01% | BAJO | 308 | 612 | 304 | -16 | 324
| SA-PY.2.12 Acceso a bases de datos (bibliografía) |  | # Bases de datos | 11 | 21 | 10 | 14 | 30 | 214.3% | MUY ALTO | 92.23% | MUY ALTO | 197.6% | MUY ALTO | 1199 | 1300 | 101 | -43 | 1242
| TOTAL SA-PY.2 Dotación de Equipos y muebles | [7 empty] | 69.77% | ALTO | 1.751% | MUY BAJO | 1.221% | MUY BAJO | 3378 | 14423 | 11045 | -166 | 3544
| SA-PY.3.1 Adquisición de equipos con destino de información y comunicación |  | # Equipos | 2132 | 3212 | 1080 | 216 | 139 | 64.35% | ALTO | 58.07% | MEDIO | 37.37% | BAJO | 813 | 1400 | 587 | -42 | 855
| SA-PY.3.2 Mantenimiento de equipos con destino de información y comunicación |  | # Equipos mantenidos | 2132 | 2996 | 864 | 2348 | 702 | 29.9% | BAJO | 28.62% | BAJO | 8.557% | MUY BAJO | 166 | 580 | 414 | -6 | 172
| SA-PY.3.3 Desarrollo de Aplicativos |  | # Aplicativos nuevos | 30 | 36 | 6 | 3 | 16 | 533.3% | MUY ALTO | 60.94% | ALTO | 325% | MUY ALTO | 312 | 512 | 200 | -13 | 325
| SA-PY.3.4 Mantenimiento y adecuaciones a aplicativos |  | # Aplicativos adecuados y mantenidos | 30 | 35 | 5 | 31 | 510 | 1645% | MUY ALTO | 89% | MUY ALTO | 1464% | MUY ALTO | 789 | 886.5 | 97.5 | -28 | 817
| SA-PY.3.5 Adquisición y Renovación de licencias |  | # de licencias | 5674 | 5674 | 0 | 5674 | 3696 | 65.14% | ALTO | 65.78% | ALTO | 42.85% | MEDIO | 671 | 1020 | 349 | -35 | 706
| TOTAL SA-PY.3 Desarrollo tecnológico | [7 empty] | 467.6% | MUY ALTO | 29.46% | BAJO | 137.8% | MUY ALTO | 2751 | 4398.5 | 1647.5 | -124 | 2875
| SA-PY.4.1 Desarrollo del Sistema de gestión de Calidad |  | # Certificaciones en la norma NTC ISO 9001:2015 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | BAJO | 71.82% | ALTO | 23.94% | BAJO | 316 | 440 | 124 | -12 | 328
| SA-PY.4.2 Desarrollo documental de los requisitos generales para la competencias de los laboratorios de prueba y calibración |  | Acreditación de laboratorios en la NTC ISO 17025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | MUY BAJO | 3.913% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 9 | 230 | 221 | -1 | 10
| SA-PY.4.3 Desarrollo d el Sistema de gestión Ambiental |  | # Certificaciones norma NTC ISO 14001, | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 20% | MUY BAJO | 65.36% | ALTO | 13.07% | MUY BAJO | 366 | 560 | 194 | -14 | 380
| SA-PY.4.4 Desarrollar el Sistema de seguridad y salud en el trabajo |  | # Certificaciones norma NTC OHSAS 18001 o ISO 45001 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100% | MUY ALTO | 69.25% | ALTO | 69.25% | ALTO | 277 | 400 | 123 | -9 | 286
| SA-PY.4.5 Mantener y mejorar el Sistema de gestión de seguridad de la información |  | # Certificaciones en la norma ISO 27000:2015 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0% | MUY BAJO | 37.5% | BAJO | 0% | MUY BAJO | 150 | 400 | 250 | -5 | 155
| SA-PY.4.6 Mantener y mejorar el Sistema de gestión documental |  | Sistema documental implementado y mantenido | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | MUY BAJO | 6% | MUY BAJO | 0% | MUY BAJO | 24 | 400 | 376 | -2 | 26
| SA-PY.4.7 Mantener y mejorar el Sistema de gestión de Planeación |  | # de Procesos con sistema de planeación | 0 | 15 | 15 | 3 | 2 | 66.67% | ALTO | 94% | MUY ALTO | 62.67% | ALTO | 376 | 400 | 24 | -12 | 388
| TOTAL SA-PY.4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión | [7 empty] | 31.43% | BAJO | 58.3% | MEDIO | 18.32% | MUY BAJO | 1518 | 2830 | 1312 | -55 | 1573
| SA-PY.5.1 Definir y desarrollar Plan de formación |  | # de Administrativos y Operativos formados | 200 | 110 | -90 | 22 | 61 | 277.3% | MUY ALTO | 6.389% | MUY BAJO | 17.71% | MUY BAJO | 23 | 360 | 337 | -1 | 24
| SA-PY.5.2 Definir y desarrollar Plan de capacitación |  | # de Administrativos y Operativos capacitados | 478 | 978 | 500 | 100 | 790 | 790% | MUY ALTO | 29.38% | BAJO | 232.1% | MUY ALTO | 47 | 160 | 113 | -32 | 79
| TOTAL SA-PY.5 Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo | [7 empty] | 533.6% | MUY ALTO | 14.67% | MUY BAJO | 78.28% | ALTO | 70 | 520 | 450 | -33 | 103
| TOTAL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO | [7 empty] | 237.6% | MUY ALTO | 35.77% | BAJO | 56.77% | MEDIO | 18850 | 41004.4164 | 22154.4164 | -698 | 19548
| TOTAL PDI T4 2021 | [7 empty] | 250.2% | MUY ALTO | 38.79% | BAJO | 154.9% | MUY ALTO | 37792 | 85639.2238 | 47847.2238 | -1090 | 38928
| EJECUTADO 2020 | 19723 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Indices series de empalme - Dane
| EJECUTADO 2021 | 3806 | [14 empty] | Dic. 2019 | 103.8
[17 empty] | Dic. 2021 | 111.41