## ACERO (hidden)
| Diametro | [7 empty] | No. Aproximado
No. | Nominal |  | Area Nominal |  | Peso Unitario |  |  | Perimetro | de varillas de 12
| m.m | Pulg | mm2 | pulg2 | kg./m | kg./pz | lb/pie |  | Mts. X Tonelada
3 | 9.5 | 3/8" | 71 | 0.11 | 0.56 | 6.684 | 0.376 | 29.8 | 150
4 | 12.7 | 1/2" | 127 | 0.2 | 1 | 11.952 | 0.668 | 39.9 | 84
5 | 15.9 | 5/8" | 199 | 0.31 | 1.55 | 18.72 | 1.043 | 50 | 53
6 | 19.1 | 3/4" | 287 | 0.44 | 2.24 | 27 | 1.502 | 60 | 37
7 | 22.2 | 7/8" | 387 | 0.6 | 3.04 | 36.408 | 2.044 | 39.7 | 27
8 | 25.4 | 1" | 507 | 0.79 | 3.97 | 47.7 | 2.67 | 79.8 | 21
9 | 28.6 | 1-1/8" | 642 | 0.99 | 5.033 | 60.396 | 3.381 | 89.8 | 17
10 | 31.8 | 1-1/4" | 794 | 1.23 | 6.4 | 74.7 | 4.172 | 99.9 | 13
11 | 34.9 | 1-3/8" | 957 | 1.48 | 7.5 | 90.036 | 5.049 | 109.6 | 11
12 | 38.1 | 1-1/2" | 1140 | 1.77 | 8.94 | 107.26 | 6.008 | 119.7 | 9

## ACTA # 18 (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  |  | FECHA ACTA: |  | 15 DE SEPTIMEBRE DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[10 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 18
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | N.A |  |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 32608896607.8727 |  |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [8 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | 2 MESES
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 20 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 2181183521.3 |  |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 18: |  |  | 309267198.08 |  |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 2490450719.38 |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR: |  | -610067920.0073
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA |  |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  |  | 0 |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  |  | 0 | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11351721300.21 |  |  | 1496012682.56 |  | 9261836530.7147 |  | 10757849213.2747 |  |  | -593872086.9353
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 |  | 565.31 | 656095394.14 | 1844.3 | 2140483514.2 | 2409.61 | 2796578908.34 | 100%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  |  | 0 | 104.82 | 86398513.92 | 104.82 | 86398513.92 | 86.43%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 160452.24 | 282235490.16 | 538374 | 946999866 | 698826.24 | 1229235356.16 | 100%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 649261.1903 | 2643142305.512 |  | 79270.16 | 322708821.36 | 557530.02 | 2269704711.42 | 636800.18 | 2592413532.78 | 98.08%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 12413.3505 | 480669758.061 |  |  | 0 | 12413.45 | 480673610.9 | 12413.45 | 480673610.9 | 100%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  |  | 0 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 93.68 | 27368424.64 |  | 15.9 | 4645153.2 | 77.78 | 22723271.44 | 93.68 | 27368424.64 | 100%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 586.57 | 349073672.7 |  | 227.27 | 135250649.7 | 151.99 | 90450768.9 | 379.26 | 225701418.6 | 64.66%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 38 | 81397140 |  |  | 0 | 19 | 40698570 | 19 | 40698570 | 50%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 |  | 2 | 12861664 | 14 | 90031648 | 16 | 102893312 | 100%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 |  | 60 | 12648540 | 180 | 37945620 | 240 | 50594160 | 100%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 |  | 330 | 69566970 | 990 | 208700910 | 1320 | 278267880 | 100%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  |  | 0 | 155.95 | 6421241.25 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | -4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3413554073.8371 |  |  | 583524024.39 |  | 1800571430.5 |  | 2384095454.89 |  |  | -1029458618.9471
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3708.28 | 330607995.12 |  | 805.76 | 71836727.04 | 1658.68 | 147877956.72 | 2464.44 | 219714683.76 | 66.46%
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 3606.32 | 291758500.64 |  | 694.21 | 56162977.42 | 1665.45 | 134738235.9 | 2359.66 | 190901213.32 | 65.43%
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 24031.39 | 44241788.99 |  | 49.27 | 90706.07 | 23982.12 | 44151082.92 | 24031.39 | 44241788.99 | 100%
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 3377.0958 | 242651088.4994 |  |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 79.72%
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3604.7083 | 2359678083.8977 |  | 691.94 | 452950843.4 | 1813.17 | 1186919213.7 | 2505.11 | 1639870057.1 | 69.5%
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5704.67 | 93585111.35 |  | 121.9 | 1999769.5 | 3732.82 | 61236912.1 | 3854.72 | 63236681.6 | 67.57%
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 |  | 307.84 | 483000.96 | 20530.52 | 32212385.88 | 20838.36 | 32695386.84 | 64.07%
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 63735140.56 |  |  | 0 |  | 60461924.12 |  | 60461924.12 |  |  | -3273216.44
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 1 | 71852 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 12 | 196860 |  |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 88.25%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 1 | 89154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 1 | 1841 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 118.64 | 62615700.56 |  |  | 0 | 114.23 | 60288195.17 | 114.23 | 60288195.17 | 96.28%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 67 | 105123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 1176881388.4056 |  |  | 0 |  | 84828737.68 |  | 84828737.68 |  |  | -1092052650.7256
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 500 | 27340000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 8907.2 | 576295840 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 1583.72 | 102466684 |  |  | 0 | 25.8 | 1669260 | 25.8 | 1669260 | 1.629%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 583.62 | 38600043.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 124.2 | 8214463.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 103.2219 | 11290202.77 |  |  | 0 | 103.22 | 11289997.16 | 103.22 | 11289997.16 | 100%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 2000 | 144160000 |  |  | 0 | 354.25 | 25534340 | 354.25 | 25534340 | 17.71%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 29379.5 | 46096435.5 |  |  | 0 | 119.79 | 187950.51 | 119.79 | 187950.51 | 0.4077%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 134 | 11385042 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 9308.7096 | 130964235.1681 |  |  | 0 | 118.5 | 1667176.5 | 118.5 | 1667176.5 | 1.273%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 3999.9975 | 65619958.9875 |  |  | 0 | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 51.06%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 469 | 14448483 |  |  | 0 | 356.28 | 10975917.96 | 356.28 | 10975917.96 | 75.97%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 344534408.31 |  |  | 30023988.2 |  | 100331548.22 |  | 130355536.42 |  |  | -214178871.89
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 100 | 2378900 |  |  | 0 | 100 | 2378900 | 100 | 2378900 | 100%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3029.6 | 150998293.6 |  | 520.2 | 25927288.2 | 1659 | 82686219 | 2179.2 | 108613507.2 | 71.93%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 100 | 4096700 | 0 | 0 | 100 | 4096700 | 100%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 6099.155 | 166360552.71 |  |  | 0 | 544.82 | 14860510.32 | 544.82 | 14860510.32 | 8.933%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  |  | 0 | 14.67 | 405918.9 | 14.67 | 405918.9 | 4.89%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 1 | 253018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 1 | 155823 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 1 | 54951 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 200 | 7569600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 98499616.9 |  |  | 0 |  | 68865704 |  | 68865704 |  |  | -29633912.9
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 30 | 11711040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 127.74 | 10836822.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 40 | 11393520 |  |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 62.5%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 20 | 2813480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 113378016.44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -113378016.44
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 15784.18 | 84382226.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 7827.92 | 20924030.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 20 | 5344160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 300 | 2727600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 4097672567.7255 |  |  | 251661153 |  | 2586455965.89 |  | 2838117118.89 | 69.26%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 2518104686.22 |  |  | 0 |  | 1344094969.53 |  | 1344094969.53 | 53.38%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  |  | 0 |  | 925384521.09 |  | 925384521.09 | 98.61% |  | -13003773.17
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  |  | 0 | 1750.12 | 28710718.6 | 1750.12 | 28710718.6 | 83.34%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  |  | 0 | 9625.67 | 15102676.23 | 9625.67 | 15102676.23 | 83.34%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  |  | 0 | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  |  | 0 | 1 | 4244718 | 1 | 4244718 | 50%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1579716391.96 |  |  | 0 |  | 418710448.44 |  | 418710448.44 |  |  | -1161005943.52
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  |  | 0 | 894.81 | 14679358.05 | 894.81 | 14679358.05 | 73.69%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  |  | 0 | 5 | 3312415 | 5 | 3312415 | 55.56%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 1146.22 | 213151071.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 880.93 | 350625996.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 13 | 38044370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  |  | 0 | 21 | 52432695 | 21 | 52432695 | 65.62%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 8 | 63587800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 2100 | 50502900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1499989249.5055 |  |  | 251661153 |  | 1162782364.36 |  | 1414443517.36
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1092187226.6955 |  |  | 0 |  | 1055639464.57 |  | 1055639464.57 |  |  | -36547762.1255
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  |  | 0 | 5785.53 | 94911619.65 | 5785.53 | 94911619.65 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  |  | 0 | 31820.42 | 49926238.98 | 31820.42 | 49926238.98 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1255.4473 | 96379431.1755 |  |  | 0 | 1255.44 | 96378873.36 | 1255.44 | 96378873.36 | 100%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  |  | 0 | 464.25 | 67716897.75 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 408.1 | 106250467.4 |  |  | 0 | 407.03 | 105971888.62 | 407.03 | 105971888.62 | 99.74%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 30 | 9920580 |  |  | 0 | 30 | 9920580 | 30 | 9920580 | 100%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  |  | 0 | 414.55 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  |  | 0 | 136.06 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 40 | 102251520 |  |  | 0 | 40 | 102251520 | 40 | 102251520 | 100%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 32 | 90864928 |  |  | 0 | 29 | 82346341 | 29 | 82346341 | 90.62%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 87.52 | 79592088.32 |  |  | 0 | 87.52 | 79592088.32 | 87.52 | 79592088.32 | 100%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  |  | 0 | 13 | 3250000 | 13 | 3250000 | 32.5%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  |  | 0 | 10 | 3500000 | 10 | 3500000 | 25%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  |  | 0 | 5 | 1500000 | 5 | 1500000 | 12.5%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  |  | 251661153 |  | 107142899.79 |  | 358804052.79
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  |  | 0 | 46.4994 | 42730574.84 | 46.4994 | 42730574.84 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  |  | 0 | 2 | 15087692 | 2 | 15087692 | 25%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  |  | 0 | 1 | 34934844 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  |  | 0 | 1 | 9370023 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 2 | 14007200 | 0 | 0 | 2 | 14007200 | 100%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 7 | 31801504 | 0 | 0 | 7 | 31801504 | 100%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 2 | 17634176 | 0 | 0 | 2 | 17634176 | 100%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 2 | 16520654 | 0 | 0 | 2 | 16520654 | 100%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 1 | 13402555 | 0 | 0 | 1 | 13402555 | 100%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 1 | 18700572 | 0 | 0 | 1 | 18700572 | 100%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 60 | 54564960 | 0 | 0 | 60 | 54564960 | 100%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 1 | 3122490 | 0 | 0 | 1 | 3122490 | 100%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 5 | 12472835 | 0 | 0 | 5 | 12472835 | 100%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 1 | 3175482 | 0 | 0 | 1 | 3175482 | 100%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 1 | 7745541 | 0 | 0 | 1 | 7745541 | 100%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 1 | 4670274 | 0 | 0 | 1 | 4670274 | 100%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 1 | 4634392 | 0 | 0 | 1 | 4634392 | 100%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 1 | 28512298 | 0 | 0 | 1 | 28512298 | 100%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 3 | 20696220 | 0 | 0 | 3 | 20696220 | 100%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 348431368 |  |  | 14352100 |  | 237299120 |  | 251651220
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 1 | 230000 | 142 | 32660000 | 143 | 32890000 | 89.38%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 18 | 4140000 |  |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 33.33%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 690 | 22714800 |  |  | 0 | 447 | 14715240 | 447 | 14715240 | 64.78%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 92547.4286 | 6478320 |  |  | 0 | 48500 | 3395000 | 48500 | 3395000 | 52.41%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 |  | 1 | 3300000 | 10 | 33000000 | 11 | 36300000 | 78.57%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4200 | 151200000 |  | 270 | 9720000 | 3389 | 122004000 | 3659 | 131724000 | 87.12%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 700 | 633500 | 2000 | 1810000 | 2700 | 2443500 | 67.5%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 3 | 468600 | 12 | 1874400 | 15 | 2343000 | 83.33%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 17991.8733 | 21590248 |  |  | 0 | 1317.9 | 1581480 | 1317.9 | 1581480 | 7.325%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 225 | 16061400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 10 | 920000 |  |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 20%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 8 | 4360000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 654681828.04 |  |  | 4831260 |  | 484311603.76 |  | 489142863.76
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  |  | 0 | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 20 | 4796000 |  |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 50%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 300 | 450000 |  |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 100%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 27 | 4212000 |  |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 18.52%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 2 | 6960500 |  |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 100%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 1 | 17136000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 99.68%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 14 | 14612500 |  |  | 0 | 14 | 14612500 | 14 | 14612500 | 100%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 4 | 3060000 |  |  | 0 | 4 | 3060000 | 4 | 3060000 | 100%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 23 | 15065000 |  | 1 | 655000 | 22 | 14410000 | 23 | 15065000 | 100%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 14 | 10710000 |  |  | 0 | 14 | 10710000 | 14 | 10710000 | 100%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 |  | 116 | 183860 | 967.6 | 1533646 | 1083.6 | 1717506 | 30.96%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 112 | 504000 |  |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 73.21%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 5000 | 30000000 |  | 76 | 456000 | 600 | 3600000 | 676 | 4056000 | 13.52%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 300 | 540000 |  |  | 0 | 200 | 360000 | 200 | 360000 | 66.67%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 295.55 | 1773300 |  | 33 | 198000 | 145.4 | 872400 | 178.4 | 1070400 | 60.36%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 6 | 1290000 |  |  | 0 | 4 | 860000 | 4 | 860000 | 66.67%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 96 | 78825600 |  | 4 | 3284400 | 60 | 49266000 | 64 | 52550400 | 66.67%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 400 | 1600000 |  | 9 | 36000 | 109 | 436000 | 118 | 472000 | 29.5%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 500 | 500000 |  | 18 | 18000 | 481.7 | 481700 | 499.7 | 499700 | 99.94%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 |  |  | 0 | 5 | 1185000 | 5 | 1185000 | 62.5%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 28 | 77218848 |  |  | 0 | 28 | 77218848 | 28 | 77218848 | 100%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  |  | 0 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 298.082 | 6713105.6 |  |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 72.13%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  |  | 0 | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 |  |  | 0 | 3 | 14616000 | 3 | 14616000 | 75%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 |  |  | 0 | 68 | 22045600 | 68 | 22045600 | 61.82%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  |  | 0 | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 4 | 8000000 |  |  | 0 | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 50%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  |  | 0 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 5 | 850000 |  |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 80%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 10 | 360000 |  |  | 0 | 4 | 144000 | 4 | 144000 | 40%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 5 | 550000 |  |  | 0 | 4 | 440000 | 4 | 440000 | 80%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  |  | 0 | 6 | 3780000 | 6 | 3780000 | 66.67%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 1 | 1365000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 787293114.16 |  |  | 17014932 |  | 643675066.77 |  | 660689998.77
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 12564.83 | 227348034.02 |  |  | 0 | 12564.81 | 227347672.14 | 12564.81 | 227347672.14 | 100%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  |  | 0 | 271 | 4512421 | 271 | 4512421 | 83.13%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  |  | 0 | 24411.59 | 31393304.74 | 24411.59 | 31393304.74 | 94.08%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 |  | 36 | 17014932 | 26 | 12288562 | 62 | 29303494 | 20.13%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 24035028212.3 |  |  | 2397420140.15 |  | 16908399390.1 |  | 19305819530.3 | 80.32%
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 6970158181.567 |  |  | 695251840.64 |  | 4903435823.1 |  | 5598687663.8
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5047355924.583 |  |  | 503458229.43 |  | 3550763871.9 |  | 4054222101.4
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 721050846.369 |  |  | 71922604.2 |  | 507251981.7 |  | 579174585.9
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1201751410.615 |  |  | 119871007.01 |  | 845419969.5 |  | 965290976.5
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 31005186393.867
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 32608896607.867
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  |  | 3092671980.79 |  | 21811835213.2 |  | 24904507194.1
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  |  | 309267198.08 |  | 2181183521.3 |  | 2490450719.4
[6 empty] | AMORTIZACION ACTA REDES N° 17 |  |  |  | 71859260.75
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  |  | 2711545521.96 | PAGADO ANTERIOR: | 19630651691.9 | PAGADO TOTAL: | 22414056474.7
|  | CARLOS FELIPE CALDERON ROSERO | [5 empty] | DORIAN ALBERTO BARRERO
|  | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
|  | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## ACTA PARCIAL O FINAL DE OBRA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL DE OBRA
| CODIGO |  | AP-CTR-FO-25 |  | VERSIÓN |  | 2 |  | VIGENCIA |  | 2021 | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
CONTRATO DE OBRA No:
| OBJETO: | [9 empty] | FECHA ACTA:
LOCALIZACIÓN:
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA :
[5 empty] | VR.INICIAL OBRA: | [5 empty] | FECHA INICIACIÓ ETAPA A:
| CONTRATISTA: |  |  |  | VR. ADICIONAL No.: | [5 empty] | FECHA INICIACIÓ ETAPA B:
| NIT: |  |  |  | VR. TOTAL: | [5 empty] | PLAZO INICIAL:
| DIRECCIÓN: | [9 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No:
| TELEFONO: |  |  |  | ANTICIPO: | [5 empty] | PLAZO TOTAL:
[5 empty] | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: | [5 empty] | FECHA SUSPENSIÓN No:
| INTERVENTOR: |  |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. : | [6 empty] | FECHA REINICIACIÓN No:
| NIT: |  |  |  | AMORTIZADO TOTAL : | [5 empty] | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:
| DIRECCIÓN: |  |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR:
TELEFONO:
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [6 empty] | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUT.
| 1- |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1..1
1.2
| 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1
2.2
| 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1
3.2
| 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1
4.2
| 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1
5.2
| 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1
6.2
| 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.1
7.2
| 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1
8.2
| 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.1
9.2
| 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.1
10.2
VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO:
A.I.U
ADMINISTRACIÓN:
IMPREVISTOS :
UTILIDAD:
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS
VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA:
AMORTIZACION DE ANTICIPO:
RETENCION VALOR TOTAL ACTIVIDADES CONSTRUCCION
[8 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  |  |  | PAGADO ANTERIOR: |  |  | PAGADO TOTAL:
|  | SUPERVISOR DE OBRA |  | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | [6 empty] | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Vigilada Mineducación
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana

## PRE-ACTA 23 (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 23
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | 3340597969.51 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 35949494577.3827 |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | 2 MESES
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 20 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 3286206219.39 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 23: |  |  | 0 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 3286206219.39 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR:
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 3 |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 0 |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  | 0 | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11635851342.37 |  | 6534307.8 |  | 11584126046.5819 |  | 11590660354.3819 |  |  | 45190987.9881
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 |  | 0 | 2409.61 | 2796578908.34 | 2409.61 | 2796578908.34 | 100%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 | 121.2762 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 | 100%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 0 | 698826.24 | 1229235356.16 | 698826.24 | 1229235356.16 | 100%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 662202.0903 | 2695824709.412 |  | 0 | 662200.88 | 2695819782.48 | 662200.88 | 2695819782.48 | 100%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  | 0 | 30300 | 239279100 | 30300 | 239279100 | 100%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 | 153.67 | 81101801.22 | 153.67 | 81101801.22 | 99.95%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 15270.5805 | 591307418.121 |  | 0 | 15270.55 | 591306237.1 | 15270.55 | 591306237.1 | 100%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 137.08 | 40047647.84 |  | 0 | 137.08 | 40047647.84 | 137.08 | 40047647.84 | 100%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 761.07 | 452920367.7 | 10.98 | 6534307.8 | 750 | 446332500 | 760.98 | 452866807.8 | 99.99%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 40 | 85681200 |  | 0 | 40 | 85681200 | 40 | 85681200 | 100%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 |  | 0 | 16 | 102893312 | 16 | 102893312 | 100%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 |  | 0 | 240 | 50594160 | 240 | 50594160 | 100%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 |  | 0 | 1320 | 278267880 | 1320 | 278267880 | 100%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  | 0 | 155.95 | 6421241.25 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | 4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3190380896.3671 |  | 7342618.85 |  | 3165602753.42 |  | 3172945372.27 |  |  | 17435524.0971
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3470.67 | 309424113.18 |  | 0 | 3470.67 | 309424113.18 | 3470.67 | 309424113.18 | 100% |  | 3470.67 | 0 | 0
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 2906.91 | 235174832.82 |  | 0 | 2906.9 | 235174023.8 | 2906.9 | 235174023.8 | 100% |  | 2906.91 | 0.01 | 809.02
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 50674.51 | 93291772.91 |  | 0 | 50674.11 | 93291036.51 | 50674.11 | 93291036.51 | 100% |  | 50674.51 | 0.4 | 736.4
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 2770.6058 | 199073569.0194 |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 97.17% |  | 2770.61 | 78.47 | 5638226.44
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3372.8683 | 2207913301.4977 |  | 0 | 3372.87 | 2207914430.7 | 3372.87 | 2207914430.7 | 100% |  | 3372.87 | 0 | 0
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5758.72 | 94471801.6 | 293.3 | 4811586.5 | 5070.3 | 83178271.5 | 5363.6 | 87989858 | 93.14% |  | 5758.72 | 688.42 | 11293530.1
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 | 1613.15 | 2531032.35 | 27524.05 | 43185234.45 | 29137.2 | 45716266.8 | 89.58% |  | 32524.88 | 3387.68 | 5315269.92
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 1418760957.4544 |  | 276466281.54 |  | 494618813 |  | 771085094.54 |  |  | 647675862.9144 |  | 22248571.88
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 2107.7855 | 151448607.1768 | 448.52 | 32227059.04 | 705.14 | 50665719.28 | 1153.66 | 82892778.32 | 54.73%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 383.64 | 6293614.2 |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 2.76%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 307.765 | 27438478.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 21225.831 | 39076754.94 | 4084.62 | 7519785.42 | 6155.94 | 11333085.54 | 10240.56 | 18852870.96 | 48.25%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 2255.7472 | 1190536014.65 | 448.52 | 236719437.08 | 819.37 | 432446279.23 | 1267.89 | 669165716.31 | 56.21%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 2111.4581 | 3312877.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 716998118.3756 |  | 0 |  | 695376626.34 |  | 695376626.34 |  |  | 21621492.0356
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 4230 | 273681000 |  | 0 | 4230 | 273681000 | 4230 | 273681000 | 100%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 720.72 | 46630584 |  | 0 | 720.72 | 46630584 | 720.72 | 46630584 | 100%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 183.2 | 12116664.8 |  | 0 | 183.2 | 12116664.8 | 183.2 | 12116664.8 | 100%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 95 | 6283205 |  | 0 | 95 | 6283205 | 95 | 6283205 | 100%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 797.7019 | 87251036.21 |  | 0 | 797.65 | 87245361.7 | 797.65 | 87245361.7 | 99.99%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 1050.75 | 75738060 |  | 0 | 771.75 | 55627740 | 771.75 | 55627740 | 73.45%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 21863.61 | 34304004.09 |  | 0 | 21863.61 | 34304004.09 | 21863.61 | 34304004.09 | 100%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 500.18 | 42496793.34 |  | 0 | 482.46 | 40991248.98 | 482.46 | 40991248.98 | 96.46%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 3226.2496 | 45390105.4281 |  | 0 | 3226.25 | 45390111.25 | 3226.25 | 45390111.25 | 100%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 2042.3075 | 33504054.5375 |  | 0 | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 100%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 1934.71 | 59602610.97 |  | 0 | 1934.71 | 59602610.97 | 1934.71 | 59602610.97 | 100%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 400017639.04 |  | 11050089.79 |  | 388961731.25 |  | 400011821.04 |  |  | 5818
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 620.17 | 14753224.13 |  | 0 | 620 | 14749180 | 620 | 14749180 | 99.97%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3750 | 186903750 | 184.19 | 9180213.79 | 3565.81 | 177723536.21 | 3750 | 186903750 | 100%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 | 100 | 4096700 | 100 | 4096700 | 100%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 5915.105 | 161340404.91 |  | 0 | 5915.04 | 161338631.04 | 5915.04 | 161338631.04 | 100%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  | 0 | 300 | 8301000 | 300 | 8301000 | 100%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 130 | 20256990 | 12 | 1869876 | 118 | 18387114 | 130 | 20256990 | 100%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  | 0 | 30 | 4365570 | 30 | 4365570 | 100%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 120747396.6 |  | 0 |  | 120747396.6 |  | 120747396.6 |  |  | 0
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 611.56 | 51881692.6 |  | 0 | 611.56 | 51881692.6 | 611.56 | 51881692.6 | 100%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 25 | 7120950 |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 100%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 102559544 |  | 37921058 |  | 64633140 |  | 102554198 |  |  | 5346
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 12090 | 64633140 |  | 0 | 12090 | 64633140 | 12090 | 64633140 | 100%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 2000 | 5346000 | 1998 | 5340654 | 0 | 0 | 1998 | 5340654 | 99.9%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 55 | 14696440 | 55 | 14696440 | 0 | 0 | 55 | 14696440 | 100%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 1967 | 17883964 | 1967 | 17883964 | 0 | 0 | 1967 | 17883964 | 100%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 3713754523.3755 |  | 10153806 |  | 3212958857.41 |  | 3223112663.41 | 86.79%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 1952346563.28 |  | 0 |  | 1465978358.77 |  | 1465978358.77 | 75.09%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 0 |  | 938138966.33 |  | 938138966.33 | 99.97% |  | 249327.93
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  | 0 | 2090.04 | 34287106.2 | 2090.04 | 34287106.2 | 99.53%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  | 0 | 11495.23 | 18036015.87 | 11495.23 | 18036015.87 | 99.53%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 | 2 | 8489436 | 2 | 8489436 | 100%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1013958269.02 |  | 0 |  | 527839392.44 |  | 527839392.44 |  |  | 486118876.58
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  | 0 | 1208.81 | 19830528.05 | 1208.81 | 19830528.05 | 99.55%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 | 6 | 4264356 | 6 | 4264356 | 100%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 | 9 | 5962347 | 9 | 5962347 | 100%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 | 2 | 1324966 | 2 | 1324966 | 25%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 | 31 | 3152421 | 31 | 3152421 | 100%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 16 | 46823840 |  | 0 | 10 | 29264900 | 10 | 29264900 | 62.5%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 | 32 | 79897440 | 32 | 79897440 | 100%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 | 1 | 4062554 | 1 | 4062554 | 25%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 13 | 103330175 |  | 0 | 4 | 31793900 | 4 | 31793900 | 30.77%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1681829328.0955 |  | 10153806 |  | 1667401866.64 |  | 1677555672.64
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1274027305.2855 |  | 10153806 |  | 1263334737.85 |  | 1273488543.85 |  |  | 538761.4355
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 0 | 5785.53 | 94911619.65 | 5785.53 | 94911619.65 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 0 | 31820.42 | 49926238.98 | 31820.42 | 49926238.98 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1329.5973 | 102071852.5255 |  | 0 | 1329.6 | 102072062.4 | 1329.6 | 102072062.4 | 100%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 0 | 464.25 | 67716897.75 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 514.1 | 133847991.4 | 39 | 10153806 | 473.03 | 123155252.62 | 512.03 | 133309058.62 | 99.6%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 156 | 51587016 |  | 0 | 156 | 51587016 | 156 | 51587016 | 100%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 0 | 414.55 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 0 | 136.06 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 45 | 115032960 |  | 0 | 45 | 115032960 | 45 | 115032960 | 100%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 47 | 133457863 |  | 0 | 47 | 133457863 | 47 | 133457863 | 100%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 144.16 | 131101410.56 |  | 0 | 144.16 | 131101410.56 | 144.16 | 131101410.56 | 100%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  | 0 | 40 | 10000000 | 40 | 10000000 | 100%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  | 0 | 40 | 14000000 | 40 | 14000000 | 100%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  | 0 | 40 | 12000000 | 40 | 12000000 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 0 |  | 404067128.79 |  | 404067128.79 |  |  | 3734894.02
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 0 | 46.4994 | 42730574.84 | 46.4994 | 42730574.84 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 | 8 | 60350768 | 8 | 60350768 | 100%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 0 | 1 | 34934844 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 0 | 1 | 9370023 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 | 2 | 14007200 | 2 | 14007200 | 100%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 | 7 | 31801504 | 7 | 31801504 | 100%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 | 2 | 17634176 | 2 | 17634176 | 100%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 | 2 | 16520654 | 2 | 16520654 | 100%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 | 1 | 13402555 | 1 | 13402555 | 100%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 | 1 | 18700572 | 1 | 18700572 | 100%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 | 60 | 54564960 | 60 | 54564960 | 100%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 | 1 | 3122490 | 1 | 3122490 | 100%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 | 5 | 12472835 | 5 | 12472835 | 100%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 | 1 | 3175482 | 1 | 3175482 | 100%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 | 1 | 7745541 | 1 | 7745541 | 100%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 | 1 | 4670274 | 1 | 4670274 | 100%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 | 1 | 4634392 | 1 | 4634392 | 100%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 | 1 | 28512298 | 1 | 28512298 | 100%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 | 3 | 20696220 | 3 | 20696220 | 100%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 319097403.9 |  | 7770000 |  | 297256687 |  | 305026687 |  |  | 14070716.9
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 | 143 | 32890000 | 143 | 32890000 | 89.38%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 6 | 1380000 |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 100%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 590 | 19422800 |  | 0 | 507 | 16690440 | 507 | 16690440 | 85.93%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 89999.9986 | 6299999.9 | 3000 | 210000 | 75218.1 | 5265267 | 78218.1 | 5475267 | 86.91%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 |  | 0 | 14 | 46200000 | 14 | 46200000 | 100%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4679 | 168444000 | 210 | 7560000 | 4469 | 160884000 | 4679 | 168444000 | 100%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 | 2700 | 2443500 | 2700 | 2443500 | 67.5%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 | 15 | 2343000 | 15 | 2343000 | 83.33%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 2000.0033 | 2400004 |  | 0 | 1667.9 | 2001480 | 1667.9 | 2001480 | 83.39%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 | 80 | 2280000 | 80 | 2280000 | 100%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 2 | 184000 |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 100%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 656718027.36 |  | 20343294.8 |  | 612486982.4 |  | 632830277.2 |  |  | 23887750.16
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 | 499 | 227045 | 1001 | 455455 | 1500 | 682500 | 100%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 30 | 7194000 |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 33.33%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 400 | 600000 |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 75%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 15 | 2340000 |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 33.33%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 3 | 10440750 |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 66.67%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 100%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 19 | 19831250 |  | 0 | 19 | 19831250 | 19 | 19831250 | 100%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 | 1 | 2530000 | 1 | 2530000 | 100%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 5 | 3825000 |  | 0 | 5 | 3825000 | 5 | 3825000 | 100%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  | 0 | 2595 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 | 100%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 | 364.68 | 578017.8 | 3095.32 | 4906082.2 | 3460 | 5484100 | 98.86%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 82 | 369000 |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 100%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 4200 | 25200000 | 210 | 1260000 | 3836 | 23016000 | 4046 | 24276000 | 96.33%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 252 | 453600 |  | 0 | 248 | 446400 | 248 | 446400 | 98.41%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 178.4 | 1070400 |  | 0 | 178.4 | 1070400 | 178.4 | 1070400 | 100%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 76 | 62403600 |  | 0 | 76 | 62403600 | 76 | 62403600 | 100%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 150 | 600000 |  | 0 | 150 | 600000 | 150 | 600000 | 100%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 600 | 600000 | 15 | 15000 | 584.7 | 584700 | 599.7 | 599700 | 99.95%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 | 1 | 237000 | 7 | 1659000 | 8 | 1896000 | 100%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 42 | 115828272 | 2 | 5515632 | 38 | 104797008 | 40 | 110312640 | 95.24%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  | 0 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 215.002 | 4842060.92 |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 100%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 | 1 | 2750000 | 2 | 5500000 | 3 | 8250000 | 100%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 | 1 | 4872000 | 3 | 14616000 | 4 | 19488000 | 100%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 | 8 | 2593600 | 102 | 33068400 | 110 | 35662000 | 100%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  | 0 | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 3 | 6000000 |  | 0 | 3 | 6000000 | 3 | 6000000 | 100%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  | 0 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 4 | 680000 |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 100%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 5 | 180000 |  | 0 | 5 | 180000 | 5 | 180000 | 100%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 7 | 770000 |  | 0 | 5 | 550000 | 5 | 550000 | 71.43%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  | 0 | 9 | 5670000 | 9 | 5670000 | 100%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-81 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadania | UND |  | 260000 | 0 | 20 | 5200000 |  | 0 | 20 | 5200000 | 20 | 5200000 | 100%
NP-82 | Reuniones de socializacion de Inicio, Avance y cierre de Obra | UND |  | 765000 | 0 | 9 | 6885000 | 3 | 2295000 | 6 | 4590000 | 9 | 6885000 | 100%
NP-83 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista | UND |  | 665000 | 0 | 20 | 13300000 |  | 0 | 20 | 13300000 | 20 | 13300000 | 100%
NP-84 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND |  | 137280 | 0 | 4 | 549120 |  | 0 | 4 | 549120 | 4 | 549120 | 100%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 2765107802.83 |  | 304349145.8 |  | 1820801838.23 |  | 2125150984.03 |  |  | 639956818.8
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  | 0 | 198.05 | 7443709.25 | 198.05 | 7443709.25 | 100%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 13809.9 | 249876330.6 |  | 0 | 13802.84 | 249748586.96 | 13802.84 | 249748586.96 | 99.95%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  | 0 | 325 | 5411575 | 325 | 5411575 | 99.69%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  | 0 | 25946.99 | 33367829.14 | 25946.99 | 33367829.14 | 100%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 |  | 0 | 304 | 143681648 | 304 | 143681648 | 98.7%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
NP-54 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.2/0 AWG Aislado XLPE | ml |  | 280053 |  | 1216.11 | 340575253.83 |  | 0 | 1216.11 | 340575253.83 | 1216.11 | 340575253.83 | 100%
NP-55 | Suministro e Instalacion Poste de Concreto de 12 mx 510 Kg-f | Und |  | 1559483 |  | 4 | 6237932 | 2 | 3118966 | 2 | 3118966 | 4 | 6237932 | 100%
NP-56 | Templetes en Media Tension para Poste | Und |  | 567240 |  | 4 | 2268960 |  | 0 | 4 | 2268960 | 4 | 2268960 | 100%
NP-57 | Suministro e Instalacion de Cable ACSR 1/0 AWG para LMT acometida Estadio Guillermo Plazas | ml |  | 18148 |  | 70 | 1270360 |  | 0 | 70 | 1270360 | 70 | 1270360 | 100%
NP-58 | Vestida Estructura con cruceta Doble y retenidad para Red de 13,8 KV, Inc. Ascesorios , aisladores | und |  | 713744 |  | 3 | 2141232 |  | 0 | 3 | 2141232 | 3 | 2141232 | 100%
NP-59 | Descope de linea de Media Tension 13.8 Kv en afloramiento Nodo llegada Estadio GPA | Und |  | 298801 |  | 1 | 298801 |  | 0 | 1 | 298801 | 1 | 298801 | 100%
NP-60 | Suministro y Montaje de Estructura de Afloramiento de Red Subterranea 34.5 KV | Und |  | 2538808 |  | 4 | 10155232 | 3 | 7616424 | 1 | 2538808 | 4 | 10155232 | 100%
NP-61 | Cuchillas de Corte de 34.5 KV | Jgo |  | 3696166 |  | 4 | 14784664 | 3 | 11088498 | 1 | 3696166 | 4 | 14784664 | 100%
NP-62 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 1" ( son dos ductos) alumbrado Publico | ml |  | 31461 |  | 1950 | 61348950 |  | 0 | 1950 | 61348950 | 1950 | 61348950 | 100%
NP-63 | Instalación de CS 274 para Redes de baja Tension para Alumbrado Publico | Und |  | 1674519 |  | 47 | 78702393 |  | 0 | 47 | 78702393 | 47 | 78702393 | 100%
NP-64 | Salida de Iluminacion para Lampara CPY ( incluye tuberia PVC de 1" con ducto de reserva + ascesorios de instalacion sobre placa de concreto ) | Und |  | 418220 |  | 30 | 12546600 |  | 0 | 30 | 12546600 | 30 | 12546600 | 100%
NP-65 | Marca vial con pintura termoplastica | m2 |  | 68247 |  | 560 | 38218320 |  | 0 | 560 | 38218320 | 560 | 38218320 | 100%
NP-66 | Señal vertical tipo Bandera ( incluye Instalacion) | Und |  | 1957388 |  | 7 | 13701716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-67 | Delineador Tubular Flexible | Und |  | 92775 |  | 62 | 5752050 | 62 | 5752050 | 0 | 0 | 62 | 5752050 | 100%
NP-68 | Bordillo No traspasable | Und |  | 78130 |  | 165 | 12891450 | 165 | 12891450 | 0 | 0 | 165 | 12891450 | 100%
NP-69 | Anclaje piramidal para Poste T1/ T2 | Und |  | 691283 |  | 2 | 1382566 |  | 0 | 2 | 1382566 | 2 | 1382566 | 100%
NP-70 | Pedestal para Equipo de Control | Und |  | 838223 |  | 1 | 838223 |  | 0 | 1 | 838223 | 1 | 838223 | 100%
NP-71 | Caja en Concreto de 40 x 40 con Tapa | Und |  | 406338 |  | 4 | 1625352 |  | 0 | 4 | 1625352 | 4 | 1625352 | 100%
NP-72 | Ducto en PVC D= 2" ( Trafico Pesado ) Semaforizacion | ml |  | 19466 |  | 60 | 1167960 |  | 0 | 60 | 1167960 | 60 | 1167960 | 100%
NP-73 | Cinta de Dilatacion en concreto de 3000 P.S.I Seccion A: 0.10 H: desde 0.30 hasta 0.45 m, Inc. Acero de Refuerzo | ml |  | 49548 |  | 4350.79 | 215572942.92 |  | 0 | 4349.57 | 215512494.36 | 4349.57 | 215512494.36 | 99.97%
NP-74 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , TIPO GUIA , Incluye arena de revoque | m2 |  | 82622 |  | 200 | 16524400 |  | 0 | 200 | 16524400 | 200 | 16524400 | 100%
NP-75 | Adoquin Tipo Vehicular para Andenes Pompeyanos | m2 |  | 83006 |  | 427 | 35443562 |  | 0 | 254.19 | 21099295.14 | 254.19 | 21099295.14 | 59.53%
NP-76 | Empradizacion zonas verdes con grama ( incluye tierra negra + grama) | m2 |  | 23572 |  | 3500 | 82502000 | 3499.9 | 82499642.8 | 0 | 0 | 3499.9 | 82499642.8 | 100%
NP-77 | Realce de Camaras | und |  | 955249 |  | 35 | 33433715 |  | 0 | 35 | 33433715 | 35 | 33433715 | 100%
NP-78 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor - XLPE AL. 90° C 4/0 AWG -133% | ml |  | 521294 |  | 548.52 | 285940184.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-79 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor N° 350 KCMIL - XLPE -133% | ml |  | 849490 |  | 367.82 | 312459411.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-80 | Andenes en Concreto | m2 |  | 66331 |  | 2633.86 | 174706567.66 |  | 0 | 2633.86 | 174706567.66 | 2633.86 | 174706567.66 | 100%
NP-85 | Estacion de Carga solar fotovoltáica | Und |  | 24982567 |  | 2 | 49965134 | 2 | 49965134 | 0 | 0 | 2 | 49965134 | 100%
NP-86 | Gimnasio Biosaludable | Und |  | 4957525 |  | 20 | 99150500 | 20 | 99150500 | 0 | 0 | 20 | 99150500 | 100%
NP-87 | Juego infantil resorte Metalico | Und |  | 3551442 |  | 6 | 21308652 | 6 | 21308652 | 0 | 0 | 6 | 21308652 | 100%
NP-88 | Juego infantil Balancin Doble | Und |  | 5713725 |  | 1 | 5713725 | 1 | 5713725 | 0 | 0 | 1 | 5713725 | 100%
NP-88 | Juego Infantil Balancin Circular | Und |  | 5244104 |  | 1 | 5244104 | 1 | 5244104 | 0 | 0 | 1 | 5244104 | 100%
NP-89 | Juego Infantil Carrusel | Und |  | 11413478 |  | 1 | 11413478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 26624639041.3844 |  | 681930602.58 |  | 24037332630.7 |  | 24719263233.3 | 92.84% |  | -1905375808.0844
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 7721145322.0015 |  | 197759874.75 |  | 6970826462.9 |  | 7168586337.7
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5591174198.6907 |  | 143205426.54 |  | 5047839852.4 |  | 5191045279
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 798739171.2415 |  | 20457918.08 |  | 721119978.9 |  | 741577897
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1331231952.0692 |  | 34096530.13 |  | 1201866631.5 |  | 1235963161.7
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 34345784363.3859
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 35949494577.3859
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 879690477.33 |  | 31008159093.6 |  | 31887849571
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 0 |  | 3286206219.39 |  | 3286206219.39 |  |  | 0
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 879690477.33 | PAGADO ANTERIOR: | 27721952874.2 | PAGADO TOTAL: | 28601643351.6 |  |  | 3100518639.3873 | -185687580.0027
| ING. WILMAR CAMPO BENAVIDES |  | ING. JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | ING. LUIS ESTEBAN BARACALDO
| RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
| UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## PRE-ACTA 21 (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  | 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 21
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | 3340597969.51 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 35949494577.3827 |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | 2 MESES
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 20 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 2761251773.1 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 21: |  |  | 378723123 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 3139974896.1 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR: |  | 39456256.7127
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 2 |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 0 |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  | 0 | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11635851342.37 |  | 0 |  | 11391456524.1519 |  | 11391456524.1519 |  |  | -244394818.2181
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 |  | 0 | 2409.61 | 2796578908.34 | 2409.61 | 2796578908.34 | 100%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 | 121.2762 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 | 100%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 0 | 698826.24 | 1229235356.16 | 698826.24 | 1229235356.16 | 100%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 662202.0903 | 2695824709.412 |  | 0 | 662200.88 | 2695819782.48 | 662200.88 | 2695819782.48 | 100%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  | 0 | 15150.51 | 119643577.47 | 15150.51 | 119643577.47 | 50%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 | 153.67 | 81101801.22 | 153.67 | 81101801.22 | 99.95%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 15270.5805 | 591307418.121 |  | 0 | 13974.6 | 541124461.2 | 13974.6 | 541124461.2 | 91.51%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 137.08 | 40047647.84 |  | 0 | 137.08 | 40047647.84 | 137.08 | 40047647.84 | 100%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 761.07 | 452920367.7 |  | 0 | 711.6 | 423480276 | 711.6 | 423480276 | 93.5%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 40 | 85681200 |  | 0 | 40 | 85681200 | 40 | 85681200 | 100%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 |  | 0 | 16 | 102893312 | 16 | 102893312 | 100%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 |  | 0 | 240 | 50594160 | 240 | 50594160 | 100%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 |  | 0 | 1320 | 278267880 | 1320 | 278267880 | 100%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  | 0 | 155.95 | 6421241.25 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | -4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3190380896.3671 |  | 354366755.3 |  | 2781213694.95 |  | 3135580450.25
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3470.67 | 309424113.18 | 579.3 | 51646912.2 | 2895.95 | 258185526.3 | 3475.25 | 309832438.5 | 100.1% |  | 3470.67 | 574.72 | 51238586.88
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 2906.91 | 235174832.82 | 115.74 | 9363597.48 | 2791.17 | 225811235.34 | 2906.91 | 235174832.82 | 100% |  | 2906.91 | 115.74 | 9363597.48
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 50674.51 | 93291772.91 | 26642.72 | 49049247.52 | 24031.39 | 44241788.99 | 50674.11 | 93291036.51 | 100% |  | 50674.51 | 26643.12 | 49049983.92
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 2770.6058 | 199073569.0194 |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 97.17% |  | 2770.61 | 78.47 | 5638226.44
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3372.8683 | 2207913301.4977 | 373.21 | 244306998.1 | 2999.66 | 1963607432.6 | 3372.87 | 2207914430.7 | 100% |  | 3372.87 | 373.21 | 244306998.1
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5758.72 | 94471801.6 |  | 0 | 3854.72 | 63236681.6 | 3854.72 | 63236681.6 | 66.94% |  | 5758.72 | 1904 | 31235120
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 |  | 0 | 20838.36 | 32695386.84 | 20838.36 | 32695386.84 | 64.07% |  | 32524.88 | 11686.52 | 18336149.88
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 1611556550.4544 |  | 434156888.88 |  | 60461924.12 |  | 494618813 |  |  |  |  | 409168662.7
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 2429.7734 | 174584078.3368 | 705.14 | 50665719.28 | 0 | 0 | 705.14 | 50665719.28 | 29.02%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 383.64 | 6293614.2 |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 2.76%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 372.64 | 33222346.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 24367.53 | 44860622.73 | 6155.94 | 11333085.54 | 0 | 0 | 6155.94 | 11333085.54 | 25.26%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 2555.29 | 1348628400.91 | 705.14 | 372158084.06 | 114.23 | 60288195.17 | 819.37 | 432446279.23 | 32.07%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 2111.4581 | 3312877.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 716998118.3756 |  | 226585288.22 |  | 111360720.78 |  | 337946009 |  |  | -379052109.3756
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 4230 | 273681000 | 1133.92 | 73364624 | 37.94 | 2454718 | 1171.86 | 75819342 | 27.7%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 720.72 | 46630584 | 181.84 | 11765048 | 35.47 | 2294909 | 217.31 | 14059957 | 30.15%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 183.2 | 12116664.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 95 | 6283205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 797.7019 | 87251036.21 | 607.07 | 66400102.46 | 103.22 | 11289997.16 | 710.29 | 77690099.62 | 89.04%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 1050.75 | 75738060 |  | 0 | 354.25 | 25534340 | 354.25 | 25534340 | 33.71%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 21863.61 | 34304004.09 | 4534.97 | 7115367.93 | 119.79 | 187950.51 | 4654.76 | 7303318.44 | 21.29%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 500.18 | 42496793.34 | 274.6 | 23330839.8 | 0 | 0 | 274.6 | 23330839.8 | 54.9%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 3226.2496 | 45390105.4281 | 1365.25 | 19207702.25 | 1785.4 | 25118792.6 | 3150.65 | 44326494.85 | 97.66%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 2042.3075 | 33504054.5375 |  | 0 | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 100%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 1934.71 | 59602610.97 | 824.54 | 25401603.78 | 356.28 | 10975917.96 | 1180.82 | 36377521.74 | 61.03%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 400017639.04 |  | 88955698.98 |  | 152326944.45 |  | 241282643.43 |  |  | -158734995.61
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 620.17 | 14753224.13 | 520 | 12370280 | 100 | 2378900 | 620 | 14749180 | 99.97%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3750 | 186903750 | 545.78 | 27202220.98 | 2620.03 | 130584915.23 | 3165.81 | 157787136.21 | 84.42%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 | 100 | 4096700 | 100 | 4096700 | 100%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 5915.105 | 161340404.91 | 1810.5 | 49383198 | 544.82 | 14860510.32 | 2355.32 | 64243708.32 | 39.82%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  | 0 | 14.67 | 405918.9 | 14.67 | 405918.9 | 4.89%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 130 | 20256990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 120747396.6 |  | 25895035.4 |  | 68865704 |  | 94760739.4 |  |  | -25986657.2
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 611.56 | 51881692.6 | 305.24 | 25895035.4 | 0 | 0 | 305.24 | 25895035.4 | 49.91%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 25 | 7120950 |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 100%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 102559544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -102559544
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 12090 | 64633140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 2000 | 5346000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 55 | 14696440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 1967 | 17883964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 3713754523.3755 |  | 207856170.52 |  | 3005102686.89 |  | 3212958857.41 | 86.52%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 1952346563.28 |  | 13660897.24 |  | 1452317461.53 |  | 1465978358.77 | 75.09%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 8509727.24 |  | 929629239.09 |  | 938138966.33 | 99.97% |  | -249327.93
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 | 339.92 | 5576387.6 | 1750.12 | 28710718.6 | 2090.04 | 34287106.2 | 99.53%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 | 1869.56 | 2933339.64 | 9625.67 | 15102676.23 | 11495.23 | 18036015.87 | 99.53%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 | 2 | 8489436 | 2 | 8489436 | 100%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1013958269.02 |  | 5151170 |  | 522688222.44 |  | 527839392.44 |  |  | -486118876.58
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 | 314 | 5151170 | 894.81 | 14679358.05 | 1208.81 | 19830528.05 | 99.55%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 | 6 | 4264356 | 6 | 4264356 | 100%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 | 9 | 5962347 | 9 | 5962347 | 100%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 | 2 | 1324966 | 2 | 1324966 | 25%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 | 31 | 3152421 | 31 | 3152421 | 100%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 16 | 46823840 |  | 0 | 10 | 29264900 | 10 | 29264900 | 62.5%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 | 32 | 79897440 | 32 | 79897440 | 100%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 | 1 | 4062554 | 1 | 4062554 | 25%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 13 | 103330175 |  | 0 | 4 | 31793900 | 4 | 31793900 | 30.77%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1681829328.0955 |  | 194195273.28 |  | 1473206593.36 |  | 1667401866.64
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1274027305.2855 |  | 194195273.28 |  | 1069139464.57 |  | 1263334737.85 |  |  | -10692567.4355
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 0 | 5785.53 | 94911619.65 | 5785.53 | 94911619.65 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 0 | 31820.42 | 49926238.98 | 31820.42 | 49926238.98 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1329.5973 | 102071852.5255 | 74.16 | 5693189.04 | 1255.44 | 96378873.36 | 1329.6 | 102072062.4 | 100%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 0 | 464.25 | 67716897.75 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 514.1 | 133847991.4 | 66 | 17183364 | 407.03 | 105971888.62 | 473.03 | 123155252.62 | 92.01%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 156 | 51587016 | 126 | 41666436 | 30 | 9920580 | 156 | 51587016 | 100%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 0 | 414.55 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 0 | 136.06 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 45 | 115032960 | 5 | 12781440 | 40 | 102251520 | 45 | 115032960 | 100%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 47 | 133457863 | 18 | 51111522 | 29 | 82346341 | 47 | 133457863 | 100%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 144.16 | 131101410.56 | 56.64 | 51509322.24 | 87.52 | 79592088.32 | 144.16 | 131101410.56 | 100%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 | 12 | 3000000 | 28 | 7000000 | 40 | 10000000 | 100%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 | 15 | 5250000 | 25 | 8750000 | 40 | 14000000 | 100%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 | 20 | 6000000 | 20 | 6000000 | 40 | 12000000 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 0 |  | 404067128.79 |  | 404067128.79
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 0 | 46.4994 | 42730574.84 | 46.4994 | 42730574.84 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 | 8 | 60350768 | 8 | 60350768 | 100%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 0 | 1 | 34934844 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 0 | 1 | 9370023 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 | 2 | 14007200 | 2 | 14007200 | 100%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 | 7 | 31801504 | 7 | 31801504 | 100%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 | 2 | 17634176 | 2 | 17634176 | 100%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 | 2 | 16520654 | 2 | 16520654 | 100%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 | 1 | 13402555 | 1 | 13402555 | 100%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 | 1 | 18700572 | 1 | 18700572 | 100%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 | 60 | 54564960 | 60 | 54564960 | 100%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 | 1 | 3122490 | 1 | 3122490 | 100%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 | 5 | 12472835 | 5 | 12472835 | 100%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 | 1 | 3175482 | 1 | 3175482 | 100%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 | 1 | 7745541 | 1 | 7745541 | 100%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 | 1 | 4670274 | 1 | 4670274 | 100%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 | 1 | 4634392 | 1 | 4634392 | 100%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 | 1 | 28512298 | 1 | 28512298 | 100%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 | 3 | 20696220 | 3 | 20696220 | 100%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 319097403.9 |  | 16660467 |  | 267091220 |  | 283751687
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 | 143 | 32890000 | 143 | 32890000 | 89.38%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 6 | 1380000 |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 100%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 590 | 19422800 | 60 | 1975200 | 447 | 14715240 | 507 | 16690440 | 85.93%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 89999.9986 | 6299999.9 | 21218.1 | 1485267 | 50500 | 3535000 | 71718.1 | 5020267 | 79.69%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 | 1 | 3300000 | 12 | 39600000 | 13 | 42900000 | 92.86%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4679 | 168444000 | 270 | 9720000 | 3929 | 141444000 | 4199 | 151164000 | 89.74%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 | 2700 | 2443500 | 2700 | 2443500 | 67.5%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 | 15 | 2343000 | 15 | 2343000 | 83.33%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 2000.0033 | 2400004 | 150 | 180000 | 1317.9 | 1581480 | 1467.9 | 1761480 | 73.39%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 | 80 | 2280000 | 80 | 2280000 | 100%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 2 | 184000 |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 100%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 656718027.36 |  | 103485406.64 |  | 495711213.76 |  | 599196620.4
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 30 | 7194000 |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 33.33%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 400 | 600000 |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 75%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 15 | 2340000 |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 33.33%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 3 | 10440750 |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 66.67%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 100%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 19 | 19831250 | 4 | 4175000 | 14 | 14612500 | 18 | 18787500 | 94.74%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 | 1 | 2530000 | 1 | 2530000 | 100%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 5 | 3825000 |  | 0 | 4 | 3060000 | 4 | 3060000 | 80%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 0 | 0 | -23 | -15065000 | 23 | 15065000 | 0 | 0 | 0%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 0 | 0 | -14 | -10710000 | 14 | 10710000 | 0 | 0 | 0%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 | 0 | 0 | 2595 | 42414112.44 | 100%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 | 1721.72 | 2728926.2 | 1353.6 | 2145456 | 3075.32 | 4874382.2 | 87.87%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 82 | 369000 |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 100%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 4200 | 25200000 | 2795 | 16770000 | 721 | 4326000 | 3516 | 21096000 | 83.71%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 252 | 453600 | 48 | 86400 | 200 | 360000 | 248 | 446400 | 98.41%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 178.4 | 1070400 |  | 0 | 178.4 | 1070400 | 178.4 | 1070400 | 100%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 0 | 0 | -4 | -860000 | 4 | 860000 | 0 | 0 | 0%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 76 | 62403600 | 4 | 3284400 | 68 | 55834800 | 72 | 59119200 | 94.74%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 150 | 600000 | 16 | 64000 | 132 | 528000 | 148 | 592000 | 98.67%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 600 | 600000 | 29 | 29000 | 499.7 | 499700 | 528.7 | 528700 | 88.12%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 | 1 | 237000 | 5 | 1185000 | 6 | 1422000 | 75%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 42 | 115828272 | 8 | 22062528 | 28 | 77218848 | 36 | 99281376 | 85.71%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  | 0 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 215.002 | 4842060.92 |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 100%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  | 0 | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 |  | 0 | 3 | 14616000 | 3 | 14616000 | 75%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 | 23 | 7456600 | 68 | 22045600 | 91 | 29502200 | 82.73%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 | 290 | 4062320 | 2999.72 | 42020077.76 | 3289.72 | 46082397.76 | 109.7%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 3 | 6000000 | 1 | 2000000 | 2 | 4000000 | 3 | 6000000 | 100%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  | 0 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 4 | 680000 |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 100%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 5 | 180000 | 1 | 36000 | 4 | 144000 | 5 | 180000 | 100%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 7 | 770000 | 1 | 110000 | 4 | 440000 | 5 | 550000 | 71.43%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 | 3 | 1890000 | 6 | 3780000 | 9 | 5670000 | 100%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-81 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadania | UND |  | 260000 | 0 | 20 | 5200000 | 19 | 4940000 | 0 | 0 | 19 | 4940000 | 95%
NP-82 | Reuniones de socializacion de Inicio, Avance y cierre de Obra | UND |  | 765000 | 0 | 9 | 6885000 | 6 | 4590000 | 0 | 0 | 6 | 4590000 | 66.67%
NP-83 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista | UND |  | 665000 | 0 | 20 | 13300000 | 19 | 12635000 | 0 | 0 | 19 | 12635000 | 95%
NP-84 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND |  | 137280 | 0 | 4 | 549120 | 4 | 549120 | 0 | 0 | 4 | 549120 | 100%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 2572312209.83 |  | 81817067.07 |  | 1491700113.02 |  | 1573517180.09
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 13809.9 | 249876330.6 | 653.92 | 11832028.48 | 12908.85 | 233572731.9 | 13562.77 | 245404760.38 | 98.21%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 | 54 | 899154 | 271 | 4512421 | 325 | 5411575 | 99.69%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 | 1535.4 | 1974524.4 | 24411.59 | 31393304.74 | 25946.99 | 33367829.14 | 100%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 | 66 | 31194042 | 242 | 114378154 | 308 | 145572196 | 100%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
NP-54 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.2/0 AWG Aislado XLPE | ml |  | 280053 |  | 1216.11 | 340575253.83 |  | 0 | 1216.11 | 340575253.83 | 1216.11 | 340575253.83 | 100%
NP-55 | Suministro e Instalacion Poste de Concreto de 12 mx 510 Kg-f | Und |  | 1559483 |  | 4 | 6237932 |  | 0 | 2 | 3118966 | 2 | 3118966 | 50%
NP-56 | Templetes en Media Tension para Poste | Und |  | 567240 |  | 4 | 2268960 |  | 0 | 4 | 2268960 | 4 | 2268960 | 100%
NP-57 | Suministro e Instalacion de Cable ACSR 1/0 AWG para LMT acometida Estadio Guillermo Plazas | ml |  | 18148 |  | 70 | 1270360 |  | 0 | 70 | 1270360 | 70 | 1270360 | 100%
NP-58 | Vestida Estructura con cruceta Doble y retenidad para Red de 13,8 KV, Inc. Ascesorios , aisladores | und |  | 713744 |  | 3 | 2141232 |  | 0 | 3 | 2141232 | 3 | 2141232 | 100%
NP-59 | Descope de linea de Media Tension 13.8 Kv en afloramiento Nodo llegada Estadio GPA | Und |  | 298801 |  | 1 | 298801 |  | 0 | 1 | 298801 | 1 | 298801 | 100%
NP-60 | Suministro y Montaje de Estructura de Afloramiento de Red Subterranea 34.5 KV | Und |  | 2538808 |  | 4 | 10155232 |  | 0 | 1 | 2538808 | 1 | 2538808 | 25%
NP-61 | Cuchillas de Corte de 34.5 KV | Jgo |  | 3696166 |  | 4 | 14784664 |  | 0 | 1 | 3696166 | 1 | 3696166 | 25%
NP-62 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 1" ( son dos ductos) alumbrado Publico | ml |  | 31461 |  | 1950 | 61348950 |  | 0 | 1950 | 61348950 | 1950 | 61348950 | 100%
NP-63 | Instalación de CS 274 para Redes de baja Tension para Alumbrado Publico | Und |  | 1674519 |  | 47 | 78702393 |  | 0 | 47 | 78702393 | 47 | 78702393 | 100%
NP-64 | Salida de Iluminacion para Lampara CPY ( incluye tuberia PVC de 1" con ducto de reserva + ascesorios de instalacion sobre placa de concreto ) | Und |  | 418220 |  | 30 | 12546600 |  | 0 | 30 | 12546600 | 30 | 12546600 | 100%
NP-65 | Marca vial con pintura termoplastica | m2 |  | 68247 |  | 560 | 38218320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-66 | Señal vertical tipo Bandera ( incluye Instalacion) | Und |  | 1957388 |  | 7 | 13701716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-67 | Delineador Tubular Flexible | Und |  | 92775 |  | 62 | 5752050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-68 | Bordillo No traspasable | Und |  | 78130 |  | 165 | 12891450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-69 | Anclaje piramidal para Poste T1/ T2 | Und |  | 691283 |  | 2 | 1382566 | 2 | 1382566 | 0 | 0 | 2 | 1382566 | 100%
NP-70 | Pedestal para Equipo de Control | Und |  | 838223 |  | 1 | 838223 | 1 | 838223 | 0 | 0 | 1 | 838223 | 100%
NP-71 | Caja en Concreto de 40 x 40 con Tapa | Und |  | 406338 |  | 4 | 1625352 | 4 | 1625352 | 0 | 0 | 4 | 1625352 | 100%
NP-72 | Ducto en PVC D= 2" ( Trafico Pesado ) Semaforizacion | ml |  | 19466 |  | 60 | 1167960 | 60 | 1167960 | 0 | 0 | 60 | 1167960 | 100%
NP-73 | Cinta de Dilatacion en concreto de 3000 P.S.I Seccion A: 0.10 H: desde 0.30 hasta 0.45 m, Inc. Acero de Refuerzo | ml |  | 49548 |  | 4350.79 | 215572942.92 | 567.57 | 28121958.36 | 843 | 41768964 | 1410.57 | 69890922.36 | 32.42%
NP-74 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , TIPO GUIA , Incluye arena de revoque | m2 |  | 82622 |  | 200 | 16524400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-75 | Adoquin Tipo Vehicular para Andenes Pompeyanos | m2 |  | 83006 |  | 427 | 35443562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-76 | Empradizacion zonas verdes con grama ( incluye tierra negra + grama) | m2 |  | 23572 |  | 3500 | 82502000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-77 | Realce de Camaras | und |  | 955249 |  | 35 | 33433715 |  | 0 | 35 | 33433715 | 35 | 33433715 | 100%
NP-78 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor - XLPE AL. 90° C 4/0 AWG -133% | ml |  | 521294 |  | 548.52 | 285940184.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-79 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor N° 350 KCMIL - XLPE -133% | ml |  | 849490 |  | 367.82 | 312459411.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-80 | Andenes en Concreto | m2 |  | 66331 |  | 2633.86 | 174706567.66 | 41.93 | 2781258.83 | 2351.86 | 156001225.66 | 2393.79 | 158782484.49 | 90.89%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 26624639041.3844 |  | 1539778778.01 |  | 21405052504.6 |  | 22944831282.6 | 86.18%
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 7721145322.0015 |  | 446535845.62 |  | 6207465226.3 |  | 6654001072
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5591174198.6907 |  | 323353543.38 |  | 4495061026 |  | 4818414569.3
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 798739171.2415 |  | 46193363.34 |  | 642151575.1 |  | 688344938.5
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1331231952.0692 |  | 76988938.9 |  | 1070252625.2 |  | 1147241564.1
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 34345784363.3859
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 35949494577.3859
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 1986314623.63 |  | 27612517730.9 |  | 29598832354.6
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 378723123 |  | 2761251773.1 |  | 3100518639 |  |  | 39456256.7127
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 1607591500.63 | PAGADO ANTERIOR: | 24851265957.8 | PAGADO TOTAL: | 26498313715.6
| ING. WILMAR CAMPO BENAVIDES |  | ING. JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | ING. LUIS ESTEBAN BARACALDO
| RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
| UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## AMORTIZACIONES (hidden)
ANTICIPO CONTRATO |  | 3100518639
N° ACTA | VALOR | ACUMULADO | SALDO POR AMORTIZAR
ACTA 1 | 38739021 | 38739021 | 3061779618
ACTA2 | 49560204 | 88299225 | 3012219414
ACTA 3 | 77685554 | 165984779 | 2934533860
ACTA 4 | 95728999 | 261713778 | 2838804861
ACTA 5 | 130187203.21 | 391900981.21 | 2708617657.79
ACTA 6 | 176510499 | 568411480.21 | 2532107158.79
ACTA 7 | 223732258.2 | 792143738.41 | 2308374900.59
ACTA 8 | 78139664 | 870283402.41 | 2230235236.59
ACTA 9 | 250268737 | 1120552139.41 | 1979966499.59
ACTA 10 | 105050932 | 1225603071.41 | 1874915567.59
ACTA 11 | 96983224 | 1322586295.41 | 1777932343.59
ACTA 12 | 154385611 | 1476971906.41 | 1623546732.59
ACTA 13 | 198846271.9 | 1675818178.31 | 1424700460.69
ACTA 14 | 121289620 | 1797107798.31 | 1303410840.69
ACTA 15 | 131032961.9 | 1928140760.21 | 1172377878.79
ACTA 16 | 181183500.9 | 2109324261.11 | 991194377.89
ACTA 17 | 71859260.75 | 2181183521.86 | 919335117.14
ACTA 18 | 309267198.08 | 2490450719.94 | 610067919.06
ACTA 19 | 110670278.33 | 2601120998.27 | 499397640.73
ACTA 20 | 120674518.36 | 2721795516.63 | 378723122.37
ACTA 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## PRE-ACTA 22 (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  | 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 22
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | 3340597969.51 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 35949494577.3827 |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | 2 MESES
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 20 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 3100518639.39 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 22: |  |  | 0 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 3100518639.39 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR:
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 2 |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 0 |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  | 0 | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11635851342.37 |  | 192669522.43 |  | 11391456524.1519 |  | 11584126046.5819 |  |  | 51725295.7881
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 |  | 0 | 2409.61 | 2796578908.34 | 2409.61 | 2796578908.34 | 100%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 | 121.2762 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 | 100%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 0 | 698826.24 | 1229235356.16 | 698826.24 | 1229235356.16 | 100%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 662202.0903 | 2695824709.412 |  | 0 | 662200.88 | 2695819782.48 | 662200.88 | 2695819782.48 | 100%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 | 15149.49 | 119635522.53 | 15150.51 | 119643577.47 | 30300 | 239279100 | 100%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 | 153.67 | 81101801.22 | 153.67 | 81101801.22 | 99.95%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 15270.5805 | 591307418.121 | 1295.95 | 50181775.9 | 13974.6 | 541124461.2 | 15270.55 | 591306237.1 | 100%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 137.08 | 40047647.84 |  | 0 | 137.08 | 40047647.84 | 137.08 | 40047647.84 | 100%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 761.07 | 452920367.7 | 38.4 | 22852224 | 711.6 | 423480276 | 750 | 446332500 | 98.55%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 40 | 85681200 |  | 0 | 40 | 85681200 | 40 | 85681200 | 100%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 |  | 0 | 16 | 102893312 | 16 | 102893312 | 100%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 |  | 0 | 240 | 50594160 | 240 | 50594160 | 100%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 |  | 0 | 1320 | 278267880 | 1320 | 278267880 | 100%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  | 0 | 155.95 | 6421241.25 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | 4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3190380896.3671 |  | 30431437.51 |  | 3135171315.91 |  | 3165602753.42 |  |  | 24778142.9471
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3470.67 | 309424113.18 |  | 0 | 3470.67 | 309424113.18 | 3470.67 | 309424113.18 | 100% |  | 3470.67 | 0 | 0
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 2906.91 | 235174832.82 |  | 0 | 2906.9 | 235174023.8 | 2906.9 | 235174023.8 | 100% |  | 2906.91 | 0.01 | 809.02
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 50674.51 | 93291772.91 |  | 0 | 50674.11 | 93291036.51 | 50674.11 | 93291036.51 | 100% |  | 50674.51 | 0.4 | 736.4
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 2770.6058 | 199073569.0194 |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 97.17% |  | 2770.61 | 78.47 | 5638226.44
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3372.8683 | 2207913301.4977 |  | 0 | 3372.87 | 2207914430.7 | 3372.87 | 2207914430.7 | 100% |  | 3372.87 | 0 | 0
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5758.72 | 94471801.6 | 1215.58 | 19941589.9 | 3854.72 | 63236681.6 | 5070.3 | 83178271.5 | 88.05% |  | 5758.72 | 1904 | 31235120
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 | 6685.69 | 10489847.61 | 20838.36 | 32695386.84 | 27524.05 | 43185234.45 | 84.62% |  | 32524.88 | 5000.83 | 7846302.27
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 1611556550.4544 |  | 0 |  | 494618813 |  | 494618813 |  |  | 1116937737.4544 |  | 44721194.13
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 2429.7734 | 174584078.3368 |  | 0 | 705.14 | 50665719.28 | 705.14 | 50665719.28 | 29.02%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 383.64 | 6293614.2 |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 2.76%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 372.64 | 33222346.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 24367.53 | 44860622.73 |  | 0 | 6155.94 | 11333085.54 | 6155.94 | 11333085.54 | 25.26%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 2555.29 | 1348628400.91 |  | 0 | 819.37 | 432446279.23 | 819.37 | 432446279.23 | 32.07%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 2111.4581 | 3312877.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 716998118.3756 |  | 357430617.34 |  | 337946009 |  | 695376626.34 |  |  | 21621492.0356
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 4230 | 273681000 | 3058.14 | 197861658 | 1171.86 | 75819342 | 4230 | 273681000 | 100%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 720.72 | 46630584 | 503.41 | 32570627 | 217.31 | 14059957 | 720.72 | 46630584 | 100%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 183.2 | 12116664.8 | 183.2 | 12116664.8 | 0 | 0 | 183.2 | 12116664.8 | 100%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 95 | 6283205 | 95 | 6283205 | 0 | 0 | 95 | 6283205 | 100%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 797.7019 | 87251036.21 | 87.36 | 9555262.08 | 710.29 | 77690099.62 | 797.65 | 87245361.7 | 99.99%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 1050.75 | 75738060 | 417.5 | 30093400 | 354.25 | 25534340 | 771.75 | 55627740 | 73.45%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 21863.61 | 34304004.09 | 17208.85 | 27000685.65 | 4654.76 | 7303318.44 | 21863.61 | 34304004.09 | 100%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 500.18 | 42496793.34 | 207.86 | 17660409.18 | 274.6 | 23330839.8 | 482.46 | 40991248.98 | 96.46%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 3226.2496 | 45390105.4281 | 75.6 | 1063616.4 | 3150.65 | 44326494.85 | 3226.25 | 45390111.25 | 100%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 2042.3075 | 33504054.5375 |  | 0 | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 100%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 1934.71 | 59602610.97 | 753.89 | 23225089.23 | 1180.82 | 36377521.74 | 1934.71 | 59602610.97 | 100%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 400017639.04 |  | 147679087.82 |  | 241282643.43 |  | 388961731.25 |  |  | 11055907.79
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 620.17 | 14753224.13 |  | 0 | 620 | 14749180 | 620 | 14749180 | 99.97%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3750 | 186903750 | 400 | 19936400 | 3165.81 | 157787136.21 | 3565.81 | 177723536.21 | 95.09%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 | 100 | 4096700 | 100 | 4096700 | 100%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 5915.105 | 161340404.91 | 3559.72 | 97094922.72 | 2355.32 | 64243708.32 | 5915.04 | 161338631.04 | 100%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 | 285.33 | 7895081.1 | 14.67 | 405918.9 | 300 | 8301000 | 100%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 130 | 20256990 | 118 | 18387114 | 0 | 0 | 118 | 18387114 | 90.77%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 | 30 | 4365570 | 0 | 0 | 30 | 4365570 | 100%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 120747396.6 |  | 25986657.2 |  | 94760739.4 |  | 120747396.6 |  |  | 0
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 611.56 | 51881692.6 | 306.32 | 25986657.2 | 305.24 | 25895035.4 | 611.56 | 51881692.6 | 100%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 25 | 7120950 |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 100%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 102559544 |  | 64633140 |  | 0 |  | 64633140 |  |  | 37926404
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 12090 | 64633140 | 12090 | 64633140 | 0 | 0 | 12090 | 64633140 | 100%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 2000 | 5346000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 55 | 14696440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 1967 | 17883964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 3713754523.3755 |  | 0 |  | 3212958857.41 |  | 3212958857.41 | 86.52%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 1952346563.28 |  | 0 |  | 1465978358.77 |  | 1465978358.77 | 75.09%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 0 |  | 938138966.33 |  | 938138966.33 | 99.97% |  | 249327.93
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  | 0 | 2090.04 | 34287106.2 | 2090.04 | 34287106.2 | 99.53%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  | 0 | 11495.23 | 18036015.87 | 11495.23 | 18036015.87 | 99.53%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 | 2 | 8489436 | 2 | 8489436 | 100%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1013958269.02 |  | 0 |  | 527839392.44 |  | 527839392.44 |  |  | 486118876.58
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  | 0 | 1208.81 | 19830528.05 | 1208.81 | 19830528.05 | 99.55%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 | 6 | 4264356 | 6 | 4264356 | 100%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 | 9 | 5962347 | 9 | 5962347 | 100%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 | 2 | 1324966 | 2 | 1324966 | 25%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 | 31 | 3152421 | 31 | 3152421 | 100%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 16 | 46823840 |  | 0 | 10 | 29264900 | 10 | 29264900 | 62.5%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 | 32 | 79897440 | 32 | 79897440 | 100%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 | 1 | 4062554 | 1 | 4062554 | 25%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 13 | 103330175 |  | 0 | 4 | 31793900 | 4 | 31793900 | 30.77%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1681829328.0955 |  | 0 |  | 1667401866.64 |  | 1667401866.64
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1274027305.2855 |  | 0 |  | 1263334737.85 |  | 1263334737.85 |  |  | 10692567.4355
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 0 | 5785.53 | 94911619.65 | 5785.53 | 94911619.65 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 0 | 31820.42 | 49926238.98 | 31820.42 | 49926238.98 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1329.5973 | 102071852.5255 |  | 0 | 1329.6 | 102072062.4 | 1329.6 | 102072062.4 | 100%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 0 | 464.25 | 67716897.75 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 514.1 | 133847991.4 |  | 0 | 473.03 | 123155252.62 | 473.03 | 123155252.62 | 92.01%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 156 | 51587016 |  | 0 | 156 | 51587016 | 156 | 51587016 | 100%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 0 | 414.55 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 0 | 136.06 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 45 | 115032960 |  | 0 | 45 | 115032960 | 45 | 115032960 | 100%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 47 | 133457863 |  | 0 | 47 | 133457863 | 47 | 133457863 | 100%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 144.16 | 131101410.56 |  | 0 | 144.16 | 131101410.56 | 144.16 | 131101410.56 | 100%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  | 0 | 40 | 10000000 | 40 | 10000000 | 100%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  | 0 | 40 | 14000000 | 40 | 14000000 | 100%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  | 0 | 40 | 12000000 | 40 | 12000000 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 0 |  | 404067128.79 |  | 404067128.79 |  |  | 3734894.02
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 0 | 46.4994 | 42730574.84 | 46.4994 | 42730574.84 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 | 8 | 60350768 | 8 | 60350768 | 100%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 0 | 1 | 34934844 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 0 | 1 | 9370023 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 | 2 | 14007200 | 2 | 14007200 | 100%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 | 7 | 31801504 | 7 | 31801504 | 100%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 | 2 | 17634176 | 2 | 17634176 | 100%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 | 2 | 16520654 | 2 | 16520654 | 100%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 | 1 | 13402555 | 1 | 13402555 | 100%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 | 1 | 18700572 | 1 | 18700572 | 100%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 | 60 | 54564960 | 60 | 54564960 | 100%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 | 1 | 3122490 | 1 | 3122490 | 100%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 | 5 | 12472835 | 5 | 12472835 | 100%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 | 1 | 3175482 | 1 | 3175482 | 100%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 | 1 | 7745541 | 1 | 7745541 | 100%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 | 1 | 4670274 | 1 | 4670274 | 100%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 | 1 | 4634392 | 1 | 4634392 | 100%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 | 1 | 28512298 | 1 | 28512298 | 100%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 | 3 | 20696220 | 3 | 20696220 | 100%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 319097403.9 |  | 13505000 |  | 283751687 |  | 297256687 |  |  | 21840716.9
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 | 143 | 32890000 | 143 | 32890000 | 89.38%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 6 | 1380000 |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 100%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 590 | 19422800 |  | 0 | 507 | 16690440 | 507 | 16690440 | 85.93%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 89999.9986 | 6299999.9 | 3500 | 245000 | 71718.1 | 5020267 | 75218.1 | 5265267 | 83.58%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 | 1 | 3300000 | 13 | 42900000 | 14 | 46200000 | 100%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4679 | 168444000 | 270 | 9720000 | 4199 | 151164000 | 4469 | 160884000 | 95.51%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 | 2700 | 2443500 | 2700 | 2443500 | 67.5%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 | 15 | 2343000 | 15 | 2343000 | 83.33%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 2000.0033 | 2400004 | 200 | 240000 | 1467.9 | 1761480 | 1667.9 | 2001480 | 83.39%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 | 80 | 2280000 | 80 | 2280000 | 100%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 2 | 184000 |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 100%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 656718027.36 |  | 17352682 |  | 595134300.4 |  | 612486982.4 |  |  | 44231044.96
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 30 | 7194000 |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 33.33%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 400 | 600000 |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 75%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 15 | 2340000 |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 33.33%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 3 | 10440750 |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 66.67%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 100%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 19 | 19831250 | 1 | 1043750 | 18 | 18787500 | 19 | 19831250 | 100%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 | 1 | 2530000 | 1 | 2530000 | 100%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 5 | 3825000 | 1 | 765000 | 4 | 3060000 | 5 | 3825000 | 100%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  | 0 | 2595 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 | 100%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 | 20 | 31700 | 3075.32 | 4874382.2 | 3095.32 | 4906082.2 | 88.44%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 82 | 369000 |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 100%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 4200 | 25200000 | 320 | 1920000 | 3516 | 21096000 | 3836 | 23016000 | 91.33%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 252 | 453600 |  | 0 | 248 | 446400 | 248 | 446400 | 98.41%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 178.4 | 1070400 |  | 0 | 178.4 | 1070400 | 178.4 | 1070400 | 100%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 76 | 62403600 | 4 | 3284400 | 72 | 59119200 | 76 | 62403600 | 100%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 150 | 600000 | 2 | 8000 | 148 | 592000 | 150 | 600000 | 100%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 600 | 600000 | 56 | 56000 | 528.7 | 528700 | 584.7 | 584700 | 97.45%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 | 1 | 237000 | 6 | 1422000 | 7 | 1659000 | 87.5%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 42 | 115828272 | 2 | 5515632 | 36 | 99281376 | 38 | 104797008 | 90.48%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  | 0 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 215.002 | 4842060.92 |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 100%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  | 0 | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 |  | 0 | 3 | 14616000 | 3 | 14616000 | 75%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 | 11 | 3566200 | 91 | 29502200 | 102 | 33068400 | 92.73%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  | 0 | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 3 | 6000000 |  | 0 | 3 | 6000000 | 3 | 6000000 | 100%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  | 0 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 4 | 680000 |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 100%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 5 | 180000 |  | 0 | 5 | 180000 | 5 | 180000 | 100%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 7 | 770000 |  | 0 | 5 | 550000 | 5 | 550000 | 71.43%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  | 0 | 9 | 5670000 | 9 | 5670000 | 100%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-81 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadania | UND |  | 260000 | 0 | 20 | 5200000 | 1 | 260000 | 19 | 4940000 | 20 | 5200000 | 100%
NP-82 | Reuniones de socializacion de Inicio, Avance y cierre de Obra | UND |  | 765000 | 0 | 9 | 6885000 |  | 0 | 6 | 4590000 | 6 | 4590000 | 66.67%
NP-83 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista | UND |  | 665000 | 0 | 20 | 13300000 | 1 | 665000 | 19 | 12635000 | 20 | 13300000 | 100%
NP-84 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND |  | 137280 | 0 | 4 | 549120 |  | 0 | 4 | 549120 | 4 | 549120 | 100%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 2572312209.83 |  | 589750459.97 |  | 1231051378.26 |  | 1820801838.23 |  |  | 751510371.6
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 | 198.05 | 7443709.25 | 0 | 0 | 198.05 | 7443709.25 | 100%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 13809.9 | 249876330.6 | 240.07 | 4343826.58 | 13562.77 | 245404760.38 | 13802.84 | 249748586.96 | 99.95%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  | 0 | 325 | 5411575 | 325 | 5411575 | 99.69%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  | 0 | 25946.99 | 33367829.14 | 25946.99 | 33367829.14 | 100%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 |  | 0 | 304 | 143681648 | 304 | 143681648 | 98.7%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
NP-54 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.2/0 AWG Aislado XLPE | ml |  | 280053 |  | 1216.11 | 340575253.83 | 1216.11 | 340575253.83 | 0 | 0 | 1216.11 | 340575253.83 | 100%
NP-55 | Suministro e Instalacion Poste de Concreto de 12 mx 510 Kg-f | Und |  | 1559483 |  | 4 | 6237932 |  | 0 | 2 | 3118966 | 2 | 3118966 | 50%
NP-56 | Templetes en Media Tension para Poste | Und |  | 567240 |  | 4 | 2268960 |  | 0 | 4 | 2268960 | 4 | 2268960 | 100%
NP-57 | Suministro e Instalacion de Cable ACSR 1/0 AWG para LMT acometida Estadio Guillermo Plazas | ml |  | 18148 |  | 70 | 1270360 |  | 0 | 70 | 1270360 | 70 | 1270360 | 100%
NP-58 | Vestida Estructura con cruceta Doble y retenidad para Red de 13,8 KV, Inc. Ascesorios , aisladores | und |  | 713744 |  | 3 | 2141232 |  | 0 | 3 | 2141232 | 3 | 2141232 | 100%
NP-59 | Descope de linea de Media Tension 13.8 Kv en afloramiento Nodo llegada Estadio GPA | Und |  | 298801 |  | 1 | 298801 |  | 0 | 1 | 298801 | 1 | 298801 | 100%
NP-60 | Suministro y Montaje de Estructura de Afloramiento de Red Subterranea 34.5 KV | Und |  | 2538808 |  | 4 | 10155232 |  | 0 | 1 | 2538808 | 1 | 2538808 | 25%
NP-61 | Cuchillas de Corte de 34.5 KV | Jgo |  | 3696166 |  | 4 | 14784664 |  | 0 | 1 | 3696166 | 1 | 3696166 | 25%
NP-62 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 1" ( son dos ductos) alumbrado Publico | ml |  | 31461 |  | 1950 | 61348950 |  | 0 | 1950 | 61348950 | 1950 | 61348950 | 100%
NP-63 | Instalación de CS 274 para Redes de baja Tension para Alumbrado Publico | Und |  | 1674519 |  | 47 | 78702393 |  | 0 | 47 | 78702393 | 47 | 78702393 | 100%
NP-64 | Salida de Iluminacion para Lampara CPY ( incluye tuberia PVC de 1" con ducto de reserva + ascesorios de instalacion sobre placa de concreto ) | Und |  | 418220 |  | 30 | 12546600 |  | 0 | 30 | 12546600 | 30 | 12546600 | 100%
NP-65 | Marca vial con pintura termoplastica | m2 |  | 68247 |  | 560 | 38218320 | 560 | 38218320 | 0 | 0 | 560 | 38218320 | 100%
NP-66 | Señal vertical tipo Bandera ( incluye Instalacion) | Und |  | 1957388 |  | 7 | 13701716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-67 | Delineador Tubular Flexible | Und |  | 92775 |  | 62 | 5752050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-68 | Bordillo No traspasable | Und |  | 78130 |  | 165 | 12891450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-69 | Anclaje piramidal para Poste T1/ T2 | Und |  | 691283 |  | 2 | 1382566 |  | 0 | 2 | 1382566 | 2 | 1382566 | 100%
NP-70 | Pedestal para Equipo de Control | Und |  | 838223 |  | 1 | 838223 |  | 0 | 1 | 838223 | 1 | 838223 | 100%
NP-71 | Caja en Concreto de 40 x 40 con Tapa | Und |  | 406338 |  | 4 | 1625352 |  | 0 | 4 | 1625352 | 4 | 1625352 | 100%
NP-72 | Ducto en PVC D= 2" ( Trafico Pesado ) Semaforizacion | ml |  | 19466 |  | 60 | 1167960 |  | 0 | 60 | 1167960 | 60 | 1167960 | 100%
NP-73 | Cinta de Dilatacion en concreto de 3000 P.S.I Seccion A: 0.10 H: desde 0.30 hasta 0.45 m, Inc. Acero de Refuerzo | ml |  | 49548 |  | 4350.79 | 215572942.92 | 2939 | 145621572 | 1410.57 | 69890922.36 | 4349.57 | 215512494.36 | 99.97%
NP-74 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , TIPO GUIA , Incluye arena de revoque | m2 |  | 82622 |  | 200 | 16524400 | 200 | 16524400 | 0 | 0 | 200 | 16524400 | 100%
NP-75 | Adoquin Tipo Vehicular para Andenes Pompeyanos | m2 |  | 83006 |  | 427 | 35443562 | 254.19 | 21099295.14 | 0 | 0 | 254.19 | 21099295.14 | 59.53%
NP-76 | Empradizacion zonas verdes con grama ( incluye tierra negra + grama) | m2 |  | 23572 |  | 3500 | 82502000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-77 | Realce de Camaras | und |  | 955249 |  | 35 | 33433715 |  | 0 | 35 | 33433715 | 35 | 33433715 | 100%
NP-78 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor - XLPE AL. 90° C 4/0 AWG -133% | ml |  | 521294 |  | 548.52 | 285940184.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-79 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor N° 350 KCMIL - XLPE -133% | ml |  | 849490 |  | 367.82 | 312459411.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-80 | Andenes en Concreto | m2 |  | 66331 |  | 2633.86 | 174706567.66 | 240.07 | 15924083.17 | 2393.79 | 158782484.49 | 2633.86 | 174706567.66 | 100%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 26624639041.3844 |  | 1439438604.27 |  | 22597894026.4 |  | 24037332630.7 | 90.28% |  | -2587306410.6844
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 7721145322.0015 |  | 417437195.24 |  | 6553389267.7 |  | 6970826462.9
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5591174198.6907 |  | 302282106.9 |  | 4745557745.5 |  | 5047839852.4
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 798739171.2415 |  | 43183158.13 |  | 677936820.8 |  | 721119978.9
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1331231952.0692 |  | 71971930.21 |  | 1129894701.3 |  | 1201866631.5
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 34345784363.3859
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 35949494577.3859
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 1856875799.51 |  | 29151283294.1 |  | 31008159093.6
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 0 |  | 3100518639.39 |  | 3100518639.39 |  |  | 0
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 1856875799.51 | PAGADO ANTERIOR: | 26050764654.7 | PAGADO TOTAL: | 27907640454.2 |  |  | 3100518639.3873 | -0.0027275
| ING. WILMAR CAMPO BENAVIDES |  | ING. JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | ING. LUIS ESTEBAN BARACALDO
| RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
| UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## PRE-ACTA 20 (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  | 30 DE OCTUBRE DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 20
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | 3340597969.51 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 35949494577.3827 |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | 2 MESES
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 20 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 2601120997.8 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 20: |  |  | 120674518.36 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 2721795516.16 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR: |  | -378723123.2273
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 2 |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 0 |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  | 0 | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11635851342.37 |  | 140099676.35 |  | 10945494390.4519 |  | 11085594066.8019 |  |  | -550257275.5681
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 |  | 0 | 2409.61 | 2796578908.34 | 2409.61 | 2796578908.34 | 100%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 | 121.2762 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 | 100%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 0 | 698826.24 | 1229235356.16 | 698826.24 | 1229235356.16 | 100%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 662202.0903 | 2695824709.412 | 11484.65 | 46754010.15 | 649260.67 | 2643140187.57 | 660745.32 | 2689894197.72 | 99.78%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 15270.5805 | 591307418.121 | 161.2 | 6241986.4 | 12413.45 | 480673610.9 | 12574.65 | 486915597.3 | 82.35%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 137.08 | 40047647.84 | 43.4 | 12679223.2 | 93.68 | 27368424.64 | 137.08 | 40047647.84 | 100%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 761.07 | 452920367.7 | 125.06 | 74424456.6 | 586.54 | 349055819.4 | 711.6 | 423480276 | 93.5%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 40 | 85681200 |  | 0 | 19 | 40698570 | 19 | 40698570 | 47.5%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 |  | 0 | 16 | 102893312 | 16 | 102893312 | 100%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 |  | 0 | 240 | 50594160 | 240 | 50594160 | 100%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 |  | 0 | 1320 | 278267880 | 1320 | 278267880 | 100%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  | 0 | 155.95 | 6421241.25 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | -4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3190380896.3671 |  | 0 |  | 2781213694.95 |  | 2781213694.95
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3470.67 | 309424113.18 |  | 0 | 2895.95 | 258185526.3 | 2895.95 | 258185526.3 | 83.44% |  | 3470.67 | 574.72 | 51238586.88
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 2906.91 | 235174832.82 |  | 0 | 2791.17 | 225811235.34 | 2791.17 | 225811235.34 | 96.02% |  | 2906.91 | 115.74 | 9363597.48
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 50674.51 | 93291772.91 |  | 0 | 24031.39 | 44241788.99 | 24031.39 | 44241788.99 | 47.42% |  | 50674.51 | 26643.12 | 49049983.92
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 2770.6058 | 199073569.0194 |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 97.17% |  | 2770.61 | 78.47 | 5638226.44
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3372.8683 | 2207913301.4977 |  | 0 | 2999.66 | 1963607432.6 | 2999.66 | 1963607432.6 | 88.93% |  | 3372.87 | 373.21 | 244306998.1
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5758.72 | 94471801.6 |  | 0 | 3854.72 | 63236681.6 | 3854.72 | 63236681.6 | 66.94% |  | 5758.72 | 1904 | 31235120
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 |  | 0 | 20838.36 | 32695386.84 | 20838.36 | 32695386.84 | 64.07% |  | 32524.88 | 11686.52 | 18336149.88
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 1611556550.4544 |  | 0 |  | 60461924.12 |  | 60461924.12 |  |  |  |  | 409168662.7
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 2429.7734 | 174584078.3368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 383.64 | 6293614.2 |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 2.76%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 372.64 | 33222346.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 24367.53 | 44860622.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 2555.29 | 1348628400.91 |  | 0 | 114.23 | 60288195.17 | 114.23 | 60288195.17 | 4.47%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 2111.4581 | 3312877.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 716998118.3756 |  | 0 |  | 111360720.78 |  | 111360720.78 |  |  | -605637397.5956
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 4230 | 273681000 |  | 0 | 37.94 | 2454718 | 37.94 | 2454718 | 0.8969%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 720.72 | 46630584 |  | 0 | 35.47 | 2294909 | 35.47 | 2294909 | 4.921%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 183.2 | 12116664.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 95 | 6283205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 797.7019 | 87251036.21 |  | 0 | 103.22 | 11289997.16 | 103.22 | 11289997.16 | 12.94%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 1050.75 | 75738060 |  | 0 | 354.25 | 25534340 | 354.25 | 25534340 | 33.71%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 21863.61 | 34304004.09 |  | 0 | 119.79 | 187950.51 | 119.79 | 187950.51 | 0.5479%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 500.18 | 42496793.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 3226.2496 | 45390105.4281 |  | 0 | 1785.4 | 25118792.6 | 1785.4 | 25118792.6 | 55.34%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 2042.3075 | 33504054.5375 |  | 0 | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 100%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 1934.71 | 59602610.97 |  | 0 | 356.28 | 10975917.96 | 356.28 | 10975917.96 | 18.42%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 400017639.04 |  | 0 |  | 152326944.45 |  | 152326944.45 |  |  | -247690694.59
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 620.17 | 14753224.13 |  | 0 | 100 | 2378900 | 100 | 2378900 | 16.12%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3750 | 186903750 |  | 0 | 2620.03 | 130584915.23 | 2620.03 | 130584915.23 | 69.87%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 | 100 | 4096700 | 100 | 4096700 | 100%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 5915.105 | 161340404.91 |  | 0 | 544.82 | 14860510.32 | 544.82 | 14860510.32 | 9.211%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  | 0 | 14.67 | 405918.9 | 14.67 | 405918.9 | 4.89%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 130 | 20256990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 120747396.6 |  | 0 |  | 68865704 |  | 68865704 |  |  | -51881692.6
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 611.56 | 51881692.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 25 | 7120950 |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 100%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 102559544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -102559544
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 12090 | 64633140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 2000 | 5346000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 55 | 14696440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 1967 | 17883964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 3713754523.3755 |  | 8779470 |  | 2996323216.89 |  | 3005102686.89 | 80.92%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 1952346563.28 |  | 8779470 |  | 1443537991.53 |  | 1452317461.53 | 74.39%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 0 |  | 929629239.09 |  | 929629239.09 | 99.07% |  | -8759055.17
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  | 0 | 1750.12 | 28710718.6 | 1750.12 | 28710718.6 | 83.34%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  | 0 | 9625.67 | 15102676.23 | 9625.67 | 15102676.23 | 83.34%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 | 2 | 8489436 | 2 | 8489436 | 100%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1013958269.02 |  | 8779470 |  | 513908752.44 |  | 522688222.44 |  |  | -491270046.58
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  | 0 | 894.81 | 14679358.05 | 894.81 | 14679358.05 | 73.69%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 | 6 | 4264356 | 6 | 4264356 | 100%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 | 9 | 5962347 | 9 | 5962347 | 100%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 | 2 | 1324966 | 2 | 1324966 | 25%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 | 31 | 3152421 | 31 | 3152421 | 100%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 16 | 46823840 | 3 | 8779470 | 7 | 20485430 | 10 | 29264900 | 62.5%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 | 32 | 79897440 | 32 | 79897440 | 100%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 | 1 | 4062554 | 1 | 4062554 | 25%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 13 | 103330175 |  | 0 | 4 | 31793900 | 4 | 31793900 | 30.77%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1681829328.0955 |  | 0 |  | 1473206593.36 |  | 1473206593.36
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1274027305.2855 |  | 0 |  | 1069139464.57 |  | 1069139464.57 |  |  | -204887840.7155
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 0 | 5785.53 | 94911619.65 | 5785.53 | 94911619.65 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 0 | 31820.42 | 49926238.98 | 31820.42 | 49926238.98 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1329.5973 | 102071852.5255 |  | 0 | 1255.44 | 96378873.36 | 1255.44 | 96378873.36 | 94.42%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 0 | 464.25 | 67716897.75 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 514.1 | 133847991.4 |  | 0 | 407.03 | 105971888.62 | 407.03 | 105971888.62 | 79.17%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 156 | 51587016 |  | 0 | 30 | 9920580 | 30 | 9920580 | 19.23%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 0 | 414.55 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 0 | 136.06 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 45 | 115032960 |  | 0 | 40 | 102251520 | 40 | 102251520 | 88.89%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 47 | 133457863 |  | 0 | 29 | 82346341 | 29 | 82346341 | 61.7%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 144.16 | 131101410.56 |  | 0 | 87.52 | 79592088.32 | 87.52 | 79592088.32 | 60.71%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  | 0 | 28 | 7000000 | 28 | 7000000 | 70%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  | 0 | 25 | 8750000 | 25 | 8750000 | 62.5%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  | 0 | 20 | 6000000 | 20 | 6000000 | 50%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 0 |  | 404067128.79 |  | 404067128.79
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 0 | 46.4994 | 42730574.84 | 46.4994 | 42730574.84 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 | 8 | 60350768 | 8 | 60350768 | 100%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 0 | 1 | 34934844 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 0 | 1 | 9370023 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 | 2 | 14007200 | 2 | 14007200 | 100%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 | 7 | 31801504 | 7 | 31801504 | 100%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 | 2 | 17634176 | 2 | 17634176 | 100%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 | 2 | 16520654 | 2 | 16520654 | 100%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 | 1 | 13402555 | 1 | 13402555 | 100%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 | 1 | 18700572 | 1 | 18700572 | 100%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 | 60 | 54564960 | 60 | 54564960 | 100%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 | 1 | 3122490 | 1 | 3122490 | 100%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 | 5 | 12472835 | 5 | 12472835 | 100%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 | 1 | 3175482 | 1 | 3175482 | 100%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 | 1 | 7745541 | 1 | 7745541 | 100%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 | 1 | 4670274 | 1 | 4670274 | 100%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 | 1 | 4634392 | 1 | 4634392 | 100%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 | 1 | 28512298 | 1 | 28512298 | 100%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 | 3 | 20696220 | 3 | 20696220 | 100%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 319097403.9 |  | 0 |  | 267091220 |  | 267091220
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 | 143 | 32890000 | 143 | 32890000 | 89.38%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 6 | 1380000 |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 100%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 590 | 19422800 |  | 0 | 447 | 14715240 | 447 | 14715240 | 75.76%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 89999.9986 | 6299999.9 |  | 0 | 50500 | 3535000 | 50500 | 3535000 | 56.11%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 |  | 0 | 12 | 39600000 | 12 | 39600000 | 85.71%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4679 | 168444000 |  | 0 | 3929 | 141444000 | 3929 | 141444000 | 83.97%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 | 2700 | 2443500 | 2700 | 2443500 | 67.5%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 | 15 | 2343000 | 15 | 2343000 | 83.33%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 2000.0033 | 2400004 |  | 0 | 1317.9 | 1581480 | 1317.9 | 1581480 | 65.89%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 | 80 | 2280000 | 80 | 2280000 | 100%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 2 | 184000 |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 100%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 656718027.36 |  | 0 |  | 495711213.76 |  | 495711213.76
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 30 | 7194000 |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 33.33%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 400 | 600000 |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 75%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 15 | 2340000 |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 33.33%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 3 | 10440750 |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 66.67%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 100%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 316 | 5372000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 19 | 19831250 |  | 0 | 14 | 14612500 | 14 | 14612500 | 73.68%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 | 1 | 2530000 | 1 | 2530000 | 100%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 5 | 3825000 |  | 0 | 4 | 3060000 | 4 | 3060000 | 80%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 15065000 | 23 | 15065000 | 0%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 10710000 | 14 | 10710000 | 0%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 |  | 0 | 1353.6 | 2145456 | 1353.6 | 2145456 | 38.67%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 82 | 369000 |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 100%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 4200 | 25200000 |  | 0 | 721 | 4326000 | 721 | 4326000 | 17.17%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 252 | 453600 |  | 0 | 200 | 360000 | 200 | 360000 | 79.37%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 178.4 | 1070400 |  | 0 | 178.4 | 1070400 | 178.4 | 1070400 | 100%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 860000 | 4 | 860000 | 0%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 76 | 62403600 |  | 0 | 68 | 55834800 | 68 | 55834800 | 89.47%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 150 | 600000 |  | 0 | 132 | 528000 | 132 | 528000 | 88%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 600 | 600000 |  | 0 | 499.7 | 499700 | 499.7 | 499700 | 83.28%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 |  | 0 | 5 | 1185000 | 5 | 1185000 | 62.5%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 42 | 115828272 |  | 0 | 28 | 77218848 | 28 | 77218848 | 66.67%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  | 0 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 215.002 | 4842060.92 |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 100%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  | 0 | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 |  | 0 | 3 | 14616000 | 3 | 14616000 | 75%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 |  | 0 | 68 | 22045600 | 68 | 22045600 | 61.82%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  | 0 | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 3 | 6000000 |  | 0 | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 66.67%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  | 0 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 4 | 680000 |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 100%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 5 | 180000 |  | 0 | 4 | 144000 | 4 | 144000 | 80%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 7 | 770000 |  | 0 | 4 | 440000 | 4 | 440000 | 57.14%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  | 0 | 6 | 3780000 | 6 | 3780000 | 66.67%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-81 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadania | UND |  | 260000 | 0 | 20 | 5200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-82 | Reuniones de socializacion de Inicio, Avance y cierre de Obra | UND |  | 765000 | 0 | 9 | 6885000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-83 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista | UND |  | 665000 | 0 | 20 | 13300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-84 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND |  | 137280 | 0 | 4 | 549120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 2572312209.83 |  | 786582236.25 |  | 705117876.77 |  | 1491700113.02
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 13809.9 | 249876330.6 | 344.04 | 6225059.76 | 12564.81 | 227347672.14 | 12908.85 | 233572731.9 | 93.48%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  | 0 | 271 | 4512421 | 271 | 4512421 | 83.13%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  | 0 | 24411.59 | 31393304.74 | 24411.59 | 31393304.74 | 94.08%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 | 86 | 40646782 | 156 | 73731372 | 242 | 114378154 | 78.57%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
NP-54 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.2/0 AWG Aislado XLPE | ml |  | 280053 |  | 1216.11 | 340575253.83 | 1216.11 | 340575253.83 |  | 0 | 1216.11 | 340575253.83 | 100%
NP-55 | Suministro e Instalacion Poste de Concreto de 12 mx 510 Kg-f | Und |  | 1559483 |  | 4 | 6237932 | 2 | 3118966 |  | 0 | 2 | 3118966 | 50%
NP-56 | Templetes en Media Tension para Poste | Und |  | 567240 |  | 4 | 2268960 | 4 | 2268960 |  | 0 | 4 | 2268960 | 100%
NP-57 | Suministro e Instalacion de Cable ACSR 1/0 AWG para LMT acometida Estadio Guillermo Plazas | ml |  | 18148 |  | 70 | 1270360 | 70 | 1270360 |  | 0 | 70 | 1270360 | 100%
NP-58 | Vestida Estructura con cruceta Doble y retenidad para Red de 13,8 KV, Inc. Ascesorios , aisladores | und |  | 713744 |  | 3 | 2141232 | 3 | 2141232 |  | 0 | 3 | 2141232 | 100%
NP-59 | Descope de linea de Media Tension 13.8 Kv en afloramiento Nodo llegada Estadio GPA | Und |  | 298801 |  | 1 | 298801 | 1 | 298801 |  | 0 | 1 | 298801 | 100%
NP-60 | Suministro y Montaje de Estructura de Afloramiento de Red Subterranea 34.5 KV | Und |  | 2538808 |  | 4 | 10155232 | 1 | 2538808 |  | 0 | 1 | 2538808 | 25%
NP-61 | Cuchillas de Corte de 34.5 KV | Jgo |  | 3696166 |  | 4 | 14784664 | 1 | 3696166 |  | 0 | 1 | 3696166 | 25%
NP-62 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 1" ( son dos ductos) alumbrado Publico | ml |  | 31461 |  | 1950 | 61348950 | 1950 | 61348950 |  | 0 | 1950 | 61348950 | 100%
NP-63 | Instalación de CS 274 para Redes de baja Tension para Alumbrado Publico | Und |  | 1674519 |  | 47 | 78702393 | 47 | 78702393 |  | 0 | 47 | 78702393 | 100%
NP-64 | Salida de Iluminacion para Lampara CPY ( incluye tuberia PVC de 1" con ducto de reserva + ascesorios de instalacion sobre placa de concreto ) | Und |  | 418220 |  | 30 | 12546600 | 30 | 12546600 |  | 0 | 30 | 12546600 | 100%
NP-65 | Marca vial con pintura termoplastica | m2 |  | 68247 |  | 560 | 38218320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-66 | Señal vertical tipo Bandera ( incluye Instalacion) | Und |  | 1957388 |  | 7 | 13701716 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-67 | Delineador Tubular Flexible | Und |  | 92775 |  | 62 | 5752050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-68 | Bordillo No traspasable | Und |  | 78130 |  | 165 | 12891450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-69 | Anclaje piramidal para Poste T1/ T2 | Und |  | 691283 |  | 2 | 1382566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-70 | Pedestal para Equipo de Control | Und |  | 838223 |  | 1 | 838223 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-71 | Caja en Concreto de 40 x 40 con Tapa | Und |  | 406338 |  | 4 | 1625352 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-72 | Ducto en PVC D= 2" ( Trafico Pesado ) Semaforizacion | ml |  | 19466 |  | 60 | 1167960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-73 | Cinta de Dilatacion en concreto de 3000 P.S.I Seccion A: 0.10 H: desde 0.30 hasta 0.45 m, Inc. Acero de Refuerzo | ml |  | 49548 |  | 4350.79 | 215572942.92 | 843 | 41768964 |  | 0 | 843 | 41768964 | 19.38%
NP-74 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , TIPO GUIA , Incluye arena de revoque | m2 |  | 82622 |  | 200 | 16524400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-75 | Adoquin Tipo Vehicular para Andenes Pompeyanos | m2 |  | 83006 |  | 427 | 35443562 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-76 | Empradizacion zonas verdes con grama ( incluye tierra negra + grama) | m2 |  | 23572 |  | 3500 | 82502000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-77 | Realce de Camaras | und |  | 955249 |  | 35 | 33433715 | 35 | 33433715 |  | 0 | 35 | 33433715 | 100%
NP-78 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor - XLPE AL. 90° C 4/0 AWG -133% | ml |  | 521294 |  | 548.52 | 285940184.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-79 | Suministro E Instalacion de Red de Media Tension de 34.5 Kv ( subterranea ) , Conductor N° 350 KCMIL - XLPE -133% | ml |  | 849490 |  | 367.82 | 312459411.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-80 | Andenes en Concreto | m2 |  | 66331 |  | 2633.86 | 174706567.66 | 2351.86 | 156001225.66 |  | 0 | 2351.86 | 156001225.66 | 89.29%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 26624639041.3844 |  | 935461382.6 |  | 20163728664.7 |  | 21099190047.3 | 79.25%
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 7721145322.0015 |  | 271283800.95 |  | 5847481312.8 |  | 6118765113.7
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5591174198.6907 |  | 196446890.35 |  | 4234383019.6 |  | 4430829909.9
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 798739171.2415 |  | 28063841.48 |  | 604911859.9 |  | 632975701.4
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1331231952.0692 |  | 46773069.13 |  | 1008186433.2 |  | 1054959502.4
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 34345784363.3859
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 35949494577.3859
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 1206745183.55 |  | 26011209977.5 |  | 27217955161
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 120674518.36 |  | 2601120997.8 |  | 2721795516.1
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 1086070665.19 | PAGADO ANTERIOR: | 23410088979.7 | PAGADO TOTAL: | 24496159644.9
| ING. WILMAR CAMPO BENAVIDES |  | ING. JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | ING. LUIS ESTEBAN BARACALDO
| RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
| UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## PRE-ACTA 17 (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  | 15 DE AGOSTO DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 17
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | N.A |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 32608896607.8727 |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | 2 MESES
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 20 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 2109324260.6 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 17: |  |  | 71859260.8 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 2181183521.4 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE AGOSTO DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR: |  | -919335117.9873
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 0 |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  | 0 | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11351721300.21 |  | 0 |  | 9261836530.7147 |  | 9261836530.7147 |  |  | -2089884769.4953
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 |  | 0 | 1844.3 | 2140483514.2 | 1844.3 | 2140483514.2 | 76.54%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 | 104.82 | 86398513.92 | 104.82 | 86398513.92 | 86.43%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 0 | 538374 | 946999866 | 538374 | 946999866 | 77.04%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 649261.1903 | 2643142305.512 |  | 0 | 557530.02 | 2269704711.42 | 557530.02 | 2269704711.42 | 85.87%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 12413.3505 | 480669758.061 |  | 0 | 12413.45 | 480673610.9 | 12413.45 | 480673610.9 | 100%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 93.68 | 27368424.64 |  | 0 | 77.78 | 22723271.44 | 77.78 | 22723271.44 | 83.03%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 586.57 | 349073672.7 |  | 0 | 151.99 | 90450768.9 | 151.99 | 90450768.9 | 25.91%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 38 | 81397140 |  | 0 | 19 | 40698570 | 19 | 40698570 | 50%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 |  | 0 | 14 | 90031648 | 14 | 90031648 | 87.5%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 |  | 0 | 180 | 37945620 | 180 | 37945620 | 75%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 |  | 0 | 990 | 208700910 | 990 | 208700910 | 75%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  | 0 | 155.95 | 6421241.25 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | -4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3413554073.8371 |  | 0 |  | 1800571430.5 |  | 1800571430.5 |  |  | -1612982643.3371
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3708.28 | 330607995.12 |  | 0 | 1658.68 | 147877956.72 | 1658.68 | 147877956.72 | 44.73%
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 3606.32 | 291758500.64 |  | 0 | 1665.45 | 134738235.9 | 1665.45 | 134738235.9 | 46.18%
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 24031.39 | 44241788.99 |  | 0 | 23982.12 | 44151082.92 | 23982.12 | 44151082.92 | 99.79%
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 3377.0958 | 242651088.4994 |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 79.72%
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3604.7083 | 2359678083.8977 |  | 0 | 1813.17 | 1186919213.7 | 1813.17 | 1186919213.7 | 50.3%
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5704.67 | 93585111.35 |  | 0 | 3732.82 | 61236912.1 | 3732.82 | 61236912.1 | 65.43%
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 |  | 0 | 20530.52 | 32212385.88 | 20530.52 | 32212385.88 | 63.12%
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 63735140.56 |  | 0 |  | 60461924.12 |  | 60461924.12 |  |  | -3273216.44
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 1 | 71852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 12 | 196860 |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 88.25%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 1 | 89154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 1 | 1841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 118.64 | 62615700.56 |  | 0 | 114.23 | 60288195.17 | 114.23 | 60288195.17 | 96.28%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 67 | 105123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 1176881388.4056 |  | 0 |  | 84828737.68 |  | 84828737.68 |  |  | -1092052650.7256
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 500 | 27340000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 8907.2 | 576295840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 1583.72 | 102466684 |  | 0 | 25.8 | 1669260 | 25.8 | 1669260 | 1.629%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 583.62 | 38600043.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 124.2 | 8214463.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 103.2219 | 11290202.77 |  | 0 | 103.22 | 11289997.16 | 103.22 | 11289997.16 | 100%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 2000 | 144160000 |  | 0 | 354.25 | 25534340 | 354.25 | 25534340 | 17.71%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 29379.5 | 46096435.5 |  | 0 | 119.79 | 187950.51 | 119.79 | 187950.51 | 0.4077%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 134 | 11385042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 9308.7096 | 130964235.1681 |  | 0 | 118.5 | 1667176.5 | 118.5 | 1667176.5 | 1.273%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 3999.9975 | 65619958.9875 |  | 0 | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 51.06%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 469 | 14448483 |  | 0 | 356.28 | 10975917.96 | 356.28 | 10975917.96 | 75.97%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 344534408.31 |  | 0 |  | 100331548.22 |  | 100331548.22 |  |  | -244202860.09
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 100 | 2378900 |  | 0 | 100 | 2378900 | 100 | 2378900 | 100%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3029.6 | 150998293.6 |  | 0 | 1659 | 82686219 | 1659 | 82686219 | 54.76%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 6099.155 | 166360552.71 |  | 0 | 544.82 | 14860510.32 | 544.82 | 14860510.32 | 8.933%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  | 0 | 14.67 | 405918.9 | 14.67 | 405918.9 | 4.89%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 1 | 253018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 1 | 155823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 1 | 54951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 200 | 7569600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 98499616.9 |  | 0 |  | 68865704 |  | 68865704 |  |  | -29633912.9
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 30 | 11711040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 127.74 | 10836822.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 40 | 11393520 |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 62.5%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 20 | 2813480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 113378016.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -113378016.44
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 15784.18 | 84382226.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 7827.92 | 20924030.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 20 | 5344160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 300 | 2727600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 4097672567.7255 |  | 557048533.01 |  | 2029407432.94 |  | 2586455965.95 | 63.12%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 2518104686.22 |  | 0 |  | 1344094969.53 |  | 1344094969.53 | 53.38%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 0 |  | 925384521.09 |  | 925384521.09 | 98.61% |  | -13003773.17
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  | 0 | 1750.12 | 28710718.6 | 1750.12 | 28710718.6 | 83.34%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  | 0 | 9625.67 | 15102676.23 | 9625.67 | 15102676.23 | 83.34%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 | 1 | 4244718 | 1 | 4244718 | 50%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1579716391.96 |  | 0 |  | 418710448.44 |  | 418710448.44 |  |  | -1161005943.52
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  | 0 | 894.81 | 14679358.05 | 894.81 | 14679358.05 | 73.69%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 | 5 | 3312415 | 5 | 3312415 | 55.56%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 1146.22 | 213151071.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 880.93 | 350625996.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 13 | 38044370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 | 21 | 52432695 | 21 | 52432695 | 65.62%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 8 | 63587800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 2100 | 50502900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1499989249.5055 |  | 557048533.01 |  | 605733831.41 |  | 1162782364.42
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1092187226.6955 |  | 470013091.11 |  | 585626373.46 |  | 1055639464.57 |  |  | -36547762.1255
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 | 159.42 | 2615285.1 | 5626.11 | 92296334.55 | 5785.53 | 94911619.65 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 | 876.81 | 1375714.89 | 30943.61 | 48550524.09 | 31820.42 | 49926238.98 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1255.4473 | 96379431.1755 | 1255.44 | 96378873.36 | 0 | 0 | 1255.44 | 96378873.36 | 100%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 | 47.1 | 6870147.3 | 417.15 | 60846750.45 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 408.1 | 106250467.4 | 376.73 | 98083162.42 | 30.3 | 7888726.2 | 407.03 | 105971888.62 | 99.74%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 30 | 9920580 | 1.9 | 628303.4 | 28.1 | 9292276.6 | 30 | 9920580 | 100%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 | 20 | 9236540 | 394.55 | 182213842.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 | 1.98 | 2429131.32 | 134.08 | 164493902.72 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 40 | 102251520 | 33 | 84357504 | 7 | 17894016 | 40 | 102251520 | 100%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 32 | 90864928 | 29 | 82346341 | 0 | 0 | 29 | 82346341 | 90.62%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 87.52 | 79592088.32 | 87.52 | 79592088.32 | 0 | 0 | 87.52 | 79592088.32 | 100%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 | 10 | 2500000 | 3 | 750000 | 13 | 3250000 | 32.5%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 | 6 | 2100000 | 4 | 1400000 | 10 | 3500000 | 25%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 | 5 | 1500000 | 0 | 0 | 5 | 1500000 | 12.5%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 87035441.9 |  | 20107457.95 |  | 107142899.85
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 | 46.4994 | 42730574.9 | 0 | 0 | 46.4994 | 42730574.9 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 | 2 | 15087692 | 2 | 15087692 | 25%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 | 1 | 34934844 | 0 | 0 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 | 1 | 9370023 | 0 | 0 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 348431368 |  | 0 |  | 237299120 |  | 237299120
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 | 142 | 32660000 | 142 | 32660000 | 88.75%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 18 | 4140000 |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 33.33%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 690 | 22714800 |  | 0 | 447 | 14715240 | 447 | 14715240 | 64.78%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 92547.4286 | 6478320 |  | 0 | 48500 | 3395000 | 48500 | 3395000 | 52.41%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 |  | 0 | 10 | 33000000 | 10 | 33000000 | 71.43%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4200 | 151200000 |  | 0 | 3389 | 122004000 | 3389 | 122004000 | 80.69%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 | 2000 | 1810000 | 2000 | 1810000 | 50%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 | 12 | 1874400 | 12 | 1874400 | 66.67%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 17991.8733 | 21590248 |  | 0 | 1317.9 | 1581480 | 1317.9 | 1581480 | 7.325%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 225 | 16061400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 10 | 920000 |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 20%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 8 | 4360000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 654681828.04 |  | 0 |  | 484311603.76 |  | 484311603.76
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 20 | 4796000 |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 50%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 300 | 450000 |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 100%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 27 | 4212000 |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 18.52%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 2 | 6960500 |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 100%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 1 | 17136000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 99.68%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 14 | 14612500 |  | 0 | 14 | 14612500 | 14 | 14612500 | 100%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 4 | 3060000 |  | 0 | 4 | 3060000 | 4 | 3060000 | 100%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 23 | 15065000 |  | 0 | 22 | 14410000 | 22 | 14410000 | 95.65%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 14 | 10710000 |  | 0 | 14 | 10710000 | 14 | 10710000 | 100%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 |  | 0 | 967.6 | 1533646 | 967.6 | 1533646 | 27.65%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 112 | 504000 |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 73.21%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 5000 | 30000000 |  | 0 | 600 | 3600000 | 600 | 3600000 | 12%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 300 | 540000 |  | 0 | 200 | 360000 | 200 | 360000 | 66.67%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 295.55 | 1773300 |  | 0 | 145.4 | 872400 | 145.4 | 872400 | 49.2%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 6 | 1290000 |  | 0 | 4 | 860000 | 4 | 860000 | 66.67%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 96 | 78825600 |  | 0 | 60 | 49266000 | 60 | 49266000 | 62.5%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 400 | 1600000 |  | 0 | 109 | 436000 | 109 | 436000 | 27.25%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 500 | 500000 |  | 0 | 481.7 | 481700 | 481.7 | 481700 | 96.34%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 |  | 0 | 5 | 1185000 | 5 | 1185000 | 62.5%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 28 | 77218848 |  | 0 | 28 | 77218848 | 28 | 77218848 | 100%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  | 0 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 298.082 | 6713105.6 |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 72.13%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  | 0 | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 |  | 0 | 3 | 14616000 | 3 | 14616000 | 75%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 |  | 0 | 68 | 22045600 | 68 | 22045600 | 61.82%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  | 0 | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 4 | 8000000 |  | 0 | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 50%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  | 0 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 5 | 850000 |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 80%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 10 | 360000 |  | 0 | 4 | 144000 | 4 | 144000 | 40%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 5 | 550000 |  | 0 | 4 | 440000 | 4 | 440000 | 80%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  | 0 | 6 | 3780000 | 6 | 3780000 | 66.67%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 1 | 1365000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 787293114.16 |  | 0 |  | 643675066.77 |  | 643675066.77
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 12564.83 | 227348034.02 |  | 0 | 12564.81 | 227347672.14 | 12564.81 | 227347672.14 | 100%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  | 0 | 271 | 4512421 | 271 | 4512421 | 83.13%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  | 0 | 24411.59 | 31393304.74 | 24411.59 | 31393304.74 | 94.08%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 |  | 0 | 26 | 12288562 | 26 | 12288562 | 8.442%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 24035028212.3 |  | 557048533 |  | 16351350857.2 |  | 16908399390.2 | 70.35%
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 6970158181.567 |  | 161544074.6 |  | 4741891748.6 |  | 4903435823.2
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5047355924.583 |  | 116980191.93 |  | 3433783680 |  | 3550763871.9
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 721050846.369 |  | 16711455.99 |  | 490540525.7 |  | 507251981.7
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1201751410.615 |  | 27852426.65 |  | 817567542.9 |  | 845419969.5
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 31005186393.867
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 32608896607.867
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 718592607.6 |  | 21093242605.8 |  | 21811835213.4
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 71859260.8 |  | 2109324260.6 |  | 2181183521.3
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 646733346.8 | PAGADO ANTERIOR: | 18983918345.2 | PAGADO TOTAL: | 19630651692.1
| ING. WILMAR CAMPO BENAVIDES |  | ING. JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | ING. LUIS ESTEBAN BARACALDO
| RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
| UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## ACTA # 17 (2) (hidden)
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1499989249.5055 |  |  | 557048532.9866 |  | 605733831.41 |  | 1162782364.3966
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1092187226.6955 |  |  | 470012537.4866 |  | 585626373.46 |  | 1055638910.9466 |  |  | -36548315.7489
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 159.43 | 2615449.15 | 5626.11 | 92296334.55 | 5785.54 | 94911783.7 | 100%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 876.86 | 1375793.34 | 30943.61 | 48550524.09 | 31820.47 | 49926317.43 | 100%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1255.4473 | 96379431.1755 |  | 1255.44 | 96378873.36 | 0 | 0 | 1255.44 | 96378873.36 | 100%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 47.1 | 6870147.3 | 417.15 | 60846750.45 | 464.25 | 67716897.75 | 100% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 408.1 | 106250467.4 |  | 376.7269 | 98082366.2966 | 30.3 | 7888726.2 | 407.0269 | 105971092.4966 | 99.74%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 30 | 9920580 |  | 1.9 | 628303.4 | 28.1 | 9292276.6 | 30 | 9920580 | 100%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 20 | 9236540 | 394.55 | 182213842.85 | 414.55 | 191450382.85 | 100%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 1.98 | 2429131.32 | 134.08 | 164493902.72 | 136.06 | 166923034.04 | 100%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 40 | 102251520 |  | 33 | 84357504 | 7 | 17894016 | 40 | 102251520 | 100%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 32 | 90864928 |  | 29 | 82346341 | 0 | 0 | 29 | 82346341 | 90.62%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 87.52 | 79592088.32 |  | 87.52 | 79592088.32 | 0 | 0 | 87.52 | 79592088.32 | 100%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  | 10 | 2500000 | 3 | 750000 | 13 | 3250000 | 32.5%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  | 6 | 2100000 | 4 | 1400000 | 10 | 3500000 | 25%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  | 5 | 1500000 | 0 | 0 | 5 | 1500000 | 12.5%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  |  | 87035995.5 |  | 20107457.95 |  | 107143453.45
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 46.5 | 42731128.5 | 0 | 0 | 46.5 | 42731128.5 | 97.5%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  |  | 0 | 2 | 15087692 | 2 | 15087692 | 25%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 1 | 34934844 | 0 | 0 | 1 | 34934844 | 100%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 1 | 9370023 | 0 | 0 | 1 | 9370023 | 100%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 557048533 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| A.I.U |  |  | 29% | #REF! |  | #REF! |  |  | 161544074.6 |  | #REF! |  | #REF!
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | #REF! |  | #REF! |  |  | 116980191.93 |  | #REF! |  | #REF!
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | #REF! |  | #REF! |  |  | 16711455.99 |  | #REF! |  | #REF!
| UTILIDAD: |  |  | 5% | #REF! |  | #REF! |  |  | 27852426.65 |  | #REF! |  | #REF!
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  |  | 718592607.6 |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  |  | 71859260.8 |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  |  | 646733346.8 | PAGADO ANTERIOR: | #REF! | PAGADO TOTAL: | #REF!
|  | CARLOS FELIPE CALDERON ROSERO | [5 empty] | DORIAN ALBERTO BARRERO
|  | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
|  | #REF! | [5 empty] | #REF!

## PREACTA (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  |  | 11 DE AGOSTO DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 16
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | N.A |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 32608896607.8727 |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  |  | N.A
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  |  | 18 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 1928140759.7 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 16: |  |  | 180228126.4 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 2108368886.1 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  |  | 24 DE JUNIO DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR: |  | -992149753.2873
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [5 empty] | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA |  | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 0 |  |  | 75835200 |  | 75835200
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 |  | 0 |  | 48800 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11351721300.21 |  | 1107967486.64 |  |  | 8143460570.1747 |  | 9251428056.8147 |  |  | -2100293243.3953
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 | 362.8 | 421063503.2 |  | 1481.5 | 1719420011 | 1844.3 | 2140483514.2 | 76.54%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 |  | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 |  | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 |  | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 |  | 104.82 | 86398513.92 | 104.82 | 86398513.92 | 86.43%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 |  | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 | 209307.36 | 368171646.24 |  | 329066.64 | 578828219.76 | 538374 | 946999866 | 77.04%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 649261.1903 | 2643142305.512 | 48398.25 | 197029275.75 |  | 509131.77 | 2072675435.67 | 557530.02 | 2269704711.42 | 85.87%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 12413.3505 | 480669758.061 |  | 0 |  | 12413.45 | 480673610.9 | 12413.45 | 480673610.9 | 100%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 |  | 1043.2138 | 292932345.5047 | 1043.2138 | 292932345.5047 | 87.13%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 93.68 | 27368424.64 | 6.4 | 1869747.2 |  | 71.38 | 20853524.24 | 77.78 | 22723271.44 | 83.03%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 586.57 | 349073672.7 | 90.35 | 53768188.5 |  | 44.15 | 26274106.5 | 134.5 | 80042295 | 22.93%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 |  | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 38 | 81397140 |  | 0 |  | 19 | 40698570 | 19 | 40698570 | 50%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 | 2 | 12861664 |  | 12 | 77169984 | 14 | 90031648 | 87.5%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 | 36 | 7589124 |  | 144 | 30356496 | 180 | 37945620 | 75%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 | 198 | 41740182 |  | 792 | 166960728 | 990 | 208700910 | 75%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 | 94.09 | 3874155.75 |  | 61.86 | 2547085.5 | 155.95 | 6421241.25 | 78.45%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48 |  |  | -4883631.2318
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 |  | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 |  | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 |  | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 |  | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 |  | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 |  | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 |  | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 |  | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 |  | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 |  | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 |  | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 |  | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 |  | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 |  | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 |  | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 |  | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 |  | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 |  | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 |  | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 |  | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 |  | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3413554073.8371 |  | 234176077.78 |  |  | 1566395352.72 |  | 1800571430.5 |  |  | -1612982643.3371
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3708.28 | 330607995.12 | 199.88 | 17820101.52 |  | 1458.8 | 130057855.2 | 1658.68 | 147877956.72 | 44.73%
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 3606.32 | 291758500.64 | 199.88 | 16170691.76 |  | 1465.57 | 118567544.14 | 1665.45 | 134738235.9 | 46.18%
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 24031.39 | 44241788.99 |  | 0 |  | 23982.12 | 44151082.92 | 23982.12 | 44151082.92 | 99.79%
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 3377.0958 | 242651088.4994 |  | 0 |  | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 79.72%
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3604.7083 | 2359678083.8977 | 279.65 | 183061686.5 |  | 1533.52 | 1003857527.2 | 1813.17 | 1186919213.7 | 50.3%
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5704.67 | 93585111.35 | 684 | 11221020 |  | 3048.82 | 50015892.1 | 3732.82 | 61236912.1 | 65.43%
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 | 3762 | 5902578 |  | 16768.52 | 26309807.88 | 20530.52 | 32212385.88 | 63.12%
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 63735140.56 |  | 0 |  |  | 60461924.12 |  | 60461924.12 |  |  | -3273216.44
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 1 | 71852 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 12 | 196860 |  | 0 |  | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 88.25%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 1 | 89154 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 1 | 1841 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 118.64 | 62615700.56 |  | 0 |  | 114.23 | 60288195.17 | 114.23 | 60288195.17 | 96.28%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 67 | 105123 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 1176881388.4056 |  | 13721149.29 |  |  | 74110058.17 |  | 87831207.46 |  |  | -1089050180.9456
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 500 | 27340000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 8907.2 | 576295840 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 1583.72 | 102466684 |  | 0 |  | 25.8 | 1669260 | 25.8 | 1669260 | 1.629%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 583.62 | 38600043.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 124.2 | 8214463.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 103.2219 | 11290202.77 |  | 0 |  | 103.22 | 11289997.16 | 103.22 | 11289997.16 | 100%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 2000 | 144160000 |  | 0 |  | 354.25 | 25534340 | 354.25 | 25534340 | 17.71%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 29379.5 | 46096435.5 | 1913.62 | 3002469.78 |  | 119.79 | 187950.51 | 2033.41 | 3190420.29 | 6.921%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 134 | 11385042 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 9308.7096 | 130964235.1681 |  | 0 |  | 118.5 | 1667176.5 | 118.5 | 1667176.5 | 1.273%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 3999.9975 | 65619958.9875 |  | 0 |  | 2042.31 | 33504095.55 | 2042.31 | 33504095.55 | 51.06%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 469 | 14448483 | 347.93 | 10718679.51 |  | 8.35 | 257238.45 | 356.28 | 10975917.96 | 75.97%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 344534408.31 |  | 17195145 |  |  | 83136403.22 |  | 100331548.22 |  |  | -244202860.09
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 100 | 2378900 |  | 0 |  | 100 | 2378900 | 100 | 2378900 | 100%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3029.6 | 150998293.6 | 345 | 17195145 |  | 1314 | 65491074 | 1659 | 82686219 | 54.76%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 6099.155 | 166360552.71 |  | 0 |  | 544.82 | 14860510.32 | 544.82 | 14860510.32 | 8.933%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  | 0 |  | 14.67 | 405918.9 | 14.67 | 405918.9 | 4.89%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 1 | 253018 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 1 | 155823 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 1 | 54951 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 200 | 7569600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 98499616.9 |  | 0 |  |  | 68865704 |  | 68865704 |  |  | -29633912.9
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 30 | 11711040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 127.74 | 10836822.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 |  | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 40 | 11393520 |  | 0 |  | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 62.5%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 20 | 2813480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 |  | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 |  | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 |  | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 113378016.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -113378016.44
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 15784.18 | 84382226.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 7827.92 | 20924030.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 20 | 5344160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 300 | 2727600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 4097672567.7255 |  | 0 |  |  | 2029407432.94 |  | 2029407432.94 | 49.53%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 2518104686.22 |  | 0 |  |  | 1344094969.53 |  | 1344094969.53 | 53.38%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 0 |  |  | 925384521.09 |  | 925384521.09 | 98.61% |  | -13003773.17
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  | 0 |  | 1750.12 | 28710718.6 | 1750.12 | 28710718.6 | 83.34%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  | 0 |  | 9625.67 | 15102676.23 | 9625.67 | 15102676.23 | 83.34%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 |  | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 |  | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 |  | 499.74 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 | 100%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 |  | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 |  | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 |  | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 |  | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 |  | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 |  | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 |  | 1 | 4244718 | 1 | 4244718 | 50%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1579716391.96 |  | 0 |  |  | 418710448.44 |  | 418710448.44 |  |  | -1161005943.52
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  | 0 |  | 894.81 | 14679358.05 | 894.81 | 14679358.05 | 73.69%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 |  | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 |  | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 |  | 5 | 3312415 | 5 | 3312415 | 55.56%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 1146.22 | 213151071.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 880.93 | 350625996.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 13 | 38044370 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 |  | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 |  | 21 | 52432695 | 21 | 52432695 | 65.62%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 |  | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 |  | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 8 | 63587800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 2100 | 50502900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 |  | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 |  | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1499989249.5055 |  | 0 |  |  | 605733831.41 |  | 605733831.41
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1092187226.6955 |  | 0 |  |  | 585626373.46 |  | 585626373.46 |  |  | -506560853.2355
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 0 |  | 5626.11 | 92296334.55 | 5626.11 | 92296334.55 | 97.24%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 0 |  | 30943.61 | 48550524.09 | 30943.61 | 48550524.09 | 97.24%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1255.4473 | 96379431.1755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 0 |  | 417.15 | 60846750.45 | 417.15 | 60846750.45 | 89.85% | qwd
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 408.1 | 106250467.4 |  | 0 |  | 30.3 | 7888726.2 | 30.3 | 7888726.2 | 7.425%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 30 | 9920580 |  | 0 |  | 28.1 | 9292276.6 | 28.1 | 9292276.6 | 93.67%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 0 |  | 394.55 | 182213842.85 | 394.55 | 182213842.85 | 95.18%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 0 |  | 134.08 | 164493902.72 | 134.08 | 164493902.72 | 98.54%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 40 | 102251520 |  | 0 |  | 7 | 17894016 | 7 | 17894016 | 17.5%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 32 | 90864928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 87.52 | 79592088.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  | 0 |  | 3 | 750000 | 3 | 750000 | 7.5%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  | 0 |  | 4 | 1400000 | 4 | 1400000 | 10%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 0 |  |  | 20107457.95 |  | 20107457.95
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 |  | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 |  | 2 | 15087692 | 2 | 15087692 | 25%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 348431368 |  | 13280000 |  |  | 224019120 |  | 237299120
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 |  | 142 | 32660000 | 142 | 32660000 | 88.75%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 18 | 4140000 |  | 0 |  | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 33.33%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 |  | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 690 | 22714800 |  | 0 |  | 447 | 14715240 | 447 | 14715240 | 64.78%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 |  | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 92547.4286 | 6478320 | 2000 | 140000 |  | 46500 | 3255000 | 48500 | 3395000 | 52.41%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 | 1 | 3300000 |  | 9 | 29700000 | 10 | 33000000 | 71.43%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4200 | 151200000 | 270 | 9720000 |  | 3119 | 112284000 | 3389 | 122004000 | 80.69%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 |  | 2000 | 1810000 | 2000 | 1810000 | 50%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 |  | 12 | 1874400 | 12 | 1874400 | 66.67%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 |  | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 17991.8733 | 21590248 | 100 | 120000 |  | 1217.9 | 1461480 | 1317.9 | 1581480 | 7.325%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 225 | 16061400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 10 | 920000 |  | 0 |  | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 20%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 |  | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 |  | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 8 | 4360000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 654681828.04 |  | 10777400 |  |  | 473534203.76 |  | 484311603.76
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 |  | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 |  | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 |  | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 20 | 4796000 |  | 0 |  | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 50%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 300 | 450000 |  | 0 |  | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 100%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 27 | 4212000 |  | 0 |  | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 18.52%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 |  | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 2 | 6960500 |  | 0 |  | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 100%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 |  | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 1 | 17136000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 |  | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  | 0 |  | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 99.68%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 14 | 14612500 |  | 0 |  | 14 | 14612500 | 14 | 14612500 | 100%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 4 | 3060000 |  | 0 |  | 4 | 3060000 | 4 | 3060000 | 100%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 23 | 15065000 | 1 | 655000 |  | 21 | 13755000 | 22 | 14410000 | 95.65%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 14 | 10710000 |  | 0 |  | 14 | 10710000 | 14 | 10710000 | 100%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 |  | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 | 320 | 507200 |  | 647.6 | 1026446 | 967.6 | 1533646 | 27.65%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 112 | 504000 |  | 0 |  | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 73.21%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 5000 | 30000000 |  | 0 |  | 600 | 3600000 | 600 | 3600000 | 12%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 300 | 540000 |  | 0 |  | 200 | 360000 | 200 | 360000 | 66.67%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 |  | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 295.55 | 1773300 | 20 | 120000 |  | 125.4 | 752400 | 145.4 | 872400 | 49.2%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 6 | 1290000 |  | 0 |  | 4 | 860000 | 4 | 860000 | 66.67%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 |  | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 96 | 78825600 | 4 | 3284400 |  | 56 | 45981600 | 60 | 49266000 | 62.5%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 |  | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 400 | 1600000 | 8 | 32000 |  | 101 | 404000 | 109 | 436000 | 27.25%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 |  | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 500 | 500000 | 10 | 10000 |  | 471.7 | 471700 | 481.7 | 481700 | 96.34%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 |  | 0 |  | 5 | 1185000 | 5 | 1185000 | 62.5%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 28 | 77218848 |  | 0 |  | 28 | 77218848 | 28 | 77218848 | 100%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 |  | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 |  | 0 |  | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 298.082 | 6713105.6 |  | 0 |  | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 72.13%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  | 0 |  | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 | 1 | 4872000 |  | 2 | 9744000 | 3 | 14616000 | 75%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 | 4 | 1296800 |  | 64 | 20748800 | 68 | 22045600 | 61.82%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  | 0 |  | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 4 | 8000000 |  | 0 |  | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 50%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 |  | 0 |  | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 5 | 850000 |  | 0 |  | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 80%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 |  | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 |  | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 |  | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 |  | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 |  | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 10 | 360000 |  | 0 |  | 4 | 144000 | 4 | 144000 | 40%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 |  | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 5 | 550000 |  | 0 |  | 4 | 440000 | 4 | 440000 | 80%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 |  | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 |  | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 |  | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 |  | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 |  | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 |  | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 |  | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 |  | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  | 0 |  | 6 | 3780000 | 6 | 3780000 | 66.67%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 1 | 1365000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 787293114.16 |  | 0 |  |  | 643675066.77 |  | 643675066.77
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 |  | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 12564.83 | 227348034.02 |  | 0 |  | 12564.81 | 227347672.14 | 12564.81 | 227347672.14 | 100%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 |  | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 |  | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 |  | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 |  | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 |  | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 |  | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 |  | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 |  | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 |  | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 |  | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 |  | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 |  | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 |  | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 |  | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 |  | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 |  | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 |  | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 |  | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 |  | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 |  | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 |  | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 |  | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  | 0 |  | 271 | 4512421 | 271 | 4512421 | 83.13%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 |  | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 |  | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 |  | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  | 0 |  | 24411.59 | 31393304.74 | 24411.59 | 31393304.74 | 94.08%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 |  | 0 |  | 26 | 12288562 | 26 | 12288562 | 8.442%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 |  | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 |  | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 |  | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 |  | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 |  | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 |  | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 24035028212.3 |  | 1397117258.7 |  |  | 14946827594.4 |  | 16343944853.1 | 68%
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 6970158181.567 |  | 405164005 |  |  | 4334580002.4 |  | 4739744007.4
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5047355924.583 |  | 293394624.33 |  |  | 3138833794.8 |  | 3432228419.2
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 721050846.369 |  | 41913517.76 |  |  | 448404827.8 |  | 490318345.6
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1201751410.615 |  | 69855862.94 |  |  | 747341379.7 |  | 817197242.7
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 31005186393.867
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 32608896607.867
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 1802281263.7 |  |  | 19281407596.8 |  | 21083688860.5
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 180228126.4 |  |  | 1928140759.7 |  | 2108368886.1
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 1622053137.3 |  | PAGADO ANTERIOR: | 17353266837.1 | PAGADO TOTAL: | 18975319974.4
| ING. WILMAR CAMPO BENAVIDES |  |  | ING.JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | ING. LUIS ESTEBAN BARACALDO
| RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
| UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA

## PRE-ACTA (hidden)
|  | CÓDIGO: | FR-GI-02
|  | VERSIÓN: | 01 | CONTRATO DE OBRA No: |  | 064 DE 2015
|  | FECHA |  | OBJETO: |  | ESTUDIOS ,DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIALSOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA16, EN LA CIUDAD DE NEIVA , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  | FECHA ACTA: |  | 30 DE JUNIO DE 2018
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA
[9 empty] | LOCALIZACIÓN: |  | AVENIDA LA TOMA CON CRA 16 - AVENIDA LA TOMA CON CRA 12 Y AVENIDA LA TOMA CON CRA 18
TRANSFEDERAL S.A.S |  |  | ACTA DE AVANCE PARCIAL DEOBRA: |  |  | N° 15
NIT. 900651344-6
|  |  |  | VR.INICIAL OBRA: |  | 32608896607.8727 |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA A: |  | O1 DE MARZO DE 2016
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  | VR. ADICIONAL No.: |  | N.A |  |  | FECHA INICIACIÓ ETAPA B: |  | 25 DE ABRIL DE 2017
NIT: | 900920998-7 |  |  | VR. TOTAL: |  | 32608896607.8727 |  |  | PLAZO INICIAL: |  | 18 MESES
DIRECCIÓN: | CRA 13 # 12-104 | [7 empty] | ADICIONAL EN PLAZO No: |  | N.A
TELEFONO: | (058) -8643566 |  |  | ANTICIPO: |  | 3100518639.3873 |  |  | PLAZO TOTAL: |  | 18 MESES
|  |  |  | AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES: |  | 1797900345.9 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No: |  | N.A
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA |  | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA No. N° 15: |  |  | 107772238.4 |  |  | FECHA REINICIACIÓN No: |  | N.A
NIT: | 900920865-6 |  |  | AMORTIZADO TOTAL : |  | 1905672584.3 |  |  | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: |  | 24 DE JUNIO DE 2018
DIRECCIÓN: | AVENIDA LA TOMA N° 14-93 APTO 302-A |  |  | PENDIENTE POR AMORTIZAR: |  | -1194846055.0873
TELEFONO:
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [7 empty] | OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA ) |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR EJECUTADO | % EJECUTA.
1- PRELIMINARES |  |  |  |  | 78835200 |  | 75835200 |  | 5417244 |  | 70424172 |  | 75841416
1..1 | Localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño. | m2 | 48800 | 1554 | 75835200 | 48800 | 75835200 | 3486 | 5417244 | 45318 | 70424172 | 48804 | 75841416 | 100%
1.2 | Desmonte y transporte de puente Metalico | Gl | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. PUENTE VEHICULAR |  |  |  |  | 10286601592.81 |  | 11351721300.21 |  | 496830793.62 |  | 7426250906.61 |  | 7923081700.23
2.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 2341.726 | 1160594 | 2717793145.244 | 2409.606 | 2796574265.964 | 362.8 | 421063503.2 | 1118.7 | 1298356507.8 | 1481.5 | 1719420011 | 61.48%
2.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 155.6 | 824256 | 128254233.6 | 155.6 | 128254233.6 |  | 0 | 155.59 | 128245991.04 | 155.59 | 128245991.04 | 99.99%
2.3 | Concreto Clase C (28 Mpa) para dados | m3 | 388.8 | 824256 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 |  | 0 | 388.8 | 320470732.8 | 388.8 | 320470732.8 | 100%
2.4 | Concreto para pilotes (25Mpa) | ml | 992 | 1947000 | 1931424000 | 1056 | 2056032000 |  | 0 | 1056 | 2056032000 | 1056 | 2056032000 | 100%
2.5 | Concreto Clase C (28 Mpa) para estribos | m3 | 121.2762 | 824256 | 99962635.5072 | 121.2762 | 99962635.5072 |  | 0 | 104.82 | 86398513.92 | 104.82 | 86398513.92 | 86.43%
2.6 | Concreto Clase D (21 Mpa) para cimentacion muros de cerramiento | m3 | 18.77 | 540829 | 10151360.33 | 18.77 | 10151360.33 |  | 0 | 18.68 | 10102685.72 | 18.68 | 10102685.72 | 99.52%
2.7 | Refuerzo activo fpu=1900 Mpa | Tf-m | 610976.7291 | 1759 | 1074708066.4658 | 698826.3791 | 1229235600.8158 |  | 0 | 329066.64 | 578828219.76 | 329066.64 | 578828219.76 | 47.09%
2.8 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | Kg | 547416.802 | 4071 | 2228533800.942 | 649261.1903 | 2643142305.512 |  | 0 | 465369.77 | 1894520333.67 | 465369.77 | 1894520333.67 | 71.68%
2.9 | Baranda vehicular Metalica TL4 | Kg | 30300 | 7897 | 239279100 | 30300 | 239279100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 153.74 | 527766 | 81138744.84 | 153.74 | 81138744.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | Relleno en recebo vibro-compactado al 95 % según replanteo incluye nivelacion de terraplenes | m3 | 12063.2005 | 38722 | 467111249.761 | 12413.3505 | 480669758.061 | 350.61 | 13576320.42 | 12062.84 | 467097290.48 | 12413.45 | 480673610.9 | 100%
2.12 | Muros Tierra Armada | m2 | 1197.34 | 280798 | 336210677.32 | 1197.34 | 336210677.32 |  | 0 | 892.72 | 250673990.56 | 892.72 | 250673990.56 | 74.56%
2.13 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 27.51 | 292148 | 8036991.48 | 93.68 | 27368424.64 |  | 0 | 71.38 | 20853524.24 | 71.38 | 20853524.24 | 76.2%
2.14 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 153.29 | 595110 | 91224411.9 | 586.57 | 349073672.7 |  | 0 | 44.15 | 26274106.5 | 44.15 | 26274106.5 | 7.527%
2.15 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 60.46 | 542847 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 |  | 0 | 60.46 | 32820529.62 | 60.46 | 32820529.62 | 100%
2.16 | Junta de dilatacion T-160 | ml | 38 | 2142030 | 81397140 | 38 | 81397140 |  | 0 | 19 | 40698570 | 19 | 40698570 | 50%
2.17 | Neoprenos | und | 16 | 6430832 | 102893312 | 16 | 102893312 | 2 | 12861664 | 10 | 64308320 | 12 | 77169984 | 75%
2.18 | Tuberia de Aligeramiento 24" | ml | 240 | 210809 | 50594160 | 240 | 50594160 | 36 | 7589124 | 108 | 22767372 | 144 | 30356496 | 60%
2.19 | Tuberia de Aligeramiento 30" | ml | 1320 | 210809 | 278267880 | 1320 | 278267880 | 198 | 41740182 | 594 | 125220546 | 792 | 166960728 | 60%
2.2 | Mamposteria en ladrillo comun a la vista | m2 | 153.72 | 41175 | 6329421 | 198.78 | 8184766.5 |  | 0 | 62.7 | 2581672.5 | 62.7 | 2581672.5 | 31.54%
3. PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 8082729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Seccion Cajon Pasarela | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platina voladizo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Traviesa Estribo | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Platinas transversales intermedias | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Rigidizadores Longitudinales | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Diseño, Fabricacion y Montaje de estructura metálica en Acero A-52 para Sección Barandas metálicas | Kg | 1 | 9465 | 9465 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Tirantes Estructurales | Kg | 1 | 16106 | 16106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Acero S355 Accesorios Tirantes Clevises | Kg | 1 | 13481 | 13481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Caissons de 21 Mpa | ml | 1 | 2065563 | 2065563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Acero de Refuerzo Fy=420MPa | Kg | 1 | 4071 | 4071 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Concreto Clase D (21 Mpa) para dados | m3 | 1 | 540829 | 540829 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 1 | 292149 | 292149 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Concreto Clase C (28 Mpa) para pilas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | Concreto Clase C (28 Mpa) para rampas | m3 | 1 | 824256 | 824256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Neoprenos D 650; h=110 Dureza 60 | und | 1 | 2575232 | 2575232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Neoprenos 350x350x63 Dureza 60 | und | 1 | 380832 | 380832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Neoprenos 150x200x48 Dureza 60 | und | 1 | 78832 | 78832 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Neoprenos 250x400x92 Dureza 60 | und | 1 | 410332 | 410332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. RETORNOS VIALES |  |  |  |  | 1436415866.0118 |  | 1508810189.7118 |  | 0 |  | 1503926558.48 |  | 1503926558.48
4.1 | Concreto Clase A (35 Mpa) para tablero | m3 | 258.94 | 1160594 | 300524210.36 | 259.06 | 300663481.64 |  | 0 | 259.06 | 300663481.64 | 259.06 | 300663481.64 | 100%
4.2 | Concreto Clase C (28 Mpa) para vigas cabezal | m3 | 78.76 | 824256 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 |  | 0 | 78.76 | 64918402.56 | 78.76 | 64918402.56 | 100%
4.3 | Refuerzo activo fpu=1960MPa | Tf-m | 36938.16 | 1759 | 64974223.44 | 41345.14 | 72726101.26 |  | 0 | 41345.14 | 72726101.26 | 41345.14 | 72726101.26 | 100%
4.4 | Refuerzo pasivo fy=420MPa | kg | 93269.337 | 3641 | 339593656.0898 | 98038.337 | 356957585.0898 |  | 0 | 98038.34 | 356957595.94 | 98038.34 | 356957595.94 | 100%
4.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto, e= 5 cm (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 31.27 | 527766 | 16503242.82 | 31.27 | 16503242.82 |  | 0 | 29.03 | 15321046.98 | 29.03 | 15321046.98 | 92.84%
4.6 | Caissons de 21 Mpa | ml | 56 | 2065563 | 115671528 | 54 | 111540402 |  | 0 | 54 | 111540402 | 54 | 111540402 | 100%
4.7 | Concreto para losas de aproximacion 28 Mpa | m3 | 67.72 | 542846 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 |  | 0 | 67.72 | 36761531.12 | 67.72 | 36761531.12 | 100%
4.8 | Junta de dilatacion T-100 | ml | 50 | 1229245 | 61462250 | 50 | 61462250 |  | 0 | 48 | 59003760 | 48 | 59003760 | 96%
4.9 | Concreto New Jersey 28 Mpa | m3 | 57.89 | 595109 | 34450860.01 | 134.42 | 79994551.78 |  | 0 | 134.3 | 79923138.7 | 134.3 | 79923138.7 | 99.91%
4.1 | Neopreno 400*400*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 124832 | 499328 | 4 | 499328 |  | 0 | 4 | 499328 | 4 | 499328 | 100%
4.11 | Neopreno 150*150*20 DUREZA 60 | UND | 4 | 64463 | 257852 | 4 | 257852 |  | 0 | 4 | 257852 | 4 | 257852 | 100%
4.12 | Neopreno 300*400*52 DUREZA 60 | UND | 12 | 238332 | 2859984 | 12 | 2859984 |  | 0 | 12 | 2859984 | 12 | 2859984 | 100%
4.13 | Material Filtrante | m3 | 155.42 | 81423 | 12654762.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Geotextil para Filtro Frances | m2 | 1187.421 | 7472 | 8872409.712 | 97.281 | 726883.632 |  | 0 | 97.28 | 726876.16 | 97.28 | 726876.16 | 100%
4.15 | Tuberia perforada para Filtro | ml | 151 | 32337 | 4882887 | 1 | 32337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Concreto de Estribos 28Mpa | m3 | 281.84 | 824256 | 232308311.04 | 274.68 | 226406638.08 |  | 0 | 274.68 | 226406638.08 | 274.68 | 226406638.08 | 100%
4.17 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1311.21 | 16405 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 |  | 0 | 1311.21 | 21510400.05 | 1311.21 | 21510400.05 | 100%
4.18 | Concreto Clase G (14 Mpa) | m3 | 26.09 | 292149 | 7622167.41 | 79.98 | 23366077.02 |  | 0 | 79.62 | 23260903.38 | 79.62 | 23260903.38 | 99.55%
4.19 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7867.26 | 1569 | 12343730.94 | 7867.26 | 12343730.94 |  | 0 | 7215.01 | 11320350.69 | 7215.01 | 11320350.69 | 91.71%
4.2 | Demolicion de Estructuras | m3 | 32.7 | 126792 | 4146098.4 | 263.84 | 33452801.28 |  | 0 | 263.82 | 33450265.44 | 263.82 | 33450265.44 | 99.99%
4.21 | Concreto de Canales 28Mpa | m3 | 33.75 | 810896 | 27367740 | 67.99 | 55132819.04 |  | 0 | 67.98 | 55124710.08 | 67.98 | 55124710.08 | 99.99%
4.22 | Tuberia de Aligeramiento 28" | ml | 109.2 | 210809 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 |  | 0 | 109.2 | 23020342.8 | 109.2 | 23020342.8 | 100%
4.23 | Tuberia de Aligeramiento 20" | ml | 36.4 | 210809 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 |  | 0 | 36.4 | 7673447.6 | 36.4 | 7673447.6 | 100%
4.24 | Baranda vehicular Metalica TL4 | kg | 4500 | 7897 | 35536500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VIAS ( CONECTANTES-PROYECTO-CICLORUTAS ) |  |  |  |  | 2832735046.7771 |  | 3413554073.8371 |  | 252185976.92 |  | 1312042616.7 |  | 1564228593.62
5.1 | Base granular INV 330-07 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 89154 | 90620583.3 | 3708.28 | 330607995.12 | 442.35 | 39437271.9 | 1016.45 | 90620583.3 | 1458.8 | 130057855.2 | 39.34%
5.2 | Sub-base granular INV SBG-2 (Comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 1016.45 | 80902 | 82232837.9 | 3606.32 | 291758500.64 | 514.35 | 41611943.7 | 951.22 | 76955600.44 | 1465.57 | 118567544.14 | 40.64%
5.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 24031.39 | 1841 | 44241788.99 | 24031.39 | 44241788.99 |  | 0 | 23982.12 | 44151082.92 | 23982.12 | 44151082.92 | 99.79%
5.4 | Fresado capa asfáltica | m3 | 3377.0958 | 71852 | 242651088.4994 | 3377.0958 | 242651088.4994 |  | 0 | 2692.14 | 193435643.28 | 2692.14 | 193435643.28 | 79.72%
5.5 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 3604.7083 | 654610 | 2359678083.8977 | 3604.7083 | 2359678083.8977 | 162.4 | 106308664 | 1367.81 | 895382104.1 | 1530.21 | 1001690768.1 | 42.45%
5.6 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 459.67 | 16405 | 7540886.35 | 5704.67 | 93585111.35 | 2589.55 | 42481567.75 | 459.27 | 7534324.35 | 3048.82 | 50015892.1 | 53.44%
5.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 3677.36 | 1569 | 5769777.84 | 32524.86 | 51031505.34 | 14242.53 | 22346529.57 | 2525.99 | 3963278.31 | 16768.52 | 26309807.88 | 51.56%
6. REHABILITACION DE VIAS |  |  |  |  | 1849289283 |  | 63735140.56 |  | 0 |  | 60461924.12 |  | 60461924.12
6.1 | Fresado capa asfáltica | m3 | 2574 | 71852 | 184947048 | 1 | 71852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 2250 | 16405 | 36911250 | 12 | 196860 |  | 0 | 10.59 | 173728.95 | 10.59 | 173728.95 | 88.25%
6.3 | Base granular INV 330-07 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material) | m3 | 2250 | 89154 | 200596500 | 1 | 89154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV. | m2 | 36760 | 1841 | 67675160 | 1 | 1841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | Mezcla densa en caliente MDC-2 asfalto (suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 2574 | 527779 | 1358503146 | 118.64 | 62615700.56 |  | 0 | 114.23 | 60288195.17 | 114.23 | 60288195.17 | 96.28%
6.6 | Mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto Modificado(suministro, extendido, nivelación y compactación) | m3 | 1 | 654610 | 654610 | 1 | 654610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1 | 1569 | 1569 | 67 | 105123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. URBANISMO |  |  |  |  | 1551000666.08 |  | 1176881388.4056 |  | 0 |  | 81124863.82 |  | 81124863.82
7.1 | Canal De Desague Incluye: Rejilla Metalica Según Especificaciones Tecnicas. | m2 | 500 | 54680 | 27340000 | 500 | 27340000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color GRIS , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 8907.2 | 64700 | 576295840 | 8907.2 | 576295840 |  | 0 | 455.85 | 29493495 | 455.85 | 29493495 | 5.118%
7.3 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO , Bicapa, Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 1583.72 | 64700 | 102466684 | 1583.72 | 102466684 |  | 0 | 72.79 | 4709513 | 72.79 | 4709513 | 4.596%
7.4 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 20x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 583.62 | 66139 | 38600043.18 | 583.62 | 38600043.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | Suministro, transporte, e instalacion de losetas en concreto 10x20x4 cm color ROJO, Textura Toperol, Bicapa ,Incluye arena de revoque para sello e instalacion estampillada en el concreto | m2 | 124.2 | 66139 | 8214463.8 | 124.2 | 8214463.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | Construcción Losa Para Pavimento Rígido Espesor E=0,20 Mts. En Concreto Certificado De Mr-42 Incluye Refuerzo | m2 | 800 | 109378 | 87502400 | 103.2219 | 11290202.77 |  | 0 | 103.22 | 11289997.16 | 103.22 | 11289997.16 | 100%
7.7 | Piso en LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 2000 | 72080 | 144160000 | 2000 | 144160000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 800 | 16405 | 13124000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 4800 | 1569 | 7531200 | 29379.5 | 46096435.5 |  | 0 | 122.54 | 192265.26 | 122.54 | 192265.26 | 0.4171%
7.1 | Demolición de pavimento flexible de espesor variable (incluye cargue y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m3 | 1234 | 84963 | 104844342 | 134 | 11385042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | Demolición placas de concreto, rampas, andenes (incluye cargué y disposición final de escombros en escombrera autorizada). | m2 | 17835.1125 | 14069 | 250922197.7625 | 9308.7096 | 130964235.1681 |  | 0 | 118.5 | 1667176.5 | 118.5 | 1667176.5 | 1.273%
7.12 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 10701.0675 | 16405 | 175551012.3375 | 3999.9975 | 65619958.9875 |  | 0 | 2042.61 | 33509017.05 | 2042.61 | 33509017.05 | 51.07%
7.13 | Excavación manual sin clasificar -incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 469 | 30807 | 14448483 | 469 | 14448483 |  | 0 | 8.55 | 263399.85 | 8.55 | 263399.85 | 1.823%
8. ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 617648389.89 |  | 344534408.31 |  | 35124437 |  | 48011966.22 |  | 83136403.22
8.1 | Sardinel En Concreto 21 Mpa 15 X 15 (Incluye Anclaje Y Refuerzo) | ml | 100 | 23789 | 2378900 | 100 | 2378900 | 100 | 2378900 | 0 | 0 | 100 | 2378900 | 100%
8.2 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,15 X 0,45 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 3029.6 | 49841 | 150998293.6 | 3029.6 | 150998293.6 | 657 | 32745537 | 657 | 32745537 | 1314 | 65491074 | 43.37%
8.3 | Suministro E Instalacion Sardinel Prefabricado 0,10 X 0,30 X0,80 Mts, Incluye Excavación. | ml | 100 | 40967 | 4096700 | 100 | 4096700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | Placa De Contrapiso En Concreto De 3.000 Psi - E=0.05 Mts. Incluye Malla Electrosoldada De 4 Mm. 15x15 Cms Y Polietileno Negro. | m2 | 11198.74 | 27276 | 305456832.24 | 6099.155 | 166360552.71 |  | 0 | 544.82 | 14860510.32 | 544.82 | 14860510.32 | 8.933%
8.5 | Bordillo En Concreto Configurador De Rampas (Según Detalle) | m2 | 300 | 27670 | 8301000 | 300 | 8301000 |  | 0 | 14.67 | 405918.9 | 14.67 | 405918.9 | 4.89%
8.6 | Construcción en sitio de banca TIPO 2 en concreto reforzado 3000 PSI, trapezoidal (especificación según diseño). | und | 40 | 253018 | 10120720 | 1 | 253018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | Bolardos En Hiero | und | 173 | 155823 | 26957379 | 1 | 155823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | Construcción en sitio de alcorque para arboles existentes (según diseño) | und | 30 | 145519 | 4365570 | 30 | 4365570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | Cinta De Dilatacion En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,25m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos 1 #3 C/20cm | m2 | 1772.55 | 54951 | 97403395.05 | 1 | 54951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | Cinta De Confinamiento Para Canal De Desague En Concreto De 3000 P.S.I. Seccion 0,10m X 0,30m; Incluye Acero De Refuerzo Long 4#4 Y Estribos #3 C/20cm | ml | 200 | 37848 | 7569600 | 200 | 7569600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 100502944 |  | 98499616.9 |  | 0 |  | 68865704 |  | 68865704
9.1 | Basurera en acero inoxidable incluye pedestal metálico (incluye accesorios y materiales para su correcta instalación. | und | 30 | 390368 | 11711040 | 30 | 11711040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | Suministro Y Siembra De Matas | m2 | 60 | 84835 | 5090100 | 127.74 | 10836822.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | Tala De Arboles H>9m De Altura, Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 48 | 885443 | 42501264 | 43 | 38074049 |  | 0 | 43 | 38074049 | 43 | 38074049 | 100%
9.4 | Poda De Follaje De Arboles, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 284838 | 11393520 | 40 | 11393520 |  | 0 | 25 | 7120950 | 25 | 7120950 | 62.5%
9.5 | Acondicionamiento De Raíz En Arboles Incluye, Corte, Retiro Y Disposición Final | und | 20 | 140674 | 2813480 | 20 | 2813480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | Tala De Arboles 6<H>9m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 362744 | 14509760 | 36 | 13058784 |  | 0 | 36 | 13058784 | 36 | 13058784 | 100%
9.7 | Tala De Arboles 3<H>6m De Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensacion Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 40 | 227010 | 9080400 | 40 | 9080400 |  | 0 | 40 | 9080400 | 40 | 9080400 | 100%
9.8 | Tala De Arboles De H<3m Altura Y Destronque Y Extraccion De Raiz, Con Personal Certificado Para Trabajos En Altura, Incluye, Permisos Ante Autoridad Competente, Compensación Ambiental, Equipo De Seguridad En Altura, Corte, Retiro Y Disposición Final. | und | 20 | 170169 | 3403380 | 9 | 1531521 |  | 0 | 9 | 1531521 | 9 | 1531521 | 100%
10. SEÑALIZACION VIAL |  |  |  |  | 113378016.44 |  | 113378016.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esferas. Línea continua. | ml | 15784.18 | 5346 | 84382226.28 | 15784.18 | 84382226.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Suministro y aplicación de resina termoplástica 2,3 mm a= 0,12 cm, para líneas de demarcación, incluye micro-esfera. Línea discontinua. | ml | 7827.92 | 2673 | 20924030.16 | 7827.92 | 20924030.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Señalización vertical de tránsito ESP. 710,07 INV. | und | 20 | 267208 | 5344160 | 20 | 5344160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | Tacha reflectiva bidireccional ESP.701-07 INV. | und | 300 | 9092 | 2727600 | 300 | 2727600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11. REDES |  |  |  |  | 4157425282.2555 |  | 4097672567.7255 |  | 0 |  | 2070760137.94 |  | 2070760137.94 | 50.54%
TRASLADO DE REDES |  |  |  |  | 2577857400.75 |  | 2518104686.22 |  | 0 |  | 1385447674.53 |  | 1385447674.53 | 55.02%
TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 1085422663.13 |  | 938388294.26 |  | 0 |  | 966737226.09 |  | 966737226.09 | 103%
11.1 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1826.85 | 16405 | 29969474.25 | 2100 | 34450500 |  | 0 | 1750.12 | 28710718.6 | 1750.12 | 28710718.6 | 83.34%
11.2 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 10961.1 | 1569 | 17197965.9 | 11550 | 18121950 |  | 0 | 9625.67 | 15102676.23 | 9625.67 | 15102676.23 | 83.34%
11.3 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 1480.66 | 76769 | 113668787.54 | 400 | 30707600 |  | 0 | 400 | 30707600 | 400 | 30707600 | 100%
11.4 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 30" | ml | 206.23 | 1376866 | 283951075.18 | 170 | 234067220 |  | 0 | 170 | 234067220 | 170 | 234067220 | 100%
11.5 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 499.74 | 918949 | 459235573.26 | 499.74 | 459235573.26 |  | 0 | 544.74 | 500588278.26 | 544.74 | 500588278.26 | 109%
11.6 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 16" | ml | 20 | 585693 | 11713860 | 20 | 11713860 |  | 0 | 20 | 11713860 | 20 | 11713860 | 100%
11.7 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 6" | ml | 5 | 116272 | 581360 | 5 | 581360 |  | 0 | 5 | 581360 | 5 | 581360 | 100%
11.8 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 3" | ml | 15 | 66125 | 991875 | 15 | 991875 |  | 0 | 15 | 991875 | 15 | 991875 | 100%
11.9 | Suministro e Instalacion Codo 30" - 8° | UND | 1 | 10332064 | 10332064 | 1 | 10332064 |  | 0 | 1 | 10332064 | 1 | 10332064 | 100%
11.1 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 20" x 16" | UND | 1 | 11049110 | 11049110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 0 | 7543846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 20" x 6" | UND | 2 | 6394972 | 12789944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Suministro e Instalacion Valvula 30" | UND | 2 | 63537197 | 127074394 | 2 | 127074394 |  | 0 | 2 | 127074394 | 2 | 127074394 | 100%
11.14 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 0 | 34934844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Suministro e Instalacion Union 20" | UND | 1 | 2622462 | 2622462 | 1 | 2622462 |  | 0 | 1 | 2622462 | 1 | 2622462 | 100%
11.16 | Suministro e Instalacion Union 30" | UND | 1 | 4244718 | 4244718 | 2 | 8489436 |  | 0 | 1 | 4244718 | 1 | 4244718 | 50%
11.17 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 0 | 9370023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRASLADO DE REDES DE ENERGIA |  |  |  |  | 1492434737.62 |  | 1579716391.96 |  | 0 |  | 418710448.44 |  | 418710448.44
11.18 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 1214.27 | 16405 | 19920099.35 | 1214.27 | 19920099.35 |  | 0 | 894.81 | 14679358.05 | 894.81 | 14679358.05 | 73.69%
11.19 | Desmonte de red de media tensión de 13.8 KV | ml | 440 | 33384 | 14688960 | 440 | 14688960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Desmonte de red de media tensión de 34.5 KV | ml | 616 | 36038 | 22199408 | 616 | 22199408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.21 | Desmonte de Estructura de Retension o Suspension de 13.8 KV | und | 9 | 200184 | 1801656 | 9 | 1801656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.22 | Desmonte de Estructura de Retension o suspension de 34.5 KV | und | 8 | 246957 | 1975656 | 8 | 1975656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.23 | Desmonte de Red de Baja Tension y Accesorios con Entrega en Almacen | ml | 556 | 29137 | 16200172 | 556 | 16200172 |  | 0 | 50 | 1456850 | 50 | 1456850 | 8.993%
11.24 | Desmonte de Poste de concreto de 8 m con entrega en almacen | und | 4 | 623887 | 2495548 | 5 | 3119435 |  | 0 | 4 | 2495548 | 4 | 2495548 | 80%
11.25 | Desmonte de Poste de Concreto de 14 m con Entrega en almacen | und | 4 | 710726 | 2842904 | 6 | 4264356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.26 | Desmonte de Poste Metalico de 8 a 14 m con Entrega en almacen | und | 9 | 662483 | 5962347 | 9 | 5962347 |  | 0 | 5 | 3312415 | 5 | 3312415 | 55.56%
11.27 | Desmonte de Poste de Madera de 8 a 12 m con entrega en Almacen | und | 8 | 662483 | 5299864 | 8 | 5299864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.28 | Desmonte de Luminaria de Alumbrado Publico con Entrega en Almacen | und | 23 | 101691 | 2338893 | 31 | 3152421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.29 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 13,8 KV con tres conductores No.1/0 ACRS | ml | 140 | 45058 | 6308120 | 140 | 6308120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Suministro y montaje de de Red de Media Tension de 34,5 KV con tres conductores No.4/0 ACRS | ml | 333 | 62797 | 20911401 | 333 | 20911401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.31 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 13.8 KV (Subterranea) Conductor No.1/0 AWG Aislado XLPE | ml | 1146.22 | 185960 | 213151071.2 | 1146.22 | 213151071.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.32 | Suministro e Instalación de Red de Media Tension de 34.5 KV (Subterranea) Conductor No. 4/0 AWG Aislado XLPE | ml | 880.93 | 398018 | 350625996.74 | 880.93 | 350625996.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.33 | Suministro e Instalación poste de concreto de 14 m, 1350 kg cualquier tipo de terreno. Incluye suministro de recebo y cimentación. | und | 7 | 2926490 | 20485430 | 13 | 38044370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.34 | Instalación de estructura LA113 para circuito urbano 34.5 KV retención doble | und | 1 | 3984048 | 3984048 | 1 | 3984048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.35 | Instalación de estructura LA203 para Circuito primario sencillo construcción tangencial en ángulo | und | 1 | 2092606 | 2092606 | 1 | 2092606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.36 | Instalación de estructura LA106 para Circuito urbano 34,5 kV cambio de ángulo a 90º con retención horizontal. | und | 1 | 4551784 | 4551784 | 1 | 4551784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.37 | Instalación de estructura LA163 para Retención doble circuito urbano 34,5 kV con circuito primario sencillo 11,4 kV en construcción tangencial | und | 1 | 3645469 | 3645469 | 1 | 3645469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.38 | Instalación de estructura LA210 para Circuito primario sencillo con derivación a 90º retención superior existente | und | 1 | 1518294 | 1518294 | 1 | 1518294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.39 | Instalación de estructura LA120 para Circuito urbano 34,5 kV cruce subterraneo de vías. | und | 5 | 11337236 | 56686180 | 5 | 56686180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Instalación de estructura LA220 para Circuito primario sencillo cruce subterráneo de vías. | und | 5 | 11264585 | 56322925 | 5 | 56322925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.41 | Instalación de estructura LA 104 para Circuito Urbano 34.5KV Construcción en bandera | und | 1 | 813567 | 813567 | 1 | 813567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.42 | Instalación de estructura LA 204 para Circuito Prinmario 13.2KV Construcción Bandera 2.5m | und | 1 | 814641 | 814641 | 1 | 814641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.43 | Instalación Celda preformada de 600A A 15 KV | und | 1 | 36354216 | 36354216 | 1 | 36354216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.44 | Instalación de CS 290 para Caja de maniobras de media tensión | und | 1 | 3282034 | 3282034 | 1 | 3282034 |  | 0 | 1 | 3282034 | 1 | 3282034 | 100%
11.45 | Instalacion de CS 276 para Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. | und | 25 | 2496795 | 62419875 | 32 | 79897440 |  | 0 | 21 | 52432695 | 21 | 52432695 | 65.62%
11.46 | Instalacion de CS212 de ductos, rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6" | ml | 431.93 | 324767 | 140276610.31 | 586.93 | 190615495.31 |  | 0 | 432.32 | 140403269.44 | 432.32 | 140403269.44 | 73.66%
11.47 | Instalación de CS211-1 para Cruce de vías V0, V1 y V2. Detalles ductos, rellenos, 9 ductos diámetro Ø 6 " | ml | 416.43 | 590068 | 245722017.24 | 416.43 | 245722017.24 |  | 0 | 333.99 | 197076811.32 | 333.99 | 197076811.32 | 80.2%
11.48 | Maniobra en Linea Viva para red de 13.8 KV | und | 4 | 4062554 | 16250216 | 4 | 16250216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.49 | Maniobra en Linea Viva para red de 34.5KV | und | 8 | 7948475 | 63587800 | 8 | 63587800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | Maniobra de corte y conexion para red de 13.8 KV en Ausencia de Tension | und | 3 | 1828149 | 5484447 | 3 | 5484447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.51 | Maniobra de corte y conexion para red de 34.5 Kv en Ausencia de Tensión | und | 4 | 3385461 | 13541844 | 4 | 13541844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.52 | Certificacion de Red de MT de 13.8 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.53 | Certificacion de Red de MT de 34.5 KV | kml | 3 | 508600 | 1525800 | 3 | 1525800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.54 | Certificacion de Montaje de Transformador | und | 5 | 578600 | 2893000 | 5 | 2893000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.55 | Suministro e Instalacio tuberia conduit 2" | ml | 2100 | 24049 | 50502900 | 2100 | 50502900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.56 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 7285.62 | 1569 | 11431137.78 | 6678.48 | 10478535.12 |  | 0 | 2276.27 | 3571467.63 | 2276.27 | 3571467.63 | 34.08%
TRASLADO DE REDES DE GAS |  |  |  |  | 79578632 |  | 79578632 |  | 0 |  | 79578632 |  | 79578632
11.57 | movilizacion red de gas | gl | 1 | 79578632 | 79578632 | 1 | 79578632 |  | 0 | 1 | 79578632 | 1 | 79578632 | 100%
CONSTRUCCION DE REDES |  |  |  |  | 1499989249.5055 |  | 1499989249.5055 |  | 0 |  | 605733831.41 |  | 605733831.41
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1263923244.6955 |  | 1092187226.6955 |  | 0 |  | 585626373.46 |  | 585626373.46
11.58 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 5635.54 | 16405 | 92451033.7 | 5785.54 | 94911783.7 |  | 0 | 5626.11 | 92296334.55 | 5626.11 | 92296334.55 | 102.8%
11.59 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 33813.24 | 1569 | 53052973.56 | 31820.34 | 49926113.46 |  | 0 | 30943.61 | 48550524.09 | 30943.61 | 48550524.09 | 97.24%
11.6 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 3789.1995 | 76769 | 290893056.4155 | 1255.4473 | 96379431.1755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.61 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 14" | ml | 594.25 | 145863 | 86679087.75 | 464.25 | 67716897.75 |  | 0 | 417.15 | 60846750.45 | 417.15 | 60846750.45 | 89.85%
11.62 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 18" | ml | 30.3 | 260354 | 7888726.2 | 408.1 | 106250467.4 |  | 0 | 30.3 | 7888726.2 | 30.3 | 7888726.2 | 7.425%
11.63 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 20" | ml | 307.43 | 330686 | 101662796.98 | 30 | 9920580 |  | 0 | 28.1 | 9292276.6 | 28.1 | 9292276.6 | 93.67%
11.64 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 24" | ml | 414.55 | 461827 | 191450382.85 | 414.55 | 191450382.85 |  | 0 | 394.55 | 182213842.85 | 394.55 | 182213842.85 | 95.18%
11.65 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 36" | ml | 136.06 | 1226834 | 166923034.04 | 136.06 | 166923034.04 |  | 0 | 134.08 | 164493902.72 | 134.08 | 164493902.72 | 98.54%
11.66 | Pozos de Inspeccion 0<H<4 | und | 40 | 2556288 | 102251520 | 40 | 102251520 |  | 0 | 7 | 17894016 | 7 | 17894016 | 17.5%
11.67 | Sumideros | und | 32 | 2839529 | 90864928 | 32 | 90864928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.68 | Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado 30" | ml | 49.7 | 700316 | 34805705.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-24 | Concreto cajas de alcantarillado | m3 | 0 | 909416 | 0 | 87.52 | 79592088.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.69 | Domiciliarias de Acueducto | und | 50 | 250000 | 12500000 | 40 | 10000000 |  | 0 | 3 | 750000 | 3 | 750000 | 7.5%
11.7 | Domiciliarias de Alcantarillado | und | 50 | 350000 | 17500000 | 40 | 14000000 |  | 0 | 4 | 1400000 | 4 | 1400000 | 10%
11.71 | Domiciliarias de Gas | und | 50 | 300000 | 15000000 | 40 | 12000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 236066004.81 |  | 407802022.81 |  | 0 |  | 20107457.95 |  | 20107457.95
11.72 | Excavación con máquina - incluye disposición final del material en escombrera autorizada. | m3 | 306 | 16405 | 5019930 | 306 | 5019930 |  | 0 | 305.99 | 5019765.95 | 305.99 | 5019765.95 | 100%
11.73 | Transporte de material proveniente de Excavacion distancias mayores a 8 km | m3-km | 1836 | 1569 | 2880684 | 1683 | 2640627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.74 | Relleno de brecha con material de sub base granular | m3 | 251 | 76769 | 19269019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.75 | Suministro e Instalacion Tuberia Acueducto 20" | ml | 162.69 | 918949 | 149503812.81 | 47.69 | 43824677.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.76 | Suministro e Instalacion Codo 20" - 90° | UND | 2 | 7543846 | 15087692 | 8 | 60350768 |  | 0 | 2 | 15087692 | 2 | 15087692 | 25%
11.77 | Suministro e Instalacion Valvula 20" | UND | 1 | 34934844 | 34934844 | 1 | 34934844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.78 | Suministro e Instalacion Hidrante 6" | UND | 1 | 9370023 | 9370023 | 1 | 9370023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-4 | Adaptador bridado 30" L =700 mm | Und | 0 | 7003600 | 0 | 2 | 14007200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-5 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 30" | Und | 0 | 4543072 | 0 | 7 | 31801504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-6 | Suministro e instalacion de codo 30" x 45° BR x ESPIGO | Und | 0 | 8817088 | 0 | 2 | 17634176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-7 | Pasamuro 30" L=900 mm BR x L x Z | Und | 0 | 8260327 | 0 | 2 | 16520654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-8 | Suministro e Instalacion TEE 30" x 16" BR x BR | Und | 0 | 13402555 | 0 | 1 | 13402555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-9 | Suministro e instalacion de Valvula 16 " BRx BR doble excentricidad | Und | 0 | 18700572 | 0 | 1 | 18700572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-10 | Concreto Cajas Enmalle acueducto 28 Mpa | m3 | 0 | 909416 | 0 | 60 | 54564960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-11 | Adaptador 16" BR x L - L =700 mm | Und | 0 | 3122490 | 0 | 1 | 3122490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-12 | Suministro e instalacion Union tipo Dresser de 16" | Und | 0 | 2494567 | 0 | 5 | 12472835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-13 | Pasamuro 16" L=900 mm L x Z | Und | 0 | 3175482 | 0 | 1 | 3175482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-14 | Reduccion de 30" a 20" BR - L= 600 mm | Und | 0 | 7745541 | 0 | 1 | 7745541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-15 | Suministro e Instalacion de Niple 20" -BR x L- L=70mm | Und | 0 | 4670274 | 0 | 1 | 4670274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-17 | Pasamuro de 20" L=900mm - L x L x Z | Und | 0 | 4634392 | 0 | 1 | 4634392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-18 | Desvio con angulo 45° en 20" sobre una altura de 2.15 mts extension 3mts | Und | 0 | 28512298 | 0 | 1 | 28512298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-19 | Suministro e Instalacion TEE 20" x 6" BR x BR | Und | 0 | 6898740 | 0 | 3 | 20696220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  |  | 348431368 |  | 348431368 |  | 13365000 |  | 210654120 |  | 224019120
12.1 | Señalización vertical | und | 160 | 230000 | 36800000 | 160 | 36800000 |  | 0 | 142 | 32660000 | 142 | 32660000 | 88.75%
12.2 | Pasacalles (Incluye instalacion ) | und | 18 | 230000 | 4140000 | 18 | 4140000 |  | 0 | 6 | 1380000 | 6 | 1380000 | 33.33%
12.3 | Barricada plastica rellenable o maletin | und | 40 | 330000 | 13200000 | 40 | 13200000 |  | 0 | 40 | 13200000 | 40 | 13200000 | 100%
12.4 | Colombina | und | 590 | 32920 | 19422800 | 690 | 22714800 |  | 0 | 447 | 14715240 | 447 | 14715240 | 64.78%
12.5 | Barricada metalica | und | 20 | 335000 | 6700000 | 13 | 4355000 |  | 0 | 9 | 3015000 | 9 | 3015000 | 69.23%
12.6 | Cinta plástica demarcación | ml | 45000 | 70 | 3150000 | 92547.4286 | 6478320 | 1500 | 105000 | 45000 | 3150000 | 46500 | 3255000 | 50.24%
12.7 | Comisión inspectora (Ing Civil + 1 ayudante) | Mes | 14 | 3300000 | 46200000 | 14 | 46200000 | 1 | 3300000 | 8 | 26400000 | 9 | 29700000 | 64.29%
12.8 | Banderero Diurno y nocturno ( 5 PALETEROS 2 TURNOS FASE 1)+ (4 PALETEROS 3 TURNOS FASES 2-3) | Jornal | 4200 | 36000 | 151200000 | 4200 | 151200000 | 270 | 9720000 | 2849 | 102564000 | 3119 | 112284000 | 74.26%
12.9 | Volantes informativos en las cuatro fases de implementacion del P.M.T | und | 4000 | 905 | 3620000 | 4000 | 3620000 |  | 0 | 2000 | 1810000 | 2000 | 1810000 | 50%
12.1 | Cuñas radiales P.M.T | und | 18 | 156200 | 2811600 | 18 | 2811600 |  | 0 | 12 | 1874400 | 12 | 1874400 | 66.67%
12.11 | Video estado de vias P.M.T antes de intervencion | Gl | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  | 0 | 1 | 4000000 | 1 | 4000000 | 100%
12.12 | Polisombra sendero peatonal | m2 | 17991.8733 | 1200 | 21590248 | 17991.8733 | 21590248 | 200 | 240000 | 1017.9 | 1221480 | 1217.9 | 1461480 | 6.769%
12.13 | Marca Vial con pintura en frio | m2 | 80 | 28500 | 2280000 | 80 | 2280000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | actas de vecindad desvios ( inicio y cierre) | und | 330 | 71384 | 23556720 | 225 | 16061400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | lamparas solares tipo flasher | und | 10 | 92000 | 920000 | 10 | 920000 |  | 0 | 2 | 184000 | 2 | 184000 | 20%
12.16 | resalto vial en plastico de alta resistencia | und | 30 | 140000 | 4200000 | 52 | 7280000 |  | 0 | 30 | 4200000 | 30 | 4200000 | 57.69%
12.17 | Paletas pare y siga Grande | und | 8 | 35000 | 280000 | 12 | 420000 |  | 0 | 8 | 280000 | 8 | 280000 | 66.67%
12.18 | radiotelefonos marca motorola EP-150 8 canales | und | 8 | 545000 | 4360000 | 8 | 4360000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.M.A |  |  |  |  | 654681828.04 |  | 654681828.04 |  | 32520257 |  | 441013946.76 |  | 473534203.76
13.1 | Volante informativo para las reuniones Informativas, Inicio avance y cierre de obra, (Volantes papel bond de 150 gramos, full color) 500 volantes informativos de Inicio -500 volantes informativos de avance de obra y 500 volantes de - Final de Obra. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1001 | 455455 | 1001 | 455455 | 66.73%
13.2 | Volante invitación de reuniones extraordinarias en fotocopia a color, para Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía. | UND | 1500 | 455 | 682500 | 1500 | 682500 |  | 0 | 1500 | 682500 | 1500 | 682500 | 100%
13.3 | Pendon de lona banner de 2x1 metros, incluye araña. | UND | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 500000 |  | 0 | 2 | 500000 | 2 | 500000 | 100%
13.4 | Perifoneo Información de inicio avance y final de obra(Por 3 dias c/u.) | UND | 30 | 239800 | 7194000 | 20 | 4796000 |  | 0 | 10 | 2398000 | 10 | 2398000 | 50%
13.5 | Afiches de invitacion a reunion inicio, avance y cierre | UND | 300 | 1500 | 450000 | 300 | 450000 |  | 0 | 300 | 450000 | 300 | 450000 | 100%
13.6 | Difusión radial de las actividades de Obra (Información Comunidad Neiva incio previsto de la obra 5 dias , y aviso de cortes de servicios publicos 6 dias previstos agua y energía ) | UND | 50 | 156000 | 7800000 | 27 | 4212000 |  | 0 | 5 | 780000 | 5 | 780000 | 18.52%
13.7 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador PMT en modo didactico. | UND | 1 | 6000000 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | 0 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000 | 100%
13.8 | Aviso de prensa Inicio de Obra en dos periodicos de difusion regional | UND | 2 | 3480250 | 6960500 | 2 | 6960500 |  | 0 | 2 | 6960500 | 2 | 6960500 | 100%
13.9 | Elaboracion video presentación proyecto Intercambiador | UND | 1 | 9000000 | 9000000 | 1 | 9000000 |  | 0 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000 | 100%
13.1 | Difusion pausa Publicitaria en Canal de Television Local,Dos minutos en emisión central por seis dias | UND | 1 | 17136000 | 17136000 | 1 | 17136000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | Aviso de Prensa Comunicación de Ofertas de Empleo a la Comunidad | UND | 4 | 50000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.12 | Levantamiento acta de vecindad Tanque UMI (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 1 | 1795000 | 1 | 1795000 | 100%
13.13 | Cierre acta de vecindad Tanque de Unidad Materno Infantil (Alquiler de equipos: Andamios multireccional móvil con viga reforzada, Equipo de rescate, Equipo de TSA, Equipos de iluminación, ventilación y conexiones eléctricas, transporte, mediciones preventivas, actualizaciones del documento procedimiento de rescate en alturas y espacios confinados, asistencia técnica y acompañamiento técnico por el tiempo de la actividad) | UND | 1 | 1795000 | 1795000 | 1 | 1795000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | levantamiento actas de vecindad | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  | 0 | 316 | 5372000 | 316 | 5372000 | 99.68%
13.15 | levatamiento de actas de cierre | UND | 317 | 17000 | 5389000 | 317 | 5389000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | Montaje de PAC dotado, incluye TV, silla, escritorio, tablero, equipo de cómputo conexiones, aviso punto de atención PAC. | UND | 14 | 1043750 | 14612500 | 14 | 14612500 | 1 | 1043750 | 13 | 13568750 | 14 | 14612500 | 100%
13.17 | Elaboración ,ejecución y tabulación de la encuesta final de satisfacción del plan de gestión social, incluye encuestador puerta a puerta | GL | 1 | 2530000 | 2530000 | 1 | 2530000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.18 | Realizacion de talleres de sostenibilidad ambiental incluye(Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 4 | 765000 | 3060000 | 4 | 3060000 | 1 | 765000 | 3 | 2295000 | 4 | 3060000 | 100%
13.19 | Reuniones del Comité de Orientación y Atención a la Ciudadanía incluye reuniones de socializacion de inicio, avance y cierre de obra | UND | 23 | 655000 | 15065000 | 23 | 15065000 | 1 | 655000 | 20 | 13100000 | 21 | 13755000 | 91.3%
13.2 | Taller socio-ambiental teórico-práctico al personal de obra y contratista (Incluye Material de divulgación, Alquiler de equipo de proyección, Alquiler de sitio, Refrigerios, Papeleria, Alquiler equipo sonido, Alquiler sillas, Transporte Elementos) | UND | 14 | 765000 | 10710000 | 14 | 10710000 |  | 0 | 14 | 10710000 | 14 | 10710000 | 100%
13.21 | Traslado de árboles (incluye personal, transporte, siembra, Fertilizantes y mantenimiento durante 6 meses antes de finalizar obra) | UND | 20 | 1147445.28 | 22948905.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.22 | Compra de árboles (Especies nativas compensación permiso CAM) | UND | 2595 | 18000 | 46710000 | 2595 | 46710000 |  | 0 | 2595 | 46710000 | 2595 | 46710000 | 100%
13.23 | Mantenimiento de 2.595 árboles durante 1 año o que alcancen la altura mínima de 2 metros. | UND/MES | 2595 | 16344.552 | 42414112.44 | 2595 | 42414112.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.24 | Tela Verde Para Cerramiento | ML | 600 | 1585 | 951000 | 3500 | 5547500 | 355 | 562675 | 292.6 | 463771 | 647.6 | 1026446 | 18.5%
13.25 | Polines en madera para cerramiento | Un | 152 | 4500 | 684000 | 112 | 504000 |  | 0 | 82 | 369000 | 82 | 369000 | 73.21%
13.26 | Polisombra de aislamiento de demoliciones | ML | 200 | 1800 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.27 | Polines para cubrimiento | UND | 208 | 4500 | 936000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.28 | Plástico negro calibre 6 para cubrimiento de material y escombros | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 5000 | 30000000 |  | 0 | 600 | 3600000 | 600 | 3600000 | 12%
13.29 | Delimitación de zonas de almacenamiento de los materiales con polisombra | ML | 200 | 1800 | 360000 | 300 | 540000 |  | 0 | 200 | 360000 | 200 | 360000 | 66.67%
13.3 | Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones | UND | 12 | 60000 | 720000 | 12 | 720000 |  | 0 | 12 | 720000 | 12 | 720000 | 100%
13.31 | Geotextil para mezclas de concreto | M2 | 600 | 6000 | 3600000 | 295.55 | 1773300 | 20 | 120000 | 105.4 | 632400 | 125.4 | 752400 | 42.43%
13.32 | Demarcación de Materiales kit (4 Colombinas con cinta reflectiva y cinta de seguridad preventiva) | UND | 6 | 215000 | 1290000 | 6 | 1290000 |  | 0 | 4 | 860000 | 4 | 860000 | 66.67%
13.33 | Adecuación del Campamento Instalacion electricas +acueducto (pago de servicios ) | UND | 1 | 24000000 | 24000000 | 1 | 24000000 |  | 0 | 1 | 24000000 | 1 | 24000000 | 100%
13.34 | Alquiler de Baños Portátiles (incluye instalación,limpieza y mantenimiento) | UND-MES | 112 | 821100 | 91963200 | 96 | 78825600 | 4 | 3284400 | 52 | 42697200 | 56 | 45981600 | 58.33%
13.35 | Punto Ecológico con 3 canecas (clasificación) | UND | 3 | 300000 | 900000 | 3 | 900000 |  | 0 | 3 | 900000 | 3 | 900000 | 100%
13.36 | Paquete de Bolsa Industrial de Cada Colorx 10 Unidades | PAQUETE * 10 UND | 400 | 4000 | 1600000 | 400 | 1600000 | 7 | 28000 | 94 | 376000 | 101 | 404000 | 25.25%
13.37 | Kit de Derrames contiene barreras absorbente oleofilicos, 1”y media y 3” diámetro, paquete de bolsa para residuos, pala plástica, pica anti explosión, mascara respiradora contra productos químicos, traje tyvek, macilla e tóxica, taco y madera, martillo de goma,4 pares de guantes de nitrilo, mono gafas. | UND | 2 | 310000 | 620000 | 2 | 620000 |  | 0 | 2 | 620000 | 2 | 620000 | 100%
13.38 | Malla polisombra para proteger 11 sumideros (ancho 3 m, referencia 70%) | M2 | 500 | 1000 | 500000 | 500 | 500000 | 12 | 12000 | 459.7 | 459700 | 471.7 | 471700 | 94.34%
13.39 | Herramientas,Kit de Elementos de Aseo (Escobas, Palas) | UND | 8 | 237000 | 1896000 | 8 | 1896000 | 1 | 237000 | 4 | 948000 | 5 | 1185000 | 62.5%
13.4 | Brigada de orden y aseo 2 brigadas de 2 personas | MES | 28 | 2757816 | 77218848 | 28 | 77218848 | 2 | 5515632 | 26 | 71703216 | 28 | 77218848 | 100%
13.41 | Evaluacion y seguimiento al permiso de ocupacion de cauce | UND | 1 | 1750000 | 1750000 | 1 | 1750000 |  | 0 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 100%
13.42 | compensación permiso ocupacion de cauce ( compra de alevinos,incluye traslado y certificacion) | UND | 10000 | 1100 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 10000 | 11000000 | 0 | 0 | 10000 | 11000000 | 100%
13.43 | Cerramiento protección Quebrada La Toma | ML | 400 | 22521 | 9008400 | 298.082 | 6713105.6 |  | 0 | 215 | 4842015 | 215 | 4842015 | 72.13%
13.44 | Monitoreo Quebrada la toma, Incluye laboratorio Certificado Secretaria de Salud. | UND | 3 | 2750000 | 8250000 | 3 | 8250000 |  | 0 | 2 | 5500000 | 2 | 5500000 | 66.67%
13.45 | Monitoreo de ruido Tipo I calibrado y trípode, incluye informe de Higienista. | C/3 meses | 4 | 4872000 | 19488000 | 4 | 19488000 |  | 0 | 2 | 9744000 | 2 | 9744000 | 50%
13.46 | Control de material particulado humectación de vías, senderos peatonales, frentes de obra | Viaje | 60 | 324200 | 19452000 | 110 | 35662000 | 4 | 1296800 | 60 | 19452000 | 64 | 20748800 | 58.18%
13.47 | Tela de cerramiento para aislamiento de obra, incluye estructura de guadua | ML | 3000 | 14008 | 42024000 | 3000 | 42024000 |  | 0 | 2999.72 | 42020077.76 | 2999.72 | 42020077.76 | 99.99%
13.48 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos | MES | 3 | 2000000 | 6000000 | 4 | 8000000 |  | 0 | 2 | 4000000 | 2 | 4000000 | 50%
13.49 | Concepto Arqueologico, Arqueólogo certificado al ICANH, Incluye supervisión en actividades de excavación | UND | 1 | 8000000 | 8000000 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000 | 0 | 0 | 1 | 8000000 | 100%
13.5 | Camilla Rígida con Inmovilizadores | UND | 5 | 170000 | 850000 | 5 | 850000 |  | 0 | 4 | 680000 | 4 | 680000 | 80%
13.51 | Kit de rescate para trabajos en alturas | UND | 2 | 13121591 | 26243182 | 2 | 26243182 |  | 0 | 2 | 26243182 | 2 | 26243182 | 100%
13.52 | Kit de rescate espacio confinado | UND | 2 | 20081590 | 40163180 | 2 | 40163180 |  | 0 | 2 | 40163180 | 2 | 40163180 | 100%
13.53 | Oximetro | UND | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 300000 |  | 0 | 2 | 300000 | 2 | 300000 | 100%
13.54 | Medidor de concentracion de gases trabajos en espacios confinados | UND | 1 | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 |  | 0 | 1 | 4100000 | 1 | 4100000 | 100%
13.55 | Mascarillas unidireccionales AMBU | UND | 5 | 52000 | 260000 | 2 | 104000 |  | 0 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | 100%
13.56 | Kit Inmovilizacion (Extremidades) | UND | 10 | 36000 | 360000 | 10 | 360000 |  | 0 | 4 | 144000 | 4 | 144000 | 40%
13.57 | Suministro e instalacion alarma de emergencia campamento | UND | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 0 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 100%
13.58 | Inmovilizador cervical | UND | 5 | 110000 | 550000 | 5 | 550000 |  | 0 | 4 | 440000 | 4 | 440000 | 80%
13.59 | Botiquín básico para primeros auxilios | UND | 5 | 350000 | 1750000 | 5 | 1750000 |  | 0 | 5 | 1750000 | 5 | 1750000 | 100%
13.6 | Extintores de polvo químico seco ABC 20 lbs | UND | 10 | 75000 | 750000 | 10 | 750000 |  | 0 | 10 | 750000 | 10 | 750000 | 100%
13.61 | Extintores de Solkaflam | UND | 5 | 430000 | 2150000 | 4 | 1720000 |  | 0 | 4 | 1720000 | 4 | 1720000 | 100%
13.62 | pitos | UND | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 100%
13.63 | Megáfonos | UND | 2 | 170000 | 340000 | 2 | 340000 |  | 0 | 2 | 340000 | 2 | 340000 | 100%
13.64 | Señalizacion de emergencia Campamento | UND | 50 | 35000 | 1750000 | 50 | 1750000 |  | 0 | 50 | 1750000 | 50 | 1750000 | 100%
13.65 | hachas | UND | 2 | 45000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.66 | extintor satelital | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | 1200000 |  | 0 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100%
13.67 | estacion lava ojos | UND | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 555000 |  | 0 | 3 | 555000 | 3 | 555000 | 100%
13.68 | Talleres de Capacitación y entrenamiento personal | UND | 6 | 630000 | 3780000 | 9 | 5670000 |  | 0 | 6 | 3780000 | 6 | 3780000 | 66.67%
13.69 | Equipos y herramientas del plan de contingencia incluye radios, barreras, chalecos | GL | 3 | 1365000 | 4095000 | 1 | 1365000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ITEMS NO PREVISTO | [6 empty] | 787293114.16 |  | 0 |  | 643675066.77 |  | 643675066.77
NP-1 | Concreto Box coulvert | m3 |  | 836782 |  | 24.5 | 20501159 |  | 0 | 24.5 | 20501159 | 24.5 | 20501159 | 100%
NP-2 | Pintura Tipo trafico sobre concreto -New jersey | m2 |  | 37585 |  | 198.05 | 7443709.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-3 | Rellenos para Estructuras | m3 |  | 18094 |  | 12564.83 | 227348034.02 |  | 0 | 12564.81 | 227347672.14 | 12564.81 | 227347672.14 | 100%
NP-16 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 20" | Und |  | 3634324 |  | 25 | 90858100 |  | 0 | 25 | 90858100 | 25 | 90858100 | 100%
NP-20 | Suministro e Instalacion Union Tipo Dresser de 6" | Und |  | 382762 |  | 24 | 9186288 |  | 0 | 24 | 9186288 | 24 | 9186288 | 100%
NP-21 | Suministro e instalacion de Valvula de 6" sello elastico | Und |  | 1521523 |  | 5 | 7607615 |  | 0 | 5 | 7607615 | 5 | 7607615 | 100%
NP-22 | Suministro e instalacion semicodo de 20" x 45° | Und |  | 5027657 |  | 2 | 10055314 |  | 0 | 2 | 10055314 | 2 | 10055314 | 100%
NP-23 | Desvio con angulo 45° en 16" sobre una altura de 1.345 mts extension 2.5 mts | Und |  | 16437848 |  | 1 | 16437848 |  | 0 | 1 | 16437848 | 1 | 16437848 | 100%
NP-25 | Tuberia de 4" RDE 21 | ml |  | 68630 |  | 242.65 | 16653069.5 |  | 0 | 242.65 | 16653069.5 | 242.65 | 16653069.5 | 100%
NP-26 | Codo de Gran radio 4" PVC | und |  | 152152 |  | 3 | 456456 |  | 0 | 3 | 456456 | 3 | 456456 | 100%
NP-27 | Codo Soldado 4" x 90° | Und |  | 109291 |  | 2 | 218582 |  | 0 | 2 | 218582 | 2 | 218582 | 100%
NP-28 | TEE 4" a 3" union Z | und |  | 170197 |  | 2 | 340394 |  | 0 | 2 | 340394 | 2 | 340394 | 100%
NP-29 | Valvula de 3" | Und |  | 712103 |  | 2 | 1424206 |  | 0 | 2 | 1424206 | 2 | 1424206 | 100%
NP-30 | semicodo de 3" x 45° | Und |  | 54362 |  | 2 | 108724 |  | 0 | 2 | 108724 | 2 | 108724 | 100%
NP-31 | Union de reparacion 3" soldada | Und |  | 55311 |  | 4 | 221244 |  | 0 | 4 | 221244 | 4 | 221244 | 100%
NP-32 | Union 4" union Z | Und |  | 87382 |  | 6 | 524292 |  | 0 | 6 | 524292 | 6 | 524292 | 100%
NP-33 | Hidrante 4" H.D | Und |  | 2635455 |  | 1 | 2635455 |  | 0 | 1 | 2635455 | 1 | 2635455 | 100%
NP-34 | Union tipo dresser de 4" | Und |  | 118785 |  | 32 | 3801120 |  | 0 | 32 | 3801120 | 32 | 3801120 | 100%
NP-35 | Union tipo dresser de 3" | Und |  | 104385 |  | 9 | 939465 |  | 0 | 9 | 939465 | 9 | 939465 | 100%
NP-36 | Plafones camaras | Und |  | 111285 |  | 43 | 4785255 |  | 0 | 43 | 4785255 | 43 | 4785255 | 100%
NP-37 | Concreto Anclajes | m3 |  | 529188 |  | 118.45 | 62682318.6 |  | 0 | 118.45 | 62682318.6 | 118.45 | 62682318.6 | 100%
NP-38 | Tapones de prueba de 20" | Und |  | 2718873 |  | 3 | 8156619 |  | 0 | 3 | 8156619 | 3 | 8156619 | 100%
NP-39 | Tapones de prueba de 30" | und |  | 6913931 |  | 2 | 13827862 |  | 0 | 2 | 13827862 | 2 | 13827862 | 100%
NP-40 | Prueba red de acueducto de 30" y 20" | ml |  | 10073 |  | 717.43 | 7226672.39 |  | 0 | 717.43 | 7226672.39 | 717.43 | 7226672.39 | 100%
NP-41 | Tapa chorotes | und |  | 109935 |  | 12 | 1319220 |  | 0 | 12 | 1319220 | 12 | 1319220 | 100%
NP-42 | Anclajes en concreto de 1/2" Incluye acero de refuerzo | und |  | 16651 |  | 326 | 5428226 |  | 0 | 271 | 4512421 | 271 | 4512421 | 83.13%
NP-43 | Impermeabilizacion losa | m2 |  | 57255 |  | 245.8 | 14073279 |  | 0 | 245.8 | 14073279 | 245.8 | 14073279 | 100%
NP-44 | Extension de Materia de Fresado | m2 |  | 375 |  | 1910 | 716250 |  | 0 | 1910 | 716250 | 1910 | 716250 | 100%
NP-45 | Compatacion de Material de Fresado | m2 |  | 510 |  | 1910 | 974100 |  | 0 | 1910 | 974100 | 1910 | 974100 | 100%
NP-46 | conformacion y compactacion de subrasante | m2 |  | 1286 |  | 25947 | 33367842 |  | 0 | 24411.59 | 31393304.74 | 24411.59 | 31393304.74 | 94.08%
NP-47 | Prefabricado soporte Baranda vehicular | Und |  | 472637 |  | 308 | 145572196 |  | 0 | 26 | 12288562 | 26 | 12288562 | 8.442%
NP-48 | Viga Solera | ml |  | 133076 |  | 319.4 | 42504474.4 |  | 0 | 319.4 | 42504474.4 | 319.4 | 42504474.4 | 100%
NP-49 | Enmalle valvula de 30 " calle 18 con cra 15B | Und |  | 19200229 |  | 1 | 19200229 |  | 0 | 1 | 19200229 | 1 | 19200229 | 100%
NP-50 | Enmalle tuberia de 20" cra 16 con cra 15b | Und |  | 5368724 |  | 1 | 5368724 |  | 0 | 1 | 5368724 | 1 | 5368724 | 100%
NP-51 | Enmalle tuberia de 4" con tuberia de 20" cra 15B con calle 14 | Und |  | 1645176 |  | 1 | 1645176 |  | 0 | 1 | 1645176 | 1 | 1645176 | 100%
NP-52 | Enmalle tuberia 20" en la calle 9 con cra 16 | Und |  | 2093088 |  | 1 | 2093088 |  | 0 | 1 | 2093088 | 1 | 2093088 | 100%
NP-53 | Enmalle TEE AC Carrera 16 con calle 13 A | Und |  | 1590508 |  | 1 | 1590508 |  | 0 | 1 | 1590508 | 1 | 1590508 | 100%
| VALOR TOTAL DEL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 24035028212.3044 |  | 24035028212.3 |  | 835443708.5 |  | 13937211983.4 |  | 14772655692 | 61.46%
| A.I.U |  |  | 29% | 6970158181.5683 |  | 6970158181.567 |  | 242278675.5 |  | 4041791475.2 |  | 4284070150.7
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 21% | 5047355924.5839 |  | 5047355924.583 |  | 175443178.8 |  | 2926814516.5 |  | 3102257695.3
| IMPREVISTOS : |  |  | 3% | 721050846.3691 |  | 721050846.369 |  | 25063311.3 |  | 418116359.5 |  | 443179670.8
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 1201751410.6152 |  | 1201751410.615 |  | 41772185.4 |  | 696860599.2 |  | 738632784.6
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 1603710214 |  | 1603710214
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 31005186393.8727 |  | 31005186393.867
| VALOR TOTAL CONTRATO CON DISEÑOS |  |  |  | 32608896607.8727 |  | 32608896607.867
[6 empty] | VALOR TOTAL DEL CORTE DE OBRA: |  |  | 1077722384 |  | 17979003458.6 |  | 19056725842.7
[6 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO: |  |  | 107772238.4 |  | 1797900345.9 |  | 1905672584.3
[6 empty] | VALOR A PAGAR EN EL ACTA: |  |  | 969950145.6 | PAGADO ANTERIOR: | 16181103112.7 | PAGADO TOTAL: | 17151053258.4
WILMAR CAMPO BENAVIDES |  |  |  | JORGE HERNAN POLANIA | [5 empty] | LUIS ESTEBAN BARACALDO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA |  |  |  | DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA | [5 empty] | RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA |  |  |  | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA | [5 empty] | CONSORCIO INTERCAMBIADOR LA TOMA NEIVA