## Hoja1
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CRONOGRAMA CON FINES DE LA ACREDITACIÓN Y/O RENOVACION ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
CODIGO | [27 empty] | ES-ADC-FO-07 | [20 empty] | VERSIÓN | [15 empty] | 1 | [15 empty] | VIGENCIA | [12 empty] | 2021 | [9 empty] | PAGINA | [12 empty] | 1 DE 1
Actividades a realizar |  | 2020 | [47 empty] | 2021 | [47 empty] | 2022
|  | Enero / semanas |  |  |  | Febrero / semanas |  |  |  | Marzo / semanas |  |  |  | Abril / semanas |  |  |  | Mayo / semanas |  |  |  | Junio / semanas |  |  |  | Julio / semanas |  |  |  | Agosto / semanas |  |  |  | Septiembre / semanas |  |  |  | Octubre / semanas |  |  |  | Noviembre / semanas |  |  |  | Diciembre / semanas |  |  |  | Enero / semanas |  |  |  | Febrero/ semanas |  |  |  | Marzo / semanas |  |  |  | Abril/ semanas |  |  |  | Mayo/ semanas |  |  |  | Junio / semanas |  |  |  | Julio/ semanas |  |  |  | Agosto / semanas |  |  |  | Septiembre/ semanas |  |  |  | Octubre/ semanas |  |  |  | Noviembre / semanas |  |  |  | Diciembre/ semanas |  |  |  | Enero/ semanas |  |  |  | Febrero/ semanas |  |  |  | Marzo / semanas |  |  |  | Abril/ semanas |  |  |  | Mayo/ semanas |  |  |  | Junio / semanas |  |  |  | Julio/ semanas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. FASE. PREPARACIÓN DEL PROCESO
1 | Conformación equipo autoevaluación del programa | bar: Agosto / semanas 1
2 | Conocimiento y estudio de las guías del CNA | bar: Agosto / semanas 1
3 | Definición y socialización de la metodología
4 | Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento | bar: Julio / semanas 4
5 | Diagnóstico Situacional de la Universidad (Actualización cuadros maestros y plantillas, revisión, cambios o reforma curricular)
6 | Definición del plan de regionalización
7 | Diseño del Plan de Comunicación y Sensibilización
8 | Socialización
2 FASE. AUTOEVALUACIÓN
9 | Definición del modelo de autoevaluación
10 | Ponderación y justificación de factores y caracteristicas
11 | Diseño y validación de los instrumentos
12 | Recolección y análisis de información documental, estadistica y de opinión
12.1 | Desarrollo de Talleres de autoevaluación con actores
12.2 | Aplicación de Encuestas
12.3 | Tabulación de los resultados de los instrumentos aplicados
12.4 | Análisis de la información estadística obtenida
13 | Verificación y completitud de la información documental, estadística y de opinión para la autoevaluación
14 | Seguimiento al Plan de Regionalización
15 | Construcción de juicios de valor del Informe de autoevaluación
16 | Calificación de aspectos, características y factores
17 | Definición de fortalezas y oportunidades de mejoramiento
18 | Ajuste y/o nuevo Plan de Mejoramiento institucional
3 FASE. ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
20 | Elaboración de Informe borrador de Autoevaluación
20.1 | Consolidación del informe de avances del plan de regionalización
21 | Socialización del Informe de Autoevaluación a la comunidad universitaria
22 | Revisión documentos de autoevaluación
23 | Correciones y ajustes al documento Informe de Autoevaluación
24 | Aprobación del Informe de Autoevaluación por parte de las directivas (Rectoria, consejos de Facultad, Comité Administrativo, Consejo Académico y Consejo Superior)
24.1 | Atención a observaciones de la comunidad académica
25 | Simulacro con pares evaluadores internos colaborativos
25.1 | Atención a recomendaciones de pares evaluadores internos colaborativos y comunidad
26 | Elaboración de Informe final de Autoevaluación
27 | Radicación del Informe de Autoevaluación del programa en el CNA | bar: Julio/ semanas 4
4 FASE. PREPARACIÓN DE VISITA CON FINES DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
28 | Completitud de información complementaria
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CRONOGRAMA CON FINES DE LA ACREDITACIÓN Y/O RENOVACION ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
CODIGO |  | Julio / semanas 3: ES-ADC-FO-07; Diciembre / semanas 4: VERSIÓN; Abril/ semanas 4: 1; Agosto / semanas 4: VIGENCIA; Diciembre/ semanas 1: 2021; Febrero/ semanas 3: PAGINA; Mayo/ semanas 4: 1 DE 2
29 | Asignación de pares
30 | Visita de pares académicos
31 | Entrega informe de pares
32 | Concepto del CNA sobre alta calidad
33 | Resolución de reconocimiento del MEN
34 | Reconsideración del concepto de recomendaciones de mejoramiento o recurso de reposición
35 | Evento publico de reconocimiento
Nota | Una vez obtenida la renovación de la acreditación, se debe hacer un seguimiento y evaluación permanente al plan de mejoramiento propuesto para la vigencia de la acreditación institucional
Fuente: Elaboración propia oficina Aseguramiento de la Calidad - Usco - Actualizado _____________________________
Vigilada Mineducación La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.